Q sfdi

STATNI FOND DOPRAVNÍ

INFRASTRUKTURY

III/3951, III/3953 Rapotice průtah

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo III/3951, III/3953 Rapotice průtah
ze dne 30. 09. 2025

Článek 1

Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“)

a

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

| se sídlem: | Hudcova 588/70, 621 00 Brno - Medlánky |
| --- | --- |
| zastoupený: | Jiřím Lutonským, jednatelem |

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 2209

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

| IČO: | 41601645 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ41601645 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele NVZ-ST-01- 2025-4-2 a číslo zhotovitele 3118/2025, ze dne 30. 09. 2025. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek vhodných pro provádění recyklace za studena se smluvní strany dohodly na rozdělení stavebních prací do dvou etap a zároveň na prodloužení termínu dokončení stavebních prací u druhé etapy.

Q sfdi

STATNI FOND DOPRAVNÍ

INFRASTRUKTURY

III/3951, III/3953 Rapotice průtah

1. etapa: Křiž. I/23 - III/3951 až III/3953 po konec obce ve směru Lesní Jakubov (SO 102, SO 103, 1. část SO 101)

2 etapa: Křiž. III/3953 - III/3951 směr věznice v dl. cca 200 m (2. část SO 101, SO 104)

- Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1. ve znění: Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

- uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 45 dnů od předání a převzetí staveniště,

- dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).

se ruší a nahrazuje ujednáním:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

- uvedení 1. etapy do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 15. 11. 2025

- zahájení stavebních prací 2. etapy: nejpozději 1. 4. 2026

- uvedení 2. etapy (celé stavby) do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 30. 4. 2026

- dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).

Článek 3

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

- Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

STATNI FOND DOFF INFRASTRUKTUR*

Q sfdi

STATNI FOND OOPR

III/3951, III/3953 Rapotice průtah

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem

souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně, dne: viz podpis V Jihlavě, dne: viz podpis

Jiří Lutonský, jednatel

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Digitálně podepsal

Jiří Lutonský

Datum: 2025.12.12

13:36:16+01'00'

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.12.16 11:00:02 +01'00'

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace