DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 22/2025/RR/fol

podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:                            	Město Bílovec

Sídlo:					Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec          	Zastoupeno ve věcech smluvních:	Martin Holub, starosta města

Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka města

Zastoupeno ve věcech technických:	xxxx

xxxx

Telefon:				xxx

Bankovní spojení:			Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu:				27-1761833319/0800

IČO:			        		00297755

DIČ:					CZ00297755

E-mail: 				xxx

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem:                      	opus architekti s.r.o.

Sídlo:					Masarykova třída 330/10, 746 01 Opava

Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. arch. Martin Materna

Zastoupen ve věcech technických:   	Ing. arch. Martin Materna

Bankovní spojení:			Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:				24696070044/5500

DIČ:					CZ19415982

IČO:			          		19415982

Telefon:                                       	xxx

E-mail:				xxx

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 92828.

(dále jen zhotovitel)

- společně označováni jako „smluvní strany“

- Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 22/2025/RR/fol ze dne 11.6.2025 na zpracování technické části dokumentace pro potřeby výběru zhotovitele stavby včetně zajištění projekční činnosti v rozsahu dokumentace pro povolení záměru a provedení stavby v rámci plánovaného zadání veřejné zakázky typu „design and build“,  týkající se stavby Rekonstrukce a modernizace kulturního domu v Bílovci, týkající se změny termínu plnění smlouvy z důvodu prodlevy s dodáním podkladů od zpracovatelů hlukové studie a stavebně technického průzkumu (STP).

Článek III. Doba plnění, bod 1. se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:     			ihned po podpisu smlouvy

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků :

1.část – dokumentace obsahující architektonicko-stavební řešení 	do 30.11.2025

2.část – kompletní dokumentace se zapracovanými podklady STP a hlukové studie

pro odsouhlasení objednatelem				do   10.2.2026

3.část – předání dokumentace odsouhlasené objednatelem v požadovaném formátu

a výtiscích							do   28.2.2026

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

- Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 22/2025/RR/fol.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo bylo schváleno 80. schůzí rady města Bílovec dne 25.11.2025 usnesením č. RM/1959/80/2025.

V Bílovci dne 27.11.2025                                	V Bílovci dne 27.11.2025

### Za objednatele:				            Za zhotovitele:

…………………………………….                          ……………………………………

Martin Holub	 					Ing. arch. Martin Materna

Starosta města