# Dodatek č. 1

ke Smlouvě na přepracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících plnění

## SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel

Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace

zastoupená:	PhDr. Jana Horváthová, ředitelka

se sídlem:	Brno, Zábrdovice, Bratislavská 67/246, PSČ 602 00

IČO:	71239812

DIČ:	CZ71239812

bankovní spojení (číslo účtu):	197531621/0710

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních:	PhDr. Jana Horváthová

telefon:	XXXXX

e-mail:	XXXXX

- ve věcech technických:	XXXXX

telefon:	XXXXX

e-mail:	XXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

- Zhotovitel

Adam Rujbr Architects s.r.o.

zastoupená:	Ing. arch. Adam Rujbr, jednatel

se sídlem:	Brno, Veveří, Botanická 598/10, PSČ 602 00

IČO:	26920522

DIČ:	CZ26920522

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 45616 bankovní spojení (číslo účtu):	Česká spořitelna a.s., 6099155359/0800

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních:	Ing. arch. Adam Rujbr

telefon:	XXXXX

e-mail:	XXXXX

ve věcech technických:	XXXXX

telefon:	XXXXX

e-mail:	XXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)

## PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany spolu dne 25.08.2025 uzavřely Smlouvu na přepracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících plnění MRK/SOD 18/2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je přepracování projektové dokumentace pro dokončení stavby Centrum Romů a Sintů v Praze (dále jen „Stavba“) a s tím související další činnosti.

- Z důvodu projednání požadovaných klimatických požadavků Objednatele na výstavní prostory, technických možností zvolené technologie a nutné koordinace s navazujícími profesemi se Smluvní strany dohodly na změně termínu provedení Díla.

- Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly, že tímto dodatkem nahrazují:

  - článek VIII. odst. 25.1. Smlouvy tímto novým zněním:

„předat Objednateli kompletní a Objednatelem odsouhlasenou Projektovou dokumentaci do 15.03.2026;“

  - článek VIII. odst. 26 Smlouvy tímto novým zněním:

„Lhůty podle odstavce 25 této Smlouvy neběží, případně se prodlužují, po dobu přebírání výsledků činností Zhotovitele Objednatelem ve smyslu odstavce 54 této Smlouvy.“

  - článek XII. odst. 54 Smlouvy tímto novým zněním:

„Objednatel výsledky činnosti Zhotovitele převezme za předpokladu, že jsou dokončené a odpovídají příslušným ČSN, ČSN EN a právním předpisům, podkladům poskytnutým Objednatelem a dalším podmínkám Objednatele sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli, zda výsledky činnosti Zhotovitele převezme, nebo nikoliv, a to do 7 dnů od předání příslušného výsledku činnosti. Po dobu, než Objednatel oznámí Zhotoviteli, zda výsledky činnosti Zhotovitele převezme, lhůty dle odstavce 25 Smlouvy neběží, případně se prodlužují.“

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- V ostatním zůstávají ujednání Smlouvy nezměněna.

- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména Zákon o registru smluv, den pozdější.

V 	 dne 		V 	 dne

Objednatel	Zhotovitel