Příloha č. 2

Harmonogram realizace aktivit projektu - ÚPRAVA

Název projektu:	Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska

a Šluknovského výběžku – CESTA

Zkrácený název:	Děčínsko jsme my

Žadatel:		Ústecký kraj

Číslo a název

prioritní osy:		03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Investiční priorita:	1.5 Trvalé začlenění mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí „záruky

pro mladé lidi“, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě, včetně těch mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení a mladých lidí z marginalizovaných komunit

Číslo a název výzvy:	03_15_116 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region

NUTS II Severozápad – kraje

Tato příloha č. 4 žádosti o podporu byla zpracována s ohledem na limit 2000 znaků u popisu realizačního týmu projektu v systému IS KP14+ a také v souladu s textem prezentace ze semináře pro žadatele konaného dne 2. 10. 2015

Zpracovala: Ing. Petra Lafková, vedoucí sociálního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje

Harmonogram realizace aktivit projektu:

| Název aktivity | Rok 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| KA 01 Ustanovení expertní poradenské opory v podobě odborné pracovní skupiny |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |
| KA 02 Regionální poradenská pracoviště včetně mobilních poradenských pracovišť (RPP) |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |
| KA 03 Regionální informační a motivační kampaň |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x |
| KA 04 Oslovení a výběr cílové skupiny do projektu |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| KA 05 Modulový poradenský program - PODPORA |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| KA 06 Individuální poradenský program - KARIÉRA |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| KA 07 Program individuálního koučinku pro vybrané zástupce cílové skupiny |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| KA 08 Program "Podnikatelské vzdělávání" |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |
| KA 09 Odborné vzdělávání a rekvalifikace |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| KA 10 Program "Příprava na práci" |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |
| KA 11 Program "Dáváme práci" |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |
| KA 12 Doprovodná opatření |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |
| Název aktivity | Rok 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| KA 01 Ustanovení expertní poradenské opory v podobě odborné pracovní skupiny | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| KA 02 Regionální poradenská pracoviště včetně mobilních poradenských pracovišť (RPP) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| KA 03 Regionální informační a motivační kampaň | x | x |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |
| KA 04 Oslovení a výběr cílové skupiny do projektu | x | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| KA 05 Modulový poradenský program - PODPORA |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | x | x |
| KA 06 Individuální poradenský program - KARIÉRA |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | x | x |
| KA 07 Program individuálního koučinku pro vybrané zástupce cílové skupiny | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| KA 08 Program "Podnikatelské vzdělávání" | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| KA 09 Odborné vzdělávání a rekvalifikace | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| KA 10 Program "Příprava na práci" | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| KA 11 Program "Dáváme práci" | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| KA 12 Doprovodná opatření | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Název aktivity | Rok 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| KA 01 Ustanovení expertní poradenské opory v podobě odborné pracovní skupiny | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| KA 02 Regionální poradenská pracoviště včetně mobilních poradenských pracovišť (RPP) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| KA 03 Regionální informační a motivační kampaň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KA 04 Oslovení a výběr cílové skupiny do projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KA 05 Modulový poradenský program - PODPORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KA 06 Individuální poradenský program - KARIÉRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KA 07 Program individuálního koučinku pro vybrané zástupce cílové skupiny | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| KA 08 Program "Podnikatelské vzdělávání" | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| KA 09 Odborné vzdělávání a rekvalifikace | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| KA 10 Program "Příprava na práci" | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| KA 11 Program "Dáváme práci" | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| KA 12 Doprovodná opatření | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |