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č. smlouvy 42/2025
DODATEK Č. 3 KE SmlouvĚ o dílo 
obnovA betonových ploch v okolí budovy NTK č. 42/2025
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(„Dodatek č. 3“)
Smluvní strany
(1) Národní technická knihovna
příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Technická 6/2710, PSČ 160 80 Praha 6, IČO: 61387142, DIČ: CZ61387142, bankovní spojení: č. účtu XXX, vedený u XXX, ID DS: syd69w9, E-mail: info@techlib.cz, zastoupená XXX
Oprávněný zástupce ve věcech technických: XXX
(„Objednatel“)
a
(2) Nostica a.s.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Doudlebská 1046/8, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 28179871, DIČ: CZ28179871, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12562, bankovní spojení: č. účtu XXX, vedený u XXX, ID DS: i5gfez8, e-mail: office@nostica.cz, zastoupená XXX
Oprávněný zástupce ve věcech technických: XXX
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Dodavatel společně „Smluvní strany“)
Preambule
V návaznosti na uskutečněné zadávací řízení týkající se veřejné zakázky s názvem „Obnova betonových ploch v okolí budovy NTK“, ev. č. Z2025-014849 („Veřejná zakázka“) a následné rozhodnutí Objednatele o výběru Zhotovitele, uzavřely Smluvní strany dne 11. 3. 2025 Smlouvu o dílo na obnovu betonových ploch v okolí budovy NTK („Smlouva“ a „Dílo“).
V rámci realizace Díla byly zjištěny okolnosti, které Objednatel při vynaložení náležité péče nemohl předvídat, a které zároveň nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, spočívající v tom, že teprve po odstranění stávajících betonových ploch okolo budovy NTK, zásypů pod nimi atd. bylo možno identifikovat přesný rozsah prací, které jsou nezbytné pro řádné provedení Díla, jakož i stanovit potřebné technologické postupy, adekvátní materiály atd. a s tím související nezbytné změny položkového rozpočtu stavby – Díla.
Předmětem tohoto Dodatku č. 3 jsou pouze ty změny závazku ze Smlouvy, které bezprostředně souvisí s posunem termínu dokončení Díla, když Dílo nelze řádně dokončit v termínu vzhledem k havarijnímu stavu tří kanalizačních přípojek ve vlastnictví Objednatele, které jsou uloženy pod obnovovanými betonovými plochami. K řádnému dokončení prací podle Smlouvy je nezbytné kanalizační přípojky nejprve opravit, neboť teprve poté bude možné provést mj. samotnou obnovu betonů nad těmito přípojkami. 
Sekundárním dopadem nezbytné opravy kanalizačních přípojek je skutečnost, že ani dokončení opravy kanalizace před termínem pro zhotovení Díla podle Smlouvy reálně neumožňuje v realizaci Díla řádně pokračovat, resp. dokončit jej řádně a kvalitně, mj. i s ohledem na klimatické podmínky vyžadované pro položení a finální úpravu obnovených betonových ploch. 
Vzhledem k výše uvedenému Strany sjednávají tento Dodatek č. 3.
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[bookmark: _Ref103855419][bookmark: _Ref170415976]Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace Díla byly zjištěny nepředvídané skutečnosti o stavu tří kanalizačních přípojek ve vlastnictví Objednatele, které jsou uloženy pod obnovovanými betonovými plochami, které jsou oproti předpokladům v havarijním stavu, bylo nutné upravit zadání Díla takovým způsobem, aby výsledné Dílo odpovídalo Smlouvě, zejména aby bylo provedeno řádně a kvalitně. Tj. zejména aby ty části Díla, které je nutné (či přinejmenším vhodné) provést až po dokončení opravy kanalizačních přípojek, byly provedeny v odpovídajícím termínu, venkovní teplotě a všemi ostatními podmínkami, které vyžadují technologické předpisy pro realizaci pohledových betonových ploch pro zajištění kvality výsledně provedeného Díla.
Změna v zadání Díla, byla zpracována ve formě Změnového listu č. 3, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 a obsahuje podrobný rozpočet nezbytných změn v provádění Díla (přípočtů i odpočtů), jakož i podrobné odůvodnění změn („ZL č. 03“).
Změna závazku ze Smlouvy, kterou je zanesení ZL č. 03 do Smlouvy ve formě tohoto Dodatku č. 3, byla vyhodnocena jako změna podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tedy jako změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (Objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu Veřejné zakázky. 
Čl. 5.1 Smlouvy se mění následovně:
Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, položkového rozpočtu a ZL č. 03 a činí:
	
	Cena Díla ve Smlouvě před uzavřením dodatku č. 1
(A)
	Cena ZL č. 01 obsaženého v dodatku č. 1

(B)
	Cena ZL č. 02 obsaženého v dodatku č. 2

(C)
	Cena ZL č. 03


(D)
	Cena díla celkem
(po uzavření Dodatku č. 3)
(E)

	Cena bez DPH
	12 375 798,54 Kč
	2 255 953,69 Kč
	2 652 850,93 Kč
	597 095,82 Kč
	17 881 698,98 Kč

	DPH (21 %)
	2 598 917,69 Kč
	473 750,27 Kč
	557 098,70 Kč
	125 390,12 Kč
	3 755 156,79 Kč

	Cena s DPH
	14 974 716,23 Kč
	2 729 703,96 Kč
	3 209 949,63 Kč
	722 485,94 Kč
	21 636 855,77 Kč


Do režimu změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu Veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, kdy tato změna se posoudí podle § 222 odst. 9 ZZVZ, byly zařazeny změny ve výši 597 095,82 Kč bez DPH. Cenový nárůst podle § 222 odst. 9 ZZVZ při zohlednění dodatku č. 1 a 2 ke Smlouvě je vypočten podle vzorce  a činí zaokrouhleně 29,5 %, čímž vyhovuje podmínce stanovené v § 222 odst. 9 ZZVZ, kdy cenový nárůst, při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy uvedené ve sloupci A v předchozím odstavci.
Změna termínu pro dokončení Díla
Smluvní strany se s ohledem na nezbytnou, byť k datu uzavření tohoto dodatku stále plánovanou, opravu havarijního stavu 3 kanalizačních přípojek pod obnovovanými betonovými plochami, dohodly na následující úpravě harmonogramu a termínů pro dokončení Díla:
(a)	do 31.12.2025. budou dokončeny minimálně následující práce tak, aby bylo možné budovu NTK užívat do pokračování prací v roce 2026 s minimálními obtížemi, načež budou práce na Díle přerušeny:
		(i)	hydroizolace obvodu budovy NTK v celé délce,
(ii)	podloží z betonového recyklátu v rozsahu vyhovujícím pro položení betonu dle zadání (tj. včetně hutnících zkoušek apod.) v celé ploše, s výjimkou míst, která budou bezprostředně dotčena opravou kanalizace (tj. bezprostřední okolí vstupu NTK 1), a
(iii)	úklid ploch dotčených stavbou mimo staveniště, zabezpečení staveniště, techniky atd. pro delší přerušení prací za obvykle nepříznivých klimatických podmínek. 
(b)	Objednatel či TDS vydají pokyn k pokračování prací na Díle, ne však dříve, než:
(i)	klimatické podmínky umožní pokračování prací na Díle, a
(ii)	oprava kanalizace bude dokončena, případně ve stavu, který umožňuje pokračování prací na Díle bez významného omezení. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě, kdy by opravu kanalizace prováděl tentýž Zhotovitel, považuje se podmínka dle předchozí věty za splněnou bez dalšího, neboť si Zhotovitel bude schopen koordinovat práci na obou stavbách podle svých potřeb.
(c)	do 45 kalendářních dnů od vydání pokynu k pokračování prací na Díle dle odst. 2.1 písm. (b) výše, a zároveň nejpozději do 30.4.2026 (podle toho, co nastane dříve) bude dokončeno Dílo v celém rozsahu.
Závěrečná ustanovení
Tento Dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčené zůstávají beze změny.
Pojmy použité v tomto Dodatku č. 3 psané s velkými počátečními písmeny, které jsou definované ve Smlouvě, mají pro účely Dodatku č. 3 význam přiřazený těmto pojmům ve Smlouvě.
Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel.
Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronickém originále.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 3
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