DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Evidenční číslo objednatele: č. S/ŘVC/124/R/SoD/2022

Evidenční číslo zhotovitele: č. 01-01-22-002-KAAB

# Servisní centrum Roudnice nad Labem – Zhotovitel stavby

# SMLOUVA O DÍLO

# (dále jen „Smlouva“)

# (dále také jen „Dodatek“ nebo „Dodatek č. 2“)

uzavřený mezi

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

se sídlem: 		nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČO, DIČ:		67981801, CZ67981801

bankovní spojení:	xxxx, č. ú.: xxxx

zastoupen: 		Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

STRABAG Rail a.s.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústní nad Labem, oddíl B, vložka 1370
se sídlem: 		Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO, DIČ:		25429949, CZ25429949

bankovní spojení:	xxxx, č. ú.: xxxx

zastoupen:		xxxx, předseda představenstva

xxxx, člen představenstva

(dále jen „Dodavatelem/Zhotovitelem“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen „Smluvní strany“).

- Preambule

  - Smluvní strany mezi sebou dne 19.12.2022 uzavřely Smlouvu o dílo – Servisní centrum Roudnice nad Labem – Zhotovitel stavby, ev. č. Smlouvy Objednatele S/ŘVC/124/R/SoD/2022, ev. č. Smlouvy Zhotovitele: č. 01-01-22-002-KAAB, která byla zveřejněna v registru smluv dne 22.12.2022, ve znění změnových listů č. 1 až 17 (dále také jen „Smlouva“), jejíž součástí jsou Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“). Předmětem Smlouvy bylo provedení a dokončení Díla a odstranění na něm všech vad v souladu s ustanoveními Smlouvy.

  - Ke Smlouvě byl dne 25.06.2025 za účelem podrobné úpravy Zkušebního a ověřovacího provozu uzavřen Dodatek č. 1, který se stal nedílnou součástí Smlouvy.

  - Smluvní strany v současné době přistupují k uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě, a to v návaznosti na reálnou prostavěnost díla a s tím související finanční toky mezi Smluvními stranami.

  - Dodatek č. 2 ke Smlouvě je uzavírán v režimu § 219 odst. 1 písm. d) a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“).

  - Smluvní strany se dohodly na následujících změnách uzavřené Smlouvy, když znění článků Smlouvy, resp. jejích příloh nově zní, jak je uvedeno v tomto dodatku níže.

- Předmět dodatku

  - Jak je uvedeno v čl. 1.3 Smlouvy, je třeba upravit vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran s ohledem na reálnou prostavěnost díla a s tím související finanční toky mezi Smluvními stranami.

  - Za tímto účelem se dosavadní úprava týkající se zálohových plateb uvedená v pod-článku 14.2 Zvláštních obchodních podmínek ruší a nahrazuje se novou úpravou takto:

„Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohovou platbu. Výše zálohové platby, použité

měny, splatnost a ostatní podmínky zálohové platby jsou stanoveny v Příloze k nabídce a v tomto Pod-článku 14.2. Podmínkou poskytnutí zálohové platby je předložení žádosti Zhotovitele o poskytnutí zálohové platby a předložení Záruky za zálohu Zhotovitelem Objednateli v minimální výši požadované zálohové platby s tím, že:

(a)	Záruka za zálohu musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.

(b)	Záruka za zálohu musí být vystavená jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 		přičemž subjekt vystavující záruku se zaváže k plnění bez námitek a na základě 		první výzvy oprávněného.

(c)	Originál Záruky za zálohu musí být Objednateli doručen před zaplacením zálohové platby Zhotoviteli.

(d)	Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby. Částka Záruky za zálohu může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v Potvrzeních platby.

(e)	Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla 		nebo před odstoupením podle Článku 15 [Ukončení smlouvy objednatelem], 		Článku 16 [Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem] nebo Článku 19 [Vyšší 		moc] (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě 		splatným Zhotovitelem Objednateli.

(f)	V případě, kdy Zhotovitel nevrátí Objednateli částku ve výši nevrácené části zálohové platby v souladu s podmínkami uvedenými v tomto Pod-článku 14.2, může Objednatel uplatnit nárok ze Záruky za zálohu na dosud nevrácenou částku.

(g) 	Objednatel musí Záruku za zálohu vrátit Zhotoviteli:

(i) 	do 30 dnů ode dne, kdy byla zálohová platba vrácená formou odpočtu 	částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby v plné výši, nebo

(ii) 	do 30 dnů ode dne obdržení částky ve výši nevrácené části zálohové 	platby od Zhotovitele nebo

(iii) 	do 30 dnů poté, co došlo k plnění ze Záruky za zálohu v plné výši.

Zhotovitel může o zálohovou platbu požádat Objednatele od okamžiku účinnosti Smlouvy, nejpozději však do 28 dnů od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle]. Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby, která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné platby, v němž součet všech potvrzených průběžných plateb (mimo zálohovou platbu) dosáhne sto procent (100 %) Přijaté smluvní částky bez Podmíněných obnosů. Tyto odpočty uplatní Správce stavby v plné výši ve všech následujících Potvrzeních průběžné platby v souladu s ustanovením Pod-článku 14.3 pod-odstavce d) tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 14.2 nebude vrácena. Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o převzetí Díla.“

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy a jejích příloh zůstávají v platnosti beze změn.

  - Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

  - Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, Smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu dodatku i Smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.

  - Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

| Za Objednatele dne 2.12.2025 | Za Zhotovitele dne 28.11.2025 |
| --- | --- |
| ______________________ | ______________________ |
| Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR Ing. Lubomír Fojtů ředitel | STRABAG Rail a.s. xxxx předseda představenstva ______________________ xxxx člen představenstva |