DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace „Rekonstrukce ulice Krombholcová, Mělník“

Smluvní strany

- Město Mělník,

- se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
IČ: 237051, DIČ: CZ00237051,

- Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800

- zastoupené Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou

- kontaktní osoba ve věcech technických: Petr Semín xxx

- dále jen „objednatel“

a

- PROJEKT servis spol. s r.o. se sídlem U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
IČ: 49823141, DIČ: CZ49823141
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 35-0093420257/0100
zastoupen Ing. Martinem Koudelkou

- kontaktní osoba: Ing. Martin Koudelka, xxx

- email: xxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 31889,

dále jen „zhotovitel“

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31.1.2025 uzavřely Smlouvu č. 39/2025/SS na zhotovení Projektové dokumentace „Rekonstrukce ulice Krombholcová, Mělník“, s účinností Smlouvy ke dni 4.2.2025 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 13, odst. 7 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Změna rozsahu prací:

- na základě dohody se zadavatelem projektové dokumentace dochází k zúžení díla o Geologický průzkum a následně i ponížení ceny díla o 50 000 Kč. Geologický průzkum bude zajištěn zadavatelem projektové dokumentace

- na základě zjištěného rozsahu prací a s ohledem na zjištěnou polohu sítí nebudou součástí dokumentace SO 01 Vodovod a splašková kanalizace včetně výkazu výměr a rozpočtu a SO 04 Domovní přípojky V+K včetně výkazu výměr a rozpočtu

- v souvislostí s tím, že se část ulice nachází v Městské památkové zóně, bude dokumentace rozdělena na dvě samostatné části. V souvislosti s tím dochází k navýšení prací a následně i ceny díla o 155 000 Kč

V souvislosti s tím dochází k změněně ceny díla:

Celková cena za dílo dle SoD:						670 000 Kč bez DPH

Zrušení geologického průzkumu					-50 000 Kč bez DPH

Změny v členění PD							155 000 Kč bez DPH

Celková cena za dílo dle dodatku č. 1				775 000 Kč bez DPH

Součástí dodatku č. 1 je i změna termínů odevzdání.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 2., článku 3. a článku 4. Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- Dochází k zúžení předmětu díla o geodetický průzkum, a zároveň vznikají vícepráce v souvislosti s rozdělením dokumentace na 2 samostatné části s ohledem na to zda se část ulice nachází v městské památkové zóně.

- Ruší se stávající znění článku 2. odst. 9 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- Dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 92 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č.134/2016 Sb.“).

Součástí dokumentace bude zejména:

- studie s vizualizací ulice,

- projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) vč. inženýringu vyřízení stavebního povolení,

- projektové dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (DPS)

- obsahem dokumentace bude geodetické zaměření, obsahem dokumentace nebude geologický průzkum a další průzkumy a zkoušky, Ty budou zajištěny zadavatelem projektové dokumentace.

Dokumentace budou členěné:

SO 01 Vodovod a splašková kanalizace včetně výkazu výměr a rozpočtu – vzhledem k rozsahu stavby a požadavkům objednatele není předmětem této dokumentace

SO 02 Dešťová kanalizace včetně výkazu výměr a rozpočtu

SO 03 Komunikace a sadové úpravy včetně výkazu výměr a rozpočtu

SO 04 Domovní přípojky V+K včetně výkazu výměr a rozpočtu – vzhledem k rozsahu stavby a požadavkům objednatele není předmětem této dokumentace

SO 05 Veřejné osvětlení včetně výkazu výměr a rozpočtu

Inženýrská činnost – Projednání dokumentace s místní samosprávou, dotčenými orgány a správci sítí, včetně zajištění stavebního povolení.

Předmětné úpravy podléhají stavebnímu řízení, proto je nutné, aby projektant byl oprávněn podávat žádosti na stavební úřad dle novelizace stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění zákona č. 152/2023 Sb. a vlastnil příslušné autorizační razítko projektanta.

- Ruší se stávající znění článku 3. odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- Dílo bude provedeno v termínu:

    - zahájení díla je ihned po podpisu této smlouvy

    - dle článku 2.9. této smlouvy předložení studie do 5 měsíců od podpisu této smlouvy;

    - dle článku 2.9. této smlouvy vyhotovení jednostupňové projektové dokumentace použité pro povolení stavby a podání na Portál stavební správy do 3 měsíců od schválení studie s vizualizací;

    - dle článku 2.9. této smlouvy zajištění stavebního povolení je v návaznosti na rychlosti státní správy a dotčených orgánů;

    - dle článku 2.9. této smlouvy vyhotovení projektové dokumentace použité pro výběr zhotovitele vč. přípravy položkového rozpočtu dle cenové soustavy URS a slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele je do 1 měsíce od vydání stavebního povolení.

- Ruší se stávající znění článku 4. odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků následovně:

- vyhotovení jednostupňové projektové dokumentace použité pro povolení stavby a podání na Portál stavební správy vč. zajištění stavebního povolení 574 000,- Kč bez DPH, 694 540,- Kč s DPH

- vyhotovení projektové dokumentace použité pro výběr zhotovitele vč. přípravy položkového rozpočtu dle cenové soustavy URS a slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele 201 000,- Kč bez DPH, 243 210,- Kč s DPH

- Cena celkem 775 000 Kč bez DPH, 937 750 Kč s DPH.

- Cena je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.

II. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

- Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

- Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Tento dodatek byl schválen Radou města ze dne 8. 12. 2025 pod číslem usnesení 881/2025/R.

| Za objednatele: V Mělníku | Za zhotovitele: V Praze |
| --- | --- |
| ............................................................... Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Starosta města Mělník | ............................................................. Ing. Martin Koudelka jednatel společnosti |