Annex No. 5 / Додаток № 5

# TIME schedule of the project activities

ГРАФІК ЗАХОДІВ ПРОЕКТУ

| Blocs of activities / weeks since the initiation of the works Блоки діяльності / тижнів з моменту початку робіт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажні роботи / Dismantling works | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| A. Ремонт даху / Reconstruction of the roof |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Водостiчна система / Rainwater drainage system |  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| B. Ремонт вентиляційних каналів (у горищному приміщені та на даху)/ Reconstruction of the ventilation channels (in area of the attic space and roof) |  |  |  | x | x | x | x | x |  |
| C. Частковий ремонт фасаду / Partial repair of the façade | x | x | x | x | x | x | x | x | x |