číslo smlouvy objednatele: Z-2400-787-2023/1

číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Z-2400-787-2023 ze dne 5.12.2023

dle ust. § 2586 a násl. a ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Galerie hlavního města Prahy (dále jen GHMP)

Zastoupená:	PhDr. Magdalenou Juříkovou, ředitelkou GHMP

Se sídlem:	Staroměstské náměstí 605/13, 110 00 Praha 1

IČ:	000 64 416

DIČ:	CZ000 64 416

Bankovní spojení:	PPF Banka, a.s.

Č. účtu:	2000700006/6000

na straně jedné jako "Objednatel“

a

VŠECHNO JE JINAK s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 350093

Zastoupená:		Krištofem Kinterou, jednatelem

Se sídlem:		Rybalkova 186/33, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČ: 			108 81 751

DIČ: 			CZ10881751

Bankovní spojení:	ČSOB

Č. účtu: 		298691114/0300

na straně druhé jako „Zhotovitel“

Dodatek se uzavírá v rozsahu změn a doplňků následujícího bodu (ostatní body

ujednání zůstávají v platnosti):

II.

Cena a platební podmínky

- Cena za provedení díla a odměna za poskytnutí licencí dle čl. IV této smlouvy (dále též společně „Cena“) je dohodou smluvních stran sjednána v celkové výši 33 855 000 Kč včetně DPH.

- Objednatel se zavazuje zaplatit Cenu v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a to na základě výzvy k plnění (dále též „faktura“), která může být Zhotovitelem vystavena:

  - na část Ceny ve výši 8 530 500 Kč včetně DPH po provedení první části díla za rok 2023;

  - na část Ceny ve výši 15 972 000 Kč včetně DPH po provedení druhé části díla za rok 2024 nebo na příslušnou dílčí část této částky po provedení dílčí části druhé části díla za rok 2024;

  - na část Ceny ve výši 3 630 000 Kč včetně DPH po provedení třetí části díla za rok 2025;

  - na část Ceny ve výši 2 722 500 Kč včetně DPH po provedení čtvrté části díla za rok 2026 nebo na příslušnou dílčí část této částky po provedení dílčí části čtvrté části díla za rok;

  - v souvislosti s poskytnutím finančního daru dle smlouvy Z-2400-567-2025 Nadace PPF_Darovací smlouva ze dne 14.10.2025, na částku v celkové výši 3 000 000 Kč (slovy tři miliony korun českých) ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu tohoto dodatku. Tento dar je určen na dofinancování investiční akce na pořízení uměleckých děl v souvislosti se sochařsko-environmentálním projektem v rámci výstavby Dvoreckého mostu (výstavba Dvoreckého mostu dále jen „stavba“).

Odůvodnění:

Bod d):

Posunutí termínu dokončení čtvrté části díla je zapříčiněno posunem harmonogramu stavby. Smluvní strany se proto dohodly na dokončení čtvrté etapy dle smlouvy v roce 2026.

Bod e):

Dar poskytnutý Nadací PPF Objednateli na základě zprostředkování Zhotovitele ve výši 3 000 000 Kč na dofinancování investiční akce na pořízení uměleckých děl v rámci výstavby Dvoreckého mostu.

Finanční dar musí být účelově využit na dofinancování provedení renovace a repase svítidel v rámci projektu „Light Removes the Darkness“ (dále jen „Účel“). Projekt bude navržen a vytvořen českým umělcem Krištofem Kinterou.

V ____________ dne ____________                        V Praze, dne 16.12.2025

_______________________________                   _______________________________

za Galerii hlavního města Prahy                            za VŠECHNO JE JINAK s.r.o.

PhDr. Magdalena Juříková, ředitelka                         Krištof Kintera, jednatel