Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 479

|  |
| --- |
| **DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO****na zhotovení stavby na akci****„Základní škola Kroměříž, 1. máje - realizace úspor energie“**uzavřený dle § 2586a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů |

1. **SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:**
	1. **Objednatel : Základní škola Kroměříž, 1. máje**

Sídlo : 1. máje 209/14, 767 01 Kroměříž

Statutární orgán : PaedDr. Marie Kirilenková – ředitelka školy

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : PaedDr. Marie Kirilenková

b) ve věcech technických : PaedDr. Marie Kirilenková

IČ : 47934581

DIČ : …

Bankovní ústav : ČSOB

Číslo účtu :

Tel. :

E-mail :

* 1. **Zhotovitel** : **PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.**

Sídlo : Podvalí 629, Kojetín I – Město, PSČ 752 01

Statutární orgán : Ing. Leoš Ptáček – jednatel; Michal Peterka, MBA - jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 24882

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Leoš Ptáček jednatel; Michal Peterka, MBA – jednatel

b) ve věcech technických : Ing. Richard Pavlík, MBA - jednatel

IČ : 25 89 68 73

DIČ : CZ 25 89 68 73

Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu :

Tel. / Fax :

E-mail :

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 20.4.2017,

1. **PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA**

(se upravuje)

* 1. Dílem se rozumí:
		1. kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:
* investičním záměrem akce č. 1125/3/150/417/07/15, ve znění jeho dodatků,
* projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou společností MIKULÍK projekty s.r.o., zak. č. 14-123, v 11/2016,
* zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách

touto smlouvou o dílo

* předmět díla se doplňuje o změnu prací specifikovaných v jednotlivých položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku
1. **TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**

(se upravuje)

**Dílčí** termíny:

Na základě zvětšení rozsahu prací na omítkách a dodržení technologických postupů se upravují dílčí termíny následovně:

* 1. Předání dokumentace skutečného provedení stavby: 15.09.2017
	2. Dokončení stavebních prací: 15.09.2017
	3. Termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla: nejpozději **do 15.09.2017**
1. **CENA DÍLA**

 (se doplňuje)

* 1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

Rekapitulace změn - Změnový list č.1:



Celková rekapitulace:



**10.597.845,- Kč (bez DPH)**

2.225.547,- Kč DPH 21 %

**12.823.392 Kč (včetně DPH)**

**(slovy: dvanáct milionů osm set dvacet tři tisíc tři sta devadesát dva korun českých**)

* 1. **Cena díla je stanovena** zhotovitelem **na základě položkového rozpočtu,** který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
		1. Na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s platnými právními předpisy se cena za dílo doplňuje o práce, které jsou uvedeny ve specifikaci položkových rozpočtů tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 20.4.2017 neupravené tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změn.

Dne Dne

Objednatel: Zhotovitel:

……………………………………… …………………………………………

PaedDr. Marie Kirilenková – ředitelka školy Michal Peterka,MBA -jednatel PTÁČEK–pozemní stavby s.r.o.