Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Škroupova 18

306 13 Plzeň

IČ: 72053119

(dále jen jako „objednatel“)

a

ROBSTAV stavby k.s.

Na Stínadlech 495

397 01 Písek

IČ: 27430774

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jen „smluvní strany“ a jednotlivě „smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“)

I.

Preambule

  - Smluvní strany uzavřely dne 31. 05. 2017 na základě výsledků zadávacího řízen na zadání veřejné zakázky s názvem „II/180 Chrást, Dolanská ul. – vážné místo nákladních vozidel“, smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: 8500000572, jejímž předmětem je zhotovení stavby: „II/180 Chrást, Dolanská ul. – vážné místo nákladních vozidel“ (dále jen „smlouva“).

  - V průběhu realizace stavebních prací dle SoD vyvstala potřeba provedení nezbytných dodatečných prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy. Jedná se o provedení profilace stávajícího příkopu v úseku před nátokem a za odtokem nově provedeného zatrubnění přkopu a to pro zlepšení odtoku dešťových vod. Součástí profilace je i úprava a zpevnění krajnic.

II.

Předmět dodatku

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že těmito dodatečnými, výše uvedenými stavebními

pracemi, dojde k navýšení původně sjednané ceny a to o částku 123.966,94,- Kč bez DPH, na

základě odsouhlasených změnových listů.

Celková cena za provedení díla se navyšuje o částku:		123.966,94,- Kč bez DPH

2.2.  Provedení dodatečných stavebních prací  bude mít vliv na termín dokončení díla. Nový

termín dokončení a předání díla byl dohodnut do 30. 09. 2017.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží  jeden (1)

stejnopis a zhotovitel  jeden (1) stejnopis.

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy

Objednatel								Zhotovitel

V Plzni dne ………………………….						V Plzni dne …………………………

…………………………………………………				…………………………………………………………

Správa a údržba silnice Plzeňského kraje, p.o.			ROBSTAV stavby k.s.