ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Název díla dle SoD:     Oprava střešního pláště a dodávka FVE ČOV Svitavy

Zhotovitel:                    Střechy, hydroizolace - Čížek s.r.o.

Gruzínská 1912/10, 568 02, Svitavy;  IČO: 04825501

Zpracovatel Z.L. č.1:    xxxxxxx xxxxxxxx ( TDI )

Výchozí právní vztah:  Smlouvy o dílo z 19.9.2025

___________________________________________________________________________

Z1/01   Doplnění FVE o 4 ks PV panelů.

Na základě požadavku objednatele byla sestava PV modulů doplněna o 4 ks

Je změnou podle odstavce 4 § 222 ZZVZ (analogicky)

Z1/02   Dočasné řešení síťového připojení

Na základě požadavku objednatele se muselo vyřešit připojení FVE – původně mělo

být řešeno s kogenerační jednotkou, ta ale bude později.

Je změnou podle odstavce 4 § 222 ZZVZ (analogicky)

Z01/03  Nová skříň fakturačního měření

V zadávací dokumentaci bylo řešeno pouze doplnění skříně, bylo ale nutné skříň

vyměnit-nevyhovovala normě.

Je změnou podle odstavce 5 § 222 ZZVZ (analogicky)

Z01/04    Kotvení PV modulů

V zadávací dokumentaci nebylo řešeno – bylo pouze přitížení. Kotvení doporučeno

projektantem

Je změnou podle odstavce 5 § 222 ZZVZ (analogicky)

Z01/05   Neprovedení rozvaděče dispečerského řízení

Na základě požadavku objednatele byl tento rozvaděč vyjmut z dodávky zhotovitele

z důvodu pozdější instalace kogenerační jednotky.

Je změnou podle odstavce 4 § 222 ZZVZ (analogicky)

Z01/06   Zátěžová betonová dlažba

Projekt neřešil kotvení PV panelů – přitížení dlažbou se neprovádí.

Je změnou podle odstavce 5 § 222 ZZVZ (analogicky)

Z01/07   Výměna poklopu výlezu na střechu

V průběhu prací na střeše administrativní budovy bylo zjištěno, že poklop výlezu je

v nevyhovujícím stavu.

Je změnou podle odstavce 6 § 222 ZZVZ (analogicky)

Z01/08   Úprava hromosvodu na obou budovách

Projekt neobsahoval úpravu hromosvodu. Dle projektanta FVE a AD je tato úprava

nutná vícepráce.

Je změnou podle odstavce 5 § 222 ZZVZ (analogicky)

Finanční část

| Popis | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH 21% |
| --- | --- | --- | --- |
| Z1/01,02 Cena víceprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ | 59 584,- Kč | 12 512,64 Kč | 72 096,64 Kč |
| Z1/05 Cena méněprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ | -336 420,- Kč | -70 648,20 Kč | -407 068,20 Kč |
| Rozdíl VP - MP dle odst. 4 § 222 ZZVZ | -276 836,- Kč | -58 135,56 Kč | -334 971,56 Kč |
| Z1/03,04,08 Cena víceprací dle odst. 5 § 222 ZZVZ | 146 584,94 Kč | 30 782,84 Kč | 177 367,78 Kč |
| Z1/06 Cena méněprací dle odst. 5 § 222 ZZVZ | -49 896,- Kč | -10 478,16 Kč | -60 374,16 Kč |
| Rozdíl VP – MP dle odst. 5 § 222 ZZVZ | 96 688,94 Kč | 20 304,68 Kč | 116 993,62 Kč |
| Z1/07 Cena víceprací dle odst. 6 § 222 ZZVZ | 26 206,55 Kč | 5 503,38 Kč | 31 709,93 Kč |
| Celkem vícepráce | 232 375,49 Kč | 48 798,85 Kč | 281 174,34 Kč |
| Celkem méněpráce | -386 316,- Kč | -81 126,36 Kč | -467 442,36 Kč |
| Celkový souhrn změn dle ZL 1 | -153 940,51 Kč | -32 327,51 Kč | -186 268,02 Kč |

Přílohy: Položkové rozpočty na vícepráce a méněpráce na objektu ČOV – skladová budova a administrativní budova.

Datum zpracování:  12-2025

Zhotovitel: Střechy, hydroizolace - Čížek s.r.o., Gruzínská 1912/10, 568 02 Svitavy,  IČO: 04825501

Podpis za zhotovitele: xxxxxxx xxxxxx                                                       …………………………………..

Technický dozor investora: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

IČO: 46655216

Podpis za TDI: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx                                                     …………………………………….

Statutární zástupce investora:

Město Svitavy

Podpis za investora:                                                                                 ……………………………………