dodatek č. 2

k příkazní smlouvě

(dále jen „Dodatek“)

# Smluvní strany:

## Česká zemědělská univerzita v Praze

Sídlo:		Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol

Zastoupený:	Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem

IČO:		60460709

DIČ:		CZ60460709

(dále také „ČZU“ nebo také „příkazce“)

a

## BAIDE, z.s.

Sídlo:		Perunova 787/9, 130 00 Praha – Vinohrady

Zastoupený:	Ing. Helenou Kotkovou, předsedkyní

IČO:		22541705

spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 80082

(dále také „BAIDE“ nebo také „příkazník“)

(společně dále také jako „Smluvní strany“)

# Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 25.4.2025 příkazní smlouvu ve znění Dodatku č. 1 (dále také jen „Smlouva“), jejímž předmětem je koordinace realizace projektového a finančního řízení aktivit implementovaných příkazcem v Kambodži v letech 2025 v rámci v projektu SmartAgriCambodia: Podpora udržitelného zemědělství v Battambangu (dále jen „projekt“), u něhož došlo ke změně skutečně vynaložených nákladů a k potřebě změny sjednaného rozpočtu a platebních podmínek Smlouvy.

# Předmět Dodatku

- Smluvní strany se z důvodu výše uvedeného dohodly na změně ustanovení čl. IV odst. 1 a 2 Smlouvy, která nově zní takto:

- Odměna, rozpočet

BAIDE coby příkazník je povinen implementovat aktivity projektu v souladu s rozpočtem. Podle předběžně schváleného rozpočtu projektu na rok 2025 činí předpokládaná výše odměny příkazníka na toto období částku 810 000,- Kč bez DPH.

Kromě toho příkazce prostřednictvím refundace nákladů nutných na realizaci projektu uhradí následující náklady dle položkového rozpočtu (a to maximálně ve výši uvedené), částky které se tímto Dodatkem nemění, zůstávají v původním nezměněném znění:

| Náklad | Původní částka | Dodatek č. 1 | Navýšení oproti Dodatku č. 1 | Odůvodnění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výpočetní technika | 25 000 Kč | - 56 990 Kč | 0 | navýšení způsobeno pořízením dvou kusů odolnějšího typu počítače pro zajištění efektivní implementace |
| Kancelářské prostory (Phnom Penh) | 72 000 Kč | - 12 000 Kč | 0 | navýšení dáno vyšší částkou na nájem oproti předpokladu |
| Kancelářské prostory Battambang | 90 000 Kč | - 100 000 Kč | - 70 000 Kč | - navýšení kvůli změně předmětu pronájmu z malé kanceláře na dům s pokoji určenými pro ubytování BAIDE týmu a přijíždějících expertů (ušetření nákladů za ubytování, položka rozpočtu 2.2.) - navýšení nákladů na chod kanceláře oproti předpokladu |
| Pohonné hmoty – realizace aktivit projektu | 120 000 Kč | - 45 000 Kč | - 15 000 Kč | - předpoklad ušetřených nákladů na pohonné hmoty do konce roku 2025, další revize proběhne v průběhu následujících měsíců - navýšení spotřeby pohonných hmot oproti předpokladu |
| Půjčovné vozidla – realizace aktivit projektu | 282 000 Kč | - 13 200 Kč | 0 | pro rok 2025 vyčerpáno - náklady pokryty do konce roku |
| Drobné vybavení, dron, nářadí |  | 0 | - 35 000 Kč | II. nákup vybavení pro účely demonstrace |
| PR náklady v Kambodži |  | 0 | - 18 000 Kč | II. výroba a nákup propagačího materiálu pro potřeby projektu |
| Účast na konferenci |  | 0 | - 6 300 Kč | II. účast na konferenci CAFÉ v Phnom Penh za účelem propagace projektu a českých firem |
| Rekonstrukce PDAFF |  | 0 | - 29 690 Kč | II. rekonstrukce prostor PDAFF |
| Kancelářské potřeby, drobné vybavení |  | 0 | - 1 500 Kč | II. navýšeni oproti původnímu rozpočtu |
| Vybavení BIT prostor |  | 0 | - 107 070 Kč | II. technické vybavení pro prostory BIT |
| Vybavení PDAFF |  | 0 | - 75 690 Kč | II. technické vybavení pro zrekonstruované prostory PDAFF |
| CELKEM | 599 000 Kč | - 137 190 Kč | - 358 250 Kč |  |

Měnou rozpočtu jsou Kč, jakýkoli přepočet na jinou měnu je pouze orientační. Tyto prostředky získal příkazce od poskytovatele dotace, kterým je Česká rozvojová agentura.

Příkazník je oprávněn hradit z odměny dle této Smlouvy pouze uznatelné výdaje (dle přílohy D) přímo spojené s implementací aktivit v Kambodži. Příkazník není oprávněn navyšovat celkový rozpočet.

V případě vzniku daňového břímě, bude toto břímě hrazeno příkazníkem.

Pokud nebude BAIDE realizovat aktivity projektu v souladu s touto Smlouvou, a v důsledku toho vznikne příkazci povinnost vrátit část dotace poskytovateli, snižuje se výše odměny BAIDE o částku odpovídající řádně nevykonaným aktivitám. Pokud již odměna byla BAIDE vyplacena, zavazuje se BAIDE příslušnou část odměny na výzvu ČZU (doloženou dokladem o snížení dotace) vrátit.

Pokud poskytovatel dotace sníží výši financování anebo jej zcela zastaví, smluvní strany jsou povinny dohodnout se na snížení odměny příkazníka, jakož i případné změně projektu.

V dohodnuté odměně je již zahrnuta náhrada všech nákladů, které příkazníkovi při provádění příkazu vzniknou.

V případě vzniku oprávněných a ze strany ČRA uznatelných vícenákladů, které budou příkazcem odsouhlaseny, je možné ty hradit, pokud to rozpočet projektu dovolí.

- Vyplácení odměny

Žádnou část odměny stanovenou dle rozpočtu za rok 2025 nelze převádět do dalšího roku. Nebude-li BAIDE schopna vyúčtovat použití odměny dle rozpočtu v roce 2025, je povinna takovou část odměny vrátit ČZU do 15. 1. 2026.

Odměna za službu koordinace aktivit v prvním kalendářním roce bude příkazcem vyplácena příkazníkovi bezhotovostním převodem na bankovní účet příkazníka dle následujícího harmonogramu:

- splátka: Do 15 dnů po podpisu Smlouvy příkazník vystaví zálohovou fakturu ve výši 700 000,- Kč.

- splátka: Do 15 dnů po schválení průběžné zprávy (za období leden až červen 2025) ze strany ČZU a odeslání donorovi tj. ČRA, příkazník vystaví zálohovou fakturu ve výši 450 000,- Kč.

- splátka: Do 15.10.2025 příkazník vystaví vyúčtovací fakturu za období 1.1 – 30.9.2025 odpovídající skutečně vynaloženým uznatelným nákladům a nepřesahujícím 85% částky celkového rozpočtu na daný rok.

- splátka: Do 31.12.2025 příkazník vystaví zálohovou fakturu ve výši 300.000,- na základě dodatečných nákladů na refundaci dle Dodatku č.2.

- splátka: Do 15 dnů od zpracování závěrečné zprávy za rok 2025 (tedy nejpozději do 25.1.2026) příkazník vystaví vyúčtovací fakturu s datem 31. 12.2025 ve výši částky reportované a schválené v daném roce a odpovídající skutečně vynaloženým uznatelným nákladům, maximálně do výše 100 % částky celkového rozpočtu na daný rok (po přičtení částky 4.plátky).

Všechny faktury budou vystaveny bez DPH, protože místem plnění je Kambodža. Splatnost faktur bude nejméně 30 dní.

- .

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají Dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Dodatku řídí Smlouvou.

# Závěrečná ustanovení

## Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. 
V případě, že Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

## Dodatek je uzavírán v elektronické podobě. Pokud je tento Dodatek uzavírán v listinné podobě, je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Poradce obdrží jedno vyhotovení a Objednatel dvě.

## Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany rovněž souhlasí s uveřejněním plného znění Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

## Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Praze, dne …………					V Praze, dne …………

……………………………………					………………………………………………

Česká zemědělská univerzita v Praze			BAIDE, z.s.