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 DODATEK č.1
k č. SPA-2024-800-000103 a č. 08/2024
ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace: 
Oprava vodovodu a kanalizace Luby, Na Výšinách
uzavřené dne 23.5.2024 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
SMLUVNÍ STRANY:
CHEVAK Cheb, a.s.
Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Společnost zastoupená: 

                              předseda představenstva …………
                              místopředseda představenstva ………..
Bankovní spojení: …………..
Zástupce při jednání ve věcech technických: ……….
 (dále jen „Objednatel“)

a

Ing. Jan Šinták – I.P.R.E 
se sídlem Kolová 2, 362 14 Kolová
zastoupen ……………
IČ 1138 6096, DIČ CZ, 1138 6096
Bankovní spojení: KB Karlovy Vary, č.ú. …………..
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku. Zapsána do živnostenského rejstříku vedeného magistrátem města Karlovy Vary

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)
UZAVŘELY TENTO DODATEK K
SMLOUVĚ O DÍLO:
1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny rozsahu díla, vzniklé v rámci průzkumů v místě stavby a změny zpracování projektové dokumentace, dohodly na následující změně Smlouvy o dílo 
č. SPA-2024-800-000103 a č. 08/2024.
2. Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2024-800-000103 a č. 08/2024 se dohodou smluvních stran tohoto dodatku mění takto:
Článek III. Rozsah a obsah předmětu plnění, odstavec 1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1. Specifikace projekčních prací vychází z nabídky zhotovitele – propočtu nákladů specifikovaných v příloze č. 1.
Vodovod:

Vodovod bude řešen ve stávající trase z polyetylenu PE d90 o celkové délce 726,0 m. a bude vyměněn za stávající litinové vodovody. Veškeré stávající vodovody vedou v asfaltové vozovce. Vodovod povede ve stávající trase, je nutné mít náhradní zásobování po dobu stavby.

Kanalizace:

Stávající kanalizace (oddílná splašková) se nachází jak v asfaltové vozovce, tak v soukromých pozemcích. Stávající kanalizace bude vyměněna za novou z polypropylenu PP DN 250 o délce celkem cca 305 m. Jednotlivé objekty jsou napojeny do stávající kanalizace přes septiky. Z toho důvodu je nutné zmapování jednotlivých septiků a jejich přepojení na kanalizaci. 

· Výměna stávajících kanalizačních řadů bude provedena výměnou – opravou bez stavebního povolení.
· Nové kanalizační řady budou provedeny novu výstavbou – investicí a projektová dokumentace bude provedena v rozsahu povolení stavby včetně zajištění inženýrské činnosti.
Dokumentace bude obsahovat rozpočet včetně výkazu výměr jak na vodovod, tak na kanalizaci, situaci, kladečské schéma, podélné profily a jednoduchou technickou zprávu, vystrojení jednotlivých kanalizační šachet, dále veškeré inženýrské sítě včetně Českých drah a Drážního úřadu. Blízkost železniční tratě, včetně souhlasu s majiteli dotčených pozemků.

Trasy vodovodu a kanalizace budou projednány s majiteli připojovaných nemovitostí zejména vstupy na pozemky a uložení nové kanalizace do stávající trasy v soukromých pozemcích. 

DIO dodá CHEVAK Cheb, a.s. dle podkladů projektanta.

Předmětem smlouvy je zajištění povolení včetně souhlasů majitelů dotčených pozemků stavbou vodovodu, kanalizace a domovních přípojek, dle specifikace. Předmětem smlouvy není řešení hospodaření dešťovou vodou v ulici Na Výšinách a řešených rodinných domů. 

Článek V. Čas plnění, odstavec 1 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle bodu III. části této smlouvy v termínech, které jsou dány součinností s Objednatelem:

a) Dodání výškopisu a polohopisu dokumentace stávajícího stavu vodovodu, kanalizace 
a domovních přípojek + kontakty na plátce vodného a stočného v řešeném území Objednatelem                                                                                
do 31.07.2024

b) Zmapování domovních přípojek vodovodu a řešení kanalizace provedení stavby
k jednotlivým RD                                                              
do 15.09.2024

c) Místní šetření s provozem CHEVAK (přípojky)              
 do 31.05.2025

d) Vypracování DPS k projednání s Objednatelem do jednoho měsíce od odsouhlasení trasy vodovodu a kanalizace panem Nechanickým             
do 15. 12. 2025

e) Odsouhlasení DPS s Objednatelem        
do 31.03.2026

f) Projednání dokumentace s DOSS                            
do 31.05.2026

g) Podání žádosti o povolení    
do 30.06.2026

h) Dokončení a předání objednateli        
do 31.07.2026

Článek VII. Cena plnění, platební podmínky, odstavce 1  a  2 se ruší a nahrazují se následujícím zněním:

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části III. této smlouvy je ujednaná dohodou smluvních stran a činí 408 200 Kč bez DPH (viz propočet nákladů v příloze č. 1). Dle dohody bude zhotovitel provádět i inženýrskou činnost, která činí 21 600 Kč. Celková cena díla činí 429 800 Kč bez DPH.


Z toho: 

Projektová dokumentace opravy vodovodu
240 000 Kč
Projektová dokumentace opravy kanalizace
104 000 Kč
Projektová dokumentace nové dokumentace na povolení stavby
85 800 Kč

Výše úhrady ceny díla v dílčích fakturách je ujednána následovně:

1. Dílčí faktura po provedení průzkumů na místě stavby
 a vypracování koncepce řešení vodovodu

60 000 Kč
2. Dílčí faktura po provedení průzkumů na místě stavby a 
vypracování koncepce řešení kanalizace

21 000 Kč
3. Dílčí fakturace po provedení průzkumu na místě stavby nové 
kanalizace


26 000 Kč

4. Dílčí faktura po vypracování dokumentace opravy vodovodu

60 000 Kč
5. Dílčí faktura po vypracování dokumentace opravy kanalizace

26 000 Kč
6. Dílčí faktura po dopracování dokumentace nové kanalizace

25 800 Kč
7. Dílčí fakturace za IČ opravy vodovodu

60 000 Kč
8. Dílčí fakturace za IČ opravy kanalizace

26 000 Kč
9. Dílčí fakturace po v předání rozpočtu a VV oprav

86 000 Kč
10. Dílčí fakturace za IČ nové kanalizace a podání žádosti o povolení stavby 

25 000 Kč
11. Konečná faktura po předání položkového rozpočtu a VV nové kanalizace 

14 000 Kč
Cena celkem bez DPH                                                     
429 800 Kč
     

Před fakturací bude vždy fakturovaná část odsouhlasena Objednatelem.

2. Předmětem je inženýrská činnost, která je specifikována takto:

Zvýšení rozsahu dokumentace o 45 m kanalizace - 9 hodin á 800 Kč/hod.    
7 200 Kč

Inženýrská činnost:

Projednání s DOSS

9 hodin á 800 Kč/hod.                                                               
7 200 Kč

Kompletace dokumentace a podání žádosti o povolení


9 hodin á 800 Kč/hod.              
7 200 Kč

Celkem bez DPH
21 600 Kč

V ceně dle bodu VII., odst. 1. jsou zahrnuta tři pare DPS. Případná další pare bude zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštní úhradu. K ceně bude připočteno DPH ve výši 21 % nebo dle jeho aktuální výše.
3. Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2024-800-000103 a č. 08/2024 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena.
3.2.    Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3.3. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Chebu dne                                                                                                      V………….. dne

Za Objednatele:                                                                                                 Za Zhotovitele:

 
………………………..
…………………………….

 
……………
…………….– I.P.R.E. 
 
předseda představenstva                                                                              

 
…………………………

 
……………
 
místopředseda představenstva
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