SMLOUVA O DÍLO č. SG - __ / ___

ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

(dále jen „občanský zákoník)

Česká filharmonie/Galerie Rudolfinum

se sídlem	Alšovo nábřeží 12, 110 01 Praha 1, Česká republika

IČO:	00023264,

DIČ:	CZ00023264

Zastupuje:	xxx, ředitelka

(dále jen „GR“)

a

VETAMBER s.r.o.

Sídlo:	Prosluněná 558/7, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

IČO:			   26447541

DIČ:	CZ26447541

Zastupuje:	xxx,, jednatel společnosti

Banka:	Česká spořitelna a.s.

Č. ú.:	132007319/0800

Zápis v OR:	Městský soud v Praze, spisová značka C 82861

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést pro GR jako objednatele níže specifikované dílo spočívající v instalaci výstavy Sahej Rahal (dále jen „dílo“) a dokončit jej nejpozději v níže sjednaném termínu. V případě díla s nehmotným výsledkem je  k provedení díla zhotovitel povinen vykonat níže specifikovanou činnost. Za provedení díla řádně a včas se GR zavazuje zhotoviteli zaplatit cenu díla, jejíž celková a konečná výše je rovněž specifikována níže.

- Specifikace díla: dle přílohy Technické specifikace, která je nedílnou součástí této smlouvy. Jedná se zejména o výrobu výstavního fundu, vybalení a instalaci dodaných děl, jejich nasvícení a na závěr deinstalace a zabalení děl.

- Termín provedení díla: dle přílohy Podklady pro instalaci, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Jednotlivá dílčí plnění se budou uskutečňovat následovně:

- Přípravné práce budou probíhat v rozmezí 5. 1. – 14. 1. 2026,

- Instalace bude probíhat v rozmezí 14. 1. – 9. 2. 2026.

- Deinstalace bude probíhat v rozmezí 11. 5. – 15. 5. 2026.

Pronajímatel bere na vědomí, že tato doba může být pozměněna s ohledem na deinstalaci předešlé výstavy.

- Místo provedení díla: GR

- Cena díla je uvedena v příloze – „Cenová nabídka“, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Cena díla je maximální a nepřekročitelná.

- Sjednaná cena díla zahrnuje veškeré náklady vynaložené zhotovitelem na jeho provádění, zejm. dopravu, instalaci a deinstalaci apod.

- GR zaplatí zhotoviteli cenu díla po částech do 21 dnů od jejich řádného provedení na základě vzájemně potvrzeného předávacího protokolu, na bankovní účet zhotovitele uvedený ve faktuře vystavené zhotovitelem, a to takto:

  - 967 550,-Kč ze souhrnné ceny díla dle čl. I odst. 5 této smlouvy po dokončení přípravných a instalačních prací, které musí být dokončeny nejpozději do 9. 2. 2026,

  - 89 750,-Kč ze souhrnné ceny díla dle čl. I odst. 5 této smlouvy po dokončení deinstalačních prací, které musí být dokončeny nejpozději do 15. 5. 2026.

- Zhotovitel je povinen doručit GR na cenu díla dle rozpisu v čl. I, odst. 7. faktury s náležitostmi daňového dokladu, a to vždy ve vztahu k vymezené a řádně provedené části díla, jinak se cena díla pro dotčenou část nestane splatnou.

- Zhotovitel je povinen provést dílo osobně; jinak jen s předchozím souhlasem ČF. Zhotovitel je vázán případnými příkazy ČF ohledně způsobu provádění díla.

- Neprovede-li zhotovitel dílo v termínech sjednaných v článku I., odstavec 7., je povinen zaplatit GR smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení, a to v souhrnu nejvýše do částky sjednané ceny díla; vedle toho má GR v takovém případě právo od této smlouvy odstoupit. Právo na náhradu újmy tím není dotčeno.

- Pro případ, že by se zhotovitel v rámci provádění díla podílel nebo zúčastnil na nějaké akci GR, souhlasí s tím, že GR a subjekty s GR spolupracující mají právo pořizovat snímky a záznamy z akce (včetně audiovizuálních), které mohou zachycovat i zhotovitele, a dle svého uvážení je dále zpracovávat, využívat a předávat třetím osobám, popřípadě je prostřednictvím jakéhokoli média uveřejňovat. Zhotovitel potvrzuje, že pořízení a využití záznamů či jiné nakládání s nimi je zohledněno ve sjednané ceně díla a vzhledem k tomu nemá právo na jakoukoli další odměnu za ně.

- Vznikne-li činností zhotovitele na základě této smlouvy jakékoli autorské dílo, poskytuje zhotovitel GR s účinností od provedení díla licenci ke všem způsobům užití díla, včetně jeho rozmnožování, rozšiřování a sdělování veřejnosti v jakékoli podobě. Licence se poskytuje jako výhradní, územně, časově, množstevně a ani jinak neomezená a na celou dobu trvání příslušných práv zhotovitele. GR může poskytovat podlicence, případně licenci postoupit a není povinna licenci využít. GR může upravit či jinak změnit název i obsah díla i označení jeho autora. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

- Zhotovitel se zavazuje zachovat důvěrnost informací, které se dozví v souvislosti s touto smlouvou nebo prováděním díla, nejsou-li veřejné dostupné, a nezpřístupnit takové informace žádné třetí osobě bez souhlasu GR. Tato povinnost trvá i po provedení díla.

Článek II. Platnost a účinnost

1. 	Tato smlouva nabývá platnosti uzavřením a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zajistí GR. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva neobsahuje ujednání, která by neměla být uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strana, která poskytla v této smlouvě nějaké osobní údaje, souhlasí s jejich uvedením v textu smlouvy uveřejněném v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů; jestliže poskytla nějaké osobní údaje týkající se třetí osoby, prohlašuje a odpovídá za to, že má takový souhlas i od dotčené třetí osoby, ledaže by souhlas dotčené třetí osoby nebyl podle zákona nutný.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré případné spory z ní vyplývající nebo s ní související budou rozhodnuty příslušnými soudy České republiky.

- V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo shledáno neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, se smluvní strany zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením platným, účinným a vynutitelným, jehož účel a význam bude totožný, popřípadě co nejbližší účelu a významu ustanovení neplatného, neúčinného nebo nevynutitelného.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

- Veškeré změny a doplňky této smlouvy musejí být učiněny písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

Příloha:

  - Cenová nabídka

  - Podklady pro instalaci

  - Technická specifikace

V Praze dne							V Praze dne

………………………………………                                          ………………………………………

GR	  zhotovitel

xxx,							xxx,

ředitelka Galerie Rudolfinum	jednatel společnosti

..……………………………………… Vyhotovil a za správnost ručí: