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Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 098/2025
 
Uzavřené dne 21. 11. 2025 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů 


SMLUVNÍ STRANY 

	Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace
	adresa:			Máchova 1134, 739 61 Třinec
	zastoupena		Mgr. Kamilem Raszkou, MBA, ředitelem organizace
	jednání ve věcech:
smluvních:                          Mgr. Kamil Raszka, MBA
technických:	                 Mgr. Kamil Raszka, MBA
	telefon:									
	e-mail:			
	IČ:			75055473		
	DIČ:			CZ75055473 (neplátce – identifikovaná osoba)		
	bankovní spojení:	Komerční banka - Třinec		
	číslo účtu:		35-6354230257/0100		
	(dále jen objednatel) 
		a
Cieslar, s.r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spis. zn. oddíl. C,
	vložka 18718		
		zastoupena:	Ing. Marian Cieslar, jednatel společnosti		
			Ing. Gabriela Chytilová, jednatelka společnosti
            jednání ve věcech
		technických: 	Ing. Marian Cieslar, jednatel společnosti
		se sídlem:	Bystřice 325, 739 95 Bystřice			
		IČ: 	25815580
		DIČ: 	CZ25815580				
		telefon:	
		bankovní spojení:	ČS, a.s.			
		č. účtu:   	1682840369/0800
(dále jen zhotovitel)

I. PŘEDMĚT DODATKU
1. 	Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo č. 098/2025 ze dne 21.11.2025, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce, a s tím související změna ceny díla. 
2. 	Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce WC v budově Máchova 1134. 


3. 	Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných víceprací, které je nutno provést pro řádné provedení díla. 
II. VÍCEPRÁCE
1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, jelikož vyplynuly v průběhu realizace díla, a tyto dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro zajištění provozu. Dodatečné práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, jelikož by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.
2. Vícepráce budou provedeny dle požadavků objednatele odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Podrobná specifikace víceprací je uvedena v soupise prací – položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.  
II. CENA DÍLA
1. Cena za vícepráce je sjednána v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele dle přiloženého položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a činí 16 787 Kč bez DPH. 

Původní celková cena díla:			397 323 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. víceprací:		414 110 Kč bez DPH
			
K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo č. 098/2025 ze dne 21.11.2025 zůstávají beze změny. 
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 
4. Dodatek je vyhotoven v 2 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. 
6.  Přílohu tohoto dodatku a jeho nedílnou součást tvoří položkový rozpočet – příloha č. 1


V Třinci dne …………………			 	V …………….. dne ……………………

za objednatele	                                             za zhotovitele


……………………………..					……………………………
Mgr. Kamil Raszka, MBA                                                         Ing. Marian Cieslar, jednatel společnosti
ředitel
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