**Dodatek č. 2**

KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. SML 127/000/2017

na zhotovení muzejní expozice

„**Dětská gastronomická herna“**

Smluvní strany

Objednatel: **Národní zemědělské muzeum, s. p. o. (zkr. NZM)**

státní příspěvková organizace

Se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

IČO: 75075741

DIČ: CZ75075741

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Zastoupený: **doc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, Ph.D.,** generálním ředitelem

Osoba pověřená jednat za objednatele ve věcech naplňování této smlouvy:   
xxx

(dále jen "**objednatel**")

a

Zhotovitel: **Design By Hy, s.r.o.**

Se sídlem: Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4

IČO: 27634329

DIČ: CZ27634329

Zastoupený: **Hynkem Petřinou,** jednatelem

Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném **Městským soudem** v **Praze**, oddíl C, vložka 120384

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

(dále jen "**zhotovitel**")

(objednatel a zhotovitel dále jen jako „**smluvní strany**“)

**Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2017 Smlouvu o dílo č. SML 127/000/2017 (dále jen „Smlouva“) a dne 21. 6. 2017 Dodatek č. 1 k této Smlouvě (Dále jen „Dodatek č. 1“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele poskytnout řádně a včas pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí plnění – **komplexní provedení muzejní expozice „Dětská gastronomická herna**“ v budově NZM pobočka Praha na adrese Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7, a to v souladu se  Smlouvou, dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality, dle příslušných norem ČSN a platných právních předpisů, mj. zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě

(dále jen **„Dodatek č. 2“**),

kterým se Smlouva ve znění Dodatku č. 1 mění a doplňuje, tak jak následuje.

**Změny Smlouvy**

1. Předmět Smlouvy uvedený v č. II. (Předmět a účel smlouvy) Smlouvy se upravuje o níže uvedené dodatečné práce a dodávky, které jsou podrobně specifikovány v oboustranně odsouhlasených změnových listech (dále jen „ZL“) 001 a 002, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2:

* Úprava polepů grafiky v expozici Dětská gastronomická herna (ZL 001),
* Úprava prostor v expozici Dětská gastronomická herna (ZL 002),

1. Celková cena díla uvedená v čl. III. odst. 1 Smlouvy ve výši 2 449 835,00 Kč bez DPH se navyšuje o částku 194 506,- Kč bez DPH, která představuje cenu dodatečných prací a dodávek tj. víceprací ve výši 205 569,- Kč bez DPH po odpočtu méněprací ve výši 11 063,- Kč bez DPH, uvedených v předchozím odstavci. Pro přehlednost smluvní strany uvádějí následující:

Celková cena díla se upravuje takto:

Celková cena celkem bez DPH tak činí 2 644 341,- Kč

(slovy: dvamiliónyšestsetčtyřicetčtyřitisícetřistačtyřicetjedna koruna česká bez DPH)

DPH 555 312,- Kč

Cena celkem včetně DPH 3 199 653,- Kč

3. Nové znění čl. IV odst. 7. Smlouvy „Fakturace a platební podmínky“:

Lhůta splatnosti faktury je 40 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli a to z důvodu možnosti čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu provázeného s ohledem na obsah závazku složitějším procesním postupem prostřednictvím třetí osoby, zřizovatele objednatele**.**

1. Na základě úpravy předmětu Smlouvy uvedené v čl. I odst. 1 tohoto Dodatku č. 2 a s ohledem na provozní důvody na straně objednatele, se mění původní termín předání plnění dokončeného díla uvedený v čl. V. (Termíny plnění) Smlouvy takto:

Předání plnění: termín „do 3 kalendářních měsíců ode dne podpisu této smlouvy“ se mění na termín „do 29. 9. 2017“.

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZRS).
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti v souladu s § 6 odst. 1 ZRS dnem zveřejní v registru smluv.
4. Ustanovení Smlouvy, které nepodléhají změnám uvedeným v čl. I. tohoto Dodatku č. 2, zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.
5. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by uzavření Dodatku č. 2 vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou:

Příloha č. 1 – Změnové listy ZL 001 a ZL 002 vč. cenových nabídek

V Praze dne ........................ V Praze dne ……………………………

objednatel zhotovitel

............................................................... .......................................

Národní zemědělské muzeum, s. p. o. Design By Hy, s.r.o.

doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D. Hynek Petřina

generální ředitel jednatel