Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3257

(uzavřená podle § 2586 a souvis. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.)

1. **Smluvní strany**

**Objednatel: Město Holice**

Sídlo: Holubova 1, 534 01 Holice

Bankovní spojení: 19-1628561/0100

IČ: 00273571

DIČ: CZ00273571

Zastoupený: Mgr. Ladislav Effenberk – starosta města

Zástupce ve věcech technických Martina Klasovitá

Tel.: 466 741 231, 739 090 968

e-mail: [klasovita@mestoholice.cz](mailto:klasovita@mestoholice.cz)

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Janis Vlachopulos, koordinátor projektu,

Tel. 731 443 501, [info@adonisprojekt.cz](mailto:info@adonisprojekt.cz)

Martina Klasovitá, referent OSMVM,

Ing. Jan Chaloupka, vedoucí OSMVM

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.**

Zapsán: v obchodním rejstříku spis. značka zápisu C 1036

u Krajského soudu v Hradci Králové

Sídlo: Píšťovy 820

537 01 Chrudim III

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim, č.ú.: 272199033/0300

IČ: 15053695

DIČ: CZ15053695

Zastoupený: Ing. Josefem Drahokoupilem, jednatelem společnosti

Ing. Jiřím Valou, jednatelem společnosti

Mgr. Pavlem Vančurou, jednatelem společnosti

Zástupce ve věcech technických (zpracovatel):

Ing. Daniel Kotaška,

[daniel.kotaska@ekomonitor.cz](mailto:daniel.kotaska@ekomonitor.cz), 606 623 068

Tel.: / fax.: 469 682 303-05 / 469 682 310

e-mail: [ekomonitor@ekomonitor.cz](mailto:ekomonitor@ekomonitor.cz)

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na úpravě znění smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zpracování **„Revitalizace sportovního areálu v Holicích“**

1. Předmět smlouvy se doplňuje tímto zněním:

III. Doba a místo plnění

**Předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení nebo souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby do: března 2018**

Prodloužení termínu je z důvodu nového územního řízení – do PD budou zapracovány podmínky, které vyplynou z nového územního řízení.

Části textu smlouvy, které nejsou v dodatku přímo zmíněné, zůstávají beze změny a jsou platné.  
  
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv dle platné legislativy.

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

Dodatek  se rozhodla Rada města Holice uzavřít dne: 11.9.2017 usnesením č. 357/2017.

V Holicích dne: V Chrudimi dne:

za objednatele: za zhotovitele:

Mgr. Ladislav Effenberk Ing. Josef Drahokoupil starosta města jednatel společnosti

Mgr. Pavel Vančura jednatel společnosti