##### Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby

Financováno z globální položky: „Investiční akce s RN do 100 mil. Kč“, ISPROFOND 5005540002

Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity	ISPROFOND 5725530011

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená mezi:

Objednatelem:

Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

se sídlem:	nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 IČO, DIČ:	679 81 801, CZ67981801

bankovní spojení:

zastoupena:	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitelem:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

se sídlem:	Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČO, DIČ:	25869523, CZ25869523

bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen „Zhotovitel“).

Objednatel má zájem o provedení Díla: Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity - zhotovitel stavby, financovaného z položky: „Investiční akce s RN do 100 mil. Kč“, ISPROFOND 5005540002, Přístaviště Napajedla - zvýšení přístavní kapacity, číslo projektu: 5725530011 financované ze státního rozpočtu a ze Státního fondu dopravní infrastruktury, ze strany Zhotovitele, Objednatel přijal Zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení Díla a na odstranění všech vad na něm za přijatou smluvní částku ve výši 15 799 998,87 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

| Název stavby | Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH | DPH | Celková nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (a) | (b) | (c) = (a) + (b) |
| Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity - zhotovitel stavby - IO 01 – ETAPA 1 - IO 02 – ETAPA 2. - VON | 15 799 998,87 | 3 317 999,76 | 19 117 998,63 |
| Celkem | 15 799 998,87 | 3 317 999,76 | 19 117 998,63 |

kdy tato Přijatá smluvní částka byla spočtena na základě závazných jednotkových cen podle oceněného soupisu prací (Výkazu výměr) dohodli se Objednatel a Zhotovitel takto:

Slova použitá v této Smlouvě budou mít stejný význam a budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce: Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity - zhotovitel stavby, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2025- 060152 a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Objednatel a Zhotovitel potvrzují, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o Dílo:

- Smlouva o dílo a příloha

- Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)1

- Oceněný soupis prací

- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky

- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu ministerstva dopravy a ministerstva zemědělství

1 Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR (na základě zelené knihy FIDIC),

ze dne 17. 8. 2020.

- Technická specifikace

- Výkresy

- Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

  - Kontrolní kniha stavby

  - Publicita

  - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 2.3.1. přílohy č. 2 zadávací dokumentace)

  - Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.2. přílohy č. 2

zadávací dokumentace)

  - Vzorové formuláře bankovních záruk

  - Stavební povolení

  - Závazek odkoupení vyzískaného materiálu (vzor)

  - Dohoda o předčasném užívání části stavby

Základní datum je 30.10.2025

Vzhledem k platbám, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo a odstraní na něm všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené před podpisem Smlouvy.

Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její

elektronický originál.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Objednatel:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

V Praze (datum dle el. podpisu) 23.12.2025

Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc

a.s.

V Olomouci (datum dle el. podpisu)

23.12.2025

……………………………………………

Ing. Lubomír Fojtů

Ředitel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

……………………………………………

XXXX

Člen představenstva

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc

a.s.

###### PŘÍLOHA

Tato Příloha tvoří součást Smlouvy o dílo.

Odkazy na jednotlivé Články a Pod-články uvedené v této Příloze znamenají odkazy na Články a Pod-články Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

##### Název Díla: Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky.

| Položka [Označení Pod-článku Smluvních podmínek] | Pod-článek Smluvních podmínek | Údaje |
| --- | --- | --- |
| Smlouva | 1.1.1 | Součástí Smlouvy o dílo je tato Příloha a dokumenty uvedené pod body (a) až (h) ve Smlouvě o dílo. |
| Technické zadání | 1.1.2 | - Technická specifikace není samostatným dokumentem projektové dokumentace, ale je tvořena dokumenty souhrnně označenými jako „Technická specifikace“ uvedenými pod bodem (f) ve Smlouvě o dílo. Dílo je vedle Technické specifikace specifikováno v rozsahu: - IO 01 – ETAPA 1 - IO 02 – ETAPA 2. - VON |
| Výkresy | 1.1.3 | Výkresy Díla jsou dokumenty uvedené pod bodem (g) ve Smlouvě o dílo. |
| Název a adresa Objednatele | 1.1.4 | Česká republika – Ředitelstvím vodních cest ČR nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.5 | IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc |
| Datum zahájení prací | 1.1.7 | Objednatel nebo jmenovaný správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací, nedohodne-li se Objednatel se Zhotovitelem jinak. Zhotovitel není oprávněn přistoupit k provádění prací na Díle před Datem zahájení prací |

| Položka [Označení Pod-článku Smluvních podmínek] | Pod-článek Smluvních podmínek | Údaje |
| --- | --- | --- |
|  |  | uvedeným v oznámení podle předcházející věty. Objednatel musí stanovit Datum zahájení prací do 12 kalendářních měsíců od účinnosti Smlouvy o dílo. Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle do 14 dnů po Datu zahájení prací. V případě, že oznámení správce stavby stanoví Datum zahájení prací déle než 3 kalendářní měsíce ode dne účinnosti Smlouvy o dílo, musí Zhotovitel začít s prováděním prací do 42 dnů po Datu zahájení prací. Zhotovitel pak musí v pracích na Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění. |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | Doba pro dokončení je do 24 týdnů od Data zahájení prací dle Pod-článku 1.1.7. K tomuto datu musí být dokončeny stavební práce a odevzdané veškeré legislativně požadované doklady pro zahájení Kolaudačního řízení. Pro řádné dokončení Díla je Zhotovitel také povinen - předložit Objednateli nebo jmenovanému správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení“ Díla nebo Sekce (pokud je nějaká) a dále veškeré příručky, návody a manuály provozu, údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu s Technickou specifikací a/nebo Požadavky objednatele, to vše v dostatečné podrobnosti tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; - řádně ve spolupráci s Objednatelem provést Ověření funkčnosti díla nebo sekce dle Pod-článku 7.8; a předat Objednateli nebo jmenovanému správci stavby provozuschopné Dílo dokončené v souladu s Technickou specifikací a/nebo Požadavky objednatele a ve stavu umožňujícím plný provoz. - zaškolit personál Objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla, o toto Zhotovitel požádá alespoň 4 týdny před Dobou pro dokončení; a - předat Objednateli nebo jmenovanému správci stavby kompletní doklady nutné pro úspěšnou kolaudaci Díla, jakož i veškerou ostatní dokumentaci k provozování Díla, kterou měl Zhotovitel zajistit. |

| Položka [Označení Pod-článku Smluvních podmínek] | Pod-článek Smluvních podmínek | Údaje |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pro řádné dokončení Díla je nutné splnění všech výše uvedených bodů (i) až (iv), pokud se smluvní Strany nedohodly jinak. |
| Sekce | 1.1.25 | Popis definované Sekce (je-li taková): Sekce se nepoužijí |
| Faktura | 1.1.27 | Faktura musí obsahovat číslo a celý název ISPROFOND, číslo a celý název projektu, evidenční číslo a název Smlouvy Objednatele, údaje o celkové fakturované částce, označení peněžních ústavů obou Smluvních Stran a čísla jejich účtů, lhůtu splatnosti podle Smlouvy, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení faktury, razítko Zhotovitele. V příloze Faktury bude přiložen doklad prokazující splnění podmínky pro vystavení Faktury dle Smlouvy. Faktury budou pouze v elektronické podobě a musí být doručeny prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Objednatele nebo e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem nebo elektronickou pečetí dle nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu (eIDAS) na adresu elektronické podatelny Objednatele. |
| Záruční doba | 1.1.30 | 60 měsíců |
| Doba pro uvedení do provozu | 1.1.37 | Není stanovena |
| Hierarchie smluvních dokumentů | 1.3 | - Smlouva o dílo a příloha - Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) - Oceněný soupis prací - Zvláštní podmínky - Obecné podmínky - Technické specifikace - Výkresy - Formuláře a ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy o dílo |
| Právo | 1.4 | právo České republiky |
| Komunikace | 1.5 | Komunikačním jazykem je český jazyk. |

| Položka [Označení Pod-článku Smluvních podmínek] | Pod-článek Smluvních podmínek | Údaje |
| --- | --- | --- |
| Sociální odpovědnost | 1.7 | Zhotovitel musí v průběhu provádění díla realizovat následující principy odpovědného zadávání: - umožnit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu Zhotovitel je povinen umožnit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel alespoň jeden student v oboru stavebnictví či dalších příbuzných oborů po dobu alespoň 14 dnů. Splnění podmínky Zhotovitel doloží písemným potvrzením příslušné školy o vykonání odborné studijní praxe s uvedením jména studenta včetně jeho studijního oboru, a to nejpozději při předání díla. - na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu Zhotovitel se zavazuje uspořádat na základě požadavku Objednatele min. 1 exkurzi pro skupinu studentů vysoké nebo střední školy (3. nebo 4. ročník střední školy) z oboru stavebnictví či jiného tematicky vhodného oboru studia včetně výkladu na stavbě díla s cílem podpořit zájem o technické vzdělání či práci v technických oborech (zejména ukázkami technických oborů na stavbě). Minimální počet studentů ve skupině není specifikován. Splnění podmínky Zhotovitel doloží písemným potvrzením příslušné školy o uspořádání exkurze s uvedením jmen studentů včetně jejich studijního oborů, a to nejpozději při předání díla. - zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce Zhotovitel bude po celou dobu provádění díla povinen zajistit, aby alespoň 1 osoba z celkového počtu zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na provádění díla, pocházela z řad osob znevýhodněných na trhu práce, a to - osoba se zdravotním postižením; tj. osoba splňující některou ze zákonných definic podle ustanovení § 67 odst. 2, 3 nebo |

| Položka [Označení Pod-článku Smluvních podmínek] | Pod-článek Smluvních podmínek | Údaje |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů; - osoba po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody; tj. osoba, která se octla bez zaměstnání bezprostředně po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody (i podmíněném); nebo - osoba se záznamem v evidenci rejstříku trestů; tj. osoba, jejíž evidence rejstříku trestů obsahuje informaci o odsouzení; nebo - osoba dlouhodobě nezaměstnaná; tj. osoba, která byla bezprostředně před započetím plnění dle této smlouvy vedena úřadem práce v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu alespoň 5 po sobě jdoucích měsíců. Zhotovitel splňuje závazek dle přechozí věty, pokud byly tyto osoby prokazatelně vyřazeny z evidence uchazečů o zaměstnání vedené úřadem práce v souvislosti s uzavřením pracovněprávního vztahu; - osoba starší 55 let - absolvent; tj. Osoba bez pracovní zkušenosti po skončení její soustavné přípravy na budoucí povolání. Zhotovitel je oprávněn prokázat splnění této povinnosti i prostřednictvím poddodavatele, tj. pokud bude osoba pocházející z řad osob znevýhodněných na trhu práce zúčastněná na provádění díla v pracovněprávním vztahu (pracovní poměr) k poddodavateli Zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu plnění provádět kontrolu provádění díla včetně plnění podmínek tohoto Pod-čl. 1.7 [Sociální odpovědnost]. Zhotovitel se zavazuje poskytnout k tomuto účelu objednateli potřebnou součinnost. Zhotovitel plnění výše uvedených principů odpovědného zadávání musí popsat v rámci Závěrečné zprávy Zhotovitele. |

| Položka [Označení Pod-článku Smluvních podmínek] | Pod-článek Smluvních podmínek | Údaje |
| --- | --- | --- |
| Poskytnutí staveniště | 2.1 | Přístup na Staveniště bude Zhotoviteli umožněn od Data zahájení prací do předání dokončeného a provozuschopného Díla nebo jeho poslední části Objednateli nebo do konce Doby pro dokončení podle toho, co nastane dříve. Zajištění přístupu na Staveniště je plně v odpovědnosti Zhotovitele a je součástí Smluvní ceny. Staveniště bude poskytnuto za podmínek všech orgánů vypsaných ve vydaném platném stavebním povolení. Objednatel na tomto místě upozorňuje, že v případě podpisu SoD do data 26. 1. 2026 (včetně) bude realizace zatížena podmínkou zachování plné funkce stávajícího přístaviště, příjezdové komunikace k přístavišti a zachování provozu cyklostezky, po dobu plavební sezóny od 1.5.2026 do 31.10.2026. Objednatel na tomto místě dále upozorňuje, že v případě podpisu SoD po datu 26. 1. 2026 bude realizace zatížena podmínkou zachování plné funkce stávajícího přístaviště, příjezdové komunikace k přístavišti a zachování provozu cyklostezky, po dobu plavební sezóny. Případná omezení je nutné vyjednat se zastupitelstvem města Napajedla a DOSS (dotčenými orgány státní správy) a toto je zcela v režii Zhotovitele. Případná omezení přístupu tak nemohou být Zhotovitelem uplatňována v rámci Claimů. |
| Kontrolní dny | 2.5 | Kontrolní dny budou probíhat pravidelně. Svolávání kontrolních dnů, vedení Záznamů z kontrolních dnů včetně ostatních částí administrace k provádění stavby, nebo k řízení projektu budou řešeny Objednatelem nebo jmenovaným Správcem stavby, včetně jejich vložení do Společného datového prostředí. |
| Pověřená osoba | 3.1 | - [xxxx], pověřená osoba (vedoucí projektu), - [xxxx], pověřená osoba (vedoucí oddělení realizace při ŘVC ČR), - [xxx], zástupce pověřené osoby. |
| Zástupce objednatele | 3.2 | Správce stavby: V době konání VZ nebyl znám. Vítězný dodavatel bude informován dodatečně. |

| Položka [Označení Pod-článku Smluvních podmínek] | Pod-článek Smluvních podmínek | Údaje |
| --- | --- | --- |
| Obecné povinnosti | 4.1.4 | V případě Publicity se postupuje dle dokumentu (h) Publicita |
| Obecné povinnosti | 4.1.5 | BIM není požadován. |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve výši 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Zajištění kvality | 4.5 | Zhotovitel musí do 20 dnů od Data zahájení prací předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti, který musí zobrazit složení týmu Zhotovitele formou organigramu, včetně popisu odpovědností členů týmu a specifikace nadřízenosti a podřízenosti v týmu Zhotovitele. |
| Záruka za odstranění vad | 4.6. | bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve výši 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Projektová dokumentace Zhotovitele | 5.1 | pro všechny stavební objekty a provozní soubory je Objednatelem požadováno zpracování RDS (výrobní dokumentace), s dostatečným popisem technologie a specifikace použitých materiálů ze strany Zhotovitele |
| Odpovědnost za projektovou dokumentaci | 5.2 | a) do 20 dnů |
| Rizika objednatele | 6.1 | t) Rizika spojená s vodou, kdy Zhotovitel má nárok na časové prodloužení Doby pro dokončení nebo Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění závazného milníku při výskytu povodně s periodicitou Q10 a vyšší. Rizikem Objednatele nejsou škody na Díle nebo na majetku Zhotovitele při povodni s periodicitou do Q50. Při vyšší povodni jsou rizikem Objednatele jen škody, který nebylo možné při náležité péči Zhotovitele předejít. |
| Harmonogram | 7.2 | Ve lhůtě do 14 dnů po Datu zahájení prací musí Zhotovitel předložit Objednateli harmonogram, který musí obsahovat informace dle Pod-odstavců a), b), c), d), e), f), g) – (i), (ii), (iii) |
| Postupné závazné milníky | 7.5 | Pro provádění Díla jsou stanoveny následující milníky: 1) Dokončení všech stavebních prací 1. etapy díla – IO 01 – ETAPA 1, včetně dokončení a předání veškeré dokumentace potřebné pro zahájení řízení a |

| Položka [Označení Pod-článku Smluvních podmínek] | Pod-článek Smluvních podmínek | Údaje |
| --- | --- | --- |
|  |  | získání povolení k Předčasnému užívání, v rozsahu pro Předčasné užívání dle Pod-článku 7.6 v době: - do 31. 5. 2026, v případě podpisu SoD do 26. 1. 2026 (včetně); nebo - do 15 týdnů od Data zahájení prací dle Pod- článku 1.1.7, v případě podpisu SoD do 26. 1. 2026; 2) Dokončení všech stavebních prací 2. etapy díla – IO 02 – ETAPA 2, v Době pro dokončení ve smyslu Pod-článku 1.1.9. Předčasné užívání Díla není a nepovažuje se za dokončení Díla dle Pod-článku 1.1.9 [Doba pro dokončení], ani za převzetí Díla. |
| Zkušební provoz | 7.7 | Zkušební provoz bude v případě požadavku Objednatele proveden vedle podmínek stanovených rozhodnutím stavebního úřadu, také za podmínek stanovených v prováděcí dokumentaci. |
| Ověření funkčnosti díla nebo sekce | 7.8 | Bude provedeno v rozsahu: - Předložení technické dokumentace, návodu na provoz a údržbu - Odzkoušení: - Protokol o kvalitě a jakosti nátěrového systému - Geodetické zaměření na úrovni pro vklad do KN Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce bude provedeno před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce a tato činnost je součástí Díla. |
| Oprávnění k Variaci | 10.1 | Postup při Variacích je součástí této Přílohy (in fine) |
| Cenová soustava | 10.2 | c) Cenová soustava ÚRS (CS ÚRS) – agregované položky |

| Položka [Označení Pod-článku Smluvních podmínek] | Pod-článek Smluvních podmínek | Údaje |
| --- | --- | --- |
| Smluvní cena a oceňování díla | 11.1 | Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu výměr. Neměřitelné položky jsou specifikovány ve Výkazu výměr. / Smluvní cena je paušální obnos Přijaté smluvní částky. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, Přijatá smluvní částka pokrývá úhradu všech závazků Zhotovitele podle Smlouvy a všech věcí potřebných pro řádné provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad. |
| Měsíční vyúčtování | 11.2 | Oprávněn k platbám Smluvní ceny dle oceněného soupisu prací / Měsíční periodicita. Vyúčtování je Zhotovitel povinen předložit rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xc4. |
| Průběžné platby | 11.3 | a) je v prodlení s udržováním v platnosti Záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 30 % průběžné platby |
|  | 11.3 | b) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 30 % průběžné platby |
|  | 11.3 | c) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 30 % průběžné platby |
|  | 11.3 | maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy není stanovena |
|  | 11.3 | Objednatel je oprávněn zadržet částku ve výši 10 % z každé Průběžné platby, kdy takto zadržené částky Objednatel uvolní Zhotoviteli nejdříve do 30 dnů ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí celé stavby Díla nebo její poslední části, a to na základě předchozí písemné žádosti Zhotovitele. |
|  | 11.3 | Nepoužije se. |
| Měna | 11.7 | Smluvní cena a jakákoliv jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplacena v českých korunách. |
| Zpožděná platba | 11.8 | Nepoužije se. |
| Zálohová platba | 11.9 | Pod-článek 11.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: |

| Položka [Označení Pod-článku Smluvních podmínek] | Pod-článek Smluvních podmínek | Údaje |
| --- | --- | --- |
|  |  | „Zálohovou platbu je možné poskytnout ve výši maximálně 20 % Přijaté smluvní částky jako jednorázovou zálohovou platbu při zahájení prací. Objednatel poskytne zálohovou platbu jako bezúročnou půjčku na mobilizaci za podmínky, že Zhotovitel předloží (i) Zajištění splnění smlouvy v souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a (ii) záruku za zálohu v částkách a měnách rovnajících se zálohové platbě. Tato záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Zhotovitel musí zajistit, že záruka bude platná a vymahatelná do vrácení zálohové platby, ale její částka může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v Potvrzeních platby. Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby. Pokud a dokud Objednatel neobdrží tuto záruku, tento Pod-článek se nepoužije. Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby, která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné platby, v němž součet všech potvrzených průběžných plateb (mimo zálohovou platbu) překročí padesát procent (50 %) Přijaté smluvní částky bez Podmíněných obnosů. Tyto odpočty uplatní Zhotovitel v plné výši ve všech následujících měsíčních vyúčtováních a Potvrzeních průběžné platby v souladu s ustanovením Pod-článku 11.2 a 11.3 tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 11.9 nebude vrácena. Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o převzetí Díla. Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo před odstoupením podle Článku 12 [Neplnění] nebo Pod-článku 13.2 [Vyšší |

| Položka [Označení Pod-článku Smluvních podmínek] | Pod-článek Smluvních podmínek | Údaje |
| --- | --- | --- |
|  |  | moc] (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit splátku zálohové platby do lhůty 30 dnů běžící od vyžádání zálohové platby Zhotovitelem nebo po obdržení dokumentů v souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a Pod-článkem 11.9 [Zálohová platba] podle toho, co se stane později. |
| Výzisky | 11.10 | V daném případě nebyly projektantem vyspecifikované výzisky. |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 a) | Zhotovitel nedodrží kteroukoli povinnost stanovenou mu v souladu s Pod-článkem 1.7 (Sociální odpovědnost): [0,10 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení. |
|  | 12.5 b) | Zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.2 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti): [0,50 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení. |
|  | 12.5 c) | Zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.3 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti): [0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení. |
|  | 12.5 d) | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod- článku 4.1 (Obecné povinnosti); [0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30.000 Kč] Kč za každý případ porušení. |
|  | 12.5 e) | Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) [0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení. |

| Položka [Označení Pod-článku Smluvních podmínek] | Pod-článek Smluvních podmínek | Údaje |
| --- | --- | --- |
|  | 12.5 f) | Zhotovitel bude v přímém střetu zájmů nebo odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů podle Pod-článku 4.10 (Střet zájmů) nebo takovou dohodu neplní: [0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení. |
|  | 12.5 g) | Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení), kdy odpovědnost Zhotovitele ve smyslu Pod-článku 7.4 (Zpožděné dokončení) není omezena; [0,05 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení. |
|  | 12.5.h) | Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod- článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; [0,05 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení. |
|  | 12.5 i) | Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu ve smyslu Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání) a dle Pod- článku 1.1.37; [0,1 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu. |
|  | 12.5 j) | Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1 (Odstranění vad). [0,01 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení. |
|  | 12.5 k) | Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram]. [0,1 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení. |

| Položka [Označení Pod-článku Smluvních podmínek] | Pod-článek Smluvních podmínek | Údaje |
| --- | --- | --- |
|  | 12.5 l) | Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu pro kterékoliv pojištění dle Pod-článku 14.1 (Rozsah krytí), nezajistí platnost kteréhokoli z těchto pojištění po celou Dobu pro dokončení nebo nepředloží doklad o uzavření takového pojištění na výzvu Objednatele dle Pod- článku 14.2 (Obecné požadavky na pojištění): [0,02 % předpokládané hodnoty zakázky] Kč za každý započatý den prodlení. |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 12.5 | 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH). |
| Obecné požadavky na pojištění | 14.2 | Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění „all risk“ Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu. Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk) pro: - živelná rizika (záplava a povodeň, vichřice a krupobití, sesouvání půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy), - riziko odcizení a vandalismus, - pojištění záručního období, - pojištění rizik projektanta a rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění ve výši minimálně 10 mil. Kč, - pojištění okolního majetku s limitem plnění ve výši minimálně 100 mil. Kč, - pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění ve výši minimálně 50 mil. Kč, |

| Položka [Označení Pod-článku Smluvních podmínek] | Pod-článek Smluvních podmínek | Údaje |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném Díle. Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou událost ve výši 100 000 Kč, vyjma rizika povodně/záplavy, pro které nesmí být spoluúčast vyšší než 10 % z Přijaté smluvní částky. |
| Způsob rozhodování sporů | 15 | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem. |

Datum: (dle el. podpisu)

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

člen představenstva

###### - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- Tento dokument, jako součást Přílohy ke Smlouvě o dílo, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

- Pro účely administrace se Variací rozumí změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

- V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

- Pokud vznese jmenovaný správce stavby jako zástupce Objednatele na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.

- Předložený návrh správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.

- Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu všemi oprávněnými osobami viz přiložený vzor. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

- Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace.

- Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba Objednatele.

- Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

- Otevřený formát v .xml formuláře Změnového listu obdrží vybraný dodavatel.

Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby

- Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)

- Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)

Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby

Evidenční číslo objednatele: SML-2025-164-VZ

č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/629/2025/OVZ-8

##### ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

dle ust. § 122 a 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen "ZZVZ")

Datum: 05. 12. 2025

Č.j.: ŘVC/629/2025/OVZ-7

Doručeno prostřednictvím NEN

Identifikační údaje zadavatele

| Název zadavatele | Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR |
| --- | --- |
| Sídlo zadavatele | nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |
| Právní forma zadavatele | organizační složka státu |
| IČO zadavatele | 679 81 801 |
| Osoba oprávněná zastupovat zadavatele | Ing. Lubomír Fojtů, ředitel |
| Datová schránka zadavatele | ndn5skh |
| Adresa profilu zadavatele | https://nen.nipez.cz/profil/RVCCR |

Identifikační údaje zakázky

| Název zadávacího řízení | Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby |
| --- | --- |
| Druh veřejné zakázky | Stavební práce |
| Režim veřejné zakázky | Nadlimitní |
| Druh zadávacího řízení | Otevřené nadlimitní řízení |
| Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) | 5005540002 |
| Číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek | Z2025-060152 |
| Systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele (NEN) | N006/25/V00035588 |
| Spisová značka zadavatele | ŘVC/629/2025/OVZ (ev. č. smlouvy SML-2025-164-VZ) |

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto rozhoduje o výběru dodavatele

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČO: 25869523.

Zadavatel tímto v souladu s ust. § 123 ZZVZ tuto skutečnost oznamuje všem účastníkům zadávacího řízení na výše uvedenou část veřejné zakázky.

Přílohou tohoto oznámení je:

  - Zpráva o hodnocení nabídek

  - Protokol o posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější na základě hodnotících kritérií stanovených zadavatelem. Vybraný dodavatel současně splnil všechny zadávací podmínky. Uvedené skutečnosti vyplývají z připojené zprávy o hodnocení nabídek a protokolu o posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele.

Poučení:

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ust. § 241 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle ust. § 122 ZZVZ.

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem

Přílohy (v samostatných dokumentech):

Posouzení o posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele Zpráva o hodnocení nabídek

Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby

- Oceněný soupis prací

- Oceněný soupis prací

Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby

Evidenční číslo objednatele: SML-2025-164-VZ

č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/629/2025/OVZ-8

Zadavatel:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

| REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód: | 200226 |  |  |
| Stavba: | Zvyšování přístavní kapacity na přístavištích BK, Přístaviště Napajedla - agregace |  |  |
| KSO: | 832 56 | CC-CZ: |  |
| Místo: | Napajedla | Datum: | 20. 9. 2022 |

| Účastník: | IČ: |
| --- | --- |
| IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | DIČ: |
| Projektant: | IČ: |
| AQUATIS a.s. | DIČ: |

Zpracovatel:

.

IČ:

DIČ:

67981801

CZ67981801

25869523

CZ25869523

46347526

CZ46347526

Digitálně podepsal l Datum: 025.11.26

10:04:48 +01'00'

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	15 799 998,87

|  | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 21,00% | 15 799 998,87 | 3 317 999,76 |
| snížená | 12,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH	v	CZK	19 117 998,63

| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Kód: | 200226 |
| Stavba: | Zvyšování přístavní kapacity na přístavištích BK, Přístaviště Napajedla - agregace |

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Napajedla

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

20. 9. 2022

Kód

AQUATIS a.s.

| Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| --- | --- | --- | --- |

| Náklady stavby celkem |  |
| --- | --- |
| IO 01 | 1. etapa |
| IO 02 | 2. etapa |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |

|  |  | ING |
| --- | --- | --- |
|  |  | ING |
|  |  | VON |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvyšování přístavní kapacity na přístavištích BK, Přístaviště Napajedla - agregace

Objekt:

IO 01 - 1. etapa

KSO:

Místo:

832 56

Napajedla

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 20. 9. 2022 |

| Zadavatel: | IČ: | 67981801 |
| --- | --- | --- |
| Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR | DIČ: | CZ67981801 |
| Účastník: | IČ: | 25869523 |
| IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | DIČ: | CZ25869523 |
| Projektant: | IČ: | 46347526 |
| AQUATIS a.s. | DIČ: | CZ46347526 |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

Cena bez DPH

|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní |  | 21,00% |  |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

| v | CZK |
| --- | --- |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| Zvyšování přístavní kapacity na přístavištích BK, Přístaviště Napajedla - agregace |  |
| Objekt: |  |
| IO 01 - 1. etapa |  |
| Místo: | Napajedla |
| Zadavatel: | Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR |
| Účastník: | IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. |

| Datum: | 20. 9. 2022 |
| --- | --- |
| Projektant: | AQUATIS a.s. |
| Zpracovatel: |  |

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

| Náklady stavby celkem |  |
| --- | --- |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |
| 1 - Zemní práce |  |
| 2 - Zakládání |  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |
| 4 - Vodorovné konstrukce |  |
| 5 - Komunikace pozemní |  |
| 8 - Trubní vedení |  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |
| 997 - Přesun sutě |  |
| 998 - Přesun hmot |  |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |
| 767 - Konstrukce zámečnické |  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvyšování přístavní kapacity na přístavištích BK, Přístaviště Napajedla - agregace

Objekt:

IO 01 - 1. etapa

| Datum: | 20. 9. 2022 |
| --- | --- |

Místo:	Napajedla

Zadavatel:

Účastník:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

| Projektant: | AQUATIS a.s. |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

| D HSV | Práce a dodávky HSV |  |
| --- | --- | --- |
| D 1 | Zemní práce |  |

| 1 | K | 113107130 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně | m2 | 0,840 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu

prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107130

| P | Poznámka k položce: Měřitelná položka |  |
| --- | --- | --- |
| VV | Viz D.1.2.1.2 |  |
| VV | "bezpecnostní pás" 1,7*0,4 | 0,680 |
| VV | "vybourání drážky pro bezpečnostní pás" 0,4*0,4 | 0,160 |
| VV | Součet | 0,840 |

| 2 | K | 114203103 | Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty | m3 | 3,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty

se spárami zalitými cementovou maltou

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203103

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	Viz D.1.2.1.2

VV	6*0,5	3,000

| 3 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 408,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	"odčerpání vody" 24*7	168,000

VV	"průsakové vody" 20*4*3	240,000

VV	Součet	408,000

| 4 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 91,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	7+7*4*3	91,000

| 5 | K | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 14,700 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251104

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	Viz D.1.2.1.2

VV	betonová dlažba

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

VV  vykop_od	49*0,3	14,700

| 6 | K | 127751111 | Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy přes 0,5 m objem do 1000 m3 strojně | m3 | 50,808 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,50 m do 1 000 m3

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/127751111

| P |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka - rozdíl finálního objemu 30% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VV |  | D.1.2.1.3, D.1.2.1.4, D.1.2.1.5, D.1.2.1.6 |  |
| VV |  | 2.31*5+(2.31+1.58 )/2*13+(1.58+1.1)/2*4+(1.1+1.07)/2*3.5+1.07*4.5 | 50,808 |
| VV | vykop_v | Součet | 50,808 |

| 7 | K | 131213702 | Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 2,691 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131213702

| P |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VV |  | D.1.2.1.10 |  |
| VV |  | 2.34*(1.8+0.5)/2 | 2,691 |
| VV | vykop_jr | Součet | 2,691 |

| 8 | K | 131251104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 163,693 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100

do 500 m3

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251104

| P |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka - rozdíl finálního objemu 20% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VV |  | "D.1.2.1.3, D.1.2.1.4 " délka 13m |  |
| VV |  | (9.74+6.4)/2*13 | 104,910 |
| VV |  | "D.1.2.1.5, D.1.2.1.6 " délka 4m |  |
| VV |  | (6.4+3.07)/2*4 | 18,940 |
| VV |  | "D.1.2.1.5, D.1.2.1.6 " délka 3,5m |  |
| VV |  | (0.66+1.67)/2*3.5 | 4,078 |
| VV |  | dlažba z lomového kamene za schodištem D.1.2.1.8 |  |
| VV |  | 38*0,5 | 19,000 |
| VV |  | D.1.2.1.9 |  |
| VV |  | 6.2*1.75+0.73*(0.69+0.94)/2 | 11,445 |
| VV |  | 2.4/2.8*2+7*0.155+4.66*0.45 | 4,896 |
| VV |  | "cerpací jímka" 0,6*0,6*pi/4*1,5 | 0,424 |
| VV | vykop_j | Součet | 163,693 |

| 9 | K | 153111114 | Příčné řezání ocelových zaberaněných štětovnic z terénu | kus | 64,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic zaberaněných příčné

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153111114

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	Viz D.1.2.1.2

VV	(26+10)/0,604	59,603

VV	Puvodní štetovnice

VV	4 "ks"	4,000

VV	60+4	64,000

| 10 | K | 153111132 | Podélné svaření ocelových štětovnic na skládce | m | 13,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny svaření z terénu, štětovnic na skládce podélné

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153111132

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	6,5*2	13,000

| 88 | K | 01.1 | Štětovnicová stěna VL604 prováděna z lodi, vč. nastražení a zaberanění | m2 | 231,400 |  |  | AGR - položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Štětovnicová stěna VL604 prováděna z lodi, vč. nastražení a zaberanění

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

| VV | -- Zrízení beranených sten z ocelových štetovnic z lodi nastražení štetovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m |  |
| --- | --- | --- |
| VV | Viz D.1.2.1.2 |  |
| VV | 6,5*(26+9,6) | 231,400 |
| VV | -- Zrízení beranených sten z ocelových štetovnic z lodi zaberanení ve standardních podmínkách, délky do 8 m (231,4 m2) |  |
| VV | -- dodávka štetovnic VL604 (28,578 t) |  |

| 14 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 231,892 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	vykop_j+vykop_jr+vykop_od+vykop_v	231,892

| 15 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 86,374 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	vykop_v*1,7	86,374

| 16 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 307,843 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05

04

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231

|  |  | P VV |  |  |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka (vykop_j+vykop_jr+vykop_od)*1,7 |  |  |  | 307,843 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  | K |  | 181951112 |  | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně |  | m2 |  | 90,918 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Měřitelná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | D.1.2.1.3, D.1.2.1.4, D.1.2.1.5, D.1.2.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (4,64+4,83)/2*13+(4,83+4,33)/2*4+(3,44+2,87)/2*3,5 |  |  |  | 90,918 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  | 2 |  | Zakládání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | K |  | 02.1 |  | Základy z betonu prostého tř. 20/25 XF3, vč. bednění |  | m3 |  | 0,710 |  |  |  |  |  | AGR - položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Základy z betonu prostého tř. 20/25 XF3, vč. bednění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  |  |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | --Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tr. C 20/25 XF3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | D.1.2.1.5 a TZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "ŽB blok - opevnení paty svahu stávajícího opevnení " 0,4*0,5*3,55 |  |  |  | 0,710 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | --Bednení základu pasu rovné zrízení (1,82 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,4*0,5*2 + 0,4*3,55 = 1,82 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | --Bednení základu pasu rovné odstranení (1,82 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | K |  | 02.2 |  | Základy z betonu železového tř. C 30/37, vč. bednění |  | m3 |  | 1,824 |  |  |  |  |  | AGR - položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Základy z betonu železového tř. C 30/37, vč. bednění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P |  |  |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | --Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostredí tr. C 30/37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Viz príloha D.1.2.1.9 a D.1.2.1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,6*0,8*1,9 *2 "ks, ŽB pás pod schodište" |  |  |  | 1,824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | --Bednení základu pasu rovné zrízení (8,00 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,8*1,9*2 *2 "ks" = 6,08 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,6*0,8*2 *2"ks" = 1,92 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | --Bednení základu pasu rovné odstranení (8,00 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | K |  | 274361821 |  | Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) |  | t |  | 0,219 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |

| PČ Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  |  |  | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361821 C3037_schody *0,120 |  |  | 0,219 |  |  |  |
|  | D | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |
| 87 | K | 03.1 |  | Konstrukce vodních staveb z betonu železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. 30/37, vč. bednění |  | m3 | 19,042 |  |  | AGR - položka |
|  | PP |  |  | Konstrukce vodních staveb z betonu železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. 30/37, vč. bednění |  |  |  |  |  |  |

P	Poznámka k položce:

měřitelná položka

| VV | --Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor ... železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 |  |
| --- | --- | --- |
| VV | Viz príloha D.1.2.1.2 až D.1.2.1.6 a D.1.2.1.10 |  |
| VV | ZB_C3037 | 19,042 |
| VV | "ŽB deska" 3*20*0,2+0,28*23+ 2,02*0,2 = 18,844 m3 |  |
| VV | "ŽB patka výustního objektu" 0,6*0,3*1,1 = 0,198 m3 |  |
| VV | --Bednení konstrukcí z betonu prostého a železového vodních staveb ... zrízení ploch rovinných (18,97 m2) |  |
| VV | "ŽB deska" (3+20)*2*0,2+(23)*0,2+ 4,1*0,2 + 22,25*0,06*2 = 17,29 m2 |  |
| VV | "ŽB patka" 0,6*1,1*2+0,6*0,3*2 = 1,68 m2 |  |
| VV | --Bednení konstrukcí z betonu prostého a železového vodních staveb ... odstranení ploch rovinných (18,97 m2) |  |

| 23 | K | 320360422 | Svařované nosné spoje s přesahy po obou stranách l přes 100 do 150 mm D do 12 mm | kus | 152,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po obou stranách svařovanými délky přes 100 do 150 mm, prutů průměru do 12 mm

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/320360422

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	23/0,6	38,333

VV	38*4	152,000

| 24 | K | 321311116 | Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 | m3 | 0,041 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321311116

VV	Viz D.1.2.1.2

VV	"zapravení puvodní konstrukce po odstranení bezpecnostního pásu" 1,7*0,4*0,06	0,041

| 28 | K | 321366111 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm | t | 2,666 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

PP	odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505

(R) nebo BSt 500

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366111

|  | P VV VV |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka D.1.2.1.7 ZB_C3037*0,140 "140 kg/m3" |  | 2,666 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | K | 32131R1 | D+M betonového prefabrikovaného stupně 1 x 0,6 x 0,6m s vnitřním ozubem 1 x 0,2 x 0,2 | kus | 29,000 |  |  |  |
|  | PP |  | D+M betonového prefabrikovaného stupně 1 x 0,6 x 0,6 m s vnitřním ozubem 1 x 0,2 x 0,2. Do ceny je třeba zohlednitmontáž prefabrikovaných dílů (například pomocí montážník ok a jejich následné zakrytí po odstranění například zátkou montážních otvorů). |  |  |  |  |  |
|  | P VV |  | Poznámka k položce: světle šedý beton s povrchovou úpravou pískováním. Měřitelná položka Viz příloha D.1.2.1.8 a D.1.2.1.11.1 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 29 |  | 29,000 |  |  |  |
| 30 | K | 32131R2 | D+M betonového prefabrikovaného stupně 1 x 0,3 x 0,6m s vnějším ozubem 1 x 0,2 x 0,2 | kus | 29,000 |  |  |  |
|  | PP |  | D+M betonového prefabrikovaného stupně 1 x 0,3 x 0,6m s vnějším ozubem 1 x 0,2 x 0,2. Do ceny je třeba zohlednitmontáž prefabrikovaných dílů (například pomocí montážník ok a jejich následné zakrytí po odstranění například zátkou montážních otvorů) |  |  |  |  |  |
|  | P VV |  | Poznámka k položce: světle šedý beton s povrchovou úpravou pískováním Měřitelná položka Viz příloha D.1.2.1.8 a D.1.2.1.11.1 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 29 |  | 29,000 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | K | 32131R3 | D+M betonového prefabrikovaného stupně 1 x 0,3 x 0,6m | kus | 8,000 |  |  |  |
|  | PP |  | D+M betonového prefabrikovaného stupně 1 x 0,3 x 0,6m. Do ceny je třeba zohlednitmontáž prefabrikovaných dílů (například pomocí montážník ok a jejich následné zakrytí po odstranění například zátkou montážních otvorů) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
|  | P |  | světle šedý beton s povrchovou úpravou pískováním |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Měřitelná položka |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Viz příloha D.1.2.1.8 a D.1.2.1.11.1 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |
|  | PP |  | D+M betonových atypických prefabrikovaných stupňů |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Viz příloha D.1.2.1.8 a D.1.2.1.9 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,05 "m2 - 4 ks dílcu celkem" *0,6 "výška" |  | 0,630 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,2 "m2"*0,3 "zavazovací dílec schodnice ke stupni" |  | 0,060 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,690 |  |  |  |
|  |  |  | D+M betonového prefabrikovaného stupně s nápisem "NAPAJEDLA". Do ceny je třeba zohlednitmontáž prefabrikovaných dílů (například |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | pomocí montážník ok a jejich následné zakrytí po odstranění například zátkou montážních otvorů) |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Viz příloha D.1.2.1.8 a D.1.2.1.11.1 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5 |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  | D+M atypického prefabrikovaného ŽB schodiště (proměnná šířka schodiště). |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | Do ceny je třeba zohlednit montáž prefabrikovaných dílů (například pomocí montážník ok a jejich následné zakrytí po odstranění například zátkou montážních otvorů) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
|  | P |  | včetně obrub z betonových prefebrikátů po obouch stranách schodiště. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Paušální položka |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | D.1.2.1.8 a D.1.2.1.9 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | PP |  | Opeření svodidel ze svodidel NH4 |  |  |  |  |  |
| P |  |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | D.1.2.1.10, D.1.2.1.11, D.1.2.1.12 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 9,6*2 | 19,200 |  |  |  |  |
| D |  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |

| 32 | K | 32131R3b | D+M betonových atypických prefabrikovaných stupňů | m3 | 0,690 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33 | K | 32131R4 | D+M betonového prefabrikovaného stupně s nápisem "NAPAJEDLA" 1 x 0,3 x 0,6m | kus | 5,000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 34 | K | 32132R1 | D+M atypického prefabrikovaného ŽB schodiště | kpl | 1,000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36 | K | 451311111 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl do 100 mm | m2 | 88,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 35 | K | 34695113R | Opeření svodidel ze svodidel NH4 | m | 19,200 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. do 100 mm

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451311111

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	DKB	88,000

| 37 | K | 451315126 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 150 mm | m2 | 17,229 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 20/25

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315126

VV	D.1.2.1.9 - schodište a D.2.1.1.2

VV	4.03*1.9+3.06*2.03	13,869

VV	2*(0.8*2.1)	3,360

VV	Součet	17,229

| 38 | K | 451315126R | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 | m3 | 19,800 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, z betonu C 20/25

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  |  | D.1.2.1.3, D.1.2.1.4, D.1.2.1.5 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Btonové lože prefabrikovaných stupnu" |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 1.4*13+0.4*4 |  | 19,800 |  |  |  |
| 39 | K | 451571111 |  | Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm | m2 | 119,238 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| PP |  |  |  | Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451571111 |  |  |  |  |  |
| P |  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Měřitelná položka |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | D.1.2.1.3, D.1.2.1.4, D.1.2.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | (4.08+2.96)/2*13+(2.96+1.84)/2*4+4.81 |  | 60,170 |  |  |  |
|  | VV |  |  | -50 "m2, DKB duplicitne zapoctena" |  | -50,000 |  |  |  |
|  | VV |  |  | dlažba z lomového kamene za schodištem |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | DKB |  | 88,000 |  |  |  |
|  | VV |  |  | D.1.2.1.9 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | (7.53+0.7)*1.905+0.73 |  | 16,408 |  |  |  |
|  | VV |  |  | 4,66 |  | 4,660 |  |  |  |
|  | VV |  |  | Součet |  | 119,238 |  |  |  |
| 40 | K | 451571112 |  | Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl přes 100 do 150 mm | m2 | 49,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  |  | Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451571112 |  |  |  |  |  |

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	Viz D.1.2.1.2

VV  dlazba_beton	"velkoformátová dlažba" 49	49,000

| 41 | K | 457971121 | Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m | m2 | 282,405 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457971121

|  |  | P |  |  |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  |  | D.1.2.1.3, D.1.2.1.4, D.1.2.1.5, D.1.2.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (9,81+8,9)/2*13+(8,9+6,71)/2*4+(3,65+3,09)/2*3,5+4,81 |  |  |  | 169,440 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | -50 "m2, DKB duplicitne zapoctena" |  |  |  | -50,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | dlažba z lomového kamene za schodištem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | DKB |  |  |  | 88,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | D.1.2.1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 9,74*1,905+0,73 |  |  |  | 19,285 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2,02+4,66 |  |  |  | 6,680 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | betonová dlažba - velkoformátová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | dlazba_beton |  |  |  | 49,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | geotextilie |  | Součet |  |  |  | 282,405 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | M |  | 69311070 |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2 |  | m2 |  | 304,997 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Měřitelná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | geotextilie |  |  |  | 282,405 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 282,405*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 304,997 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | K |  | 462511370 |  | Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg |  | m3 |  | 25,108 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462511370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P |  |  |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | D.1.2.1.3, D.1.2.1.4, D.1.2.1.5, D.1.2.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (0+0.83)/2*5+(0.83+0.97)/2*13+(0.97+0.83)/2*4+(0.83+0.87)/2*3.5+(0.87+0)/2*4.5 |  |  |  | 22,308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "zához u VO" 7*0,4 |  |  |  | 2,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 25,108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | K |  | 462519003 |  | Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost přes 200 do 500 kg |  | m2 |  | 48,868 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |

PP	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462519003

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	D.1.2.1.3, D.1.2.1.4, D.1.2.1.5, D.1.2.1.6

VV	(0+1.84)/2*5+(1.84+1.85)/2*13+(1.85+1.19)/2*4+(1.19+1.28)/2*3.5+(1.28+0)/2*4.5	41,868

VV	"zához u VO" 7	7,000

VV	Součet	48,868

| 45 | K | 465513327 | Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze | m2 | 88,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513327

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	Viz D.1.2.1.2

|  |  | VV D |  | DKB 5 |  | 88 Komunikace pozemní |  |  |  | 88,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 |  | K |  | 564261113R |  | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 |  | m3 |  | 29,440 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  |  |  | ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 0 - 32 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Měřitelná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | D.1.2.1.3, D.1.2.1.4, D.1.2.1.5, D.1.2.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (1.09+1.82)/2*12+(1.82+1.52)/2*5+(1.52+0.90)/2*3 |  |  |  | 29,440 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | K |  | 564762113R |  | Podklad z vibrovaného štěrku VŠ |  | m3 |  | 11,245 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  |  |  | ŠTĚRK SILNIČNÍ FRAKCE 0 - 63 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Měřitelná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | D.1.2.1.3, D.1.2.1.4, D.1.2.1.5, D.1.2.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (0.64+0.64)/2*12+(0.64+0.36)/2*5+(0.36+0.35)/2*3 |  |  |  | 11,245 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | K |  | 565231112 |  | Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm |  | m2 |  | 78,300 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565231112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P |  |  |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | D.1.2.1.3, D.1.2.1.4, D.1.2.1.5, D.1.2.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (4,16+4,16)/2*13+(4,16+3,72)/2*4+(1,9+1,78)/2*3,5 |  |  |  | 76,280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 2,02 |  |  |  | 2,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 78,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | K |  | 596811321 |  | Kladení velkoformátové betonové dlažby tl přes 50 do 100 mm velikosti přes 0,5 m2 pl do 300 m2 |  | m2 |  | 49,000 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |

PP	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic přes 0,5 m2, pro plochy do 300 m2

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596811321

|  |  | P VV VV |  |  |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka Viz D.1.2.1.2 49 |  |  |  | 49,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 |  | M |  | 59246R1 |  | dlažba betonová velkoformátová pískovcové barvy s protiskluzným povrchem |  | m2 |  | 50,470 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | dlažba betonová velkoformátová pískovcové barvy s protiskluzným povrchem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P VV |  |  |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka 49 |  |  |  | 49,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 49*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 50,470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | K |  | 596841220 |  | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2 |  | m2 |  | 9,200 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |

PP	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596841220

| PČ Typ |  | Kód | Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P VV |  |  | Poznámka k položce: spáry mezi drážkou a dlaždicí budou vyplněny tmelem Měřitelná položka Viz D.1.2.1.2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "bezpecnostní pás" 23*0,4 |  | 9,200 |  |  |  |
| 52 | M | 592453R | bezpečnostní dlaždice varovného pásu Hbb10-19, podélně rýhovaná š 400 mm | m2 | 9,200 |  |  |  |
|  | PP |  | bezpečnostní dlaždice varovného pásu Hbb10-19, podélně rýhovaná š 400 mm |  |  |  |  |  |

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	"bezpecnostní pás" 23*0,4	9,200

D	8	Trubní vedení

| 53 | K | 810391111 | Přeseknutí betonové trouby DN přes 250 do 400 mm | kus | 1,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Přeseknutí betonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 250 do 400 mm

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/810391111

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	D.1.2.1.10

VV	"VO" 1	1,000

| 54 | K | 871440410 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 600 | m | 1,500 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 600

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871440410

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	D.1.2.1.10

VV	"cerpací jímka" 1,5	1,500

| 55 | M | 28617049 | trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10 | m | 1,523 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	D.1.2.1.10

VV	"cerpací jímka" 1,5	1,500

VV	1,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	1,523

| 56 | K | 899623171 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu | m3 | 0,112 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899623171

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	D.1.2.1.10

VV	"výustní objekt" (0,42-0,196)*0,5	0,112

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání

| 57 | K | 42355R01 | Dubový oděrný trámec 200x60 mm - dodávka a montáž včetně nátěru | m | 40,000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Dubový oděrný trámec 200x60 mm - dodávka a montáž

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	D.1.2.1.11.2

VV	2*20	40,000

| 58 | K | 42355R00 | Dubový oděrný trámec 100x60 mm - dodávka a montáž včetně nátěru | m | 4,000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Dubový oděrný trámec 100x60 mm - dodávka a montáž

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	D.1.2.1.11.2

VV	4	4,000

| 59 | K | 42368R01 | Záchranný kruh s návodem na záchranu tonoucího, vč. boxu - dodávka a montáž | kus | 1,000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Záchranný kruh s návodem na záchranu tonoucího, vč. boxu - dodávka a montáž

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | K | 916231212 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého | m | 20,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |

PP	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231212

|  |  | P VV VV |  |  |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka Viz D.1.2.1.2 až D.1.2.1.4 20 |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 |  | M |  | 59217017 |  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm |  | m |  | 20,400 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Měřitelná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 20 |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 20*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 20,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | K |  | 916231293 |  | Příplatek za osazení obloukového obrubníku |  | m |  | 2,500 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |

PP	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za osazení

obloukového obrubníku

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231293

|  |  | P VV VV |  |  |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka Viz D.1.2.1.2 2,5 |  |  |  | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 |  | K |  | 931992121 |  | Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm |  | m2 |  | 6,660 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | D.1.2.1.7 a D.1.2.1.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 6*0.91 + 3*0.4 |  |  |  | 6,660 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | K |  | 931994142 |  | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 |  | m |  | 26,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | D.1.2.1.7 a D.1.2.1.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 7*3+6*0.6+6*0.2+2*0.4 |  |  |  | 26,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | dil_spara |  | Součet |  |  |  | 26,600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | K |  | 931994151R |  | Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 20 mm |  | m |  | 26,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kruhový provazec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | dil_spara |  |  |  | 26,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | K |  | 935112311 |  | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 1200 mm |  | m |  | 9,400 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |

PP	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 800 do 1200 mm

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935112311

|  | P VV VV |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka Viz D.1.2.1.2 "žlab vedle schodište" 9,4 |  | 9,400 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | M | 59227023 | žlabovka příkopová betonová 300x1125x350mm | m | 9,400 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | žlabovka příkopová betonová 300x1125x350mm |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Měřitelná položka |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 9,4 |  | 9,400 |  |  |  |
| 68 | K | 985331217 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru | m | 53,600 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331217 |  |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | D.1.2.1.3, D.1.2.1.4, D.1.2.1.9 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | 86*2 "na každý prefabrikovaný blok 2 chem. kotv" *0,3 |  | 51,600 |  |  |  |  |
| VV |  | D.1.2.1.9 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | 10"ks" *0,2 |  | 2,000 |  |  |  |  |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

VV  kotvy	Součet	53,600

| 69 | M | 31197009R | tyč závitová M20 | m | 58,960 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	tyč závitová M20

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	kotvy	53,600

VV	53,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	58,960

| 70 | K | 9-R3 | Úprava plavebního znaku 1,0 x 1,0 m | kpl. | 1,000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Úprava plavebního znaku 1,0 x 1,0 m

P	Poznámka k položce:

Paušální položka

| 71 | K | 9-R5 | Tabulky s označením (odběrné sloupky, pacholata, rohatinky) | kus | 6,000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Tabulky s označením (odběrné sloupky, pacholata, rohatinky)

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

D	997	Přesun sutě

| 72 | K | 977-R05 | Výzisk z ocelové suti | kg | 886,752 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Výzisk z ocelové suti - odkup od investora

| P | Poznámka k položce: Měřitelná položka |  |
| --- | --- | --- |
| VV | Odvoz stávajícíh ocelových kcí |  |
| VV | 4*0,604*2,0*0,1235 "Puvodní štetovnice" *1000 | 596,752 |
| VV | 58"kg/m predpoklad" *5 /1000 "puvodní svodidlo" *1000 | 290,000 |
| VV | Součet | 886,752 |

| 73 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 5,902 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17

01 01

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861

|  |  | P VV |  |  |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka "vybouraní stávající dlažby" 5,7+0,202 |  |  |  | 5,902 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 |  | K |  | 997321511 |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km |  | t |  | 5,902 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  |  |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 5,902 |  |  |  | 5,902 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | K |  | 997321519 |  | Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu |  | t |  | 53,118 |  |  |  |  |  |  |  |

PP	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	5,902*9	53,118

D	998	Přesun hmot

| 76 | K | 998325011 | Přesun hmot pro objekty plavební | t | 336,089 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Přesun hmot pro objekty plavební dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998325011

|  | P D PSV |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D 767 |  | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |
| 77 | K | 767161832 | Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg k dalšímu použítí | m | 16,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP Online PSC |  | Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného rozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767161832 |  |  |  |  |  |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

|  | P VV VV |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka Viz D.1.2.1.2 "demontáž stávajícího zábradlí" 16 |  | 16,000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | K | 767163121 | Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v rovině | m | 20,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767163121 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Měřitelná položka |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Viz D.1.2.1.2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 16m stávajícího zábradlí, 4m nového zábradlí |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "rampa" 20 |  | 20,000 |  |  |  |
| 79 | M | 55342R1 | Rámové zábradlí | m | 4,000 |  |  |  |
|  | PP |  | Rámové zábradlí |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Měřitelná položka |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,0 |  | 4,000 |  |  |  |
| 80 | K | 76716R1 | D+M odnímatelné ocelové zábradlí na schodišti s povrchovou úpravou | m | 7,870 |  |  |  |
|  | PP |  | D+M odnímatelné ocelové zábradlí na schodišti s povrchovou úpravou |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
|  | P |  | barevnost madla a sloupků RAL 7016 antracitová šedá |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Měřitelná položka |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Viz D.1.2.1.2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7,87 |  | 7,870 |  |  |  |
| 81 | K | 767995R1 | Dodávka a osazení pacholat | kus | 2,000 |  |  |  |
|  | PP |  | Dodávka a osazení pacholat |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Viz Dokumentace: D.1.2.1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Měřitelná položka |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Viz Dokumentace: D.1.2.1.2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| 82 | K | 767995R2 | Dodávka a osazení rohatinek | kus | 2,000 |  |  |  |
|  | PP |  | Dodávka a osazení rohatinek |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Viz Dokumentace: D.1.2.1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Měřitelná položka |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| 83 | K | 767996704 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg | kg | 290,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996704 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |

Měřitelná položka

VV	58"kg/m predpoklad" *5 "puvodní svodidlo"	290,000

| 84 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0,008 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvyšování přístavní kapacity na přístavištích BK, Přístaviště Napajedla - agregace

Objekt:

IO 02 - 2. etapa

KSO:

Místo:

832 56

Napajedla

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 20. 9. 2022 |

| Zadavatel: | IČ: | 67981801 |
| --- | --- | --- |
| Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR | DIČ: | CZ67981801 |
| Účastník: | IČ: | 25869523 |
| IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | DIČ: | CZ25869523 |
| Projektant: | IČ: | 46347526 |
| AQUATIS a.s. | DIČ: | CZ46347526 |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

Cena bez DPH

|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní |  | 21,00% |  |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

| v | CZK |
| --- | --- |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| Zvyšování přístavní kapacity na přístavištích BK, Přístaviště Napajedla - agregace |  |
| Objekt: |  |
| IO 02 - 2. etapa |  |
| Místo: | Napajedla |
| Zadavatel: | Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR |
| Účastník: | IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. |

| Datum: | 20. 9. 2022 |
| --- | --- |
| Projektant: | AQUATIS a.s. |
| Zpracovatel: |  |

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

| Náklady stavby celkem |  |
| --- | --- |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |
| 1 - Zemní práce |  |
| 2 - Zakládání |  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |
| 4 - Vodorovné konstrukce |  |
| 5 - Komunikace pozemní |  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |
| 997 - Přesun sutě |  |
| 998 - Přesun hmot |  |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |
| 767 - Konstrukce zámečnické |  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvyšování přístavní kapacity na přístavištích BK, Přístaviště Napajedla - agregace

Objekt:

IO 02 - 2. etapa

| Datum: | 20. 9. 2022 |
| --- | --- |

Místo:	Napajedla

Zadavatel:

Účastník:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

| Projektant: | AQUATIS a.s. |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

| D HSV | Práce a dodávky HSV |  |
| --- | --- | --- |
| D 1 | Zemní práce |  |

| 1 | K | 113107130 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně | m2 | 0,800 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu

prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107130

| P | Poznámka k položce: Měřitelná položka |  |
| --- | --- | --- |
| VV | Viz D.1.2.2.2 |  |
| VV | "bezpecnostní pás" 1,6*0,4 | 0,640 |
| VV | "vybourání drážky pro bezpečnostní pás" 0,4*0,4 | 0,160 |
| VV | Součet | 0,800 |

| 2 | K | 113107162 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 175,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107162

|  |  | P VV VV |  |  |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka D.1.2.2.2 "stávající berma zpevnená silnicním panelem" 25*7 |  |  |  | 175,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | K |  | 113151111 |  | Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců |  | m2 |  | 175,000 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113151111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  |  |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | D.1.2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "stávající berma zpevnená silnicním panelem" 25*7 |  |  |  | 175,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | K |  | 113311171 |  | Odstranění geotextilií ze základové spáry |  | m2 |  | 175,000 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113311171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P |  |  |  |  |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  |  | D.1.2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  |  | "stávající berma zpevnená silnicním panelem" 25*7 |  | 175,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | K |  | 114203103 |  | Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty |  | m3 |  | 8,000 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |

PP	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty

se spárami zalitými cementovou maltou

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203103

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

| 9 | K | 127751111 | Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy přes 0,5 m objem do 1000 m3 strojně | m3 | 52,069 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | VV VV |  | Viz D.1.2.2.2 16*0,5 |  | 8,000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 328,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "odčerpání vody" 24*7 |  | 168,000 |  |  |  |
|  | VV |  | "průsakové vody" 20*4*2 |  | 160,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 328,000 |  |  |  |
| 7 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 63,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Měřitelná položka |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7+7*4*2 |  | 63,000 |  |  |  |
| 8 | K | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 175,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151113 |  |  |  |  |  |
| P |  |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Viz D.1.2.2.2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 25*7 | 175,000 |  |  |  |  |

PP	Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,50 m do 1 000 m3

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/127751111

| P |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka - rozdíl finálního objemu 30% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VV |  | D.1.2.2.3, D.1.2.2.4, D.1.2.2.5, D.1.2.2.6 |  |
| VV |  | 0,61*4,5+(0,61+1,11)/2*2+(1,11+2,26)/2*10+(2,26+3,19)/2*8+(3,19+0.77)/2*3,9+0.77*1,6 | 52,069 |
| VV | vykop_v | Součet | 52,069 |

| 10 | K | 131251104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 186,154 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100

do 500 m3

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251104

| P |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka - rozdíl finálního objemu 20% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VV |  | D.1.2.2.3, D.1.2.2.4, D.1.2.2.5, D.1.2.2.6 |  |
| VV |  | (4.94+6,18)/2*2+(6,18+10,83)/2*10+(10,68+10,66)/2*8 | 181,530 |
| VV |  | dlažba z lomového kamene |  |
| VV |  | 1,59*0,5+(4,11+2,08)/2*1,1 | 4,200 |
| VV |  | "čerpací jímka" 0,6*0,6*pi/4*1,5 | 0,424 |
| VV | vykop_j | Součet | 186,154 |

| 11 | K | 153111114 | Příčné řezání ocelových zaberaněných štětovnic z terénu | kus | 77,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic zaberaněných příčné

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153111114

|  | P VV VV |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka Viz D.1.2.2.2 (32.8+11,2)/0,604 |  | 72,848 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 73 + 4 "ks, stávající štetovnice demontovaného svodidla" |  | 77,000 |  |  |  |
| 12 | K | 153111132 | Podélné svaření ocelových štětovnic na skládce | m | 13,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny svaření z terénu, štětovnic na skládce podélné |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC P VV |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153111132 Poznámka k položce: Měřitelná položka 6,5*2 |  | 13,000 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | K | 01.1 | Štětovnicová stěna VL604 prováděna z lodi, vč. nastražení a zaberanění | m2 | 286,000 |  |  | AGR - položka |

PP	Štětovnicová stěna VL604 prováděna z lodi, vč. nastražení a zaberanění

| P | Poznámka k položce: Měřitelná položka |  |
| --- | --- | --- |
| VV | -- Zrízení beranených sten z ocelových štetovnic z lodi nastražení štetovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m |  |
| VV | Viz D.1.2.2.2 |  |
| VV | 6,5*(32,8+11,2) | 286,000 |
| VV | -- Zrízení beranených sten z ocelových štetovnic z lodi zaberanení ve standardních podmínkách, délky do 8 m (286,0 m2) |  |
| VV | -- dodávka štetovnic VL604 (35,321 t) |  |

| 16 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 52,500 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351104

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	Viz D.1.2.2.2

VV  humus	25*7*0,15	26,250

VV	humus*2	52,500

| 17 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 238,223 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	vykop_j+vykop_v	238,223

| 18 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 26,250 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	humus	26,250

| 19 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 88,517 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	vykop_v*1,7	88,517

| 20 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 316,462 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05

04

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	vykop_j*1,7	316,462

| 21 | K | 182351123 | Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 175,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	Viz D.1.2.2.2

VV  ohum_svah	25*7	175,000

| 22 | K | 181411122 | Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 175,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

|  | P VV |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka ohum_svah |  | 175,000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | M | 00572474 | osivo směs travní krajinná-svahová | kg | 5,250 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | osivo směs travní krajinná-svahová |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Měřitelná položka |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Ohum_svah*300/10000 "300 kg/ha" |  | 5,250 |  |  |  |
| 24 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 142,180 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112 |  |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | D.1.2.2.3, D.1.2.2.4, D.1.2.2.5, D.1.2.2.6 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | (7,5+7,15)/2*2+(7,15+7,06)/2*10+(7,06+7,06)/2*8 |  | 142,180 |  |  |  |  |

D	2	Zakládání

| 25 | K | 291211111 | Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva | m2 | 175,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291211111

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	Viz D.1.2.2.2

VV	"stávající berma zpevnená silnicním panelem" 25*7	175,000

| 26 | M | 59381009R | dodávka dočasných panelů silničních 3,00x1,00x0,15m | kus | 58,333 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	dodávka dočasných panelů silničních 3,00x1,00x0,15m

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	2x-obratovost

VV	"stávající berma zpevnená silnicním panelem" (25*7/3*1)	58,333

D	3	Svislé a kompletní konstrukce

| 83 | K | 03.1 | Konstrukce vodních staveb z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, vč. bednění | m3 | 1,108 |  |  | AGR - položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, vč. bednění

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	--Konstrukce vodních staveb z betonu prehrad, jezu a plavebních komor ... prostého pro prostredí s mrazovými cykly tr. C 30/37

VV	Viz D.1.2.2.5 a D.1.2.2.2

VV	"kotevní blok" 0.8*0.8*0.8+(1.37-0.8)*0.8*0.5	0,740

VV	"beton" 0,25*0,3*4,4	0,330

VV	"zapravení puvodní konstrukce po odstranení bezpecnostního pásu" 1,6*0,4*0,06	0,038

VV	Součet	1,108

VV	--Bednení konstrukcí z betonu prostého a železového vodních staveb ... zrízení ploch rovinných (7,06 m2)

VV	"kotevní blok" 4*0.8*0.8+(1.37-0.8)*0.8+2*(1.37-0.8)*0.8*0.5+1*0.8 = 4,27 m2

VV	"beton" 0,25*0,3*2+0,3*4,4*2 = 2,79 m2

VV	--Bednení konstrukcí z betonu prostého a železového vodních staveb ... odstranení ploch rovinných (7,06 m2)

| 84 | K | 03.2 | Konstrukce vodních staveb z betonu železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. 30/37, vč. bednění | m3 | 43,320 |  |  | AGR - položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Konstrukce vodních staveb z betonu železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. 30/37, vč. bednění

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

| VV VV | --Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor ... železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 D.1.2.2.3, D.1.2.2.4, D.1.2.2.5 |  |
| --- | --- | --- |
| VV | "ŽB deska" C3037 | 43,320 |
| VV | --Bednení konstrukcí z betonu prostého a železového vodních staveb ... zrízení ploch rovinných (29,87 m2) |  |
| VV | "ŽB deska" (0,2+0,4)*20+(2,16+2,19)+(0,4*26+0,06*2*26) = 29,87 m2 |  |
| VV | --Bednení konstrukcí z betonu prostého a železového vodních staveb ... odstranení ploch rovinných (29,87 m2) |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | K | 320360422 | Svařované nosné spoje s přesahy po obou stranách l přes 100 do 150 mm D do 12 mm | kus | 188,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |

PP	Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po obou stranách svařovanými délky přes 100 do 150 mm, prutů průměru do 12 mm

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/320360422

|  |  | P VV |  |  |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka 28/0,6 |  |  |  | 46,667 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  |  | 47*4 |  |  |  | 188,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | K |  | 32131R1 |  | D+M betonového prefabrikovného stupně 1 x 0,6 x 0,6 m |  | kus |  | 19,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D+M betonového prefabrikovného stupně 1 x 0,6 x 0,6 m. Do ceny je třeba zohlednitmontáž prefabrikovaných dílů (například pomocí montážník |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | ok a jejich následné zakrytí po odstranění například zátkou montážních otvorů) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  |  |  | světle šedý beton s povrchovou úpravou pískováním |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Měřitelná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | D.1.2.2.3, D.1.2.2.4,D.1.2.2.8 , D.1.2.2.8.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 19 |  |  |  | 19,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | K |  | 32131R4 |  | D+M betonového prefabrikovného stupně 0,6 x 0,6 x 0,6 m |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D+M betonového prefabrikovného stupně 0,6 x 0,6 x 0,6 m. Do ceny je třeba zohlednitmontáž prefabrikovaných dílů (například pomocí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | montážník ok a jejich následné zakrytí po odstranění například zátkou montážních otvorů) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  |  |  | světle šedý beton s povrchovou úpravou pískováním |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Měřitelná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | D.1.2.2.5, D.1.2.2.8, D.1.2.2.8.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | K |  | 321366111 |  | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm |  | t |  | 6,065 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |
|  |  |  |  |  |  | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (R) nebo BSt 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Měřitelná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | C3037*0,140 "140 kg/m3" |  |  |  | 6,065 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | K |  | 34695113R |  | Opeření svodidel ze svodidel NH4 |  | m |  | 22,400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Opeření svodidel ze svodidel NH4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  |  |  | viz Dokumentace: D.1.2.2.6, D.1.2.2.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Měřitelná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | D.1.2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2*11.2 |  |  |  | 22,400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | K |  | 451311111 |  | Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl do 100 mm |  | m2 |  | 45,000 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |

PP	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. do 100 mm

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451311111

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	DKB	45,000

| 37 | K | 451315114 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm | m2 | 1,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315114

VV	Viz D.1.2.2.5 a D.1.2.2.2

VV	"blok plavebního znacení " 1,0*1,0	1,000

| 38 | K | 451315126R | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 | m3 | 4,802 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, z betonu C 20/25

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	D.1.2.2.3, D.1.2.2.4, D.1.2.2.5, D.1.2.2.6

VV	Betonové lóže prefabrikovaného stupne

| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  |  | 0.245*19.6 |  | 4,802 |  |  |  |
| 39 | K | 451571111 |  | Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm | m2 | 78,030 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| PP |  |  |  | Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451571111 |  |  |  |  |  |
| P |  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Měřitelná položka |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | D.1.2.2.3, D.1.2.2.4, D.1.2.2.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | (2,33+2,27)/2*2+(2,27+3,74)/2*10+(3,74+4,83)/2*8 |  | 68,930 |  |  |  |
|  | VV |  |  | dlažba z lomového kamene |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | 3,05+6,05 |  | 9,100 |  |  |  |
|  | VV |  |  | Součet |  | 78,030 |  |  |  |
| 40 | K | 451573111 |  | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 1,500 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111 |  |  |  |  |  |

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	"potrubí" 1*0,15*10	1,500

| 41 | K | 457971111 | Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m | m2 | 175,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie do 3 m

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457971111

|  |  | P VV |  |  |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka "stávající berma zpevnená silnicním panelem" 25*7 |  |  |  | 175,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 |  | M |  | 69311068 |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 |  | m2 |  | 189,000 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P VV |  |  |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka "stávající berma zpevnená silnicním panelem" 25*7 |  |  |  | 175,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 175*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 189,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | K |  | 457971121 |  | Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m |  | m2 |  | 229,320 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |

PP	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457971121

|  |  | P |  |  |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  |  | D.1.2.2.3, D.1.2.2.4, D.1.2.2.5, D.1.2.2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (10,58+9,87)/2*2+(9,87+11,22)/2*10+(11,22+12,36)/2*8 |  |  |  | 220,220 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | dlažba z lomového kamene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3,05+6,05 |  |  |  | 9,100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 229,320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | M |  | 69311070 |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2 |  | m2 |  | 247,666 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Měřitelná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | D.1.2.2.3, D.1.2.2.4, D.1.2.2.5, D.1.2.2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (10,58+9,87)/2*2+(9,87+11,22)/2*10+(11,22+12,36)/2*8 |  |  |  | 220,220 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | dlažba z lomového kamene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3,05+6,05 |  |  |  | 9,100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 229,320 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 229,32*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 247,666 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | K |  | 462511370 |  | Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg |  | m3 |  | 24,137 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462511370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P |  |  |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | D.1.2.2.3, D.1.2.2.4, D.1.2.2.5, D.1.2.2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,51*4,5+(0.51+0.63)/2*2+(0.63+0.81)/2*10+(0.81+1.14)/2*8+(1.14+0.98)/2*3.9+0.98*1.6 |  |  |  | 24,137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | K |  | 462519003 |  | Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost přes 200 do 500 kg |  | m2 |  | 46,721 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

PP	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462519003

|  |  | P VV VV |  |  |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka D.1.2.2.3, D.1.2.2.4, D.1.2.2.5, D.1.2.2.6 0.73*4.5+(0.73+1.18)/2*2+(1.18+1.75)/2*10+(1.75+2.48)/2*8+(2.48+0.96)/2*3.9+(2.03+0)*1.6 |  |  |  | 46,721 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | K |  | 465513327 |  | Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze |  | m2 |  | 45,000 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Měřitelná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | D.1.2.2.3, D.1.2.2.4, D.1.2.2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | DKB |  | 45 |  |  |  | 45,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  | 5 |  | Komunikace pozemní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | K |  | 564261113R |  | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 |  | m3 |  | 50,280 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  |  |  | ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 0 - 32 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Měřitelná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | D.1.2.2.3, D.1.2.2.4, D.1.2.2.5, D.1.2.2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (2.57+2.5)/2*8+(2.5+2.5)/2*8+(2.5+2.5)/2*4 |  |  |  | 50,280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | K |  | 564750111 |  | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm |  | m2 |  | 175,000 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |

PP	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564750111

|  |  | P VV |  |  |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka "stávající berma zpevnená silnicním panelem" 25*7 |  |  |  | 175,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 |  | K |  | 564762113R |  | Podklad z vibrovaného štěrku VŠ |  | m3 |  | 26,480 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P VV |  |  |  | Poznámka k položce: ŠTĚRK SILNIČNÍ FRAKCE 0 - 63 mm Měřitelná položka D.1.2.2.3, D.1.2.2.4, D.1.2.2.5, D.1.2.2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (1.34+1.32)/2*8+(1.32+1.32)/2*8+(1.32+1.32)/2*4 |  |  |  | 26,480 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | K |  | 565231112 |  | Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm |  | m2 |  | 134,400 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565231112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P VV |  |  |  |  |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka D.1.2.2.3, D.1.2.2.4, D.1.2.2.5, D.1.2.2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  |  | (6,72+6,72)/2*2+(6,72+6,72)/2*10+(6,72+6,72)/2*8 |  | 134,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  |  | Součet |  | 134,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | K |  | 596841220 |  | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2 |  | m2 |  | 10,400 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596841220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  |  |  | spáry mezi drážkou a dlaždicí budou vyplněny tmelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Měřitelná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Viz D.1.2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "bezpecnostní pás" 26*0,4 |  |  |  | 10,400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | M |  | 592453R |  | bezpečnostní dlaždice varovného pásu Hbb10-19, podélně rýhovaná š 400 mm |  | m2 |  | 10,400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | bezpečnostní dlaždice varovného pásu Hbb10-19, podélně rýhovaná š 400 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	"bezpecnostní pás" 26*0,4	10,400

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

|  |  | D |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 |  | K |  | 42355R00 |  | Dubový oděrný trámec 100x60 mm - dodávka a montáž včetně nátěru |  | m |  | 5,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Dubový oděrný trámec 100x60 mm - dodávka a montáž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  |  |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Viz D.1.2.2.8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | K |  | 42355R01 |  | Dubový oděrný trámec 200x60 mm - dodávka a montáž včetně nátěru |  | m |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Dubový oděrný trámec 200x60 mm - dodávka a montáž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  |  |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Viz D.1.2.2.8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2*20 |  |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | K |  | 42368R01 |  | Záchranný kruh s návodem na záchranu tonoucího, vč. boxu - dodávka a montáž |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Záchranný kruh s návodem na záchranu tonoucího, vč. boxu - dodávka a montáž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  |  |  | Poznámka k položce: Paušální položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | K |  | 931992121 |  | Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm |  | m2 |  | 14,700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | D.1.2.2.7 a D.1.2.2.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 6*2.25 + 3*0.4 |  |  |  | 14,700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | K |  | 931994142 |  | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 |  | m |  | 51,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | D.1.2.2.7 a D.1.2.2.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 7*6.4+6*0.7+6*0.3+2*0.4 |  |  |  | 51,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | dil_spara |  | Součet |  |  |  | 51,600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | K |  | 931994151R |  | Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 20 mm |  | m |  | 51,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kruhový provazec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | dil_spara |  |  |  | 51,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | K |  | 935112111 |  | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm |  | m |  | 19,600 |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |

PP	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935112111

|  |  | P VV VV |  |  |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka Viz D.1.2.2.2 19,6 |  |  |  | 19,600 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 |  | M |  | 5922R1 |  | žlab odvodňovací betonový 30x50x10 |  | m |  | 19,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | žlab odvodňovací betonový 30x50x10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  |  |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 19,6 |  |  |  | 19,600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | K |  | 935932425R |  | Odvodňovací žlab pro zatížení D400 vnitřní š 300 mm s roštem můstkovým z litiny |  | m |  | 7,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Odvodňovací žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 300 mm s krycím roštem můstkovým z litiny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Měřitelná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Viz D.1.2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 7,5 |  |  |  | 7,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | K |  | 960111R1 |  | Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových |  | m3 |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |

PP	Bourání konstrukcí vodních staveb, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	odstranení 2 ks betonových bloku pro vyvazovací kruhy - Viz D.1.2.2.2

VV	(1*1*1)*2	2,000

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | K | 985331217 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru | m | 12,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |

PP	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331217

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	D.1.2.2.3, D.1.2.2.4, D.1.2.2.5, D.1.2.2.6

VV	40 "ks" "na každý prefabrikovaný blok 2 chem. kotv" *0,3	12,000

VV  kotvy	Součet	12,000

| 65 | M | 31197009R | tyč závitová M20 | m | 13,200 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	tyč závitová M20

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	kotvy	12,000

VV	12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	13,200

| 66 | K | 9-R5 | Tabulky s označením (odběrné sloupky, pacholata, rohatinky) | kus | 6,000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Tabulky s označením (odběrné sloupky, pacholata, rohatinky)

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	6	6,000

| 67 | K | 9-R6 | Přemístění a úprava plavebního znaku | kpl | 1,000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Přemístění a úprava plavebního znaku

P	Poznámka k položce:

Paušální položka

D	997	Přesun sutě

| 68 | K | 977-R05 | Výzisk z ocelové suti | kg | 886,752 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Výzisk z ocelové suti - odkup od investora

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	Odvoz stávajícíh ocelových kcí

VV	4*0,604*2,0*0,1235 "Puvodní štetovnice" *1000	596,752

VV	58"kg/m predpoklad" *5 /1000 "puvodní svodidlo" *1000	290,000

VV	Součet	886,752

| 69 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 50,750 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	"podklad pod silnicní panely" 50,75	50,750

| 70 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 456,750 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	50,75*9	456,750

| 71 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 62,125 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	"silnicní panel" 62,125	62,125

| 72 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 559,125 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	62,125*9	559,125

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 50,750 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05

04

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873

|  |  | P VV |  |  |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka "podklad pod silnicní panely" 50,75 |  |  |  | 50,750 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 |  | K |  | 997321511 |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km |  | t |  | 20,286 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P VV |  |  |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka "betonová dlažba" 15,2 + 0,192 |  |  |  | 15,392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "betonové bloky" 4,894 |  |  |  | 4,894 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 20,286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | K |  | 997321519 |  | Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu |  | t |  | 182,574 |  |  |  |  |  |  |  |

PP	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

VV	20,286*9	182,574

| 76 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 20,286 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17

01 01

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861

| P | Poznámka k položce: Měřitelná položka |  |
| --- | --- | --- |
| VV | "vyboraní stávající dlažby" 15,392 | 15,392 |
| VV | "betonové bloky" 4,894 | 4,894 |
| VV | Součet | 20,286 |

D	998	Přesun hmot

| 77 | K | 998325011 | Přesun hmot pro objekty plavební | t | 501,485 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Přesun hmot pro objekty plavební dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998325011

P	Poznámka k položce:

Měřitelná položka

|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |
| 78 | K | 767995R1 | Dodávka a osazení pacholat | kus | 1,000 |  |  |  |
|  | PP |  | Dodávka a osazení pacholat |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Měřitelná položka |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | viz Dokumentace: D.1.2.2.2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 79 | K | 767995R2 | Dodávka a osazení rohatinek | kus | 3,000 |  |  |  |
|  | PP |  | Dodávka a osazení rohatinek |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Měřitelná položka |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | viz Dokumentace: D.1.2.2.2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| 80 | K | 767996704 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg | kg | 290,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996704 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |

Měřitelná položka

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | 58"kg/m predpoklad" *5 "puvodní svodidlo" |  |  | 290,000 |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvyšování přístavní kapacity na přístavištích BK, Přístaviště Napajedla - agregace

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

832 56

Napajedla

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 20. 9. 2022 |

Cena s DPH

| Zadavatel: | IČ: | 67981801 |
| --- | --- | --- |
| Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR | DIČ: | CZ67981801 |
| Účastník: | IČ: | 25869523 |
| IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | DIČ: | CZ25869523 |
| Projektant: | IČ: | 46347526 |
| AQUATIS a.s. | DIČ: | CZ46347526 |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

Cena bez DPH

|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní |  | 21,00% |  |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

| v | CZK |
| --- | --- |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| Zvyšování přístavní kapacity na přístavištích BK, Přístaviště Napajedla - agregace |  |
| Objekt: |  |
| VON - Vedlejší a ostatní náklady |  |
| Místo: | Napajedla |
| Zadavatel: | Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR |
| Účastník: | IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. |

| Datum: | 20. 9. 2022 |
| --- | --- |
| Projektant: | AQUATIS a.s. |
| Zpracovatel: |  |

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

| SOUPIS PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| Zvyšování přístavní kapacity na přístavištích BK, Přístaviště Napajedla - agregace |  |
| Objekt: |  |
| VON - Vedlejší a ostatní náklady |  |
| Místo: | Napajedla |
| Zadavatel: | Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR |
| Účastník: | IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. |

| Datum: | 20. 9. 2022 |
| --- | --- |
| Projektant: | AQUATIS a.s. |
| Zpracovatel: |  |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 0300R1 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 |  |  |  |
|  | PP |  | Zařízení staveniště Poznámka k položce: Zařízení staveniště zahrnuje zejména: - kancelářská buňka - plechové sklady |  |  |  |  |  |

- WC + umyvárna

P	- napojení na elektrickou energii

- dočasné oplocení staveniště

| 2 | K | 0130R10 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1,000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

dočasné zpevnění příjezdů Paušální položka

PP	Dokumentace skutečného provedení

P	Poznámka k položce:

Paušální položka

| 3 | K | 0130R5 | Vypracování výrobní dokumentace | kpl | 1,000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vypracování výrobní dokumentace

P	Poznámka k položce:

Paušální položka

| 4 | K | 0130R9 | Realizační dokumentace | kpl | 1,000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Realizační dokumentace

P	Poznámka k položce:

Paušální položka

| 5 | K | 0900R6 | Zpracování, projednání a schválení definitivního havarijního plánu | kpl | 1,000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Zpracování, projednání a schválení definitivního havarijního plánu

P	Poznámka k položce:

Paušální položka

| 6 | K | 0900R6b | Zpracování, projednání a schválení definitivního povodňového plánu | kpl | 1,000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Zpracování, projednání a schválení definitivního povodňového plánu

P	Poznámka k položce:

Paušální položka

| 7 | K | 0123R7 | Zaměření skutečného provedení | kpl | 1,000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Zaměření skutečného provedení

P	Poznámka k položce:

Paušální položka

| 8 | K | 0120R4 | Geodetické vytýčení stavby | kpl | 1,000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Geodetické vytýčení stavby

P	Poznámka k položce:

Paušální položka

| 9 | K | 0900R8 | Oddělovací geometrický plán | kpl | 1,000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Oddělovací geometrický plán |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Paušální položka |  |  |  |  |  |
| 10 | K | 0430R15 | Pasportizace komunikací a objektů, které budou nebo by mohly být dotčeny stavbou | kpl | 1,000 |  |  |  |
|  | PP |  | Pasportizace komunikací a objektů, které budou nebo by mohly být dotčeny stavbou |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Paušální položka |  |  |  |  |  |
| 11 | K | 0600R21 | Územní vlivy (ztížené dopravní podmínky, práce na těžko přístupných místech) | kpl | 1,000 |  |  |  |
|  | PP |  | Územní vlivy (ztížené dopravní podmínky, práce na těžko přístupných místech) |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Paušální položka |  |  |  |  |  |
| 12 | K | 0700R22 | Provozní vlivy (provoz investora,ztížený silniční provoz, umístění staveniště s prostorovým omezením) | kpl | 1,000 |  |  |  |
|  | PP |  | Provozní vlivy (provoz investora,ztížený silniční provoz, umístění staveniště s prostorovým omezením) |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Paušální položka |  |  |  |  |  |
| 13 | K | 0700R23 | Dopravně inženýrská opatření (zpracování projektu, projednání, realizace) | kpl | 1,000 |  |  |  |
|  | PP |  | Dopravně inženýrská opatření (zpracování projektu, projednání, realizace) |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Paušální položka |  |  |  |  |  |
| 14 | K | 0900R31 | Zkoušky a ověřovací provoz před uvedením stavby do provozu | kpl | 1,000 |  |  |  |
|  | PP |  | Ověřovací provoz před uvedením stavby do provozu, vč. odběrných sloupků. Náklady spojené s provedením zkoušek a ověřovacího provozu. Podrobně definováno viz. příloha M Technické specifikace. |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Paušální položka |  |  |  |  |  |
| 15 | K | 0900R32 | Spolupráce se správcem stavby a vytvoření podmínek pro umožnění kontroly svarů a PKO | kpl | 1,000 |  |  |  |
|  | PP |  | Spolupráce se Správcem stavby a vytvoření podmínek pro umožnění kontroly svarů a PKO |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Paušální položka |  |  |  |  |  |
| 16 | K | 0900R33 | Plnění ekologických opatření, budou-li prováděna | kpl | 1,000 |  |  |  |
|  | PP |  | Plnění ekologických opatření, budou-li prováděna |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Paušální položka |  |  |  |  |  |
| 17 | K | 0900R55 | Příplatek za ztížené provádění konstrukcí z vody | kpl | 1,000 |  |  |  |
|  | PP |  | Příplatek za ztížené provádění konstrukcí z vody (například zřízení a odstranění pontonu) |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Paušální položka |  |  |  |  |  |
| 18 | K | 090090R | Vytýčení stávajících inženýrských sítí vč. ochranných pásem | kpl. | 1,000 |  |  |  |
|  | PP |  | Vytýčení stávajících inženýrských sítí vč. ochranných pásem. ,Aktualizace vydaných vyjádření a stanovisek příslušných správců inženýrských sítí‘. |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Paušální položka |  |  |  |  |  |
| 19 | K | 090090R2 | Vypracování plánu kontrolní činnosti a řízení jakosti | kpl. | 1,000 |  |  |  |
|  | PP |  | Zpracování kontrolního a zkušebního plánu stavby (KZP) Poznámka k položce: Náklady spojené s vyhotovením KZP v minimální podrobnosti – rozdělení dle jednotlivých objektů / konstrukcí a prováděné technologie, označení kontroly, název kontroly, předmět kontroly, způsob provedení kontroly (metoda), četnost kontrol, odkaz na závazné normy / TP, způsob doložení kontroly (záznam o jakosti), odpovědná osoba za provedení a kontrolu, aj. |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Paušální položka |  |  |  |  |  |
| 20 | K | 090090R3 | Náklady spojené s opatřeními BOZP vyplývající z plánu BOZP na staveništi na základě platné legislativy na území ČR | kpl. | 1,000 |  |  |  |
|  | PP |  | Náklady spojené s opatřeními BOZP vyplývající z plánu BOZP na staveništi na základě platné legislativy na území ČR |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Paušální položka |  |  |  |  |  |
| 21 | K | 090090R5 | Zpracování, projednání a schválení Harmonogramu cyklické údržby. | kpl | 1,000 |  |  |  |
|  | PP |  | Zpracování, projednání a schválení Harmonogramu cyklické údržby. Náklady spojené s vypracováním harmonogramu cyklické údržby (včetně projednání a schválení) pro veškeré konstrukce a zařízení, který bude podrobně specifikovat požadavky na údržbu a provoz Díla. Podrobně viz. příloha H a M |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Paušální položka |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | K | 090090R6 | Zimní opatření v rámci zabezpečení případného provádění navržených prací v období zimních měsíců. | kpl | 1,000 |  |  |  |
|  | PP |  | Zimní opatření v rámci zabezpečení případného provádění navržených prací v období zimních měsíců. |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Paušální položka |  |  |  |  |  |
| 23 | K | 090090R7 | Provedení rozborů sedimentů dle Zákona č. 541/2020 Sb. | kpl | 1,000 |  |  |  |
|  | PP |  | Provedení rozborů sedimentů dle Zákona č. 541/2020 Sb. |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Paušální položka |  |  |  |  |  |
| 24 | K | 090090R8 | Ostatní vybavení staveniště | kpl. | 1,000 |  |  |  |
|  | PP |  | Ostatní vybavení staveniště - Zajištění havarijní soupravy, pomůcek apod. viz. příloha J Havarijní plán |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Paušální položka |  |  |  |  |  |
| 25 | K | 090090R9 | Povodňový plán pro stavbu | kpl. | 1,000 |  |  |  |
|  | PP |  | Povodňový plán pro stavbu - Vypracování, projednání a schválení, viz. příloha K |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Paušální položka |  |  |  |  |  |
| 26 | K | 090090R10 | Provizorní provozní řád pro ověřovací provoz | kpl. | 1,000 |  |  |  |
|  | PP |  | Provizorní provozní řád pro ověřovací provoz - Vypracování, projednání a schválení, viz. příloha I a M |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Paušální položka |  |  |  |  |  |
| 27 | K | 090090R11 | Provozní řád (definitivní) | kpl. | 1,000 |  |  |  |
|  | PP |  | Provozní řád (definitivní) - Vypracování, projednání a schválení, viz. příloha I |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Paušální položka |  |  |  |  |  |
| 28 | K | 090090R12 | Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou | kpl. | 1,000 |  |  |  |
|  | PP |  | Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou - Zkoušky nutné pro bezproblémové dokončení a předání díla – např. zkoušky hutnící, zkoušky betonu apod., viz. příloha M |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Paušální položka |  |  |  |  |  |
| 29 | K | 090090R14 | Ochranna stromu bedněním | kpl. | 1,000 |  |  |  |
|  | PP |  | Ochranna stromu bedněním Zřízení a odstranění bednění |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Paušální položka |  |  |  |  |  |

Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby

- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky

- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky

Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby

Evidenční číslo objednatele: SML-2025-164-VZ

č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/629/2025/OVZ-8

# Smluvní podmínky pro

STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU

#### OBECNÉ PODMÍNKY

FIRST EDITION 1999

OBECNÉ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU

Obecné podmínky

First Edition 1999

FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS-CONSEILS INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIERURE FEDERACION INTERNATIONAL DE INGENIEROS CONSULTORES

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento doku- ment není určen k dalšímu šíření a nenahrazuje oficiální tištěnou verzi Obecných podmínek, které tvoří součást FIDIC

„Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015. FIDIC „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu“ je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, http://cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně http://cace.cz/order-form3-green.php).

OBECNÉ PODMÍNKY

Obecné podmínky

### Ob1ecná ustanovení

1.1

Definice	Ve Smlouvě, jak je níže definována, mají následující slova a výrazy níže definovaný vý- znam s výjimkou situace, kdy to kontext vyžaduje jinak:

Smlouva	1.1.1	„Smlouva“ je Smlouva o dílo a další dokumenty uvedené v Příloze.

    - „Technická specifikace“ je dokument tak, jak je uveden v Příloze, včetně požadavků Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-

-li nějaká, a jakákoli Variace takového dokumentu.

    - „Výkresy“ jsou výkresy Díla připravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny v Příloze, a jakákoli Variace takových výkresů.

Osoby	1.1.4	„Objednatel” je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci

mimo postupníků (s výjimkou, kdy Zhotovitel k postoupení vydá souhlas).

    - „Zhotovitel“ je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci mimo postupníků (s výjimkou, kdy Objednatel k postoupení vydá souhlas).

    - „Strana“ je buď Objednatel, nebo Zhotovitel.

Data, lhůty a doby	1.1.7	„Datum zahájení prací“ je datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo

nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami.

    - „den“ je kalendářní den.

    - „Doba pro dokončení“ je doba pro dokončení Díla tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3), počítaná od Data zahájení prací.

Peníze a platby	1.1.10	„Náklady“ jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádně vynaloženy

Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podob- ných poplatků, nezahrnují však zisk.

Další definice	1.1.11	„Vybavení zhotovitele“ jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení

a další věci potřebné pro provedení Díla a odstranění vad s vyloučením Ma- teriálů a Technologického zařízení.

    - „Země“ je země, ve které se nachází Staveniště.

    - „Rizika objednatele“ jsou záležitosti uvedené v Pod-článku 6.1.

    - „Vyšší moc“ je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana ne- může ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opat- ření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.

Obecné podmínky	© FIDIC 1999	1

OBECNÉ PODMÍNKY

„Materiály“ jsou věci všeho druhu (jiné než Technologické zařízení), které mají tvořit nebo tvoří část stavby.

    - „Technologické zařízení“ jsou přístroje a stroje, které mají tvořit nebo tvoří část stavby.

    - „Staveniště“ je místo poskytnuté Objednatelem, kde má být provedeno Dílo a jakékoli jiné místo specifikované ve Smlouvě jako místo tvořící součást Staveniště.

    - „Variace“ je změna Technické specifikace nebo Výkresů (jsou-li nějaké) naří- zená Objednatelem podle Pod-článku 10.1.

    - „Dílo” jsou jakékoli práce, které má Zhotovitel provést a jakákoli projektová dokumentace (je-li nějaká), kterou má Zhotovitel dodat, včetně dočasného díla a Variací.

1.2

Výklad	Slova označující osoby a strany zahrnují korporace a jiné právnické osoby. Slova v jed- notném čísle nebo v jednom rodě obsahují také množné číslo a druhý rod tam, kde to kontext vyžaduje.

1.3

Hierarchie smluvních	Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Jestliže se dokumentů	v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli vydat jakýkoli nezbytný pokyn a pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je v souladu

s pořadím uvedeným v Příloze.

1.4

Právo	Právo Smlouvy je stanoveno v Příloze.

1.5

Komunikace	Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanovení udělení nebo vydání oznámení, pokynu nebo nějaká jiná komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mít taková komunikace písemnou formu v jazyce stanoveném v Příloze a nesmí být bez závažného důvodu zdržována nebo zpožďována.

1.6

Zákonné povinnosti	Zhotovitel musí postupovat v souladu s právními předpisy zemí, ve kterých vykonává činnost. Zhotovitel musí podat veškerá oznámení a zaplatit veškeré odvody a poplatky ve vztahu k Dílu.

### Ob2jednatel

2.1

Poskytnutí staveniště	Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho a umožnit mu jeho užívání během doby (nebo dob) stanovené v Příloze.

2.2

Povolení a licence	Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli přiměřenou pod- poru při žádostech Zhotovitele o jakákoli povolení, licence nebo schválení, která jsou vyžadována pro Dílo.

2	© FIDIC 1999	Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu

OBECNÉ PODMÍNKY

2.3

Pokyny objednatele	Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dílu včetně pře- rušení postupu prací na části nebo na celém Díle.

2.4

Schválení	Žádné schválení, souhlas nebo absence komentáře Objednatele nebo zástupce Ob- jednatele nemají vliv na práva a povinnosti Zhotovitele.

### Zás3tupci objednatele

3.1

Pověřená osoba	Jedna osoba z personálu Objednatele musí být pověřena jednat za Objednatele. Tato pověřená osoba je ta, která je uvedena v Příloze nebo jinak oznámena Objednatelem Zhotoviteli.

3.2

Zástupce objednatele  Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k výkonu určitých po- vinností. Určená osoba může být uvedena v Příloze nebo oznámena Objednatelem Zhotoviteli. Objednatel musí Zhotoviteli oznámit jaké povinnosti a oprávnění na tohoto zástupce Objednatele delegoval.

### Zho4tovitel

4.1

Obecné povinnosti	Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške- ré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, které mohou být potřebné. Platí, že veškeré Materiály a Technologické zařízení na Sta- veništi jsou majetkem Objednatele.

4.2

Zástupce zhotovitele	Zhotovitel musí Objednateli za účelem vydání jeho souhlasu předložit jméno a podrob- né informace osoby, která je pověřená přijímat pokyny jménem Zhotovitele.

4.3

Subdodávky	Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Díla dalším subjektům. Zhotovitel nesmí zadat provedení jakékoli části Díla dalším subjektům bez souhlasu Objednatele.

4.4

Zajištění splnění smlouvy Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel doručit Objednateli do 14 dnů po Datu zahájení prací zajištění splnění Smlouvy ve formě, kterou schválil Objednatel, a od třetí strany, kterou schválil Objednatel.

Obecné podmínky	© FIDIC 1999	3

OBECNÉ PODMÍNKY

### Pro5jektování zhotovitelem

5.1

Projektová dokumentace	Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po- zhotovitele	dle odkazu v Příloze. Zhotovitel musí urychleně předložit Objednateli veškerou projek- tovou dokumentaci, kterou připravil. Do 14 dnů od jejího přijetí musí Objednatel ozná-

mit Zhotoviteli své připomínky, nebo ji, jestliže není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu jakéhokoli prvku jím projektova- né stavby do 14 dnů od předložení projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli nebo v případě, že projektová dokumentace tohoto prvku byla odmítnuta. Projektová dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu. Zhotovitel musí veškerou připomínkovanou projektovou dokumentaci předložit znova s tím, že vezme tyto připomínky v úvahu tak, jak je to potřebné.

5.2

Odpovědnost	Zhotovitel je odpovědný za svoji nabídkovou projektovou dokumentaci a za projekto- za projektovou	vou dokumentaci podle tohoto Článku s tím, že obě musí být vhodné k zamýšlenému dokumentaci	účelu definovanému ve Smlouvě a Zhotovitel je také odpovědný za jakékoli porušení patentu nebo autorského práva, které se jich týká. Objednatel je odpovědný za Tech-

nickou specifikaci a Výkresy.

### Riz6ika objednatele

6.1

Rizika objednatele	V této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatele rizika z následujících nebezpečí:

- válka, nepřátelské akty (ať už válka je, nebo není vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí, když k nim dojde v Zemi,

- rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci a občanská válka, když k nim dojde v Zemi,

- výtržnost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které jsou vyvolány jinými osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměst- nanci,

- ionizující radiace a radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo jakéhokoli jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva, radioaktivní toxic- ké výbušniny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného systému nebo jaderné součásti takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém je za použití jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný Zhotovitel,

- tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzdu- chu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,

- užívání nebo zabrání jakékoli části Díla Objednatelem mimo případů specifiko- vaných ve Smlouvě,

- projektování jakékoli části Díla personálem Objednatele nebo někým jiným, za koho je Objednatel odpovědný, a

- jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je ne- předvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkuše- ný zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatření,

- Vyšší moc,

4	© FIDIC 1999	Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu

OBECNÉ PODMÍNKY

- přerušení podle Pod-článku 2.3, pokud není přičitatelné neplnění Smlouvy Zho- tovitelem nebo jinému jeho selhání,

- jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhání,

- fyzické překážky nebo fyzické podmínky, jiné než klimatické podmínky, zazname- nané na Staveništi během provádění Díla, které nebyly rozumně předvídatelné zku- šeným zhotovitelem a které byly okamžitě Zhotovitelem Objednateli oznámeny,

- jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací,

- jakákoli změna práva Smlouvy po datu nabídky Zhotovitele tak, jak je stanoveno ve Smlouvě o dílo,

- ztráty vyplývající z práva Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitř nebo přes jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro stavbu a

- škoda, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele provést Dílo a odstranit všechny vady.

### Do7ba pro dokončení

7.1

Provedení díla	Zhotovitel musí zahájit práce na Díle k Datu zahájení prací a musí postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění. Zhotovitel musí Dílo dokončit během Doby pro dokončení.

7.2

Harmonogram	Během lhůty stanovené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednateli harmonogram Díla ve formě stanovené v Příloze.

7.3

Prodloužení doby	Podle Pod-článku 10.3 je Zhotovitel oprávněný k prodloužení Doby pro dokončení, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele.

Po obdržení podání Zhotovitele musí Objednatel zvážit veškeré podpůrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení tak, jak je to vhodné.

7.4

Zpožděné dokončení	Jestliže Zhotovitel Dílo nedokončí během Doby pro dokončení, je odpovědnost Zhoto- vitele vůči Objednateli za toto neplnění omezena na zaplacení částky stanovené v Pří- loze za každý den neplnění povinnosti dokončit Dílo.

### Pře8vzetí

8.1

Dokončení	Zhotovitel může Objednateli podat oznámení, když Dílo považuje za dokončené.

8.2

Oznámení o převzetí	Objednatel musí podat Zhotoviteli oznámení s uvedením příslušného data, když se domnívá, že Zhotovitel Dílo dokončil. Alternativně může Objednatel Zhotoviteli podat oznámení s uvedením příslušného data, že Dílo, ačkoli není zcela dokončené, je připra- vené pro převzetí.

Objednatel musí po vydání tohoto oznámení Dílo převzít. Zhotovitel musí urychleně dokončit jakékoli nedokončené práce a vyklidit Staveniště podle Článku 9.

Obecné podmínky	© FIDIC 1999	5

OBECNÉ PODMÍNKY

### Od9stranění vad

9.1

Odstranění vad	Objednatel může kdykoli před uplynutím doby stanovené v Příloze oznámit Zhoto- viteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí odstranit, bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objednatele, jakékoli vady zapříčiněné tím, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou.

Náklady na odstranění vad, které lze přičíst jakékoli jiné příčině, musí být oceněny jako Variace. Neodstranění jakékoli vady nebo nedokončení jakékoli nedokončené práce během přiměřené lhůty stanovené v oznámení Objednatele opravňují Objednatele k vykonání veškeré potřebné práce na náklady Zhotovitele.

9.2

Odkrytí a zkoušení	Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovite- le, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo zkoušení zaplaceno jako za Va- riaci v souladu s Pod-článkem 10.2.

### Var1iace0a claimy

10.1

Oprávnění k variaci	Objednatel může dát pokyn k Variacím.

10.2

Oceňování variací	Variace musí být oceněny následovně:

- paušální cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo

- tam, kde je to vhodné, položkovými cenami ze Smlouvy, nebo

- když vhodné položkové ceny neexistují, musí být položkové ceny ze Smlouvy použity jako základ pro ocenění, nebo, když to není možné,

- vhodnými novými položkovými cenami, které mohou být dohodnuty nebo které považuje za vhodné Objednatel, nebo

- když k tomu dá pokyn Objednatel, hodinovou (případně denní) sazbou určenou v Příloze, kdy v tomto případě musí vést Zhotovitel záznamy o odpracovaných hodinách, o využití Vybavení zhotovitele a o použitých Materiálech.

10.3

Včasné upozornění	Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile si uvědomí jakoukoli okolnost, kte- rá by mohla zpozdit práce na Díle nebo ztížit jejich podmínky nebo která může vést ke claimu na dodatečnou platbu. Zhotovitel musí přijmout veškerá rozumná opatření, aby tyto účinky minimalizoval.

Oprávnění Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení a dodatečnou platbu je omezeno na dobu a platbu, která by Zhotoviteli náležela, kdyby podal urychlené ozná- mení a přijal veškerá přiměřená opatření.

6	© FIDIC 1999	Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu

OBECNÉ PODMÍNKY

10.4

Oprávnění ke claimu	Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho- tovitel k platbě částky takových Nákladů oprávněný. Jestliže je v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele nutné změnit Dílo, musí se situace řešit jako Variace.

10.5

Postup při variaci	Zhotovitel musí Objednateli předložit soupis oceněných položek jednotlivých Variací a při claimu	nebo claimů během 28 dnů od pokynu nebo události, z které vznikl nárok. Objednatel musí ocenění zkontrolovat a, je-li to možné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodě, musí

Objednatel ocenění určit.

### Sm1luvn1í cena a platba

11.1

Oceňování díla	Dílo musí být oceněno tak, jak je stanoveno v Příloze s ohledem na Článek 10.

11.2

Měsíční vyúčtování	Zhotovitel je oprávněný k měsíčním platbám:

- hodnoty provedeného Díla,

- procenta hodnoty Materiálů a Technologického zařízení dodaného na Staveniš- tě v přiměřené době, které je stanoveno v Příloze,

s výhradou jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné.

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, o kte- rých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněný.

11.3

Průběžné platby	Během 28 dnů po obdržení každého vyúčtování musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli částku vykázanou ve Zhotovitelově vyúčtování s odpočtem zádržného v sazbě stano- vené v Příloze a s odpočtem jakékoli částky, kterou Objednatel neschválil s uvedením důvodů. Objednatel není vázán žádnou částkou, kterou dříve považoval za splatnou Zhotoviteli.

Objednatel může odepřít průběžné platby, dokud neobdrží zajištění splnění smlouvy podle Pod-článku 4.4 (je-li nějaké).

11.4

Platba první poloviny	První polovina zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů

zádržného	po vydání oznámení podle Pod-článku 8.2.

11.5

Platba druhé poloviny	Zůstatek zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacen během 14 dnů zádržného	po buď uplynutí doby stanovené v Příloze, nebo odstranění oznámených vad nebo dokončení nedokončených prací, vše tak, jak na to odkazuje Pod-článek 9.1, podle

toho, co nastane později.

Obecné podmínky	© FIDIC 1999	7

OBECNÉ PODMÍNKY

11.6

Závěrečná platba	Během 42 dnů od poslední z událostí uvedených v Pod-článku 11.5 výše musí Zhoto- vitel Objednateli předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty, jež mo- hou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Během 28 dnů po předložení závěrečného vyúčtování musí Objednatel zaplatit částku náležející Zhotoviteli. Nesouhlasí-li Objednatel s jakoukoli částí Zhotovitelova závěreč- ného vyúčtování, musí při provedení platby uvést důvody, proč nesouhlasí.

11.7

Měna	Platba musí být v měně stanovené v Příloze.

11.8

Zpožděná platba	Zhotovitel je oprávněný k úroku z prodlení v sazbě stanovené v Příloze za každý den, kdy Objednatel nezaplatí v předepsané lhůtě splatnosti.

### Ne1plně2ní

12.1

Neplnění zhotovitele	Opustí-li Zhotovitel Dílo, odmítne plnit nebo neplní oprávněný pokyn Objednatele, nebo nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění, nebo i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje Smlouvu, může dát Objednatel Zhotoviteli oznámení, s odkazem na tento Pod-článek, popisující neplnění Zhotovitele.

Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění během 14 dnů potom, co Zhotovitel obdržel oznámení Objednatele, může Objednatel prostřed- nictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhoto- vitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím, že na místě zanechá takové Materiály, Technologické zařízení a jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto druhém oznámení Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla.

12.2

Neplnění objednatele	Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k ná- pravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem na tento Pod-článek, popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není naprave- no během 7 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel ozná- mení Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného bě- hem 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Sta- veniště.

12.3

Úpadek	Je-li rozhodnuto o úpadku Strany podle rozhodného práva, druhá Strana může pro- střednictvím oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobili- zovat a opustit Staveniště s tím, že, v případě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě zanechá jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto oznámení Objednatel po- kyn, že má být používáno až do dokončení Díla.

8	© FIDIC 1999	Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu

OBECNÉ PODMÍNKY

12.4

Platba po odstoupení  Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro- vedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni- ště, upraveného následovně:

- o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,

- o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel,

- jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel oprávněný k obnosu, který odpovídá 20 % hodnoty k datu odstoupení neprove- dených částí Díla,

- jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel oprávněný k Nákladům jeho přerušení a demobilizace spolu s obnosem, který odpovídá 10 % hodnoty k datu odstoupení neprovedených částí Díla.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů od oznámení o odstoupení.

### Riz1iko 3a odpovědnost

13.1

Péče zhotovitele o dílo  Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do data, kdy je vydáno oznámení Objednatele podle Pod-článku 8.2. Odpovědnost za péči pak přechází na Objednatele. Jestliže na Díle vznikne nějaká ztráta nebo škoda během uvedené doby, kdy je za péči o Dílo odpovědný Zhotovitel, musí Zhotovitel takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby bylo Dílo v souladu se Smlouvou.

Pokud ke ztrátě nebo škodě nedojde následkem rizika Objednatele, musí Zhotovitel odškodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zástupce a zaměstnance v případě jakýchkoli ztrát a škod, které se vyskytnou na Díle, a v případě jakýchkoli nároků nebo výdajů, které vzniknou kvůli Dílu a budou způsobené porušením Smlouvy nedbalostí nebo jiným neplněním Zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců.

13.2

Vyšší moc	Jestliže je nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli jejích závazků, musí tato ovlivněná Strana dát okamžitě oznámení druhé Straně. Je-li to nutné, musí Zhotovitel přerušit provádění Díla a musí demobilizovat Vybavení zhoto- vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokračuje-li událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran může podat oznámení o od- stoupení, které se stane účinným 28 dnů po podání oznámení.

Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro- vedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni- ště, upraveného následovně:

- o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,

- o Náklady jeho přerušení a demobilizace,

- o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů od oznámení o odstoupení.

Obecné podmínky	© FIDIC 1999	9

OBECNÉ PODMÍNKY

### Po1jiště4ní

14.1

Rozsah krytí	Zhotovitel musí před zahájením prací na Díle uzavřít společným jménem Stran a poté udržovat v platnosti pojištění:

- pro případ ztráty a škody na Díle, Materiálech, Technologickém zařízení a Vyba- vení zhotovitele,

- pro případ odpovědnosti obou Stran za ztrátu, škodu, smrt nebo úraz třetích stran nebo jejich majetku, které vznikly v důsledku plnění Smlouvy Zhotovitelem, včetně odpovědnosti Zhotovitele za škody na jiném majetku Objednatele, než je Dílo a

- pro případ odpovědnosti obou Stran a jakéhokoli zástupce Objednatele za smrt nebo úraz personálu Zhotovitele s výjimkou rozsahu, ve kterém odpovědnost vznikla nedbalostí Objednatele a jakéhokoli zástupce nebo zaměstnance Ob- jednatele.

14.2

Obecné požadavky	Veškerá pojištění musí být v souladu s požadavky podrobně popsanými v Příloze. Po- na pojištění	jistky musí být vydány pojistiteli a za podmínek schválených Objednatelem. Zhotovitel musí Objednateli poskytnout důkazy, že jakákoli požadovaná pojistka je v platnosti

a že pojistné bylo zaplaceno.

Strany musí společně disponovat veškerými platbami obdrženými od pojistitelů vzta- hujícími se ke ztrátě nebo škodě na Díle a tyto platby musí být použity na opravu nebo pro nápravu ztráty nebo škody nebo jako kompenzace za ztrátu nebo škodu, která nemá být opravena nebo napravena.

14.3

Nepojištění	Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění, na které od- kazují předchozí Pod-články, nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající takovému neplnění a platit patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněž- ních částek náležejících Zhotoviteli.

### Ře1šení5sporů

15.1

Adjudikace	Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, jakýkoli spor nebo rozpor, který vznikne mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ní vyplývající včetně jakéhokoli sporu ve věci jakéhokoli ohodnocení nebo jiného rozhodnutí Objednatele, musí být kteroukoli ze Stran předložen k adjudikaci v souladu v přiloženými Pravidly adjudikace („Pravidla“). Adjudikátorem musí být jakákoli osoba, na které se Strany do- hodnou. V případě, že se Strany nedohodnou, musí být adjudikátor jmenován v sou- ladu s Pravidly.

15.2

Oznámení o nesouhlasu	Nesouhlasí-li některá ze Stran s rozhodnutím adjudikátora nebo není-li vydáno rozhod- nutí ve lhůtě stanovené v Pravidlech, může Strana do 28 dnů po obdržení rozhodnutí

10	© FIDIC 1999	Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu

OBECNÉ PODMÍNKY

nebo uplynutí lhůty pro rozhodnutí, dát druhé Straně oznámení o svém nesouhla- su s odkazem na tento Pod-článek. Jestliže nebylo podáno oznámení o nesouhlasu během stanovené lhůty, rozhodnutí se stává konečným a závazným pro obě Strany. Jestliže oznámení o nesouhlasu během stanovené lhůty podáno bylo, rozhodnutí se stává závazným pro obě Strany, které se jím musí bez prodlení řídit, pokud a dokud není rozhodnutí adjudikátora revidováno rozhodcem.

15.3

Rozhodčí řízení	Spor, který podléhá oznámení o nesouhlasu, musí být s konečnu platností rozhodnut jedním rozhodcem podle pravidel uvedených v Příloze. Jestliže se Strany nedohod- nou, musí být rozhodce určen jmenujícím subjektem uvedeným v Příloze. Jakákoli jednání musí probíhat v místě stanoveném v Příloze a v jazyce, na který odkazuje Pod-

-článek 1.5.

Obecné podmínky	© FIDIC 1999	11

International Federation of Consulting Engineers (FIDIC)

World Trade Center II PO Box 311

1215 GENEVA 15

Switzerland

Telephone: +41 22 799 49 00

Fax: +41 22 799 49 01

E-mail: fidic@fidic.org WWW http://www.fidic.org

Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby

- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu ministerstva dopravy a ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR (na základě zelené knihy FIDIC), ze dne 17. 8. 2020.

- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby

Evidenční číslo objednatele: SML-2025-164-VZ

č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/629/2025/OVZ-8

# Smluvní podmínky pro

STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU

#### ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU PROVÁDĚNOU V RÁMCI RESORTU MINISTERSTVA DOPRAVY

A MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ PODNIKY POVODÍ A ŘEDITELSTVÍM VODNÍCH CEST ČR

PRVNÍ VYDÁNÍ 1999

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento doku- ment není určen k dalšímu šíření a nenahrazuje oficiální tištěnou verzi Obecných podmínek, které tvoří součást FIDIC

„Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015. FIDIC „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu“ je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, http://cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně http://cace.cz/order-form3-green.php).

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU

Zvláštní podmínky

První vydání 1999

Zvláštní podmínky

OBSAH

- OBECNÁ USTANOVENÍ	5

  - Definice	5

  - Hierarchie smluvních dokumentů	8

  - Právo	8

1.7	Sociální odpovědnost	8

- OBJEDNATEL	9

2.5	Kontrolní dny	9

- ZÁSTUPCI OBJEDNATELE	9

  - Zástupce objednatele	9

- ZHOTOVITEL	10

  - Obecné povinnosti	10

  - Subdodávky	11

  - Zajištění splnění smlouvy	12

  - Zajištění kvality	13

  - Záruka za odstranění vad	13

  - Kontrolní prohlídky stavby	14

  - Vytyčení stavby	14

  - Archeologické nálezy	14

  - Střet zájmů	15

- PROJEKTOVÁNÍ ZHOTOVITELEM	15

  - Projektová dokumentace zhotovitele	15

  - Odpovědnost za projektovou dokumentaci	16

- RIZIKA OBJEDNATELE	17

  - Rizika objednatele	17

- DOBA PRO DOKONČENÍ	17

  - Provedení díla	17

  - Harmonogram	17

  - Prodloužení doby	18

  - Postupné závazné milníky	18

  - Předčasné užívání	19

  - Zkušební provoz	19

  - Ověření funkčnosti díla nebo sekce	19

Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou	3

- PŘEVZETÍ	20

  - Dokončení	20

  - Oznámení o převzetí	20

  - Převzetí části díla	20

- ODSTRANĚNÍ VAD	21

  - Odstranění vad	21

  - Odkrytí a zkoušení	21

- VARIACE A CLAIMY	22

  - Oprávnění k variaci	22

  - Oceňování variací	22

- SMLUVNÍ CENA A PLATBA	23

  - Smluvní cena a oceňování díla	23

  - Měsíční vyúčtování	24

  - Průběžné platby	24

  - Platba první poloviny zádržného	25

  - Platba druhé poloviny zádržného	25

  - Závěrečná platba	25

  - Zálohová platba	26

  - Výzisky	26

- NEPLNĚNÍ	26

  - Platba po odstoupení	26

  - Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	26

- RIZIKO A ODPOVĚDNOST.	27

  - Péče zhotovitele o dílo	27

- POJIŠTĚNÍ	28

  - Rozsah krytí	28

  - Obecné požadavky na pojištění	28

  - Nepojištění	29

  - Pojištění odpovědnosti	30

- ŘEŠENÍ SPORŮ	30

VARIANTA A

  - Oznámení o nesouhlasu	30

  - Rozhodčí řízení	30

VARIANTA B

  - Adjudikace	30

  - Oznámení o nesouhlasu	30

  - Rozhodčí řízení	30

4	Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou

Smluvní podmínky pro výstavbu

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Zvláštní podmínky

### Ob1ecná ustanovení

1.1

Definice	1.1.2	Pod-článek 1.1.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Technické zadání“ je buď:

- „Technická specifikace“, tj. dokument tak, jak je specifikován v Pří- loze, včetně požadavků Objednatele ve vztahu k projektové doku- mentaci Zhotovitele, je-li nějaká, a jakákoli Variace takového doku- mentu, nebo

- „Požadavky objednatele“, tj. dokument nazvaný jako požadavky objednatele tak, jak je specifikován v Příloze včetně jeho jakýchkoli dodatků a modifikací v souladu se Smlouvou; tento dokument speci- fikuje účel, rozsah anebo projektovou dokumentaci anebo další tech- nická kritéria Díla.“

1.1.3  Na konec Pod-článku 1.1.3 se doplňuje následující text:

„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby, není-li ve Smlouvě ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.“

    - Pod-článek 1.1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Datum zahájení prací“ je datum uvedené v Příloze nebo na základě Přílohy určené. Není-li v Příloze uvedené datum nebo způsob jeho určení, je Datem zahájení prací datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo.“

    - Pod-článek 1.1.9 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Doba pro dokončení“ je doba pro dokončení Díla tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3), počítaná od Data zahájení prací, či určená v Příloze přesným datem (včetně všech prodloužení podle Pod-článku 7.3).“

    - Pod-článek 1.1.10 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které byly účelně, hospodárně a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včet- ně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“

1.1.14  Pod-článek 1.1.14 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Vyšší moc“ je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana ne- může ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opat- ření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji překonat; a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okolnosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:

- válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřá- telství ze zahraničí,

Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou	5

- rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo ucho- pení moci, nebo občanská válka,

- výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů,

- válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radio- aktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, io- nizující záření nebo radioaktivitu použil Zhotovitel,

- přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita.

Rizika spojená s vodou, jež nejsou přírodní katastrofou, jsou definovaná dle Pod-článku 6.1 [Rizika objednatele].“

Za Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články 1.1.20 – 1.1.41:

    - „Výkaz výměr“ je v těchto Podmínkách Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, sestavený v případě Smluv uzavřených na základě výsledku zadá- vacích řízení v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních pra- cí, dodávek a služeb s výkazem výměr.

    - „Harmonogram plateb“ je dokument tak nazvaný (pokud existuje), který je zahrnut ve Formulářích.

    - „Příloha“ znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Smlouvy o dílo.

    - „Formuláře“ jsou dokumenty (nebo dokument) přímo nazvané jako formu- láře nebo mající podobu formuláře, připravené Objednatelem a vyplněné Zhotovitelem tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě. Takový dokument může ob- sahovat údaje, seznamy, harmonogramy plateb anebo rozpisy položkových cen.

    - „Stavební deník“ je dokument, který obsahuje záznamy o provádění pra- cí na Díle a dalších skutečnostech souvisejících s prováděním Díla a jehož náležitosti, formu a způsob vedení stanoví platné a účinné Právní předpisy a Technické zadání.

    - „Sekce“ je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková).

    - „Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdoda- vatel“ ve všech mluvnických formách a podobách.

    - „Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů, jehož další náležitosti mohou být určeny v Příloze.

    - „Záruka za provedení díla“ znamená bankovní záruku (nebo záruky) podle Pod-článku 4.4 [Zajištění splnění smlouvy].

    - „Záruka za odstranění vad“ znamená bankovní záruku (nebo záruky) podle Pod-článku 4.6 [Záruka za odstranění vad].

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

6	Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou

Smluvní podmínky pro výstavbu

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

„Záruční doba“ znamená dobu určenou v Příloze, po kterou Zhotovitel po- skytuje Objednateli záruku za jakost Díla nebo jeho jednotlivých částí, tj. za- ručuje se, že Dílo nebo jeho jednotlivé části budou po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachovají obvyklé vlastnosti, a během které je Objednatel oprávněn k oznámení vad Díla, převzaté části Díla nebo Sekce (podle okolností) podle Pod-článku 9.1 [Odstranění vad] tak, jak je stanovena v Příloze, počítaná

      - od data dokončení Díla nebo Sekce tak, jak je potvrzeno podle Pod-

-článku 8.2 [Převzetí díla a sekcí], nebo

      - od data převzetí části Díla v souladu s Pod-článkem 8.3 [Převzetí části díla].

    - „Potvrzení o převzetí“ je potvrzení vydané podle Článku 8 [Převzetí].

    - „Přijatá smluvní částka“ je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.

    - „Smluvní cena“ je definována v Pod-článku 11.1 [Smluvní cena a oceňování díla] a obsahuje úpravy v souladu se Smlouvou.

    - „Vyúčtování“ je vyúčtování předložené Zhotovitelem v souladu s Pod-člán- kem 11.2 [Vyúčtování], jehož účelem je zjištění hodnoty prováděného Díla v periodicitě určené na základě předmětného Pod-článku.

    - „Závěrečné vyúčtování“ je vyúčtování předložené Zhotovitelem v souladu s Pod-článkem 11.6 [Závěrečná platba] za účelem zjištění celkové smluvní hodnoty Díla.

    - „Evidenční list vyhrazené změny“ je samostatný dokument vypracova- ný za účelem evidence vyhrazených změn závazku podle Pod-článku 11.1 [Oceňování díla], jehož součástí musí být přehled skutečně naměřených množství jednotlivých položek Výkazu výměr, liší-li se skutečně naměřené množství od původního předpokladu.

    - „Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3 [Prodloužení doby]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze.

    - „Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě pravomocného povolení vyda- ného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s před- časným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny především v Pod-článku

7.6 [Předčasné užívání].

    - „Zkušební provoz“ znamená časové ohraničené provozování Díla nebo Sekce sloužící k ověření funkčnosti a vlastností Díla nebo Sekce a provedené na základě povolení nebo nařízení stavebního úřadu v souladu se stavebním zákonem.

Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou	7

    - „Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce“ znamená časově ohraničené pro- vozování Díla nebo Sekce požadované Objednatelem za účelem ověření funkčnosti a vlastností Díla nebo Sekce podle Výkresů anebo Technického zadání.

    - „Právní předpisy“ jsou veškerá národní (nebo státní) legislativa, nařízení, vy- hlášky a jiné právní předpisy a též zákony a místní vyhlášky jakéhokoli legálně ustanoveného orgánu veřejné správy. Za Právní předpisy se považují rovněž technické normy (zejména České technické normy) vydané jinými osobami, než orgány veřejné moci, pokud jsou závazné na základě ustanovení jiných Právních předpisů.“

1.3

Hierarchie smluvních	Pod-článek 1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

dokumentů

„Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí práv- ní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn.“

1.4

Právo	Na konec Pod-článku 1.4 se doplňuje následující text:

„Řídí-li se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně.“

1.7

Sociální odpovědnost	Přidává se nový Pod-článek 1.7 [Sociální odpovědnost] s následujícím textem:

„Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla:

- sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými Podzhotoviteli, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě,

- včas plnit finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné pl- nění se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem vystavených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.

Je-li takový požadavek uveden v Příloze, musí Zhotovitel v průběhu provádění Díla:

- zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu,

- na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu,

- zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce,

- akceptovat možnost přímé platby Podzhotovitelům ve smyslu § 106 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

- zajistit plnění jakéhokoli jiného odpovědného požadavku Objednatele.

Podrobné podmínky plnění požadavků dle jednotlivých Pod-odstavců předchozího odstavce mohou být uvedeny v Příloze nebo Technickém zadání.“

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

8	Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou

Smluvní podmínky pro výstavbu

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Ob2jednatel

2.5

Kontrolní dny	Za Pod-článek 2.4 se vkládá nový Pod-článek 2.5 [Kontrolní dny]:

„Zástupce Objednatele je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce Zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Kontrolních dnů se musí účastnit rovněž zástupci těch Podzhotovitelů, jejichž účasti si zástupce Objednatele vyžádá. Zástupce objednatele musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kont- rolního dne. V záznamu musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou.“

### Zás3tupci objednatele

3.2

Zástupce objednatele	První věta Pod-článku 3.2 je odstraněna a nahrazena následujícím textem:

„Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k jednání za Objednatele. Oprávnění k jednání za Objednatele lze omezit Přílohou.“

Na konec Pod-článku 3.2 se doplňuje následující text:

„Zástupce Objednatele může přenést pravomoc a pověřit plněním povinností asistenty a může též takové přenesení pravomoci nebo pověření odvolat. Přenesení pravomoci, pověření nebo odvolání musí být písemné a nenabude účinnosti, dokud jeho kopie ne- obdrží druhá Strana. Pravomoci určené Přílohou není oprávněn zástupce Objednatele přenést ani k nim pověřit asistenta.

Asistenti zástupce Objednatele mohou být určeni také Přílohou. V takovém případě však musí být v Příloze určen i rozsah jejich pravomoci.

Každý asistent, na kterého byly přeneseny pravomoci, nebo byl pověřen plnění povin- ností, musí být oprávněn vydávat pokyny Zhotoviteli v rozsahu vymezeném přenese- ním pravomocí nebo pověřením. Jestliže Zhotovitel zpochybňuje jakékoliv určení nebo pokyn asistenta, může Zhotovitel postoupit záležitost zástupci Objednatele, který musí bez zbytečného odkladu potvrdit, zvrátit nebo pozměnit toto určení nebo pokyn.“

Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou	9

### Zho4tovitel

4.1

Obecné povinnosti	Pod-článek 4.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„4.1.1  Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel za- jistí veškeré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vy- bavení zhotovitele, které mohou být potřebné.

Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmi- le nastane dřívější z následujících možností:

- když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,

- dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejich zaplacení Objednatelem podle Pod-článků 12.4 [Platba po odstoupení] a 13.2 [Vyšší moc].

    - Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnos- ti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkuše- nostech a odborné kvalifikaci v souladu s požadavky Objednatele na kvalifi- kaci, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla. Podzhotovitel, jímž bylo v zadávacím řízení veřejné zakázky prokázáno splnění kvalifikace, může být nahrazen pouze se souhlasem Objednatele, a to Podzhotovitelem splňujícím požadavky dle předchozí věty. Jestliže Zho- tovitel nedodrží ustanovení tohoto Pod-článku, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.

    - Učinil-li Objednatel v zadávacích podmínkách veřejné zakázky výhradu dle

§ 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, není Zhotovitel oprávněn provádět část Díla spe- cifikovanou v předmětné výhradě Podzhotovitelem. Jestliže Zhotovitel nedo- drží ustanovení tohoto Pod-článku, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.

    - Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stav- bu informační tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele a v sou- ladu s Přílohou nebo jakoukoliv jinou přílohou Smlouvy, se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a rovněž ná- ležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou Dobu pro dokončení Díla.

    - Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správ- ních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanove- ných pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným sta- vebním povolením pro Dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

10	Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou

Smluvní podmínky pro výstavbu

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunika- cí, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.

    - Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednate- lem (resp. Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného po- zemku). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady

      - tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a

      - získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umož- ňující Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.

    - Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgá- nu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a propor- cionality těchto omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši, uvedené v Příloze.

    - Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti pů- vodce odpadů podle platných právních předpisů a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archiva- ce této evidence po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Zho- tovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli.“

4.3

Subdodávky	Na konec Pod-článku 4.3 se doplňuje následující text:

„Při porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní po- kutu ve výši stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech Podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele.

Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele tako- vým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího zjištění tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli. Součástí oznámení dle předchozí věty musí

Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou	11

být uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumen- ty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušnou část kvalifikace může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzho- tovitele. Podzhotovitele uvedené v nabídce není potřeba znovu schvalovat.“

4.4

Zajištění splnění smlouvy	Pod-článek 4.4 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Zhotovitel musí na své náklady získat Záruku za provedení díla ve formě a výši uve- dené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za provedení díla Objednateli do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy nebo k Datu zahájení prací, a to podle toho, které da- tum nastane později. Záruka za provedení Díla musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za provedení díla bude platná a účinná, dokud ne- provede a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-

-článku 4.6 [Záruka za odstranění vad]. Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti Záruky za provedení díla, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost Záruky za provedení díla, dokud není Dílo dokončeno a Objedna- tel neobdrží Záruku za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za provedení díla pouze v případě, že:

- Zhotovitel neprodlouží její platnost tak, jak je popsáno v předchozích odstav- cích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku Záruky za provedení Díla,

- Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] do 42 dnů po dohodě nebo určení,

- Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo

- dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod-článku

12.1 [Neplnění zhotovitele]. V takovém případě může Objednatel nárokovat pl- nou částku bankovní záruky.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.

Objednatel musí do 21 dnů poté, co vydal Zhotoviteli Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad

- vrátit Zhotoviteli Záruku za provedení díla, byla-li tato záruka vystavena v listinné podobě,

- vydat a Zhotoviteli doručit prohlášení o zproštění vystavující banky veškerých povinností ze Záruky za provedení díla, byla-li tato záruka vystavena v podobě elektronického originálu, nebo

- učinit všechny další kroky nezbytné k zproštění vystavující banky veškerých po- vinností ze Záruky za provedení díla.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

12	Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou

Smluvní podmínky pro výstavbu

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za provedení díla finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek práv- nické osoby, která tuto záruku vydala.

V případě nevymahatelnosti Záruky za provedení Díla se Zhotovitel zavazuje nepro- dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání další Záruky za provedení Díla ve pro- spěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené v Příloze za prodlení Zhotovitele s udržováním této Záruky za provedení Díla v platnosti.“

4.5

Zajištění kvality	Přidává se nový Pod-článek 4.5 [Zajištění kvality] s následujícím textem:

„Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel zavést systém zajištění kvality podle požadavků uvedených v Příloze nebo Technickém zadání, aby bylo prokázáno dodržo- vání požadavků Smlouvy. Systém musí být v souladu s údaji stanovenými ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn zkontrolovat jakýkoli aspekt tohoto systému.

Dodržování systému zajištění kvality nezbavuje Zhotovitele jakékoli z jeho povinností, závazků nebo odpovědností podle Smlouvy.“

4.6

Záruka za odstranění vad	Přidává se nový Pod-článek 4.6 [Záruka za odstranění vad] s následujícím textem:

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdr- žel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do kon- ce uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nasta- ne později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že:

- Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat pl- nou výši částky Záruky za odstranění vad,

- Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] do 42 dnů po dohodě nebo určení,

- Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po- tvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo poža- dováno odstranění vady. V tom případě může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad.

Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou	13

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstra- nění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která tuto záruku vydala.

V případě nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje nepro- dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání další Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky musí v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel musí do 21 dnů po ukončení data platnosti Záruky za odstranění vad a za předpokladu, že byly odstraněny všechny vady (byl vystaven poslední Protokol o ukončení Záruční doby)

- vrátit Zhotoviteli Záruku za odstranění vad, byla-li tato záruka vystavena v listin- né podobě,

- vydat a Zhotoviteli doručit prohlášení o zproštění vystavující banky veškerých povinností ze Záruky za odstranění vad, byla-li tato záruka vystavena v podobě elektronického originálu, nebo

- učinit všechny další kroky nezbytné k zproštění vystavující banky veškerých po- vinností ze Záruky za provedení díla.“

4.7

Kontrolní prohlídky stavby Přidává se nový Pod-článek 4.7 [Kontrolní prohlídky stavby] s následujícím textem:

„Kontrolní prohlídky stavby musí být uskutečněny v souladu se stavebním zákonem ve fázích výstavby uvedených ve stavebním povolení nebo v dalších dokumentech a případech dle stavebního zákona či na základě požadavků Objednatele. Zhotovitel je povinen podle dohody s Objednatelem vytvořit k uskutečnění těchto prohlídek pod- mínky, spolupracovat při nich s Objednatelem, zajistit potřebné podklady, poskytnout součinnost stavebnímu úřadu a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“

4.8

Vytyčení stavby	Přidává se nový Pod-článek 4.8 [Vytyčení stavby] s následujícím textem:

„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a refe- renčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Objednatelem. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnove- ní vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny.“

4.9

Archeologické nálezy	Přidává se nový Pod-článek 4.9 [Archeologické nálezy] s následujícím textem:

„Nález všech fosilii, mincí, cenných nebo starožitných předmětů a konstrukcí a jiných pozůstatků nebo předmětů geologického a archeologického významu na Staveništi musí být Zhotovitelem oznámen Objednateli. Zhotovitel musí přijmout přiměřená pre- ventivní opatření, aby zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám v odvezení, odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto nálezů.

Po oznámení nálezu musí dát Objednatel pokyn, jak s ním naložit.“

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

14	Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou

Smluvní podmínky pro výstavbu

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

4.10

Střet zájmů	„Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záleži- tosti, které by mohly vyvolat přímý nebo nepřímý střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že tento stav bude udržovat do vydání Potvrzení o převzetí dle Pod-článku 8.2 [Převzetí díla a sekcí] nebo ukončení Smlouvy (v závis- losti na tom, co nastane dříve).

Za přímý střet zájmů Strany považují zejména situace, kdy se Zhotovitel nebo jeho jakýkoli Podzhotovitel nebo jiný dodavatel (včetně osob ovládaných Podzhotovitelem nebo jiným dodavatelem a ovládajících Podzhotovitele nebo jiného dodavatele) podílí nebo podílel na projektování nebo dozorování Díla pro Objednatele. Přímý střet zá- jmů podle tohoto odstavce se však nevztahuje na zpracování prováděcí (realizační) dokumentaci stavby, má-li být v souladu se Smlouvou zpracovávána, a dokumentaci skutečného provedení.

Za nepřímý střet zájmů Strany považují situace, kdy se jakýkoli člen Personálu zho- tovitele či jiný jeho zaměstnanec, osoba Zhotovitelem ovládaná či Zhotovitele ovlá- dající, Podzhotovitel nebo jiný dodavatel Zhotovitele, podílí nebo podílel/podílela na projektování nebo dozorování Díla pro Objednatele. Dozví-li se Zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen Objednatele okamžitě informovat. Jestliže byl zjištěn nepřímý střet zájmů či důvodná obava z jeho vzniku, musí se Strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu. Cílem takových opatření bude zamezení negativních dopadů na provádění Díla a negativních dopadů do oprávně- ných zájmů Objednatele.

V případě přímého střetu zájmů či v případě, že Zhotovitel odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů nebo takovou dohodu neplní, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze nebo je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Volba konkrétního postupu dle předchozí věty je na vůli Objednatele.“

### Pro5jektování zhotovitelem

5.1

Projektová dokumentace	Pod-článek 5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

zhotovitele

„Pokud je Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele a není-li v nich uvedeno jinak, je Zhotovitel povinen zajistit přípravu projektové dokumentace odborným per- sonálem Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů, který splňuje požadavky stanovené Smlouvou a Právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že jeho projektanti musí být na výzvu dostupní k účasti na diskusích se zástupcem Objednatele, a to až do data uplynutí příslušné Záruční doby.

Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci v rozsahu specifikovaném ve Vý- kresech anebo Technickém zadání a urychleně ji předložit Objednateli. Není-li v Příloze uveden odkaz podle předchozí věty, článek 5 [Projektování zhotovitelem] se nepoužije.

Do 14 kalendářních dnů od jejího přijetí musí Objednatel oznámit Zhotoviteli své připo- mínky nebo ji odsouhlasit anebo v případě, že není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit práce bez odsouhlasení projektové do- kumentace tohoto prvku Objednatelem. Projektová dokumentace, která byla odmít-

Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou	15

nuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu s tím, že vezme připomínky Objednatele v úvahu tak, jak je to potřebné. Zhotovitel je povinen časové nároky na vypracování projektové dokumentace zahrnout do Harmonogramu.

Je-li Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele a není-li v nich uvedeno něco jiného, je Zhotovitel nad rámec vypracování projektové dokumentace dále povinen:

- provádět nebo prostřednictvím svých Podzhotovitelů zajistit provedení autor- ského dozoru projektanta v přípravě a realizaci za podmínek a v rozsahu stano- veném Právními předpisy a Požadavky objednatele;

- zastupovat Objednatele na základě plné moci ve správních řízeních nebo v po- stupech vedoucích k obstarání závazných stanovisek za účelem získání pravo- mocného stavebního povolení nebo pravomocného ohlášení stavby a provést veškeré další činnosti a obstarat potřebné doklady zajišťující komplexní veřejno- právní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání pravomocného stavebního povolení nebo pravomocného ohlášení stavby;

- s vynaložením odborné péče vyvíjet činnost směřující k tomu, aby Objednatel v rozsahu a způsobem stanoveným v Požadavcích objednatele a vyplývajícím z projektové dokumentace nabyl práva k nemovitým věcem třetích osob, je-li to potřebné k provedení stavby. Při plnění této povinnosti bude Zhotovitel zejména zastupovat při jednáních o uzavření smluv o nabytí takových práv, a to způso- bem, který stanovují příslušné Právní předpisy.“

5.2

Odpovědnost	Poslední věta Pod-článku 5.2 je odstraněna a nahrazena následujícím textem:

za projektovou

dokumentaci	„Objednatel je odpovědný za Technické zadání.“

Na konec Pod-článku 5.2 se doplňuje následující text:

„Je-li Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele, pak dále platí, že

- bezodkladně po Datu zahájení prací musí Zhotovitel podrobně prozkoumat Po- žadavky objednatele (včetně parametrů projektové dokumentace a výpočtů, jsou-li takové) a referenční prvky, k nimž je Dílo vytyčeno; během doby stano- vené v Příloze, počítané od Data zahájení prací, musí dát Zhotovitel zástupci Objednatele oznámení o jakékoli chybě, nedostatku nebo jiné vadě nalezené v Požadavcích objednatele nebo těchto referenčních prvcích;

- po obdržení tohoto oznámení musí zástupce Objednatele určit, zda se použije Článek 10 [Variace a claimy] a musí dát podle toho oznámení Zhotoviteli; pokud a v té míře, v níž (s ohledem na náklady a čas) mohl zkušený Zhotovitel jednající s odbornou péčí objevit chybu, nedostatek nebo jinou vadu při přezkoumání Staveniště a Požadavků objednatele před předložením nabídky, nesmí být Doba pro dokončení prodloužena a Smluvní cena nesmí být upravena.“

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

16	Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou

Smluvní podmínky pro výstavbu

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Riz6ika objednatele

6.1

Rizika objednatele	V Pod-odstavci o) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje písmeno „a” a nahrazuje se čárkou.

V Pod-odstavci p) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písme- nem „a”.

Za Pod-odstavec p) se vkládají nové Pod-odstavce r) až t):

„r) ztráty a škody způsobené Objednatelem nebo v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání],

- nálezy fosilií, mincí, cenných nebo starožitných předmětů a konstrukcí či jiných pozůstatků nebo předmětů geologického a archeologického významu na Sta- veništi,

- rizika spojená s vodou (včetně případných limitací) určená v Příloze.“

### Do7ba pro dokončení

7.1

Provedení díla	Na konec Pod-článku 7.1 se doplňuje následující text:

„Jsou-li v Příloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento a dále uvedené Pod-články 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 přiměřeně též na tyto Sekce.“

7.2

Harmonogram	Pod-článek 7.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Ve lhůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který musí obsahovat informace z Přílohou určeného výběru následujících Pod-odstavců:

- Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li něja- ká), Dobu pro uvedení do provozu Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a Po- stupné závazné milníky podle Pod-článku 7.5 [Postupné závazné milníky],

- pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jme- novaných Podzhotovitelů,

- všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební činnosti, stavební části prv- ků, díly [např. zemní práce, základy mostního pilíře, dřík, atd.]), a to s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest),

- časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a pro- vádění prací s vyznačením Podzhotovitelů,

- odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby vydání Potvrzení o převzetí,

Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou	17

- posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě,

- průvodní zprávu obsahující:

  - stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít,

  - odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z hlavních etap a

  - Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.

Není-li v Příloze výběr Pod-odstavců určen, platí, že harmonogram musí obsahovat informace dle Pod-odstavců a) a g).

Zhotovitel rovněž musí předat revidovaný harmonogram, kdykoli ten předchozí ne- souhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění povinnosti předložit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve lhůtě stanovené Objednatelem je dů- vodem pro zadržení části plateb podle Pod-článku 11.3 [Průběžné platby].“

7.3

Prodloužení doby	Pod-článek 7.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Podle Pod-článku 10.3 [Včasné upozornění] je Zhotovitel oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění postup- ného závazného milníku, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele. V tomto případě po obdržení podání Zhotovitele Objednatel musí zvážit veškeré pod- půrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení, Dobu pro uvedení do provozu nebo Dobu pro splnění postupného závazného milníku tak, jak je to vhodné.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu a Doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně.“

7.5

Postupné závazné milníky Přidává se nový Pod-článek 7.5 [Postupné závazné milníky] s následujícím textem:

„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhoto- vitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo pro- vedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Pokud je po- stupným závazným milníkem finanční plnění, znamená to, že Zhotovitel k poslednímu dni doby stanoveného milníku provede práce v souhrnném finančním objemu odpoví- dajícímu minimálně částce stanovené pro daný milník v Příloze. Podkladem ke splnění milníku je vystavení Vyúčtování podle Pod-článku 1.1.34 [Vyúčtování] Zhotovitelem. Doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena za podmínek stanovených v Pod-článku 7.3 [Prodloužení doby].

O splnění každého postupného závazného milníku musí být Stranami sepsán protokol. Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokon- čení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze.“

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

18	Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou

Smluvní podmínky pro výstavbu

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

7.6

Předčasné užívání	Přidává se nový Pod-článek 7.6 [Předčasné užívání] s následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.37. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:

- uzavřít s Objednatelem Dohodu o předčasném užívání, která musí obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě pod- mínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.37;

- poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včet- ně zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresní- ho místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasné- mu užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;

- vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 1.1.37, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“

7.7

Zkušební provoz	Přidává se nový Pod-článek 7.7 [Zkušební provoz] s následujícím textem:

„Zkušební provoz bude proveden Objednatelem za podmínek stanovených rozhod- nutím stavebního úřadu. Je-li to nezbytné nebo tak požaduje Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli s provedením Zkušebního provozu nezbytnou sou- činnost.“

7.8

Ověření funkčnosti	Přidává se nový Pod-článek 7.8 [Ověření funkčnosti díla nebo sekce] s následujícím

díla nebo sekce	textem:

„Je-li tak stanoveno v Příloze, provede Zhotovitel v době určené Přílohou nebo Tech- nickým zadáním Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce. Podmínky Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce mohou být uvedeny ve Výkresech, v Příloze nebo v Technickém za- dání.

Přílohou bude určeno, zda bude Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce provedeno před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce či po vydání Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce. Není-li v Příloze způsob Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce určen, musí být provedeno před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce a platí, že je tato činnost součástí Díla.“

Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou	19

### Pře8vzetí

8.1

Dokončení	Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Zhotovitel může oznámením požádat Objednatele o vydání Potvrzení o převzetí nej- dříve 14 dnů předtím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno a připra- veno k převzetí. Jestliže je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně požádat o vydání Potvrzení o převzetí na každou Sekci.“

8.2

Oznámení o převzetí	Pod-článek 8.2 [Oznámení o převzetí] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-člán- kem 8.2 [Převzetí díla a sekcí] s následujícím textem:

„Objednatel do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele o vydání Potvrzení o převzetí:

- vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy byly Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou drobných nedokončených prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní užívání Díla nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu (buď dokud nebo pokud tyto práce nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny); nebo

- odmítne žádost s uvedením důvodů a specifikováním práce, kterou má Zhotovi- tel provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto práci dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku.“

8.3

Převzetí části díla	Přidává se nový Pod-článek 8.3 [Převzetí částí díla] s následujícím textem:

„Objednatel může podle vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. Objednatel smí užívat pouze převzaté části Díla nebo části Díla, jež jsou předmětem Předčasného uží- vání dle Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání]. Je-li pro účely takového užívání převzaté části Díla nezbytný přístup na Staveniště, musí Objednatel se Zhotovitelem dohodnout podmínky takového přístupu.

Záruční doba pro část díla převzatou v souladu s tímto Pod-článkem začíná běžet dnem uvedeném v Potvrzení o převzetí na část Díla.

Jestliže bylo vydáno Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí být ná- sledně Smluvní pokuta za zpoždění dokončení zbývajícího rozsahu Díla snížena.“

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

20	Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou

Smluvní podmínky pro výstavbu

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Od9stranění vad

9.1

Odstranění vad	Pod-článek 9.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Objednatel může kdykoli před uplynutím příslušné Záruční doby oznámit Zhotoviteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí

- dokončit jakoukoli práci nedokončenou k datu stanovenému v Potvrzení o pře- vzetí během takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Objednatele,

- provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak může být oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před datem uply- nutí příslušné Záruční doby a to bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objed- natele v případě, že jakékoli vady jsou zapříčiněné tím, že projektová dokumen- tace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou a

- musí protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve lhůtě objektivně co nejkratší po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí Objednatel. Toto odsouhlasení nesmí Objednatel bezdůvodně oddalovat.

Za neodstranění vady v termínu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“

9.2

Odkrytí a zkoušení	Pod-článek 9.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„9.2.1 Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla kontrolovat práce, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. K účasti na kontrole výše uvedených prací se Zhotovitel zavazuje Objednatele písemně vyzvat.

9.2.2  Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumenta- ce Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo zkoušení zaplaceno jako za Variaci v souladu s Pod-článkem 10.2 [Oce- ňování Variací]. V případě, že Zhotovitel porušil svoji povinnost uvedenou v Pod-bodu 9.2.1 a nepřizval Objednatele ke kontrole, nárok na zaplacení nemá.“

Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou	21

### Var1iace0a claimy

10.1

Oprávnění k variaci	Pod-článek 10.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Objednatel může dát pokyn k Variacím kdykoliv před vydáním Potvrzení o převzetí Díla.

Zhotovitel nesmí Dílo nijak pozměnit nebo modifikovat, pokud a dokud Objednatel nedá pokyn k Variaci a nedojde k jejímu ocenění v souladu s Pod-článkem 10.2 [Oce- ňování variací]. Objednatel je však oprávněn vydat pokyn k provedení Variace i před jejím oceněním v souladu s Pod-článkem dle předchozí věty. Pozměnění nebo modifi- kace Díla provedené Zhotovitelem bez pokynu k Variaci nemohou být součástí Vyúč- tování anebo Závěrečného vyúčtování.

Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat při Variaci podle Přílohy, jeli v ní postup samostatnou přílohou upraven.

Byla-li Smlouva uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky, zava- zuje se Zhotovitel v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zá- konné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, poskytnout dodavateli nových pra- cí veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v příčinné souvislosti s poskyto- váním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Objednateli oznámení dle Pod-článku 10.3.“

10.2

Oceňování variací	Pod-článek 10.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, které je předmětem Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):

- je specifikovaná ve Smlouvě,

- je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,

- je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) v cenové soustavě uvedené v Příloze, platné ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,

- musí být určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace při- měřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Objednateli předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Objednatele, spolu

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

22	Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou

Smluvní podmínky pro výstavbu

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a při- rážkou na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.“

### Sm1luvn1í cena a platba

11.1

Smluvní cena	Pod-článek 11.1 je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 11.1 [Smluvní

a oceňování díla	cena a oceňování díla] s následujícím textem:

„Je-li Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele, pak, pokud ve Smlouvě není sjednáno jinak, platí, že:

- Smluvní cena je paušální obnos Přijaté smluvní částky a musí podléhat úpravám v souladu se Smlouvou;

- Zhotovitel musí zaplatit všechny daně, cla a poplatky, které má podle Smlouvy zaplatit a Smluvní cena nesmí být upravena z důvodu jakýchkoli těchto nákladů;

- jakákoli množství stanovená v nějakém Formuláři jsou množství odhadovaná a nemají být považována za skutečná a správná množství, co se týče Díla, které má Zhotovitel provést; a

- jakákoli množství nebo cenové údaje stanovené v nějakém Formuláři musí být použity k účelům, které jsou ve Formuláři stanoveny, a mohou být pro jiné účely nepoužitelné.

Má-li však být nějaká část Díla zaplacena podle skutečně dodaného množství nebo provedené práce, použijí se ustanovení pro měření a oceňování tak, jak jsou uvedena v tomto Pod-článku. V souladu s tím musí být určena Smluvní cena, která musí podlé- hat úpravám v souladu se Smlouvou.

Je-li Technické zadání tvořeno Technickou specifikací a Výkresy, pak platí, že Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu výměr (není-li sjednána paušální částka nebo uhrazení skutečných Nákladů) a cena musí být upra- vena podle Článku 10 [Variace a claimy].

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi:

- musí se měřit čisté skutečné množství každé položky stavby,

- metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými příslušnými Formuláři.

Měření množství každé položky ve Výkazu výměr, s výjimkou neměřitelných položek určených v Příloze prostřednictvím zvláštní měrné jednotky, podle tohoto Pod-článku je vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Měření musí být stranami evidováno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny.

Je-li v Příloze stanoveno omezení pro měření položek Výkazu výměr, může být vy- hrazená změna závazku dle předchozího odstavce použita pouze do výše takového omezení.“

Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou	23

11.2

Měsíční vyúčtování	Pod-článek 11.2 je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 11.2 [Vyúčtová- ní] s následujícím textem:

„Zhotovitel je oprávněn k platbám Smluvní ceny v souladu s Harmonogramem plateb (pokud existuje), jinak k platbám hodnoty prováděného Díla v termínech či periodici- tě uvedených v Příloze, s výhradou jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné. Ke konci příslušného období dle Harmonogramu plateb (pokud existuje), ji- nak v termínech či periodicitě uvedené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednateli Vyúčtování vykazující částky, ke kterým se považuje za oprávněného. Je-li v Příloze uvedeno, že platba hodnoty Díla proběhne pouze jedinou Fakturou, použije se pouze poslední odstavec tohoto Pod-článku.

Položky určené Přílohou v souladu s Pod-článkem 11.1 [Smluvní cena a oceňování díla] jako položky, jež nejsou měřeny, mohou být součástí Vyúčtování až po jejich pro- vedení.

Nejsou-li v Příloze uvedeny termíny či periodicita dle předchozího odstavce, platí, jako by byla uvedena měsíční periodicita, nedohodnou-li se Strany písemně jinak.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně Faktur a Potvrzení průběžných a zá- věrečných plateb musí být Zhotovitelem předávána dle požadavků Objednatele. Vyúč- tování je Zhotovitel povinen předložit rovněž v elektronické podobě ve formátu uvede- ném v Příloze a není-li v Příloze formát uveden, tak ve formátu *.xls“

11.3

Průběžné platby	Pod-článek 11.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu nedosta- tečných podpůrných dokumentů, Objednatel tuto skutečnost spolu s důvody oznámí Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se

  - k Vyúčtování nepřihlíží a

  - Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které musí být v sou- ladu se Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování.

Objednatel může v rámci jakéhokoli Vyúčtování požadovat jakoukoli opravu nebo mo- difikaci, která by měla být správně provedena v jakémkoliv předchozím Vyúčtování. V takovém případě je Objednatel povinen předmětnou skutečnost oznámit Zhotoviteli do 28 dnů od obdržení Vyúčtování, v němž by měla být provedena oprava nebo modi- fikace, a následně musí být postupováno podle Pod-odstavců (i) a (ii) tohoto Pod-člán- ku. Zaplacení Vyúčtování nesmí být považováno za vyjádření akceptace, schválení, souhlasu nebo uspokojení Objednatele.

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování. Objed- natel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém Vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednateli byla doručena Faktura Zhotovitele vystavená na základě odsou- hlaseného Vyúčtování.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

24	Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou

Smluvní podmínky pro výstavbu

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Když Zhotovitel

- je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 [Za- jištění splnění smlouvy],

- nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizova- ný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram],

- nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 [Pojiš- tění],

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle Přílohy a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané povin- nosti.

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze.“

11.4

Platba první poloviny	Pod-článek 11.4 se odstraňuje bez náhrady.

zádržného

11.5

Platba druhé poloviny	Pod-článek 11.5 se odstraňuje bez náhrady.

zádržného

11.6

Závěrečná platba	Pod-článek 11.6 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Není-li délka lhůty uvedena v Příloze, musí Zhotovitel do 42 dní od vydání Potvrzení o převzetí Díla předložit Objednateli Závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumen- ty, jež mohou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Objednatel tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém případě se

  - k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a

  - Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které musí být v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnu- tých změnách návrhu Závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Objednatel formou průběžné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu Závě- rečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 15 [Řešení sporů], musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit Závěrečné vyúčtování.

Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení závěrečného vyúč- tování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném vyúčtová- ní do 30 dnů od data, kdy Objednateli byla doručena Faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného závěrečného vyúčtování.“

Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou	25

11.9

Zálohová platba	Přidává se nový Pod-článek 11.9 [Zálohová platba] s následujícím textem:

„Zálohové platby se neposkytují.“

11.10

Výzisky	Přidává se nový Pod-článek 11.10 [Výzisky] s následujícím textem:

„Je-li tak uvedeno v Příloze, je Zhotovitel povinen naložit s materiálem vyzískaným při provádění Díla v souladu s požadavky uvedenými v Příloze nebo Technickém zadání. Vyzískaným materiálem se rozumí materiál specifikovaný v Příloze nebo Technickém zadání.

12.4

### Ne1plně2ní

Není-li v Příloze stanoveno jinak, zůstává materiál vyzískaný při provádění Díla majet- kem Objednatele.“

Platba po odstoupení	Na konec Pod-článku 12.4 se doplňuje následující text:

„Zaplacením této sankce není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způso- bené porušením povinnosti Zhotovitele, pro kterou Objednatel od Smlouvy odstoupil.“

12.5

Povinnost zhotovitele	Přidává se nový Pod-článek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu] s ná-

zaplatit smluvní pokutu	sledujícím textem:

„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze, jestliže:

- Zhotovitel nedodrží kteroukoli povinnost stanovenou mu v souladu s Pod-člán- kem 1.7 [Sociální odpovědnost];

- Zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.2 Pod-

-článku 4.1 [Obecné povinnosti];

- Zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.3 Pod-článku 4.1 [Obecné povinnosti];

- Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené mu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle Pod-článku 4.1.8 Pod-článku 4.1 [Obecné povinnosti];

- Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 [Subdodávky];

- Zhotovitel bude v přímém střetu zájmů nebo odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů podle Pod-článku 4.10 [Střet zájmů] nebo takovou dohodu neplní;

- Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 [Doba pro dokončení];

- Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 [Postupné zá- vazné milníky] uvedený v Příloze;

- Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 [Před- časné užívání];

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

26	Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou

Smluvní podmínky pro výstavbu

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1 [Odstranění vad];

- Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram],

- Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu pro kterékoliv pojištění dle Pod-článku

14.1 [Rozsah krytí], nezajistí platnost kteréhokoli z těchto pojištění po celou Dobu pro dokončení nebo nepředloží doklad o uzavření takového pojištění na výzvu Objednatele dle Pod-článku 14.2 [Obecné požadavky na pojištění].

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta a to ta, která je v nejvyšší částce.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením ne- zaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způ- sobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovite- lem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze. Není-li v Příloze ma- ximální výše dle předchozí věty uvedena, platí, že nepřesáhne 30 % z Přijaté smluvní částky.“

### Riz1iko 3a odpovědnost

13.1

Péče zhotovitele o dílo	První věta Pod-článku 13.1 je odstraněna a nahrazena následujícím textem:

„Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do data, kdy je vydáno Potvrzení o převzetí podle Článku 8 [Převzetí].“

Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou	27

### Po1jiště4ní

14.1

Rozsah krytí	Pod-článek 14.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen mít před zahájením provádění Díla uzavřenou pojistnou smlouvu na:

- pojištění díla a vybavení Zhotovitele v souladu s Pod-článkem 14.3 [Pojištění díla a vybavení zhotovitele] a

- pojištění odpovědnosti v souladu s Pod-článkem 14.4 [Pojištění odpovědnosti].

Zhotovitel je povinen zajistit platnost pojištění dle tohoto Pod-článku po celou Dobu pro dokončení, a to až do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem.“

14.2

Obecné požadavky	Pod-článek 14.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

na pojištění	„Smluvní strany musí jednat v souladu s podmínkami pojistných smluv. Zhotovitel musí průběžně informovat pojistitele o každé významné změně týkající se provádění prací na Díle a musí zajistit, že pojištění je udržováno v souladu s požadovanými podmínkami v tomto Článku.

Zhotovitel nesmí učinit jakoukoli podstatnou změnu ujednání jakéhokoli pojištění bez předchozího souhlasu Objednatele. V případě, že pojistitel provede (nebo se snaží provést) jakoukoli změnu, Zhotovitel musí takovou skutečnost neprodleně oznámit Ob- jednateli.

Nedošlo-li v zadávacím řízení veřejné zakázky, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva, k předložení pojistné smlouvy, pojistného certifikátu nebo jiného obdobného dokladu k prokázání uzavření kteréhokoliv pojištění dle tohoto Článku, je Zhotovitel po- vinen takový doklad předložit bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy Objednatele.

Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své po- jistné smlouvy Objednatelem anebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistné- ho a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.

Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění podle Pod-člán- ku 14.1 [Rozsah krytí] nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající takovému neplnění a platit patřičné po- jistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněžních částek náležejících Zhotoviteli.

Ustanovení tohoto Článku nijak neomezují závazky, odpovědnosti nebo ručení Zho- tovitele nebo Objednatele podle ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jakékoli jiné smlouvy. Jakékoli od pojistitelů nepojištěné nebo nenahrazené částky musí nést Zho- tovitel anebo Objednatel v souladu s těmito závazky, odpovědnostmi nebo ručením. Jestliže však Objednatel neuzavře a nedrží v platnosti pojištění, které je dostupné a u kterého se požaduje, aby bylo podle Smlouvy uzavřeno a udržováno, a druhá Strana takové opominutí neschválí a ani neuzavře pojištění na krytí odpovídající tomuto

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

28	Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou

Smluvní podmínky pro výstavbu

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

nesplněnému závazku, musí být jakékoli peněžní částky, které by byly hrazeny z tohoto pojištění, zaplaceny Zhotovitelem jako pojišťující Stranou.

Pokud v Příloze nebudou uvedeny jiné částky, celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění musí činit minimálně 50 mil. Kč na jednu pojistnou událost a všech- ny pojistné události v úhrnu, s maximální spoluúčastí 300 tis. Kč.“

14.3

Nepojištění	Pod-článek 14.3 [Nepojištění] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 14.3 [Pojištění díla a vybavení zhotovitele] s následujícím textem:

„Není-li v Příloze uvedeno jinak, je Zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození či další rizika uvedená v Příloze) pro Dílo, a to včetně součástí Díla a jeho příslušenství. Za Dílo a součásti Díla se pro účely tohoto Pod-článku považují zejména stavební a montážní práce, Materiá- ly, výrobky, zařízení a dokumenty související s prováděním Díla.

Pojištění podle tohoto Pod-článku musí být uzavřeno na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu s parametry a spoluúčastí stanovenými v Příloze.

Pojistná smlouva pro pojištění dle tohoto Pod-článku nesmí obsahovat ustanovení vy- lučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustano- vení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla, s výjimkou výluk odpovídají- cích výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v Zemi.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po ce- lou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky podle tohoto Článku a

- že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo

- že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele, a to aniž by byl vyžadován jakýkoli souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.“

Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou	29

14.4

Pojištění odpovědnosti	Přidává se nový Pod-článek 14.4 [Pojištění odpovědnosti] s následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění od- povědnosti obou Stran včetně křížové odpovědnosti v rozsahu zaručujícím pojistnou ochranu pro případ vzniku povinnosti k náhradě újmy, pokud újma vznikla v souvislosti s výkonem činností a práv či povinností vyplývajících nebo souvisejících s plněním závazků ze Smlouvy.“

### Ře1šení5sporů

Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je definován v Příloze.

VARIANTA A

15.2

Oznámení o nesouhlasu	V Pod-článku 15.2 je poslední slovo „rozhodcem“ nahrazeno slovy „rozhodnutím obecných soudů České republiky.“

15.3

Rozhodčí řízení	Pod-článek 15.3 [Rozhodčí řízení] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-člán- kem 15.3 [Rozhodování sporů] s následujícím textem:

VARIANTA B 15.1

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit na základě potupu podle Pod-článku 15.1, případně následně při nesouhlasu podle Pod-článku 15.2 smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyře- šeny před obecnými soudy České republiky.“

Adjudikace	Pod-článek 15.1 se odstraňuje bez náhrady.

15.2

Oznámení o nesouhlasu	Pod-článek 15.2 se odstraňuje bez náhrady.

15.3

Rozhodčí řízení	Pod-článek 15.3 [Rozhodčí řízení] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-člán- kem 15.3 [Rozhodování sporů] s následujícím textem:

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před obec- nými soudy České republiky.“

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

30	Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou

Smluvní podmínky pro výstavbu

Ministerstvo dopravy

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 Praha 1

tel.: +420 225 131 111

e-mail: posta@mdcr.cz http://www.mdcr.cz/

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 65/17 110 00 Praha 1

tel.: +420 221 811 111

e-mail: posta@mze.cz http://www.eagri.cz/

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8 500 03 Hradec Králové

tel.: +420 495 088 111

e-mail: podatelna@pla.cz http://www.pla.cz/

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219

430 03 Chomutov

tel.: +420 474 636 111

fax: +420 474 624 200

e-mail: podatelna@poh.cz https://www.poh.cz/

Ředitelství vodních cest ČR Nábřeží L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1

tel.: +420 225 131 732

e-mail: rvccr@rvccr.cz http://www.rvccr.cz/

Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 11

602 00 Brno

tel.: +420 541 637 111

fax: +420 541 211 403

e-mail: info@pmo.cz http://www.pmo.cz/

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8 150 00 Praha 5

tel.: +420 221 401 111

fax: +420 257 322 739

e-mail: podatelna@pvl.cz http://www.pvl.cz

Povodí Odry, státní podnik

701 26 Ostrava

tel.: +420 596 657 111

fax: +420 596 612 666

e-mail: info@pod.cz https://www.pod.cz/

Varenská 3101/49

Ověřovací doložka konverze dokumentu

z elektronické do elektronické podoby

( v souladu s ustanoveními zákona č. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, § 69a, Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě )

Ověřuji pod pořadovým číslem 3101/2020, že tento dokument, který vznikl převedením datového formátu se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Převedením dokumentu a vytvořením ověřovací doložky se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující elektronický dokument byl podepsán elektronickým podpisem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči replice seznamu zneplatněných certifikátů, která je automaticky vedena v systému eObec pro všechny poskytovatele kvalifikovaných certifikačních služeb.

Podpis byl připojen u dokumentu

Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 17.08.2020 06:35:12 byl získán jako datum a čas z razítka vstupujícího dokumentu

Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS

Certifikát podpisu:

Číslo certifikátu: 11580448(0xB0B420)

Platnost: od 30.09.2019 do 29.09.2020, certifikát nebyl zneplatněn Vystavitel certifikátu: První certifikační autorita, a.s., CZ

Podepisující: Ministerstvo dopravy ČR - pečeť, Česká republika - Ministerstvo dopravy

Podpis byl opatřen časovým razítkem v souladu s nařízením eIDAS ( Razítko bylo připojeno k dokumentu ) Číslo časového razítka: 235328139 ( 0E 06 D2 8B )

Vystavitel: I.CA Time Stamping Authority TSU 2 08/2019 (První certifikační autorita, a.s.) Datum a čas z razítka: 17.08.2020 06:35:12

Elektronický podpis:

Datum a čas vyhotovení ověřovací doložky: 18.08.2020 09:29:46

Místo vyhotovení ověřovací doložky: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 PRAHA 1

Ověřující organizace: Ředitelství vodních cest ČR Ověřující osoba: Tereza Schneiderova

Identifikační údaje ověřovací doložky

- Technická specifikace

  - Celá část f) Technická specifikace tvoří přílohu zadávací dokumentace a je uložena na elektronickém datovém nosiči.

- Výkresy

  - Celá část g) Výkresy tvoří přílohu zadávací dokumentace a je uložena na elektronickém datovém nosiči.

- Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

  - Kontrolní kniha stavby

  - Publicita

  - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 2.3.1. přílohy č. 2 zadávací dokumentace)

  - Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.2. přílohy č. 2 zadávací dokumentace)

  - Vzorové formuláře bankovních záruk

  - Stavební povolení

  - Závazek odkoupení vyzískaného materiálu (vzor)

  - Dohoda o předčasném užívání části stavby

h1) Kontrolní kniha stavby

-	Vítěznému uchazeči bude kontrolní kniha předána elektronicky na datovém nosiči.

h2) Publicita

h2) Publicita

Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby

## PUBLICITA

přístaviště Napajedla

Publicita obsahuje zásady pro používání grafických symbolů, publikování informací apod., které budou ZHOTOVITELEM dodržovány po celou dobu plnění SMLOUVY.

###### PŘEDPISY PRO PUBLICITU

ZHOTOVITEL je povinen zabezpečit v rámci plnění smluvního vztahu na vlastní náklady osazení povinných prostředků publicity na STAVENIŠTI, zrealizovat akce zahájení a ukončení projektu a zajistit další propagační materiály a akce k projektu dle článku III. Publicity. Po dobu časově neomezenou smluvním vztahem je ZHOTOVITEL dále povinen dodržovat obecná pravidla publicity.

###### OBECNÁ PRAVIDLA PUBLICITY

  - Používání grafických symbolů (log)

Symbol SFDI

Symbol Státního fondu dopravní infrastruktury je třeba používat výhradně v oficiální formě

distribuované SFDI na internetových stránkách www.sfdi.gov.cz.

Veškeré materiály obsahující symbol SFDI budou před zahájením výroby předloženy ke schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich odsouhlasení příslušnými osobami SFDI.

Symbol MD

Symbol Ministerstva dopravy je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované MD na

internetových stránkách www.md.gov.cz.

Veškeré materiály obsahující symbol Ministerstva dopravy budou před zahájením výroby předloženy ke schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich odsouhlasení příslušnými osobami Ministerstva dopravy.

Symbol Ředitelství vodních cest České republiky a Baťova kanálu

Symbol Ředitelství vodních cest České republiky a Baťova kanálu je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované OBJEDNATELEM a definované v Grafickém manuálu OBJEDNATELE.

Veškeré materiály obsahující symbol Ředitelství vodních cest České republiky budou před zahájením výroby předloženy OBJEDNATELI ke schválení.

  - Publikování informací o projektu

ZHOTOVITEL se zavazuje předkládat OBJEDNATELI ke schválení veškeré tiskové zprávy a informační a propagační materiály vztahující se k PŘEDMĚTU DÍLA před jejich vydáním, přičemž OBJEDNATEL si vyhrazuje právo zakázat jejich vydání.

ZHOTOVITEL je povinen předem informovat OBJEDNATELE o veškerých aktivitách vůči veřejnosti, které se týkají PŘEDMĚTU DÍLA (článcích, konferencích, seminářích, veletrzích, výstavách, soutěžích apod.) a požádat ho o jejich schválení v dostatečném předstihu, přičemž OBJEDNATEL si vyhrazuje právo tyto aktivity zakázat.

ZHOTOVITEL se zavazuje dodržovat tato pravidla:

Písmo:

Font Tahoma nebo Arial, barva černá, min. velikost 9

Ve veškerých tištěných i elektronicky předávaných výstupech a informačních a propagačních

materiálech vztahujících se k předmětu plnění uvádět následující specifikace:

- přesný název akce

- investorem akce je Ministerstvo dopravy a Ředitelství vodních cest České republiky

- akce je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

- měsíc, rok dokončení

Při publikování stručné informace o projektu, jejímž autorem je ZHOTOVITEL nebo třetí osoba ve smluvním vztahu se ZHOTOVITELEM, je ZHOTOVITEL povinen výše uvedené specifikace k akci uvést formou úmyslně nesnižující její přehlednost a postřehnutelnost pro čtenáře.

Při poskytování informací o projektu třetím stranám v souladu s ustanoveními SMLOUVY O DÍLO

je ZHOTOVITEL povinen výše uvedené specifikace této straně sdělit.

U účelových publikací, letáčků, plakátů a jiných propagačních materiálů úzce se vztahujících k předmětné akci ZHOTOVITEL uvádí na titulní straně veškeré výše jmenované specifikace včetně grafických symbolů (loga) Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest ČR a SFDI ve srovnatelných velikostech a v provedeních/formách dle článku I. odst. 1. Publicity. Povinnosti uvádět grafické symboly a texty/slogany může být ZHOTOVITEL písemně zproštěn OBJEDNATELEM, pokud není jejich uvedení technicky proveditelné (např. u drobných propagačních materiálů).

Při informačních akcích pro veřejnost (konferencích, seminářích, veletrzích, výstavách, soutěžích) souvisejících s prováděním projektu musí organizátor v jednacích sálech zřetelně umístit grafické symboly Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest České republiky a SFDI. Pro dokumenty předávané veřejnosti v rámci těchto akcí platí výše uvedená pravidla.

  - Splnění požadavků dle bodu 1. Používání grafických symbolů (log):

    - weby a sociální sítě

      - loga na stejném místě na všech stránkách

      - ideálně jako součást rámce stránky, který se užívá na celém webu/sekci

      - u sociálních sítí na úvodní (vstupní) obrazovce

    - tištěné materiály určené pro veřejnost (vč. novinářů, odborníků atd.)

      - loga v pravém spodním rohu přední nebo zadní strany obálky

      - na bílém pozadí (s výjimkou umístění na celoplošné fotografii)

    - reporty a interní dokumenty projektu

      - loga na přední straně obálky

    - elektronické prezentace (PowerPoint atd.)

      - loga na prvním nebo posledním slidu nebo v zápatí každého

    - CD a DVD

      - loga na obalu krabičky nebo na etiketě disku

    - videa, animace, film

      - loga na úvodním nebo závěrečném záběru

    - veřejně přístupné práce – v průběhu prací

      - billboard umístěný v místě prací obsahující loga vizuálně rovnocenná, první v pořadí vždy logo Ministerstva dopravy, všechna loga uvedená v bodu 1. ve stejné výšce, resp. výše, než loga ostatních subjektů

    - veřejně přístupné práce – po dokončení

      - pamětní deska obsahující loga vizuálně rovnocenná, první v pořadí vždy logo Ministerstva dopravy, všechna loga uvedená v bodu 1. ve stejné výšce, resp. výše, než loga ostatních subjektů

  - Zodpovědná osoba za oblast publicity

ZHOTOVITEL se zavazuje k datu spuštění projektu ustanovit kontaktní osobu pro oblast publicity, která bude zodpovědná za plnění Publicity a zajistí komunikaci mezi ZHOTOVITELEM a OBJEDNATELEM v oblasti publicity.

ZHOTOVITELEM určená zodpovědná osoba se bude nejméně 1x měsíčně účastnit kontrolního dne publicity, na kterém OBJEDNATELI představí plnění závazků plynoucích z Publicity, zejména pak fotodokumentace, video záznamů a komunikace k DÍLU vedené k médiím ze strany ZHOTOVITELE.

###### ZÁKLADNÍ PROSTŘEDKY PUBLICITY

  - Velkoplošné reklamní panely na STAVENIŠTI

„Velkoplošný reklamní panel“ znamená reklamní panel umístěný na vhodném viditelném místě v místě realizace Projektu tak, aby mohl informovat veřejnost o Projektu a jeho financování z prostředků SFDI.

ZHOTOVITEL je povinen na STAVENIŠTI umístit 2 velkoplošné reklamní panely odpovídající níže uvedeným požadavkům na místě přístupném veřejnosti s viditelností jak z pozemní komunikace, tak z vodní cesty.

Osazení velkoplošného panelu dokladuje ZHOTOVITEL fotografiemi s časovým razítkem, které neprodleně předá OBJEDNATELI.

Velikost velkoplošného reklamního panelu musí odpovídat rozsahu akce. Minimální rozměr panelu je 3,0x1,5 m. Velikost a místo jeho osazení bude upřesněno OBJEDNATELEM. Panel bude zhotoven z materiálu svojí trvanlivostí odpovídající délce trvání výstavby, přičemž nebude docházet k jeho barevné degradaci a snížení čitelnosti. ZHOTOVITEL je povinen panel po celou dobu jeho instalace na STAVENIŠTI udržovat, aktualizovat a čistit. Pokud by došlo k poškození nebo zničení panelu, ZHOTOVITEL zajistí obnovu panelu do 1 měsíce od okamžiku zjištění vady.

Přesná podoba velkoplošného reklamního panelu bude dána OBJEDNATELEM.

Grafický návrh velkoplošného reklamního panelu a místo, kam bude umístěn, bude před zahájením výroby předloženo OBJEDNATELI ke schválení. Zápis o tom bude uveden ve stavebním deníku.

  - Pamětní deska

ZHOTOVITEL je povinen na dokončeném objektu osadit 1 pamětní desku odpovídající níže uvedeným požadavkům na místě dobře viditelném většině uživatelů infrastruktury. Jedná se převážně o polohy při hlavních přístupech na objekt. Při osazování pamětní desky bude dbáno na její čitelnost osobami nacházejícími se na běžně přístupných komunikačních koridorech stavby, aniž by bylo nutné vynaložit zvláštní úsilí pro její přečtení. Přesná poloha bude před instalací stanovena OBJEDNATELEM a bude o tom proveden písemný zápis.

Pamětní desku ZHOTOVITEL osazuje nejpozději do 6 měsíců od předání dokončené stavby včetně odstraněných vad a nedodělků.

Osazení pamětní desky dokladuje ZHOTOVITEL fotografiemi s časovým razítkem, které neprodleně předá OBJEDNATELI.

Velikost pamětní desky musí odpovídat rozsahu akce a požadavkům na čitelnost uvedených informací. Minimální rozměry jsou 0,60 x 0,40 m. Pamětní deska bude zhotovena

z trvanlivého nekorodujícího kovu. Text a grafické symboly budou vyhotoveny reliéfním způsobem s barevnou úpravou. Pamětní deska bude připevněna na zdivo nebo jiné pevné konstrukce stavby, přičemž, pokud se pamětní deska nachází na místě volně přístupném pro veřejnost, bude použité kotvení maximálně znesnadňovat demontáž jednoduchými prostředky.

Přesná podoba pamětní desky bude dána OBJEDNATELEM.

Grafický návrh pamětní desky bude před zahájením výroby předložen OBJEDNATELI k písemnému schválení.

###### DALŠÍ PROSTŘEDKY PUBLICITY

  - ZHOTOVITEL se zavazuje uspořádat u příležitosti zahájení DÍLA tiskovou konferenci. Termín konání bude po dohodě s OBJEDNATELEM stanoven s předstihem minimálně 14 dnů. Návrh charakteru celé akce bude předem odsouhlasen OBJEDNATELEM. Před konáním předá ZHOTOVITEL ke schválení OBJEDNATELI seznam hostů, seznam pozvaných novinářů. Dále poskytne prostor pro vystoupení zástupci Ministerstva dopravy ČR (MD ČR), ŘVC ČR, SFDI a dalších významných organizací a zajistí výrobu a umístění předepsaných symbolů MD, ŘVC ČR a SFDI v prostoru, kde budou poskytovány rozhovory médiím. Pro akci zajistí ZHOTOVITEL grafický návrh a zhotovení 100 ks materiálu pro veřejnost a novináře v rozsahu minimálně jednoho listu formátu A4 v oboustranném barevném provedení na lesklé křídě s min. gramáží 120 g/m2, 2 ks zarámovaných referenčních listů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití (1x s informacemi o projektu a 1x s informacemi o plavbě) a reklamního nosiče typu roll up (rozměry cca 95 x 200 cm) obsahujícího obdobné informace jako velkoplošný reklamní panel (viz odst. II. bod 1.). Provedení jednotlivých výrobků musí být odsouhlaseno OBJEDNATELEM před jejich výrobou.

ZHOTOVITEL zajistí odpovídající ozvučení akce a profesionální fotodokumentaci akce. Fotografie předá ihned po akci OBJEDNATELI.

ZHOTOVITEL se dále zavazuje uspořádat další tiskové konference operativně kdykoliv

v průběhu nebo na konci realizace DÍLA na pokyn OBJEDNATELE.

  - ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí a OBJEDNATELI předá nejpozději do 3 týdnů od převzetí staveniště 500 ks referenčních listů o velikosti minimálně jednoho listu formátu A4 v oboustranném barevném provedení na lesklé křídě s min. gramáží 120 g/m2 a 2 ks referenčních listů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití (1x s informacemi o projektu a 1x s informacemi o plavbě), které ZHOTOVITEL umístí dohromady s velkoplošným reklamním panelem (viz odst. II. bod 1.) v místě přístupném veřejnosti vč. výroby nosné konstrukce (hliníkový rám, nosná konstrukce pozinkovaná).

Přesná podoba referenčních listů bude dána OBJEDNATELEM.

Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM.

  - ZHOTOVITEL se zavazuje na vlastní náklady zajistit vytvoření a rozmístění potřebného počtu (min. 2 ks) omluvných a vysvětlujících panelů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití.

Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM.

  - ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí pravidelné zasílání fotodokumentace z průběhu výstavby v minimální frekvenci 1x za 14 dnů. Na pokyn OBJEDNATELE zajistí ZHOTOVITEL letecké snímky výstavby. Fotografie v minimální velikosti 1920x1080 budou v elektronické podobě ukládány ZHOTOVITELEM na adresu určenou OBJEDNATELEM. Po skončení stavby ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI ucelenou fotodokumentaci na vhodném datovém nosiči – jednotlivé fotografie budou mít název ve tvaru RRMMDD název stavby XXX (R – rok, M – měsíc, D – den, X – pořadové číslo fotografie). Datový nosič budou označena názvem projektu a pořadovým číslem a uložena v krabičkách též označených názvem projektu a pořadovým číslem.

  - Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit obsahovou náplň sekce webu www.rvc.gov.cz věnované Dílu. Plnění bude obsahovat:

- text o chystané stavbě – vč. popisu technologie výstavby a fotografie původního stavu

- aktualitu k zahájení stavby

- nejméně 1x měsíčně aktualizaci textu a aktualitu z průběhu stavby se zdůrazněním významných milníků Díla, vč. fotodokumentace

- text o dokončené stavbě, vč. fotografií dokončeného Díla a průběhu realizace Díla

Výstupy Zhotovitel předá Objednateli elektronickou poštou, resp. na vhodných datových nosičích nebo přes webové rozhraní. Při předání prostřednictvím webového rozhraní musí Zhotovitel data předávat ve formátu pro rozhraní aktuálně akceptovatelném. Při ostatních cestách přenosu Zhotovitel upraví formát předávaných dat (tímto ustanovením nejsou dotčené formáty dat požadované v ostatních bodech smlouvy):

- text ve formát digitálního prostého textu (velikost písma 11, font Arial)

- videa ve formátu mp4 16:9 480p

- fotografie ve formátu jpg v rozlišení 640x480

Výstupy předávané mimo webové rozhraní musí být upraveny do formátu vhodného pro zveřejnění na webu, Facebooku, Sítě X a Youtube, popř. dalších sociálních sítích.

  - ZHOTOVITEL se zavazuje uspořádat akci pro veřejnost a zvané hosty (cca 50 zvaných osob) u příležitosti úspěšného dokončení DÍLA nebo části DÍLA v období významném pro plavbu na Baťově kanálu. Součástí akce bude i tisková konference. Termín konání akce k dokončení DÍLA bude po dohodě s OBJEDNATELEM stanoven s předstihem minimálně 28 dnů. Návrh charakteru celé akce bude předem odsouhlasen OBJEDNATELEM. Před konáním akce předá ZHOTOVITEL ke schválení OBJEDNATELI seznam hostů, seznam pozvaných novinářů, grafický návrh pozvánek a slavnostní pásky, návrh programu akce. Grafická podoba pozvánek bude dána OBJEDNATELEM. Pro akci zajistí ZHOTOVITEL grafický návrh a zhotovení 200 ks materiálu pro veřejnost a novináře v rozsahu minimálně jednoho listu formátu A4 v oboustranném barevném provedení na lesklé křídě s min. gramáží 120 g/m2, 500 ks referenčních listů s informacemi o plavbě na Baťově kanálu o velikosti minimálně jednoho listu formátu A4 složeného (Z) do velikosti DL v oboustranném barevném provedení na lesklé křídě s min. gramáží 120 g/m2, 1 ks zarámovaných referenčních listů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití s informacemi o projektu.

Dále poskytne prostor pro vystoupení zástupci Ministerstva dopravy ČR (MD ČR), ŘVC ČR, SFDI a dalších významných organizací a zajistí výrobu a umístění předepsaných symbolů MD, ŘVC ČR a SFDI v prostoru, kde probíhá slavnostní akt a kde budou poskytovány rozhovory médiím.

ZHOTOVITEL zajistí odpovídající ozvučení akce a profesionální fotodokumentaci akce. Fotografie předá ihned po akci OBJEDNATELI.

  - ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí profesionální fotodokumentaci zachycující stav před zahájením a po dokončení Díla vč. leteckých snímků, pro účely další reprezentace projektu. Snímky budou vyhotoveny v minimálním rozlišení 600 dpi rozměru A3. Fotografie musí být zhotoveny za ideálního počasí v předem s OBJEDNATELEM dohodnuté podobě (námět, úhel pohledu, výška záběru fotografie). Fotografie v minimálním počtu 5 ks pozemní a 5 ks letecké předá OBJEDNATELI v digitální podobě na nosiči DVD v termínu určeném OBJEDNATELEM dle počasí a ročního období. DVD bude označeno názvem projektu a uloženo v krabičce též označené názvem projektu.

  - ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí grafický návrh a OBJEDNATELI předá do 3 měsíců od předání a převzetí dokončeného DÍLA nebo dle dostupnosti fotografií díla (viz předchozí bod.) 1000 ks referenčních listů o velikosti minimálně jednoho listu formátu A4 v oboustranném barevném provedení na lesklé křídě s min. gramáží 120 g/m2 a 4 ks zarámovaných referenčních listů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití

s životností min. 5 let ve venkovním prostředí k propagaci DÍLA a vodních cest. Z toho 1 ks ZHOTOVITEL umístí v místě přístupném veřejnosti vč. výroby nosné konstrukce (hliníkový rám, nosná konstrukce pozinkovaná).

Přesná podoba referenčních listů bude dána OBJEDNATELEM.

Před tiskem musí být obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM.

  - U všech grafických výstupů dle výše uvedených bodů ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI na vhodném datovém nosiči tyto v souborech formátu PDF v tiskové kvalitě, v souborech ve formátu EPS a zdrojové plně editovatelné grafické soubory ve formátech CDR, resp. AI. Dále přikládá zdrojový text a zvlášť všechny použité grafické materiály (fotografie, kresby, mapy, vizualizace atd.) v souborech formátu JPG nebo TIFF v tiskové kvalitě vč. písemného souhlasu s neomezeným užitím díla.

Příklady grafického provedení velkoplošného reklamního panelu, pamětní desky a referenčních listů formátu

A4 a A0:

Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby

h3) Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů

h3) Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů

Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby

Evidenční číslo objednatele: SML-2025-164-VZ

###### FORMULÁŘ 2.3.1.

PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČO: 25869523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby“ (dále jen „účastník“), tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci veřejné zakázky

- využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

|  |  |  | Právní titul | Termín exspirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název a |  | účastníka |  |
|  | identifikace (zejm. |  | k nakládání |  |
|  | číslo, datum | Popis zařízení či | s právy patentu |  |
| č. | udělení, resp. registrace do | technologického procesu, který je | či užitnému vzory v rozsahu |  |
|  | příslušného | předmětem ochrany | stanoveném v |  |
|  | rejstříku) patentu |  | příslušných |  |
|  | či užitného vzoru |  | ustanoveních |  |
|  |  |  | Smlouvy |  |
| 1. | NETÝKÁ SE |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

- využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších

předpisů, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

|  | Název a |  | Právní titul účastníka k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy | Termín exspirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | identifikace (zejm. |  |  |  |
|  | číslo, datum |  |  |  |
|  | udělení, resp. | Popis věci, výrobku |  |  |
| č. | registrace do | či zařízení, které je |  |  |
|  | příslušného | předmětem ochrany |  |  |
|  | rejstříku) |  |  |  |
|  | průmyslového |  |  |  |
|  | vzoru |  |  |  |
| 1. | NETÝKÁ SE |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

- nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Účastník dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu nezbytném k dosažení účelu Smlouvy.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Olomouci dne 26.11.2025

člen představenstva

Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby

h4) Seznam poddodavatelů a jiných osob

h4) Seznam poddodavatelů a jiných osob

Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby

Evidenční číslo objednatele: SML-2025-164-VZ

č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/629/2025/OVZ-8

###### FORMULÁŘ 2.3.2.

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČO: 25869523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na dodávky „Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní

kapacity – zhotovitel stavby“ (dále jen „dodavatel“),

###### I)

v souladu s požadavky ust. § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit

| Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele | IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele | Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit |
| --- | --- | --- |
| NETÝKÁ SE |  |  |

###### II)

v souladu s požadavky ust. § 83 odst. 1 ZZVZ níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny

osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce a případně naplňujícími kritéria hodnocení nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

| Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení jiné osoby | IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo jiné osoby | Kvalifikace, která je jinou osobou prokazována |
| --- | --- | --- |
| NETÝKÁ SE |  |  |

V Olomouc dne 26.11.2025

člen představenstva

Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby

h5) Vzorové formuláře bankovních záruk

h5) Vzorové formuláře bankovních záruk

Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby

Evidenční číslo objednatele: SML-2025-164-VZ

č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/629/2025/OVZ-8

###### VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY - ZAJIŠTĚNÍ SPLNĚNÍ SMLOUVY

Stručný název Smlouvy o dílo:

Přístaviště Napajedla - zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby

Název a adresa příjemce (jehož Smlouva o dílo uvádí jako Objednatele):

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR nábř. L. Svobody 1222/12

110 15 Praha 1

IČO: 679 81 801

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se Smlouvou o dílo č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno], kterou byla uzavřena Smlouva mezi Českou republikou – Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 67981801, coby Objednatelem na straně jedné a společností [bude doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], [Pozn.: v případě, že je zhotovitelem konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace všech těchto osob], coby konzultantem na straně druhé (dále jen

„Zhotovitel“, resp. „Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku

na stavební práce:

„Přístaviště Napajedla - zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby“ (dále jen „Dílo“).

Byli jsme informováni, že Zhotovitel uzavřel s Objednatelem Smlouvu. Na základě Pod-článku

4.2. Smluvních podmínek, jež tvoří nedílnou součást Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit řádné plnění svých povinností ze Smlouvy bankovní zárukou vystavenou ve prospěch České republiky – Ředitelství vodních cest ČR. Dále jsme byli informováni, že můžete požadovat, aby Zhotovitel zajistil prodloužení této bankovní záruky, neobdržel-li Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce podle Pod-článku 10 Smluvních podmínek nebo nepředal-li Vám bankovní záruku za odstranění vad podle Smlouvy do 28 dnů přede dnem ukončení platnosti této bankovní záruky.

Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČ banky], na základě této bankovní záruky, referenční číslo [bude doplněno], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, České republice – Ředitelství vodních cest ČR , vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek či omezujících podmínek sumu [bude doplněno] % z přijaté smluvní ceny, tj. celkem částku [bude doplněno],- Kč (slovy: [bude doplněno]) dále jen

„Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu

se všemi podmínkami této bankovní záruky a a prohlášení, že Smlouva nabyla účinnosti a že

- Zhotovitel porušil svou (své) povinnost (i) vyplývající ze Smlouvy nebo technických norem nebo právních předpisů a v jakém ohledu je porušil, a České republice – Ředitelství vodních cest ČR z takového porušení dle Smlouvy vzniklo právo na smluvní pokutu, slevu z ceny díla, náhradu škody či jiné újmy či vydání bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění (at‘ už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), nebo

- do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže nebylo Vámi Zhotoviteli vydáno Potvrzení o převzetí Díla nebo bankovní záruka za odstranění vad Vám nebyla předána z důvodů přičitatelných Zhotoviteli, a že platnost této bankovní záruky nebyla prodloužena, přestože je Zhotovitel dle Smlouvy povinen zajistit v těchto případech prodloužení platnosti této bankovní záruky

(dále jen „Žádost o platbu“).

Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.

Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.

Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění

této bankovní záruky.

Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká

automaticky:

- v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo

- v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností

z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo

- vyplacením celé Zaručené částky, nebo

- dne [bude doplněno],

podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak uvedeno výše.

Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži.

Vystaveno v

Datum

Podpis(y)

FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ODSTRANĚNÍ VAD

VZOROVÝ FORMULÁŘ

BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ODSTRANĚNÍ VAD

Stručný název Smlouvy o dílo:

Přístaviště Napajedla - zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby

Název a adresa příjemce (jehož Smlouva o dílo uvádí jako Objednatele):

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR nábř. L. Svobody 1222/12

110 15 Praha 1

IČO: 679 81 801

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se Smlouvou o dílo č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno], kterou byla uzavřena Smlouva mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12 , 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801, coby Objednatelem na straně jedné a společností [bude doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], [Pozn.: v případě, že je zhotovitelem konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace všech těchto osob], coby zhotovitelem na straně druhé (dále jen

„Zhotovitel“, resp. „Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku na

stavební práce:

„Přístaviště Napajedla - zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby“, (dále jen „Dílo“).

Byli jsme informováni, že Zhotovitel uzavřel s Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR Smlouvu. Na základě Pod-článku 4.25 Smluvních podmínek, jež tvoří nedílnou součást Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit řádné plnění svých povinností ze Smlouvy bankovní zárukou za odstranění vad vystavenou ve prospěch České republiky – Ředitelství vodních cest ČR. Dále jsme byli informováni, že můžete požadovat, aby Zhotovitel zajistil prodloužení této bankovní záruky, pokud byla Záruční doba prodloužena podle Pod-článku 11.3 Smluvních podmínek a k prodloužení Záruční doby došlo do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky.

Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČO banky], na základě této bankovní záruky, referenční číslo [bude doplněno], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, České republice – Ředitelství vodních cest ČR, vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek či omezujících podmínek sumu [bude doplněno] % z přijaté smluvní ceny, tj. celkem částku [bude doplněno],- Kč (slovy: [bude doplněno]) dále jen „Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky, obsahující referenční číslo této bankovní záruky a prohlášení, že

- Zhotovitel porušil svou (své) povinnost (i) odstranit určitou vadu nebo vady vyplývající z porušení Smlouvy nebo technických norem nebo právních předpisů, a České republika – Ředitelství vodních cest ČR z takového porušení dle Smlouvy vzniklo právo na smluvní pokutu, slevu z ceny díla, náhradu škody či jiné újmy

či vydání bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), přičemž vada nebo vady musí být v prohlášení uvedeny, nebo

- do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže byla Záruční doba prodloužena podle Pod-článku 11.3 Smluvních podmínek z důvodů přičitatelných Zhotoviteli, a že platnost této bankovní záruky za odstranění vad nebyla prodloužena, přestože je Zhotovitel dle Smlouvy povinen zajistit v těchto případech prodloužení platnosti této bankovní záruky

(dále jen „Žádost o platbu“).

Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.

Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.

Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění

této bankovní záruky.

Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká

automaticky:

  - v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo

  - v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností

z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo

  - vyplacením celé Zaručené částky, nebo

  - dne [bude doplněno datum odpovídající 70 dnům od uplynutí záruční doby], podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak uvedeno výše.

Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži.

Vystaveno v

Datum

Podpis(y)

FORMULÁŘ

BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ZÁLOHU

VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ZÁLOHU

Stručný název Smlouvy o dílo:

Přístaviště Napajedla - zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby

Název a adresa příjemce (jehož Smlouva o dílo uvádí jako Objednatele).

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR nábř. L. Svobody 1222/12

110 15 Praha 1

IČO: 679 81 801

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se Smlouvou o dílo č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno], kterou byla uzavřena Smlouva mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12 , 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801, coby Objednatelem na straně jedné a obchodní společností [bude doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], [Pozn.: v případě, že je zhotovitelem konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace všech těchto osob], coby zhotovitelem na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“, resp. „Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce:

Přístaviště Napajedla - zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby (dále jen „Dílo“).

Byli jsme informováni, že Zhotovitel uzavřel s Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR Smlouvu. Na základě Pod-článku [bude doplněno] Smluvních podmínek, jež tvoří nedílnou součást Smlouvy, je Zhotovitel před obdržením zálohové platby povinen zajistit bankovní záruku za zálohu vystavenou ve prospěch České republiky – Ředitelství vodních cest ČR. Dále jsme byli informováni, že můžete požadovat, aby Zhotovitel zajistil prodloužení této bankovní záruky, nebyla-li záloha splacena do 28 dnů před datem ukončení platnosti této bankovní záruky.

Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČO banky], na základě této bankovní záruky, referenční číslo [bude doplněno], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek či omezujících podmínek sumu [bude doplněno] z přijaté smluvní ceny, tj. celkem částku [bude doplněno],- Kč (slovy: [bude doplněno]) dále jen „Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky, obsahující referenční číslo této bankovní záruky a prohlášení, že

- Zhotovitel nesplatil zálohu v souladu s podmínkami Smlouvy s uvedením částky,

kterou Zhotovitel nesplatil, nebo

- do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže platnost této bankovní záruky nebyla prodloužena a Zhotovitel nesplatil zálohu v souladu s podmínkami Smlouvy s uvedením částky, kterou Zhotovitel nesplatil

(dále jen „Žádost o platbu“).

Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.

Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.

Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění

této bankovní záruky.

Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká

automaticky:

  - v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo

  - v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností

z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo

  - vyplacením celé Zaručené částky, nebo

  - dne [bude doplněno],

podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak uvedeno výše.

Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora.

Datum

Podpis(y)

Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby

h6) Stavební povolení

h6) Stavební povolení

Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby

Evidenční číslo objednatele: SML-2025-164-VZ

č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/629/2025/OVZ-8

odbor životního prostředí

oddělení vodního hospodářství

VAŠE ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: SPISOVÁ ZNAČKA:

OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA:

TELEFON: E-MAIL:

DATUM:

OŽP/30660/2022/HEJ OŽP/8588/2021/HEJ

dle rozdělovníku

22.07.2022

„Zvyšování přístavní kapacity na přístavištích BK, PŘÍSTAVIŠTĚ NAPAJEDLA“ - společné povolení vodního díla.

ROZHODNUTÍ

č. 75/2022

Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, jako

- věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- místně a věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

- speciální stavební úřad podle § 15 a § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

po provedeném řízení

- dle § 94j - §94p zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a

- dle § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění

vydává

společné povolení, kterým se podle § 94 p odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

pro účastníka řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, na kterého se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

schvaluje stavební záměr

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČ 67981801

„Zvyšování přístavní kapacity na přístavištích BK, PŘÍSTAVIŠTĚ NAPAJEDLA“

na pozemcích parc. č. st. 3074, 7676/15, st. 3108, 461/98, 6447/1 a st. 3088č. 772/1, 461/11, 4678/1 a 6478/4 v katastrálním území Napajedla, ORP Otrokovice, kraj Zlínský, č. hydrologického pořadí 4-13-01-054.

Účel vodního díla:

Přístaviště Napajedla je určeno k podélnému stání plavidel

Členění a popis stavby vodního díla:

Stávající přístaviště Napajedla s pevnou přístavní hranou je umístěné na levém břehu řeky Moravy

Strana 1 (celkem 7)

| Městský úřad Otrokovice | e-mail: |  | web: | www.otrokovice.cz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nám. 3. května 1340 | ústředna: |  | IČ: | 00284301 |
| 765 02 OTROKOVICE | fax: |  | ID datové schránky: | jfrb7zs |

v ř. km 174,396 – 174, 441.

Kapacita stávajícího přístaviště přístavní hrana pro podélné stání plavidel délky 45 m pro 2 plavidla typu A (do 20m délky) nebo 4 plavidla typu B (do 10 m délky) nebo 5 plavidel typu C (do 8 m délky) nebo 9 plavidel typu D (do 5 m délky).

Stávající přístaviště bude pro zvýšení přístavní kapacity rozšířeno.

Zvýšení přístavní kapacity stávajícího přístaviště zahrnuje dva inženýrské objekty, dvě etapy:

- IO 01 – ETAPA 1

- IO 02 – ETAPA 2.

IO 01 – ETAPA 1 bude vybudována v ř. km 174,376 – 174,396 řeky Moravy a zahrnuje pevné molo délky 20 m, celkové šířky 3 m.

Kapacita přístaviště po rozšíření o 1. etapu – bude s délkou přístavní hrany 65 m pro podélné stání plavidel:

- plavidla typu A (do 20m délky) nebo 6 plavidel typu B (do 10 m délky) nebo 8 plavidel typu C (do 8 m délky) nebo 13 plavidel typu D (do 5 m délky).

IO 02 – ETAPA 2 bude vybudována v ř. km 174,441 – 174,461 řeky Moravy a zahrnuje pevné molo délky 20 m, celkové šířky 7 m.

Kapacita přístaviště po rozšíření o 1. a 2. etapu – bude s délkou přístavní hrany 85 m pro podélné stání plavidel:

- plavidla typu A (do 20m délky) nebo 8 plavidel typu B (do 10 m délky) nebo 10 plavidel typu C (do 8 m délky) nebo 17 plavidel typu D (do 5 m délky).

Umístění stavby na pozemcích:

-  Stavba se umísťuje na parc. č. st. 3074 (zastavěná plocha a nádvoří), 7676/15 (ostatní plocha), st. 3108 (zastavěná plocha a nádvoří), 461/98 (vodní plocha), 6447/1 (vodní plocha) a st. 3088 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Napajedla, ORP Otrokovice, okres Zlín, kraj Zlínský, č.h.p. 4-13-01-054 tak, jak je zakresleno v projektové dokumentaci vypracované xxxx, autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby (ČKAIT 0000433), AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, číslo zakázky 200226.87, ve výkresech „Katastrální situační výkres“, č.v. C.4 v měřítku 1:250.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Spec. stavební úřad při vymezení území dotčeného vlivy stavby zohlednil stavbu a účel jejího užívání a s ním spojený možný vznik negativních činitelů, které mohou být zdrojem nadprůměrných imisí, navýšení dopravy, požární riziko apod. a s ohledem na tyto aspekty vymezil území dotčené vlivy stavby v rozsahu pozemků dotčených – parc. č. st. 3074, 7676/15, st. 3108, 461/98, 6447/1 a st. 3088č. 772/1, 461/11, 4678/1 a 6478/4 a pozemků nejbližších sousedních parc. č. 117/40, 7728/1, 461/10, 461/11, 6478/1 a 6478/4, st. 3109, 7676/23, 101/4 v k.ú. Napajedla, ORP Otrokovice, kraj Zlínský, č. hydrologického pořadí 4-13-01-054.

Orientační určení polohy stavby vodního díla:

IO 01 ETAPA 1:	X: 1169723,61, Y: 532833,40

X: 1139688,56, Y: 532805,15

IO 02 ETAPA 2:	X: 1169655,76, Y: 532773,74

X: 1169641,32, Y: 532759,91

Toto rozhodnutí je v souladu s ust. § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a v souladu s ust. § 94p odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění vydáno za předpokladu splnění těchto podmínek:

Stanovení podmínek pro umístění stavby:

- Stavba se umísťuje na pozemcích parc. č. st. 3074 (zastavěná plocha a nádvoří), 7676/15 (ostatní plocha), st. 3108 (zastavěná plocha a nádvoří), 461/98 (vodní plocha), 6447/1 (vodní plocha) a st. 3088 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Napajedla, ORP Otrokovice, okres Zlín, kraj Zlínský, č.h.p. 4-13-01- 054 tak, jak je zakresleno v projektové dokumentaci vypracované xxxx., autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby (ČKAIT 0000433), AQUATIS a.s.,

Strana 2 (celkem 7)

| Městský úřad Otrokovice | e-mail: |  | web: | www.otrokovice.cz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nám. 3. května 1340 | ústředna: |  | IČ: | 00284301 |
| 765 02 OTROKOVICE | fax: |  | ID datové schránky: | jfrb7zs |

Botanická 834/56, 602 00 Brno, číslo zakázky 200226.87, ve výkresech „Katastrální situační výkres“, č.v. C.4 v měřítku 1:250.

- Podmínky z Koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Otrokovice, OŽP/34296/2021/SOL ze dne 08.09.2021:

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

  - Stavební úpravy budou provedeny dle zpracované projektové dokumentace, v co nekratším časovém rozsahu a k celému přírodnímu prostředí velmi citlivě.

  - Ochrana dřevin tvořících břehový porost bude dle § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. při realizaci stavby zajištěna dodržením České technické normy ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.“ Zejména ochrana stromů před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) a ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh a stavebních jam. V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m! Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem ≥ 2 cm. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů.

  - V průběhu prací nesmí docházet k mechanickému ani chemickému znečišťování významného krajinného prvku – vodního toku, především ropnými produkty z mechanizačních prostředků a stavebními hmotami. Veškerý materiál používaný pro stavbu musí být zároveň netoxický a ekologicky nezávadný.

  - Bude nutné zabránit úniku stavebních hmot do toku. Není možné vypouštět vápenné a cementové vody přímo do toku ani jinak způsobovat silnější zákal vody (mimo běžné technologie stavby).

  - Veškerá doprava kolem stavby bude prováděna šetrně, aby nedošlo k nadměrnému zatížení a poškození prostředí v okolí stavebních úprav.

  - Pokud se vyskytnou v průběhu provádění prací nové skutečnosti, je investor povinen informovat orgán ochrany přírody a krajiny, tj. MěÚ Otrokovice, který posoudí vzniklou novou situaci z hlediska ochrany přírody a krajiny a zaujme stanovisko.

Stanovení podmínek pro provedení stavby:

- Stavba bude provedena dle projektové dokumentace xxxx., autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby (ČKAIT 0000433), AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, číslo zakázky 200226.87. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.

- Před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu určeným. Před zahájením výkopových prací si stavebník dále zajistí vytyčení polohy podzemních vedení přímo v terénu, aby nedošlo během výkopu k jejich poškození, o vytýčení provede zápis do stavebního deníku. Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně. Při jejich odkrytí je nutné uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu proti jejich porušení a jiným vnějším vlivům (mráz apod.). Odkrytá podzemní vedení a zařízení musí být zakreslena do dokumentace skutečného provedení stavby.

- Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.

- Stavba bude prováděna oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou.

Podmínky plynoucí ze stanovisek orgánů státní správy:

- Budou dodrženy podmínky Státní plavební správy – pobočky Přerov, ze dne 08.07.2021, zn. 1896/PR/21

- Budou dodrženy podmínky Povodí Moravy, s.p. ze dne 22.07.2021, zn. PM-24994/2021/5203/Mi

- Budou dodrženy podmínky Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 15.07.2021, č.j. KHSZL 19089/2021

Podmínky plynoucí z vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktury:

- Budou dodrženy podmínky MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., ze dne 21.06.2021, č. 033724/2021/PT

Ostatní podmínky:

- Stavba bude dokončena nejpozději do konce 12/2023.

Strana 3 (celkem 7)

| Městský úřad Otrokovice | e-mail: |  | web: | www.otrokovice.cz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nám. 3. května 1340 | ústředna: |  | IČ: | 00284301 |
| 765 02 OTROKOVICE | fax: |  | ID datové schránky: | jfrb7zs |

- Stavba bude prováděna dodavatelsky.

- Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě stavby do kolaudace stavby.

- Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.

- Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu, popřípadě znovu ozeleněny.

- V průběhu realizace výstavby bude zachovávána čistota na stavbě a kolem staveniště, zejména na přilehlých komunikacích a chodnících. Nesmí být poškozen veřejný ani soukromý majetek.

- Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Doklady o tom budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce nebo na základě výzvy věcně a místně příslušného správního orgánu.

- Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, k omezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.

- Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:

- závěrečná kontrolní prohlídka stavby při započetí užívání stavby

- případně další kontrolní prohlídky dle potřeby stavebníka, v návaznosti na harmonogram stavby.

Pro budoucí užívání stavby se stanovují tyto podmínky:

- Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

- K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží zejména:

  - dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud došlo ke změně,

  - popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení,

  - geometrický plán zaměření stavby,

  - stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby,

  - doklady o nakládání s odpady,

  - zápis o odevzdání a převzetí stavby,

  - certifikáty a prohlášení o shodách na použité materiály.

Odůvodnění:

Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí obdržel dne 10.12.2021 od žadatele Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, zastoupená na základě plné moci společností AQUATIS a.s., se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno, jmenovitě xxxxx, zaměstnankyní společnosti, žádost o společné povolení dle ustanovení § 94j a 94q stavebního zákona k vodnímu dílu: „Zvyšování přístavní kapacity na přístavištích BK, PŘÍSTAVIŠTĚ NAPAJEDLA“. Jelikož bylo zjištěno, že žádost neobsahuje všechny povinné doklady, správní orgán řízení usnesením č. 4/2022 pod č.j. OŽP/2964/2022/HEJ ze dne 18.01.2022 přerušil současně s výzvou k doplnění chybějícího.

Žádost byla doplněna dne 28.06.2022 všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a dalšími doklady, kterými jsou:

- plná moc k zastupování ze dne 24.02.2021, udělená investorem pro společnost AQUATIS a.s.,

- plná moc udělená společností AQUATIS a.s. zaměstnankyni společnosti xxxx,

- Vyjádření MěÚ Otrokovice, Odboru rozvoje města, oddělení rozvoje územního plánování ze dne 23.06.2021 pod č.j. ORM/27550/2021/MAS,

- Závazné stanovisko Státní plavební správy – pobočky Přerov ze dne 08.07.2021 zn. 1896/PR/21,

- Vyjádření MěÚ Otrokovice, Odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství ze dne 10.08.2021 pod č.j. OŽP/30160/2021/HEJ,

- Stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 17.09.2021, zn. 117927/2021-1150-OÚZ-BR,

- Vyjádření Krajské úřadu Zlínského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, Oddělení hodnocení ekologických rizik ze dne 21.07.2021 pod č.j. KUZL 49710/2021,

Strana 4 (celkem 7)

| Městský úřad Otrokovice | e-mail: |  | web: | www.otrokovice.cz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nám. 3. května 1340 | ústředna: |  | IČ: | 00284301 |
| 765 02 OTROKOVICE | fax: |  | ID datové schránky: | jfrb7zs |

- Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, Oddělení právní a ochrany přírody ze dne 12.10.2021 pod č.j. KUZL 70515/2021,

- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Otrokovice ze dne 08.09.2021, č.j. OŽP/34296/2021/SOL,

- Stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze dne 22.07.2021, zn. PM-24994/2021/5203/Mi,

- Stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ze dne 08.07.2021, pod č.j. HSZL- 3215- 2/SPD-2021,

- Stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 15.07.2021 pod č.j. KHSZL 19089/2021,

- Vyjádření Správy CHKO Bílé Karpaty ze dne 09.08.2021

- Stanovisko ČEPS, a.s. ze dne 13.01.2021, zn. 0549/2021/CEPS,

- Vyjádření České Radiokomunikace a.s. ze dne 14.01.2021, zn. UPTS/OS/264313/2021,

- vyjádření společnosti GasNet, s.r.o., ze dne 13.01.2021, zn. 5002291205,

- vyjádření Fatra, a.s. ze dne 14.01.2021

-	vyjádření EG.D, a.s. ze dne 13.01.2021, zn. H18502-26089555,

-	vyjádření ČEPRO, a.s. ze dne 13.01.2021, č.j. 2021325410,

- vyjádření Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 27.07.2021, zn. 115883/2021-1150-OÚZ-BR,

- vyjádření společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., ze dne 21.06.2021, č. 033724/2021/PT,

- vyjádření společnosti CETIN a.s., ze dne 26.02.2021 č.j. 565985/21,

- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 20.01.2021, zn. MW9910165156246397,

- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 13.01.2021, zn. E02170/21,

- vyjádření Teplárna Otrokovice a.s. ze dne 15.01.2021, zn. 105/AM/06/2021,

- vyjádření Zlín Net, a.s. ze dne 28.01.2021, zn. ZN-Vyj.032/21,

- vyjádření společnosti ČD – Telematika a.s., ze dne 01.07.2021, č.j. 1202113263

- projektová dokumentace stavby vypracované v červnu 2021 xxxx, autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby (ČKAIT 0000433).

Výpis z katastru nemovitostí na pozemek dotčený stavbou byl pořízen dálkovým přístupem dne 30.06.2022, který si vodoprávní úřad obstaral sám.

Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu, oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dne 01.07.2022 pod č.j. OŽP/54728/2021/HEJ, zahájení řízení o společném povolení stavby vodního díla. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, dále stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Současně je upozornil, že k později uplatněným námitkám nebude přihlédnuto.

V provedeném řízení vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost včetně podkladů z hledisek uvedených v ustanoveních vodního a stavebního zákona a projednal ji s účastníky řízení. Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.

Na základě provedeného vodoprávního řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že uskutečněním předmětné stavby nejsou při dodržení podmínek povolení ohroženy veřejné zájmy ani nejsou ohrožena či nepřiměřeně omezena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, proto Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad a speciální stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona, dle ustanovení

§ 94k stavebního zákona a stanovil:

§ 94k písm. a) stavebního zákona, je účastníkem řízení stavebník:

- Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, (IČ 67981801), nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, zastoupená na základě plné moci společností AQUATIS a.s. (IČ 46347526), se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno, jmenovitě, zaměstnankyní společnosti;

§ 94k písm. b) stavebního zákona, je účastníkem řízení

obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:

- Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla,

Strana 5 (celkem 7)

| Městský úřad Otrokovice | e-mail: |  | web: | www.otrokovice.cz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nám. 3. května 1340 | ústředna: |  | IČ: | 00284301 |
| 765 02 OTROKOVICE | fax: |  | ID datové schránky: | jfrb7zs |

§ 94k písm. d) stavebního zákona, je účastníkem řízení

vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:

-	vlastník pozemku p.č. st. 3074, 7676/15, st. 3108, 461/98, 6447/1 a st. 3088 v k.ú. Napajedla – Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno;

§ 94k písm. e) stavebního zákona, je účastníkem řízení

osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

- vlastník pozemků p.č. st. 3109 a 7676/23 v k.ú. Napajedla - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno;

- vlastník pozemku 101/4 v k.ú. Napajedla – Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., třída Tomáše Bati 383, Louky, 760 49 Zlín;

-	vlastník pozemků p.č. 117/40, 7728/1, 461/10, 461/11, 6478/1 a 6478/4 v k.ú. Napajedla – Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla;

správci inženýrských sítí, nacházející se v prostoru staveniště:

- MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 41, 772 11 Olomouc

Vlastnická ani jiná práva odpovídající věcnému břemenu ke vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (§ 83 odst. 1 správního řádu), a to ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Otrokovice, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady MěÚ Otrokovice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud toto stavební povolení nenabude právní moci (§§ 73 a 74 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

otisk úředního razítka

referent odboru

Příloha pro stavebníka:

Ověřená projektová dokumentace stavby - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3 000,- Kč, sazebníku správních poplatků byl uhrazen bankovním převodem dne 19.07.2022 na účet města.

Doručuje se:

Účastníkům řízení

AQUATIS a.s. (IČ 46347526), se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Strana 6 (celkem 7)

| Městský úřad Otrokovice | e-mail: |  | web: | www.otrokovice.cz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nám. 3. května 1340 | ústředna: |  | IČ: | 00284301 |
| 765 02 OTROKOVICE | fax: |  | ID datové schránky: | jfrb7zs |

Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 41, 772 11 Olomouc

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., třída Tomáše Bati 383, Louky, 760 49 Zlín Vodárna Zlín a.s., třída Tomáše Bati 383, Louky, 760 49 Zlín

Dotčeným orgánům KHS ZK

HZS ZK

Státní plavební správa – pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640/2, 750 02 Přerov

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů pracoviště OÚZ Brno, Svatoplukova 2678/84, 662 10 Brno

Na vědomí

MěÚ Napajedla - odbor SÚ

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, (IČ 67981801), nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 MěÚ Otrokovice, OŽP, Oddělení ochrany přírody a krajiny

Strana 7 (celkem 7)

| Městský úřad Otrokovice | e-mail: |  | web: | www.otrokovice.cz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nám. 3. května 1340 | ústředna: |  | IČ: | 00284301 |
| 765 02 OTROKOVICE | fax: |  | ID datové schránky: | jfrb7zs |

odbor stavební úřad

VAŠE ZNAČKA:

ČÍSLO JEDNACÍ:	OTRK/SÚ/58913/2024/LTO

SPISOVÁ ZNAČKA:	OTRK/SÚ/6085/2024/LTO

OPRÁVNĚNÁ

ÚŘEDNÍ OSOBA:	xxxx

TELEFON:	xxxx

E-MAIL:	xxxx

DATUM:	21.10.2024

dle rozdělovníku

##### R O Z H O D N U T Í

č. 315/2024

Dne 25.6.2024 podalo Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Nové Město, 110 00 Praha 1 žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení vydaného dne 22.7.2022 pod č.j. OŽP/30660/2022/HEJ, v právní moci dne 10.8.2024 na stavbu:

,,Zvyšování přístavní kapacity na přístavištích BK, Přístaviště Napajedla“

na pozemku: pozemková parcela číslo 461/11 (ostatní plocha), 461/98 (vodní plocha), 772/1, stavební parcela číslo 3074 (zastavěná plocha a nádvoří), 3088 (zastavěná plocha a nádvoří), 3108 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 4678/1, 6447/1 (vodní plocha), 6478/4 (ostatní plocha), 7676/15 (ostatní plocha) v katastrálním území Napajedla.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. Dnem podání žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecní stavební úřad příslušný dle ustanovení § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „NStZ“), v souladu s ust.

§ 330 odst. 1 NStZ, (řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů), tj. dle zákona č. 183/2006 Sb., územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona), v původním znění (dále jen „stavební zákona“), podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona

p r o d l u ž u j e

o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povolení, které vydal Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostření, oddělení vodního hospodářství dne 22.7.2022, pod č.j. OŽP/30660/2022/HEJ, v právní moci dne na výše uvedenou stavbu.

Stavba obsahuje:

Účel vodního díla:

Přístaviště Napajedla je určeno k podélnému stání plavidel.

č.j. OTRK/SÚ/58913/2024/LTO

Strana 1 (celkem 5)

| Městský úřad Otrokovice | e-mail: | xxxx | web: | www.otrokovice.cz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nám. 3. května 1340 | ústředna: | xxxx | IČ: | 00284301 |
| 765 02 OTROKOVICE | fax: | xxxx | ID datové schránky: | jfrb7zs |

Členění a popis stavby vodního díla

Stávající přístaviště Napajedla s pevnou přístavní hranou je umístěné na levém břehu řeky Moravy v ř. km 174,396 – 174,441.

Kapacita stávajícího přístaviště přístavní hrana pro podélné stání plavidel délky 45 m pro 2 plavidla typu A (20 m délky) nebo 4 plavidla typu B (do 10 m délky) nebo 5 plavidel typu D (do 5 m délky).

Stávající přístaviště bude pro zvýšení přístavní kapacity rozšířeno.

Zvyšování přístavní kapacity stávajícího přístaviště zahrnuje dva inženýrské objekty, dvě etapy:

- IO 01 – ETAPA 1,

- IO 02 – ETAPA 2.

IO 01 – ETAPA 1 bude vybudována v ř. km 174,376 – 174,396 řeky Moravy a zahrnuje pevné molo délky 20 m, celkové šířky 3 m.

Kapacita přístaviště po rozšíření o 1. a 2. etapu – bude s délkou přístavní hrany 65 m pro podélné stání plavidel:

- 3 plavidla typu A (do 20 m délky) nebo

- 6 plavidel typu B (do 10 m délky) nebo

- 8 plavidel typu C (do 8 m délky) nebo

- 13 plavidel typu D (do 5 m délky).

IO 02 – ETAPA 2 bude vybudována v ř. km 174,441 – 1743461 řeky Moravy a zahrnuje pevné molo délky 20 m, celkové šířky 7 m.

Kapacita přístaviště po rozšíření o 1. a 2. etapu - bude s délkou přístavní hrany 85 m pro podélné stání plavidel:

- 4 plavidla typu A (do 20 m délky) nebo

- 8 plavidel typu B (do 10 m délky) nebo

- 10 plavidel typu C (do 8 m délky) nebo

- 17 plavidel typu D (do 5 m délky).

Pozemky s trvalým a dočasným záborem: p.č. st. 3074, p.č. 7676/15, p.č. st. 3108, p.č. 461/98, p.č. 6447/1, p.č. st. 3088 vše v k.ú. Napajedla.

Pozemky s dočasným záborem: p.č. 7728/1, p.č. 461/11, p.č. 6478/1, p.č. 6478/4 vše v k.ú. Napajedla.

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

- Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Odůvodnění:

Stavebník podal dne 25.6.2024 stavebnímu úřadu žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení ze dne 22.7.2022, č.j.OŽP/30660/2022/HEJ, v právní moci dne 10.8.2022 na stavbu: ,,Přístaviště Napajedla" - žádost o prodloužení doby platnosti povolení stavby umístěné na pozemku: pozemková parcela číslo 461/11 (ostatní plocha), 461/98 (vodní plocha), 772/1, stavební parcela číslo 3074 (zastavěná plocha a nádvoří), 3088 (zastavěná plocha a nádvoří), 3108 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 4678/1, 6447/1 (vodní plocha), 6478/4 (ostatní plocha), 7676/15 (ostatní plocha) v katastrálním území Napajedla.

Dnem podání žádosti bylo řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení zahájeno. Dnem podání žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky, bylo řízení dne 17.7.2024 přerušeno a žadatel vyzván k odstranění nedostatků podání v termínu do 31.10.2024. Žádost byla doplněna dne 10.9.2024.

Stavební úřad oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona ve výše uvedené věci opatřením ze dne 23.9.2024, v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") (dále jen

„správní řád“). Stavební úřad v oznámení upozornil účastníky řízení, že mohou v řízení uplatnit své stanovisko a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Stavební úřad upozornil účastníky řízení a dotčené orgány, že předpokládaný den vydání rozhodnutí ve výše uvedené věci bude nejdříve 10. den ode dne doručení

č.j. OTRK/SÚ/58913/2024/LTO

Strana 2 (celkem 5)

| Městský úřad Otrokovice | e-mail: | xxxx | web: | www.otrokovice.cz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nám. 3. května 1340 | ústředna: | xxxx | IČ: | 00284301 |
| 765 02 OTROKOVICE | fax: | xxxx | ID datové schránky: | jfrb7zs |

oznámení všem zúčastněným. Do doby vydání tohoto rozhodnutí nebyly stavebnímu úřadu doručeny žádné námitky či připomínky k prodloužení platnosti výše uvedeného stavebního povolení.

Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky účastníků řízení.

Podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

Jako důvod, proč nebyla stavba zahájena, žadatel uvedl, že vzhledem k nepřidělení finančních prostředků nebylo možno zahájit předmětnou stavbu ve lhůtě platnosti výše uvedeného stavebního povolení. Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za jakých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, stavební úřad žádosti vyhověl.

Okruh účastníků řízení byl vymezen v souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona takto: Podle ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona:

- Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Podle ustanovení § 94k písm. b) stavebního zákona, je účastníkem řízení obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

- Město Napajedla, Masarykovo nábřeží 89, 763 61 Napajedla.

Podle ustanovení §94 písm. d) stavebního zákona, je účastníkem řízení vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku.

- vlastník pozemku p.č. st. 3074, p.č. st. 3088, p.č. 3108, p.č. 461/97, p.č. 6447/1, p.č. 7676/15 k.ú. Napajedla: Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno,

- věcné břemeno na p.č. st. 3074, p.č. st. 3088, p.č. 3108, p.č. 461/97, p.č. 6447/1, p.č. 7676/15 k.ú. Napajedla: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61, Napajedla,

- vlastník pozemku p.č. 461/11, p.č. 6478/1, p.č. 6478/4, p.č. 7728/1 k.ú. Napajedla: Město Napajedla, Masarykovo nábřeží 89, 763 61 Napajedla

  - věcné břemeno na p.č. 461/11, p.č. 6478/1, p.č. 6478/4, p.č. 7728/1 k.ú. Napajedla: Lidl Česká republika s.r.o., Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5,

  - věcné břemeno na p.č. st. .č. 461/11, p.č. 6478/1, p.č. 6478/4, p.č. 7728/1 k.ú. Napajedla: Teplárna Otrokovice a.s., Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice

-	věcné břemeno na p.č. p.č. 461/11, p.č. 6478/1, p.č. 6478/4, p.č. 7728/1 Napajedla: CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9.

-	věcné břemeno na p.č. 461/11, p.č. 6478/1, p.č. 6478/4, p.č. 7728/1 k.ú. Napajedla: GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem.

Podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

- vlastník pozemku p.č. 3109 a p.č. 7676/23 k.ú. Napajedla: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno,

  - věcné břemeno p.č. 3109 a p.č. 7676/23 k.ú. Napajedla: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89. 763 61 Napajedla,

- vlastník pozemku p.č. 101/4 k.ú. Napajedla: Vodovody a kanalizace Zlín, třída Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín,

- vlastník pozemku p.č. 117/40 a p.č. 461/10 k.ú. Napajedla: Město Napajedla, Masarykovo Náměstí 89, 763 61 Napajedla.

Podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech:

č.j. OTRK/SÚ/58913/2024/LTO

Strana 3 (celkem 5)

| Městský úřad Otrokovice | e-mail: | xxxx | web: | www.otrokovice.cz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nám. 3. května 1340 | ústředna: | xxxx | IČ: | 00284301 |
| 765 02 OTROKOVICE | fax: | xxxx | ID datové schránky: | jfrb7zs |

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932, Veveří, 602 00 Brno 2,

- Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla,

- Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. třída Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín,

- Vodárna Zlín a.s., třída Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín 4.

V souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech a v souladu s ustanovením § 184 stavebního zákona stavební úřad pro výkon své působnosti využil údajů z informačních systémů veřejné správy – základních registrů obyvatel.

Stavební úřad posoudil uvedené důvody o prodloužení platnosti stavebního povolení jako opodstatněné a rozhodl žádosti vyhovět.

V souladu s ust. § 330 odst. 1 NStZ řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje - odbor Krajský stavební úřad, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odstavec 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřípustné (podle ustanovení § 82 odstavec 1 a 2 správního řádu).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (podle ustanovení § 82 odstavec 2 správního řádu).

xxxx

referent odboru	otisk úředního razítka

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů byl zaplacen dne 26.9.2024 převodem na účet města.

Doručuje se:

Účastníci řízení:

Datová schránka:

Ředitelství vodních cest ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Nové Město, 110 00 Praha 1, DS: OVM, ndn5skh

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla, DS: OVM, rmzbckn Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., DS: PO, r58gx4g

Vodárna Zlín a.s., třída Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín 4, DS: PO, hypddq4

Lidl Česká republika s.r.o., Nárožní 1359, Stodůlky, 158 00 Praha 58, DS: PO, 5ab5tr8 Teplárna Otrokovice a.s., Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice 2, DS: PO, grp45xw

CETIN a.s., Českomoravská 2510, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t

č.j. OTRK/SÚ/58913/2024/LTO

Strana 4 (celkem 5)

| Městský úřad Otrokovice | e-mail: | xxxx | web: | www.otrokovice.cz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nám. 3. května 1340 | ústředna: | xxxx | IČ: | 00284301 |
| 765 02 OTROKOVICE | fax: | xxxx | ID datové schránky: | jfrb7zs |

GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt

Dotčené orgány:

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Morava, Svatoplukova 2687, 662 10 Brno

MěÚ Otrokovice - odbor životního prostředí, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice 2 Datová schránka:

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, xwsai7r

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, Příluky, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, z3paa5u Státní plavební správa, Jankovcova 1534, Holešovice, 170 00 Praha 7, DS: OVM, pwzaih7

Digitálně podepsal xxxxx

Datum: 23.10.2024 08:07:18 +02:00

č.j. OTRK/SÚ/58913/2024/LTO

Strana 5 (celkem 5)

| Městský úřad Otrokovice | e-mail: | xxxx | web: | www.otrokovice.cz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nám. 3. května 1340 | ústředna: | xxxx | IČ: | 00284301 |
| 765 02 OTROKOVICE | fax: | xxxx | ID datové schránky: | jfrb7zs |

Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby

h7) Závazek odkoupení vyzískaného materiálu (vzor)

###### FORMULÁŘ 2.3.1.

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU

Společnost [bude doplněno], se sídlem: [bude doplněno], IČO: [bude doplněno],

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno],

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce :

Přístaviště Napajedla - zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby

,ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno](dále jen „účastník“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vyzískány materiály,

jejichž specifikace jsou uvedeny níže v tabulce:

| Materiál | Množství | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celkem bez DPH Kč |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | - |
| celkem |  |  | - |

.

Poznámka:

Zadavatel upozorňuje účastníka, že v rámci oceňování agregovaného soupisu prací bude u předmětné položky vyzískávaného

materiálu uvedena hodnota jednotkové ceny s mínusovým znaménkem..

Za zhotovitele:

Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby

h8) Dohoda o předčasném užívání části stavby (vzor)

Vzor: Dohody o předčasném užívání části Díla ve smyslu Pod-článku 10.5

Ředitelství vodních cest ČR

se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 IČO: 67981801

DIČ: CZ 67981801

Bankovní spojení: xxxx., pobočka xxxx

Číslo účtu: xxxx

Jehož jménem jedná: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel (dále jen „Objednatel“)

a

……………………………………………………………………… se sídlem …………………………………………………………… IČ: ……………………………………..

DIČ: .......................................................

Bankovní spojení: ……………………… Číslo účtu: ………………………………

Jehož jménem jedná: …………………………………………………………

Zapsaný v obchodním rejstříku* u ...................soudu v ....................................

oddíl ....................... vložka ..................

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tuto Dohodu o předčasném užívání části Díla:

Přístaviště Hodonín – zhotovitel stavby

(dále jen „Dohoda“)

ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem č. SML-2025-122-VZ ze dne [bude doplněno] a ve znění uzavřených Dodatků na akci:

Přístaviště Napajedla - zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby

(dále jen Smlouva), jakož i ustanovení § 123 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a po zvážení všech ustanovení a z nich plynoucích ujednání obsažených v této Dohodě, s úmyslem být touto Dohodou právně vázáni, se účastníci dohodli takto:

###### I.

Předmět Dohody

- Předmětem této Dohody je souhrn podmínek, právních jednání a opatření vedoucích

k zajištění a bezproblémovému průběhu předčasného užívání Díla.

- Předčasným užíváním se v rozsahu této Dohody rozumí časově omezené užívání Díla před jeho převzetím Objednatelem ve smyslu ustanovení Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecných podmínek ve znění upraveném Zvláštními podmínkami (dále jen „Smluvní podmínky“), které jsou součástí Smlouvy.

- Ke stejnému datu Zhotovitel v kooperaci se Správcem stavby zajistí výše uvedené IO a PS legislativní schválení pro užívání.

###### II.

Souhlas s předčasným užíváním a jeho rozsah

- Na základě zjištění stavu realizace části Díla, které je vymezeno níže, prohlášení Zhotovitele v odstavci (2) článku II. této Dohody, skutečných potřeb další výstavby dle Harmonogramu ve smyslu ustanovení Pod-článku 8.3 Smluvních podmínek a po vzájemné shodě stran této Dohody, Objednatel i Zhotovitel souhlasí s Předčasným užíváním ode dne [bude doplněno datum] tj. ukončení [1. plavební odstávky, nebo 2. plavební odstávky] do dne [bude doplněno datum] tj. zahájení 2. plavební odstávky (dále jen „Doba předčasného užívání části Díla“), níže uvedených částí Díla:

  - [bude doplněn název inženýrských objektů (IO XX-XXX)],

  - [bude doplněn název provozních souborů (PS XX-XXX)]

  - či jejich části a všechny související stavební objekty a provozní soubory či jiné části Díla, která jsou nutná pro Předčasné užívání (dále jen „části Díla“),

a to za podmínek uvedených a specifikovaných v této Dohodě, v souladu s ustanovením

Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.

[bude odstraněno: Je dán předpoklad předčasného užívání v době dle odstavce 2.3 zadávací dokumentace. Rozsah části Díla dle této Dohody je předpokládán v rozsahu inženýrských objektů a provozních souborů realizovaných v rámci 1. plavební odstávky a

2. plavební odstávky dle kompletní zadávací dokumentace.]

- Zhotovitel v souvislosti s předmětem této Dohody prohlašuje, že provedl části Díla tak, že odpovídají projektové dokumentaci, podmínkám Smlouvy a předčasné užívání části Díla před jeho převzetím Objednatelem nemá podstatný vliv na jeho uživatelnost, neohrozí bezpečnost a zdraví osob anebo životního prostředí. Toto prohlášení nenahrazuje prohlášení stavebního úřadu.

- Strany této Dohody vycházejí v rámci tohoto smluvního vztahu z předem stanovených podmínek a ujednání, sjednaných mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve Smlouvě. V záležitostech neřešených touto Dohodou se použije Smlouva.

###### III.

Podmínky předčasného užívání

- Strany této Dohody prohlašují, že tato Dohoda nenahrazuje Potvrzení o převzetí Díla.

- Práva a závazky smluvních stran vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny

a v souvislosti s předčasným užíváním přijímají obě strany tyto další povinnosti:

  - Povinnosti Zhotovitele:

    - V souladu s ustanovením Pod-článku 17.2 Smluvních podmínek nést veškerou odpovědnost za péči o Dílo a Věci určené pro dílo, a to od Data zahájení prací až do doby vydání Potvrzení o převzetí Díla, kromě činností zajišťovaných Objednatelem podle článku

III. B, této Dohody.

    - Plnit i nadále podmínky uvedené ve stavebním povolení č. j. [bude doplněno] vydaném dne [bude doplněno] stavebním úřadem [bude doplněno].

    - Zajistit všechna nezbytná povolení k dočasné úpravě provozu na pevných molech včetně přístupu na ně v rozsahu potřebném pro Předčasné užívání, a to včetně stanovení omezení či nutné přechodné úpravy. Zhotovitel musí stanovit podmínky pro provozování Díla ze strany Objednatele v podobě podrobných návodů k obsluze, podmínek pro možné uložení inženýrských sítí (bude-li potřeba) instrukce k běžné údržbě, která není zahrnuta v plnění Díla ze strany Zhotovitele. Tuto údržbu bude moci provádět jakýkoliv subjekt a její provádění nebude vyhrazeno Zhotoviteli.

    - Zajistit potřebné podklady k vydání rozhodnutí o uvedení části Díla do předčasného užívání, tj. připravit všechny doklady nutné k podání žádosti a k vydání rozhodnutí (doklady o kvalitě, stanoviska dotčených orgánů státní správy apod.).

    - Zajišťovat běžnou údržbu části Díla, kterou jinak nemá povinnost zajišťovat ve smyslu bodu III. A této Dohody, a to po celou Dobu předčasného užívání části Díla dle této Dohody.

    - Provádět potřebné opravy části Díla nezpůsobené veřejným provozem na vodní cestě anebo

nezpůsobené v důsledku provozu či údržby zajišťované Objednatelem.

    - Být součinný Objednateli/Správci stavby při projednání s příslušným zajišťovatelem provozu vodního díla o způsobu a podmínkách provádění provozu a údržby Díla uvedeného do předčasného užívání. Tímto ustanovením není dotčena povinnost Objednatele zajistit a hradit provoz vodního díla a údržbu.

    - Být součinný Objednateli/Správci stavby při projednání s příslušným zajišťovatelem zimní údržby o způsobu a podmínkách provádění zimní údržby části Díla uvedeného do předčasného užívání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 104/1997 Sb., v platném znění. Připojit se ke smlouvě o dílo mezi Objednatelem a subjektem, který bude zimní údržbu provádět a zajišťovat. Tímto ustanovením není dotčena povinnost Objednatele zajistit a hradit zimní údržbu.

    - Provádět konkrétní činnosti a úkony k tomu, aby části Díla, které jsou uvedeny do Předčasného užívání, byla dokončena takovým způsobem, aby mohlo být Objednatelem vydáno Potvrzení o převzetí části Díla do Doby předčasného užívání části Díla dle této Dohody.

  - Povinnosti Objednatele:

    - Poskytnout Zhotoviteli součinnost při zajišťování podkladů potřebných k uvedení části Díla do Předčasného užívání a v součinnosti s ním zajistit rozhodnutí k uvedení části Díla do Předčasného užívání.

    - Postupovat podle Pod-článku 17.4 Smluvních podmínek při odstraňování důsledků předčasného užívání, které vedou ke ztrátě nebo škodě na části Díla, a které jsou rizikem Objednatele.

    - Zajistit potřebné opravy škod a opotřebení části Díla způsobených výhradně v důsledku veřejného provozu na vodní cestě anebo způsobených v důsledku údržby zajišťované Objednatelem, a to s uvedením do původního stavu. Tímto ustanovením není dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla (či části Díla) a záruční doba Díla dle Smlouvy.

    - V součinnosti se Zhotovitelem projednat s příslušným zajišťovatelem provozu vodního díla způsob a podmínky provádění provozu a údržby části Díla uvedeného do Předčasného užívání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

    - Zajistit obsluhu a údržbu vodního díla a hradit veškeré náklady spojené s prováděním provozu vodního díla a údržby po Dobu předčasného užívání části Díla v rozsahu pravidelné kontroly funkčnosti zařízení, spotřeby elektrické energie zařízení využívaných pro provoz části Díla, odstraňování plavenin a běžných nečistot.

Běh záruční doby

1) Uzavření této Dohody a zahájení Předčasného užívání nemá za následek počátek běhu záruční doby Díla (ani části Díla) dle Smlouvy.

Závěrečná ustanovení

- Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu této Dohody. Účinnost Dohody zaniká uplynutím Doby předčasného užívání části Díla.

- Tato Dohoda je vyhotovena v šesti (6) výtiscích, z nichž tři (3) obdrží Objednatel, dva (2)

obdrží Zhotovitel a jeden (1) příslušný stavební úřad.

- Podmínky sjednané v této Dohodě lze změnit jen souhlasnou vůlí obou stran, a to formou písemných dodatků k této Dohodě.

- Účastníci této Dohody prohlašují, že tato je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vůlí, že nebyla uzavřena v tísni nebo za jiných nepříznivých podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne ..................................	V Praze dne ..................................

Za Objednatele:	Za Zhotovitele:

...........................................	.............................................