|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ÚDAJE STAVBY: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SMLOUVA: |  |  |  | Ze dne: |  |  | Číslo: |  | Objednatele: |  |  |  | SML-2024-160-VZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NÁZEV STAVBY: |  |  |  |  | Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - PK Miřejovice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.02.2024 |  |  |  |  | Zhotovitele: |  |  |  | 25065219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Termín dokončení dle původní Smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ČÍSLO PROJEKTU: |  |  |  |  | ŘVC/681/2024/OVZ-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Termín dokončení po této změně: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZMĚNOU DOTČENÉ ČÁSTI STAVBY: (SO, IO, PS) |  |  |  |  | SO 02.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | viz. příloha č.. 2 ZL: Rekapitulace nákladů ZL |  |  |  | Smluvní strany a další přímí účastníci výstavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Objednatel: |  |  | Ředitelství vodních cest ČR |  |  |  | nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2 |  |  |  | Správce stavby / TDS: |  |  | Sdružení Garnets - Beting |  |  |  | Hartigova 2660/141, 130 00 Praha 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zhotovitel: |  |  | Metrostav CZ s.r.o. |  |  |  | Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 |  |  |  | Aut. dozor: |  |  | Provod - inženýrská společnost, s.r.o. |  |  |  | V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem 400 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INICIÁTOR ZMĚNY: |  |  |  |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHARAKTER ZMĚNY DLE § 222 ZZVZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REKAPITULACE CENY DÍLA VČETNĚ ZAPOČTENÍ TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  |  | D |  |  |  | E |  |  |  |  |  | Nabídková cena Zhotovitele - cena dle původní SoD: (Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 552 612,36 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celková změna ceny díla - souhrn všech ZL vč. tohoto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 897 831,20 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celková AKTUÁLNÍ cena díla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 450 443,56 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POPIS ZMĚNY: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NAVRHOVANÉ ZMĚNY CENY DÍLA V TOMTO ZL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SO 02.3 Prohrábka dna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných změn KLADNÝCH |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Předmět změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | podrobný popis viz příloha č. 1 ZL |  |  |  |  |  |  |  | Kč bez DPH |  |  |  | % |  | Kč bez DPH |  |  |  |  | % |  | Kč bez DPH |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Změna objemu odtěženého materiálu při prohrábce v dolní vodě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 338 932,34 Kč |  |  |  |  | 4,4 |  | 1 338 932,34 Kč |  |  |  |  |  | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VLIV TÉTO AKTUÁLNÍ ZMĚNY DÍLA NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Změna počtu dnů dokonšení díla z předchozích ZL |  |  |  |  |  | Změna počtu dnů dokonšení díla v rámci tohoto aktuálního ZL: |  |  |  |  |  |  | Změna počtu dnů dokončení díla celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POSOUZENÍ ZMĚNY CENY DLE §222 ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZMĚNOVÉ LISTY CELKEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AKTUÁLNÍ ZMĚNOVÝ LIST č.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LIMIT (%) |  | Kč bez DPH |  |  |  |  |  | % |  | CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LIMIT (%) |  | Kč bez DPH |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 15% |  | 2 754 926,27 Kč |  |  |  |  |  | 9,0 |  | B |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 15% |  | 1 338 932,34 Kč |  |  |  |  |  | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 30% |  | 1 142 904,93 Kč |  |  |  |  |  | 3,7 |  | C |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C+D |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 30% |  | 1 142 904,93 Kč |  |  |  |  |  | 3,7 |  | C+D |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B+C+D |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 45% |  | 3 897 831,20 Kč |  |  |  |  |  | 12,8 |  | B+C+D |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 45% |  | 1 338 932,34 Kč |  |  |  |  |  | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B+C+D+E |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 45% |  | 3 897 831,20 Kč |  |  |  |  |  | 12,8 |  | B+C+D+E |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 45% |  | 1 338 932,34 Kč |  |  |  |  |  | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poznámka: |  | 1) | Tabulky, udávající hodnoty změn v Kč bez DPH a v procentech, vyjadřují soulad, nebo případný nesoulad s limitními hodnotami, stanovenými zákonem 134/2016 Sb. V aktuálním znění (07/2023). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu a jejich řešení jsou ve shodě s článkem 10.1 Smlouvy (Oprávněí k variaci). Tento Změnový list NAHRAZUJE dodatek Smlouvy, musí být se Zhotovitelem řádně projednán a odsouhlasen zástupcem Správcem stavby a Objednatelem. Změnový list se pokládá za odsouhlasený dnem podpisu statutárního zástupce Objednatele. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2) | Posouzení změn ve vztahu k §222: |  |  |  |  |  |  |  |  | Změny jsou v souladu se ZZVZ, § 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Změna překračuje zákonem povolený limit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, §222, ve znění z 07/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0. Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (b) | nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (c) | nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (a) | nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (b) | cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (c) | materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | není možná z ekonomických nebo technických důvodů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (b) | by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (d) | zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VYJÁDŘENÍ, PODPISY: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Autorský dozor (AD): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno Pozice |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provod - inženýrská společnost, s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorský dozor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  | Na základě aktuálního zaměření dna došlo k upřesnění objemu celkové prohrábky. Se změnou souhlasíme. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Správce stavby / TDS / KooBOZP: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno Pozice |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sdružení Garnets - Beting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Správce stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  | S ohledem na zjištění skutečného stavu dna dle sonarového zaměření SpSt s návrhem ZBV01 souhlasí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno Pozice |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metrostav CZ s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxx, ředitel závodu 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx, zástupce ředitele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ředitelství vodních cest ČR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Garant Smlouvy Objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno Pozice |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Investiční referent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedouví oddělení garanta smlouvy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno Pozice |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vedoucí ORE, OPR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odd. vnitř. správy, správce rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno Pozice |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vedoucí OVS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statutární orgán, Objednatel, Přikazce operace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno Pozice |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ing. Lubomír Fojtů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ředitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PŘÍLOHY (1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÉHO LISTU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Podrobný popis a zdůvodnění změn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Rekapitulace nákladů Změnového listu po jednotlivých změnou dotčených objektech a oddílech rozpočtu v členění dle §222 ZZVZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | V01_2025_Kalkulace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - PK Miřejovice |  |  |  |  |  | ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  | č.: |  | 1 |  |  |  |  | PŘÍLOHA Č. 1 ZMĚNOVÉHO LISTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PODROBNÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) |  | Předmět změny: |  |  |  |  |  | Změna v objemu odtěženého materiálu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Charakter změny: |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Na základě sonarového zaměření dna před a po provedení prohrábky v prostoru dolní vody bylo zjištěno, že došlo k navýšení objemu odtěženého materiálu. Vzhledem k výskytu několika povodňových situací zde došlo pravděpodbně k sesunu části svahu a do říčního koryta. Tento nános je tak třeba odtěžit pro zajištění dostatečných plavebních hloubek a umožnění najetí techniky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) |  | Předmět změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Charakter změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) |  | Předmět změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Charakter změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) |  | Předmět změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Charakter změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) |  | Předmět změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Charakter změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6) |  | Předmět změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Charakter změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - PK Miřejovice |  |  |  |  |  | ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  | č.: |  | 1 |  |  |  |  | PŘÍLOHA Č. 2 ZMĚNOVÉHO LISTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACE NÁKLADŮ ZMĚNOVÉHO LISTU V ČLENĚNÍ DLE §222 ZZVZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dotčený SO, IO, PS |  |  |  |  | ODDÍL (popis) |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |  |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KLADNÉ |  |  |  | ZÁPORNÉ |  |  |  | KLADNÉ |  |  |  | ZÁPORNÉ |  |  |  | KLADNÉ |  |  |  | ZÁPORNÉ |  |  |  | KLADNÉ |  |  |  | ZÁPORNÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | č.: | SO 02.3 |  |  |  | Prohrábka dna |  |  |  |  |  |  | 1 338 932,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Čekací stání v horní vodě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kč za objekt celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kladné |  | 1 338 932,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | záporné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkem |  | 1 338 932,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | č.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kč za objekt celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kladné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | záporné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | č.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kč za objekt celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kladné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | záporné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | č.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kč za objekt celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kladné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | záporné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | č.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kč za objekt celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kladné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | záporné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | č.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kč za objekt celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kladné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | záporné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B+ |  |  |  | B- |  |  |  | C+ |  |  |  | C- |  |  |  | D+ |  |  |  | D- |  |  |  | E+ |  |  |  | E- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CELKEM Kč BEZ DPH |  |  |  |  |  |  | 1 338 932,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DPH 21% |  |  |  |  |  |  | 281 175,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CELKEM Kč VČ. DPH |  |  |  |  |  |  | 1 620 108,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ZMĚNOVÝ LIST CELKEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | B + C + D + E |  |  |  |  |  |  | Kč bez DPH |  |  |  | DPH 21% |  |  |  | Kč vč. DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Změny kladné celkem: |  |  |  |  |  |  | 1 338 932,34 |  |  |  | 281 175,79 |  |  |  | 1 620 108,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Změny záporné celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Změny kladné a záporné: |  |  |  |  |  |  | 1 338 932,34 |  |  |  | 281 175,79 |  |  |  | 1 620 108,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |