|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ÚDAJE STAVBY: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SMLOUVA: |  |  |  | Ze dne: |  |  | Číslo: |  | Objednatele: |  |  |  | SML-2024-160-VZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NÁZEV STAVBY: |  |  |  |  | Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - PK Miřejovice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.02.2024 |  |  |  |  | Zhotovitele: |  |  |  | 25065219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Termín dokončení dle původní Smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ČÍSLO PROJEKTU: |  |  |  |  | ŘVC/681/2024/OVZ-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Termín dokončení po této změně: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZMĚNOU DOTČENÉ ČÁSTI STAVBY: (SO, IO, PS) |  |  |  |  | SO 01 |  |  |  | ; | SO 02 |  |  | ; | PS 01 |  |  |  | viz. příloha č. 2 ZL Rekapitulace nákladů ZL |  |  |  | Smluvní strany a další přímí účastníci výstavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Objednatel: |  |  | Ředitelství vodních cest ČR |  |  |  | nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2 |  |  |  | Správce stavby / TDS: |  |  | Sdružení Garnets - Beting |  |  |  | Hartigova 2660/141, 130 00 Praha 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zhotovitel: |  |  | Metrostav CZ s.r.o. |  |  |  | Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 |  |  |  | Aut. dozor: |  |  | Provod - inženýrská společnost, s.r.o. |  |  |  | V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem 400 01 |  |  |  |  |  |  |
|  | INICIÁTOR ZMĚNY: |  |  |  |  | Objednatel, SpSt, Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHARAKTER ZMĚNY DLE § 222 ZZVZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REKAPITULACE CENY DÍLA VČETNĚ ZAPOČTENÍ TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  |  | D |  |  |  | E |  |  |  |  |  | Nabídková cena Zhotovitele - cena dle původní SoD: (Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 552 612,36 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celková změna ceny díla - souhrn všech ZL vč. tohoto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 897 831,20 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celková AKTUÁLNÍ cena díla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 450 443,56 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POPIS ZMĚNY: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NAVRHOVANÉ ZMĚNY CENY DÍLA V TOMTO ZL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SO 01; SO 02; PS 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných změn KLADNÝCH |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Předmět změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | podrobný popis viz příloha č. 1 ZL |  |  |  |  |  |  |  | Kč bez DPH |  |  |  | % |  | Kč bez DPH |  |  |  |  | % |  | Kč bez DPH |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
|  | Úprava počtu a pozice plavebních znaků, doplnění dřevěných odrazníků, změna délky velkoprofilových vrtů a úprava pozice veřejného osvětlení na dolní vodě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -514 769,50 Kč |  |  |  | -1,7 |  | 3 073 668,36 Kč |  |  |  |  | 10,1 |  | 2 558 898,86 Kč |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VLIV TÉTO AKTUÁLNÍ ZMĚNY DÍLA NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Změna počtu dnů dokonšení díla z předchozích ZL |  |  |  |  |  | Změna počtu dnů dokonšení díla v rámci tohoto aktuálního ZL: |  |  |  |  |  |  | Změna počtu dnů dokončení díla celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POSOUZENÍ ZMĚNY CENY DLE §222 ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZMĚNOVÉ LISTY CELKEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AKTUÁLNÍ ZMĚNOVÝ LIST č.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LIMIT (%) |  | Kč bez DPH |  |  |  |  |  | % |  | CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LIMIT (%) |  | Kč bez DPH |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |
|  | B |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 15% |  | 2 754 926,27 Kč |  |  |  |  |  | 9,0 |  | B |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 15% |  | 1 415 993,93 Kč |  |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  |
|  | C |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 30% |  | 1 142 904,93 Kč |  |  |  |  |  | 3,7 |  | C |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 30% |  | 1 142 904,93 Kč |  |  |  |  |  | 3,7 |  |  |  |  |
|  | D |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C+D |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 30% |  | 1 142 904,93 Kč |  |  |  |  |  | 3,7 |  | C+D |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 30% |  | 1 142 904,93 Kč |  |  |  |  |  | 3,7 |  |  |  |  |
|  | B+C+D |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 45% |  | 3 897 831,20 Kč |  |  |  |  |  | 12,8 |  | B+C+D |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 45% |  | 2 558 898,86 Kč |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |
|  | B+C+D+E |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 45% |  | 3 897 831,20 Kč |  |  |  |  |  | 12,8 |  | B+C+D+E |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 45% |  | 2 558 898,86 Kč |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |
|  | Poznámka: |  | 1) | Tabulky, udávající hodnoty změn v Kč bez DPH a v procentech, vyjadřují soulad, nebo případný nesoulad s limitními hodnotami, stanovenými zákonem 134/2016 Sb. V aktuálním znění (07/2023). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu a jejich řešení jsou ve shodě s článkem 10.1 Smlouvy (Oprávněí k variaci). Tento Změnový list NAHRAZUJE dodatek Smlouvy, musí být se Zhotovitelem řádně projednán a odsouhlasen zástupcem Správcem stavby a Objednatelem. Změnový list se pokládá za odsouhlasený dnem podpisu statutárního zástupce Objednatele. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2) | Posouzení změn ve vztahu k §222: |  |  |  |  |  |  |  |  | Změny jsou v souladu se ZZVZ, § 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Změna překračuje zákonem povolený limit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, §222, ve znění z 07/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0. Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (b) | nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (c) | nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (a) | nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (b) | cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (c) | materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | není možná z ekonomických nebo technických důvodů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (b) | by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (d) | zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VYJÁDŘENÍ, PODPISY: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Autorský dozor (AD): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno Pozice |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provod - inženýrská společnost, s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorský dozor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  | Plavební znaky - dle doporučení Státní plavební správy (SPS) došlo k doplnění plavebních znaků - se změnou souhlasíme Dřevěné odrazníky - dle zkušeností budoucího provozovatele Povodí Vltavy, státní podnik (PVL) a SPS došlo k doplnění dřevěných odrazníků - se změnou souhlasíme Velkoprofilové vrty - na základě doporučení PVL a SPS došlo ke změně polohy čekacích stání a tím úpravy základové konstrukce - se změnou souhlasíme Veřejné osvětlení dolní voda - osvětlení čekacích stání bylo přesunuto na opěrnou zeď na základě požadavku PVL - se změnou souhlasíme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Správce stavby / TDS / KooBOZP: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno Pozice |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sdružení Garnets - Beting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Správce stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  | PLAVEBNÍ ZNAKY - za Správce stavby se jedná o splnění požadavku správního úřadu (Státní plavební správy - SPS) a Správce stavby s uvedenou změnou souhlasí. DŘEVĚNÉ ODRAZNÍKY - jedná se o drobné doplnění konstrukcí dle zkušeností s provozem ze strany Povodí Vltavy s.p. a SPS, Správce stavby s uvedenou změnou souhlasí. VELKOPROFILOVÉ VRTY - změna je dána upravením polohy čekacího stání na dolní vodě, která vyplývá z doporučení Povodí Vltavy s.p. a Státní plavební správy, změna má pozitivní dopad na bezpečnost plavby. Prodloužení velkoprofilových vrtů je dáno změnou průběhu dna v posunuté pozici, dno bylo hlouběji než se v zadání očekávalo. Správce stavby s uvedenou změnou souhlasí. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOLNÍ VODA - změna je dána požadavkem Povodí Vltavy s.p., kterým nedojde k dotčení pojezdové cesty stožáry VO na na dolní vodě, ale umístěním VO na přilehlou opěrnou zeď v dostatečné výšce, což zajistí volný průjezd techniky. Součástí změny je i požadavek Povodí Vltavy s.p. na umístění ocelové trubky na ocelovou konstrukci ochranného stání pro možné budoucí osazení zařízení pro snímání hladiny. Správce stavby s uvedenými změnami souhlasí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno Pozice |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metrostav CZ s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx, ředitel závodu 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx, zástupce ředitele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ředitelství vodních cest ČR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Garant Smlouvy Objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno Pozice |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Investiční referent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedouví oddělení garanta smlouvy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno Pozice |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vedoucí ORE, OPR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odd. vnitř. správy, správce rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno Pozice |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vedoucí OVS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statutární orgán, Objednatel, Přikazce operace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno Pozice |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ing. Lubomír Fojtů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ředitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PŘÍLOHY (1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÉHO LISTU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Podrobný popis a zdůvodnění změn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Rekapitulace nákladů Změnového listu po jednotlivých změnou dotčených objektech a oddílech rozpočtu v členění dle §222 ZZVZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Návrh na variace 02, 03, 04 a 05_2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Vyčíslení variace 02, 03, 04 a 05_2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | č.: |  | 02 |  |  |  |  | PŘÍLOHA Č. 1 ZMĚNOVÉHO LISTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PODROBNÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) |  | Předmět změny: |  |  |  |  |  | Plavební znaky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Charakter změny: |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jedná se o navýšení počtu budovaných plavebních znaků vycházejícího z požadavků Objednatele a doporučení SPS z důvodu přehlednějšího vymezení oblasti pro vyvázání malých plavidel a doplnění informačních cedulí. Dojde ke změně polohy umístění a počtu plavebních znaků v horní i dolní vodě, tedy na horní i dolní vodě budou nově plavební znaky dva přesně vyhrazující prostor čekacího stání. Na horní vodě budou znaky ukotveny klasicky na sloupky, na dolní vodě budou plavební znaky umístěny na přilehlou opěrnou zeď, tak aby umožňovali pohyb techniky PVL po přilehlé cestě. Plavební znaky zároveň nebudou doplněny od dvě směrové šipky s vyznačenou vzdáleností, ale každá pouze o jednu bez uvedené vzdálenosti, které budou mířit proti sobě a vymezovat tak přímo prostor pro vyvázání malých plavidel. Zároveň dojde k doplnění dodatkových tabulí dle požadavku objednatele a doporučení SPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) |  | Předmět změny: |  |  |  |  |  | Dřevěné odrazníky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Charakter změny: |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Na základě požadavku Objednatele a doporučení Povodí Vltavy s.p. a Státní plavební správy dojde k doplnění úvazných tyčí na horní a dolní vodě o dřevěné odrazníky (oděrné trámce) z důvodu zajištění bezpečnosti při uvazování plavidel. Každá úvazná tyč bude doplněna o U – profil, do kterého bude vložen oděrný dubový trámec. Tato změna je nezbytná a mj. s ohledem na navázanost této změny s ocelovou konstrukcí lávek, kdy změna vyžaduje úpravu konkrétních prvků, změna v osobě zhotovitele není možná z ekonomických nebo technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) |  | Předmět změny: |  |  |  |  |  | Velkoprofilové vrty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Charakter změny: |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Na základě požadavku Objednatele a doporučení Povodí Vltavy s.p. a Státní plavební správy došlo k změně polohy čekacího stání v dolní i horní vodě s ohledem na bezpečnost plavby v horní vodě a na základě skutečného stavu dna v dolní vodě. Touto změnou došlo ke změně délky velkoprofilových vrtů, která byla zanesena do RDS na základě skutečného zaměření dna sonarem. Oproti DPS došlo k prodloužení pilot na horní i dolní vodě. Změna délky je způsobena odlišnou morfologií říčního dna než předpokládal projekt a realizační dokumentace tak reflektuje skutečný stav ověřený sonarovým zaměřením před zahájením stavebních prací. Dno v nových pozicích na horní i dolní vodě bylo umístěno hlouběji než se v zadání očekávalo a pro zajištění správného výškového umístění lávky čekacího stání byla změna délky nezbytná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) |  | Předmět změny: |  |  |  |  |  | Veřejné osvětlení dolní voda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Charakter změny: |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Na základě požadavku Objednatele a doporučení Povodí Vltavy s.p. dojde k úpravě polohy veřejného osvětlení na dolní vodě. Původně byly stožáry VO umístěny doprostřed pojezdové cesty, kterou využívá PVL a zemědělská technika, čímž by došlo k blokaci této cesty. Na návrh Zhotovitele dojde k umístění VO na přilehlou opěrnou zeď v dostatečné výšce, což zajistí volný průjezd techniky. Místo stožárů budou dodány pouze upravené výložníky, které umožní snadnou údržbu VO. Zároveň bude doplněna ocelová trubka délky 5m na ocelovou konstrukci ochranného stání, jakožto příprava pro možné budoucí osazení zařízení pro snímání hladiny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) |  | Předmět změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Charakter změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6) |  | Předmět změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Charakter změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - PK Miřejovice |  |  |  |  |  | ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  | č.: |  | 02 |  |  |  |  | PŘÍLOHA Č. 2 ZMĚNOVÉHO LISTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACE NÁKLADŮ ZMĚNOVÉHO LISTU V ČLENĚNÍ DLE §222 ZZVZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dotčený SO, IO, PS |  |  |  |  | ODDÍL (popis) |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |  |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KLADNÉ |  |  |  | ZÁPORNÉ |  |  |  | KLADNÉ |  |  |  | ZÁPORNÉ |  |  |  | KLADNÉ |  |  |  | ZÁPORNÉ |  |  |  | KLADNÉ |  |  |  | ZÁPORNÉ |  |  |  |  |  |  |
|  | č.: | SO 01, SO 02 |  |  |  | SO 01 |  |  |  |  |  |  | 207 966,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SO 02 |  |  |  |  |  |  | 254 390,36 |  |  |  | -18 696,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plavební značení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kč za objekt celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kladné |  | 462 357,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | záporné |  | -18 696,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkem |  | 443 660,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | č.: | SO 01, SO 02 |  |  |  | SO 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377 960,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SO 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 764 944,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dřevěné odrazníky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kč za objekt celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kladné |  | 1 142 904,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | záporné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkem |  | 1 142 904,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | č.: | SO 01, SO 02 |  |  |  | SO 01 |  |  |  |  |  |  | 167 494,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SO 02 |  |  |  |  |  |  | 517 691,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Velkoprofilové vrty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kč za objekt celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kladné |  | 685 185,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | záporné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkem |  | 685 185,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | č.: | PS 01 |  |  |  | PS 01 |  |  |  |  |  |  | 783 220,45 |  |  |  | -496 072,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veřejné osvětlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kč za objekt celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kladné |  | 783 220,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | záporné |  | -496 072,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkem |  | 287 147,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | č.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kč za objekt celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kladné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | záporné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | č.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kč za objekt celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kladné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | záporné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B+ |  |  |  | B- |  |  |  | C+ |  |  |  | C- |  |  |  | D+ |  |  |  | D- |  |  |  | E+ |  |  |  | E- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CELKEM Kč BEZ DPH |  |  |  |  |  |  | 1 930 763,43 |  |  |  | -514 769,50 |  |  |  | 1 142 904,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DPH 21% |  |  |  |  |  |  | 405 460,32 |  |  |  | -108 101,60 |  |  |  | 240 010,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CELKEM Kč VČ. DPH |  |  |  |  |  |  | 2 336 223,75 |  |  |  | -622 871,10 |  |  |  | 1 382 914,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ZMĚNOVÝ LIST CELKEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | B + C + D + E |  |  |  |  |  |  | Kč bez DPH |  |  |  | DPH 21% |  |  |  | Kč vč. DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Změny kladné celkem: |  |  |  |  |  |  | 3 073 668,36 |  |  |  | 645 470,36 |  |  |  | 3 719 138,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Změny záporné celkem: |  |  |  |  |  |  | -514 769,50 |  |  |  | -108 101,60 |  |  |  | -622 871,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Změny kladné a záporné: |  |  |  |  |  |  | 2 558 898,86 |  |  |  | 537 368,76 |  |  |  | 3 096 267,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |