Dodatek č. 1

k Příkazní smlouvě na výkon TDS a koordinátora BOZP ze dne 30.7.2025

(dále jen „Dodatek“)

I.
Smluvní strany

- Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené a vady řeči, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace

se sídlem: Spartakovců 1153/5, Ostrava – Poruba, 708 00

zastoupena: Mgr. Bohumilem Vaňkem, ředitelem školy

IČO: 00601985

DIČ: nejsme plátci DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 12334761/0100

datová schránka: d2ifcii

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

- Mgr. Bohumil Vaněk, tel.: 606 850 155, 595 694 547

(dále jen „příkazce“)

- Obchodní firma: FLAGRO a.s.

se sídlem: Špálova 80/9, Ostrava – Přívoz

zastoupena: Ing. Vladislav Varmuža Ph.D.

IČO: 28644344

DIČ: CZ 28644344

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 284541502/0300

datová schránka: xv8wrwf

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.  B 4387

(dále jen „příkazník“)

I.

Úvodní ujednání

- Smluvní strany uzavřely dne 30.7.2025 příkazní smlouvu na výkon TDS a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Rekonstrukce elektroinstalace a hygienických zařízení – 1. etapa“ (dále celé jen „Smlouva“).

- V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba dodatečných prací - víceprací (dále jen VCP) a méněprací (dále jen MNP), které nebylo možno v době uzavírání smlouvy se zhotovitelem stavby předvídat a které jsou nezbytně nutné ke smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla. Dále s ohledem na provoz základní školy, mateřské školy a internátu v rekonstruovaných budovách došlo ke změně termínu realizace jednotlivých etap stavby, resp. k navázání jednotlivých etap stavby na sebe což prakticky znamená sloučení obou etap. Vlivem těchto okolností je nezbytné prodloužit dobu plnění pro výkon TDS a koordinátora BOZP.

- Vzhledem ke skutečnosti, že se doba plnění TDS a koo. BOZP významně prodloužila oproti původně předpokládané a smluvně sjednané době plnění, dohodl příkazce s příkazníkem navýšení odměny za výkon inženýrské činnosti. Odměna za prodloužení výkonu inženýrské činnosti příkazníka se vypočítá poměrově dle původní dohodnuté odměny.

- Smluvní strany se dohodly na navýšení odměny za výkon inženýrské činnosti následovně:

- V souladu s čl. V odst. 4 smlouvy se navýšení vypočítá jako součin příslušné odměny dle čl. V odst. 1 písm. b) smlouvy a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní předpokládané a při veřejné zakázce vysoutěžené době realizace stavby.

- V souladu s čl. V odst. 4 smlouvy se navýšení vypočítá jako součin příslušné odměny dle čl. V odst. 1 písm. a, c) a poměru navýšení rozsahu inženýrské činnosti sloučením 1. a 2. etapy.

II.

Změna Smlouvy

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- Původní předpokládaná doba realizace 1. etapy stavby 60 dnů byla prodloužena o 120 dnů, na celkem 180 dnů kdy tato doba vychází z uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby pro obě etapy. Příkazníkovi tedy náleží poměrné zvýšení odměny za výkon inženýrské činnosti dle čl. V odst. 1 písm. b) o 68 000 Kč bez DPH. Odměna za inženýrskou činnost (včetně činnosti koordinátora BOZP) sjednaná v čl. V odst. 1, písm. b) smlouvy, se navyšuje o poměrnou část a je nově stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Původní odměna 					  34 000 Kč bez DPH

Navýšení odměny dle Dodatku			  68 000 Kč bez DPH

Navýšená odměna celkem		        	102 000 Kč bez DPH.

- Původně plánovaná 1. etapa a 2. etapa stavby byly sloučeny do jedné na sebe navazující stavby, čímž došlo ke 100% nárustu rozsahu původní vykonávané inženýrské činnosti. Příkazníkovi tedy náleží poměrné zvýšení odměny za výkon inženýrské činnosti. Dle čl. V odst. 1 písm. a, c) vždy o 5 000 Kč bez DPH. Odměna za inženýrskou činnost (včetně činnosti koordinátora BOZP) sjednaná v čl. V odst. 1, písm. a) smlouvy, se navyšuje o poměrnou část a je nově stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Původní odměna 					  5 000 Kč bez DPH

Navýšení odměny dle Dodatku			  5 000 Kč bez DPH

Navýšená odměna celkem		        	10 000 Kč bez DPH.

Odměna za inženýrskou činnost (včetně činnosti koordinátora BOZP) sjednaná v čl. V odst. 1, písm. c) smlouvy, se navyšuje o poměrnou část a je nově stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Původní odměna 					  5 000 Kč bez DPH

Navýšení odměny dle Dodatku			  5 000 Kč bez DPH

Navýšená odměna celkem		        	10 000 Kč bez DPH.

- Text v čl. V odst. 1 se nahrazuje tímto novým zněním:

„Celková odměna za výkon činností TDS a koordinátora BOZP dle tohoto dodatku je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Odměna bez DPH		122 000 Kč bez DPH

DPH			   	  25 620 Kč bez DPH

odměna celkem vč. DPH      	147 620 Kč bez DPH

z toho:

a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí:

bez DPH 		10 000,- Kč

DPH 		  2 100,- Kč

včetně DPH	12 100,- Kč

b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby:

bez DPH 		102 000,- Kč

DPH 		  21 420,- Kč

včetně DPH 	123 420,- Kč

c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy činí:

bez DPH 		10 000,- Kč

DPH 		  2 100,- Kč

včetně DPH	12 100,- Kč

Příkazník prohlašuje, že není plátcem DPH.“.

IV.

Závěrečná ujednání

- Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno vyhotovení.

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv provede příkazce.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

| V Ostravě dne: 29. 09. 2025 |  | V Ostravě dne: 29. 09. 2025 |
| --- | --- | --- |
| za příkazce ředitel |  | za příkazníka jednatel |