|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV ZBV. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Změnový list |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ÚDAJE STAVBY: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SMLOUVA: |  |  |  | Ze dne: |  |  | Číslo: |  | Objednatele: |  |  |  | SML-2024-157-VZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NÁZEV STAVBY: |  |  |  |  | Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě PK Štěchovice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.06.2025 |  |  |  |  | Zhotovitele: |  |  |  | 1-01-24-001-KBAG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Termín dokončení dle původní Smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.05.2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ČÍSLO PROJEKTU: |  |  |  |  | 5215510021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Termín dokončení po této změně: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZMĚNOU DOTČENÉ ČÁSTI STAVBY: (SO, IO, PS) |  |  |  |  | SO 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | viz. příloha č. 2 ZL Rekapitulace nákladů ZL |  |  |  | Smluvní strany a další přímí účastníci výstavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Objednatel: |  |  | Ředitelství vodních cest ČR |  |  |  | nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2 |  |  |  | Správce stavby / TDS: |  |  | Sdužení "Garnets - Beting". |  |  |  | ČS Legií 445/4, 415 01 Teplice - Trnovany Hartigova 2660/141, 130 00 Praha 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zhotovitel: |  |  | STRABAG Water s.r.o. |  |  |  | Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 |  |  |  | Aut. dozor: |  |  | PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. |  |  |  | V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem - Bukov |  |  |  |  |
|  | INICIÁTOR ZMĚNY: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHARAKTER ZMĚNY DLE § 222 ZZVZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REKAPITULACE CENY DÍLA VČETNĚ ZAPOČTENÍ TÉTO ZMĚNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  |  | D |  |  |  | E |  |  |  |  |  | Nabídková cena Zhotovitele - cena dle původní SoD: (Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 514 226,75 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celková změna ceny díla - souhrn všech ZMĚN vč. této: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 990 085,17 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celková AKTUÁLNÍ cena díla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 504 311,92 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POPIS ZMĚNY: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NAVRHOVANÉ ZMĚNY CENY DÍLA V TÉTO ZMĚNĚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SO 01.1 - Čekací stání v dolní vodě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných změn KLADNÝCH |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Předmět změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | podrobný popis viz příloha č. 1 ZL |  |  |  |  |  |  |  | Kč bez DPH |  |  |  | % |  | Kč bez DPH |  |  |  |  | % |  | Kč bez DPH |  |  |  |  |  | % |  |  |  |
|  | 1) |  | Doplnění těsnění pomocí TI záporové stěny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 Kč |  |  |  | 0,0 |  | 2 686 768,00 Kč |  |  |  |  | 4,2 |  | 2 686 768,00 Kč |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VLIV TÉTO AKTUÁLNÍ ZMĚNY DÍLA NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Změna počtu dnů dokonšení díla z předchozích ZL |  |  |  | 63 |  | Změna počtu dnů dokonšení díla v rámci tohoto aktuálního ZL: |  |  |  |  | 0 |  | Změna počtu dnů dokončení díla celkem: |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |
|  | POSOUZENÍ ZMĚNY CENY DLE §222 ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZMĚNY CELKEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AKTUÁLNÍ ZMĚNA č.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LIMIT (%) |  | Kč bez DPH |  |  |  |  |  | % |  | CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LIMIT (%) |  | Kč bez DPH |  |  |  |  |  | % |  |  |
|  | B |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 15% |  | 1 567 802,17 Kč |  |  |  |  |  | 2,4 |  | B |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 15% |  | 0,00 Kč |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | C |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 30% |  | 0,00 Kč |  |  |  |  |  | 0,0 |  | C |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 30% |  | 0,00 Kč |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | D |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 30% |  | 735 515,00 Kč |  |  |  |  |  | 1,1 |  | D |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 30% |  | 2 686 768,00 Kč |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |
|  | E |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 0% |  | 0,00 Kč |  |  |  |  |  | 0,0 |  | E |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 0% |  | 0,00 Kč |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | C+D |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 30% |  | 735 515,00 Kč |  |  |  |  |  | 1,1 |  | C+D |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 30% |  | 2 686 768,00 Kč |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |
|  | B+C+D |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 45% |  | 2 303 317,17 Kč |  |  |  |  |  | 3,6 |  | B+C+D |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 45% |  | 2 686 768,00 Kč |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |
|  | B+C+D+E |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 45% |  | 2 303 317,17 Kč |  |  |  |  |  | 3,6 |  | B+C+D+E |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 45% |  | 2 686 768,00 Kč |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |
|  | Poznámka: |  | 1) | Tabulky, udávající hodnoty změn v Kč bez DPH a v procentech, vyjadřují soulad, nebo případný nesoulad s limitními hodnotami, stanovenými zákonem 134/2016 Sb. V aktuálním znění (07/2023). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PODPIS TOHOTO LISTU S URČENÍM ZMĚNY, VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TÉTO ZMĚNĚ UVEDENOU. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu a jejich řešení jsou ve shodě s článkem 10.1 Smlouvy (Oprávnění k variaci). Tento Změnový list NAHRAZUJE dodatek Smlouvy, musí být se Zhotovitelem řádně projednán a odsouhlasen zástupcem Správcem stavby a Objednatelem. Změnový list se pokládá za odsouhlasený dnem podpisu statutárního zástupce Objednatele. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2) | Posouzení změn ve vztahu k §222: |  |  |  |  |  |  |  |  | Změny jsou v souladu se ZZVZ, § 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Změna překračuje zákonem povolený limit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, §222, ve znění z 07/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0. Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (b) | nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (c) | nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (a) | nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (b) | cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (c) | materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | není možná z ekonomických nebo technických důvodů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (b) | by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (d) | zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VYJÁDŘENÍ, PODPISY: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Autorský dozor (AD): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno Pozice |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Správce stavby / TDS / KooBOZP: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno Pozice |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sdužení "Garnets - Beting". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Statutární orgán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno Pozice |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | STRABAG Water s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ředitelství vodních cest ČR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Garant Smlouvy Objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno Pozice |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Investiční referent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedoucí oddělení garanta smlouvy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno Pozice |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vedoucí ORE, OPR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odd. vnitř. správy, správce rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno Pozice |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vedoucí OVS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statutární orgán, Objednatel, Příkazce operace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno Pozice |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ing. Lubomír Fojtů |  |  |  |  |  |  |  | 02.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ředitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PŘÍLOHY (1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNY: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Podrobný popis a zdůvodnění změn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Geofyzikální měření - VD Štěchovice - dolní úvaziště lodí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Rekapitulace nákladů Změny po jednotlivých změnou dotčených objektech a oddílech rozpočtu v členění dle §222 ZZVZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Původní zadání záporové stěny - řez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Noý návrh záporové stěny - řez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě PK Štěchovice |  |  |  |  |  | Změnový list |  |  |  |  |  |  |  | č.: |  | 2 |  |  |  |  | PŘÍLOHA Č. 1 ZMĚNOVÉHO LISTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PODROBNÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) |  | Předmět změny: |  |  |  |  |  | Doplnění těsnění pomocí TI záporové stěny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Charakter změny: |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |
|  |  |  | Zhotovitel zadal po výzvě k zahájení prací provedení geofyzikálního průzkumu podloží pro doplnění a ověření podkladů ze zadávací dokumentace. Ze zprávy vyhotovené společností G IMPULS vyplývá mimo jiná zjištění i tento zásadní poznatek - citace: "Ze seismických měření je zřejmé, že pevné skalní bloky v podloží jsou porušeny rozpukáním. Skalní podloží tedy není homogenní." Puklinatý charakter skalního podloží a vysoká hladina podzemní vody vyvolává nutnost zatěsnění těchto puklin tryskovou injektáží v rovině záporové stěny. Bez tohoto opatření provedením tryskové injektáže by nebylo možné ochrannou jímku bez vynaložení extrémních nákladů učerpat a práce by nešly realizovat. Její provedení zajistí těsnost na pevné skalní podloží a minimalizuje riziko zaplavování jímky podzemní vodou. Jedná se o nepředvídatelnou změnu, se kterou nemohl zhotovitel dle dostupné projektové dokumentace a podkladových průzkumů počítat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) |  | Předmět změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Charakter změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) |  | Předmět změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Charakter změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) |  | Předmět změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Charakter změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) |  | Předmět změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Charakter změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6) |  | Předmět změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Charakter změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě PK Štěchovice |  |  |  |  |  | Změnový list |  |  |  |  |  |  |  | č.: |  | 2 |  |  |  |  | PŘÍLOHA Č. 1 ZMĚNOVÉHO LISTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACE NÁKLADŮ ZMĚNY V ČLENĚNÍ DLE §222 ZZVZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dotčený SO, IO, PS |  |  |  |  | ODDÍL (popis) |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |  |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KLADNÉ |  |  |  | ZÁPORNÉ |  |  |  | KLADNÉ |  |  |  | ZÁPORNÉ |  |  |  | KLADNÉ |  |  |  | ZÁPORNÉ |  |  |  | KLADNÉ |  |  |  | ZÁPORNÉ |  |  |  |  |
|  | č.: | SO 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 336 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 448,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Čekací stání v dolní vodě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kč za objekt celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kladné |  | 2 686 768,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | záporné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkem |  | 2 686 768,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | č.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kč za objekt celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kladné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | záporné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | č.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kč za objekt celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kladné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | záporné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | č.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kč za objekt celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kladné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | záporné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | č.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kč za objekt celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kladné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | záporné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | č.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kč za objekt celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kladné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | záporné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B+ |  |  |  | B- |  |  |  | C+ |  |  |  | C- |  |  |  | D+ |  |  |  | D- |  |  |  | E+ |  |  |  | E- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CELKEM Kč BEZ DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 686 768,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DPH 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 564 221,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CELKEM Kč VČ. DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 250 989,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ZMĚNA CELKEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | B + C + D + E |  |  |  |  |  |  | Kč bez DPH |  |  |  | DPH 21% |  |  |  | Kč vč. DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Změny kladné celkem: |  |  |  |  |  |  | 2 686 768,00 |  |  |  | 564 221,28 |  |  |  | 3 250 989,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Změny záporné celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Změny kladné a záporné: |  |  |  |  |  |  | 2 686 768,00 |  |  |  | 564 221,28 |  |  |  | 3 250 989,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |