Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo č. MUZ/169/2025

(dále jen „dodatek č. 1“) uzavřený mezi stranami:

Smluvní strany:

## Objednatel:	Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace

IČO:	00064432 DIČ:	CZ00064432

se sídlem	Kožná 475/1, 110 01 Praha

zastoupená	RNDr. Ing. Ivo Macek, ředitel (dále jen „Objednatel“)

a

Dodavatel:	VML Czechia s.r.o.

se sídlem:	Bubenská 1477/1, 170 00 Praha _7

IČO:	261 33 113

DIČ:	CZ 261 33 113

zastoupený:	Ing. Ivou Welker a Ing. Lukášem Vaculíkem, jednateli bankovní spojení:	2052280103/2600

zapsaný v OR:	vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 73088 (dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně také jen jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako

„smluvní strana“)

# I. PREAMBULE

- Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2025 smlouvu o dílo č. MUZ/169/2025 (dále jen

„Smlouva“), a to na základě rozhodnutí Objednatele ev. Číslo VZ/37/2025.

- Po uzavření Smlouvy a v průběhu plnění Smlouvy vyšly najevo nové okolnosti, které mají vliv na plnění Smlouvy, a to zejména cenu.

- Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě (pro VZMR pouze analogicky v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, v platném znění), kterým bude Smlouva v potřebném rozsahu upravena (dále jen „Dodatek“).

# II.

PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany konstatují a berou na vědomí, že v průběhu plnění Smlouvy vyvstala potřeba změny ceny plnění oproti původně Smlouvou sjednanému

- Smluvní strany se nově dohodly takto:

  - Rozsah nově sjednaného doplňkového plnění včetně ocenění tvoří Přílohu č. 1

tohoto Dodatku.

  - Smluvní strany se proto dohodly, že Smlouvou (čl. III, odst. 1, Smlouvy) sjednaná cena plnění ve výši 456 000,- Kč bez DPH se navyšuje o hodnotu nově sjednaného plnění ve výši 130 000,- Kč bez DPH , a tedy konečná cena plnění činí 586 000,- Kč bez DPH, 709 060,- Kč včetně DPH.

  - Smluvní strany se dále dohodly na změně Smlouvy tak, že původní termín k plnění dle Smlouvy (čl. II, odst. 2, Smlouvy) se v celém rozsahu zrušuje a nahrazuje se následujícím úplným zněním:

„ Dodavatel se zavazuje poskytnout plnění svým jménem a na svůj náklad, vlastní odpovědnost a na své nebezpečí, a to nejpozději do 31. 12. 2025“

- Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti a účinnosti

v nezměněném znění.

# III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany se shodují na tom, že případná plnění realizovaná před uzavřením, resp. zveřejněním Smlouvy či Dodatku v Registru smluv (pokud bude zveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, potřeba) proběhla v souladu s rozhodnutím Objednatele. Smluvní strany prohlašují, že se žádná ze Smluvních stran neobohatila na úkor druhé Smluvní strany a jednala v dobré víře.

- Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s hodnotou originálu, podepsaných oběma Smluvními stranami, z nichž jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno

vyhotovení Zhotovitel. Pro případ, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, je vyhotoven v jednom (1) provedení, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných Dodatek uzavřít.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 - Rozsah nově sjednaného plnění

- Smluvní strany si tento Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne …30.12.2025……

V Praze dne 20.12. a 22.12.2025

## za Muzeum hl. m. Prahy

RNDr. Ing. Ivo Macek, ředitel

za VML Czechia, s.r.o. Ing. Iva Welker, jednatel Ing. Lukáš Vaculík, jednatel