**Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. ID5893/196/2017**

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

**I.**

(1)

**Objednatel: Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99**

Se sídlem: Karlovarská 99, 323 00 Plzeň

IČO: 69457930

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 177679864/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Svoboda, ředitel školy

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických : Stanislav Liška, vedoucí provozu

Telefon: + 420 377 520 253

E-mail: [liska@dopskopl.cz](mailto:liska@dopskopl.cz)

(2)

**Zhotovitel: Josef Bašta**

sídlo: Skašov 33, 336 01, Blovice

IČ: 67881360, DIČ: CZ6410180942

Tel.: 605 170 917

e-mail: pbpodlahy@seznam.cz

Bankovní spojení: č.ú.: 5066210257/0100

Zástupce ve věcech smluvních a technických: Josef Bašta

Kontakt: e-mail: pbpodlahy@seznam.cz

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

**Důvod změny**

Během přípravných prací byl zjištěn špatný stav lišt lemujících Společenský sál. Vlivem v minulosti zatékající vody došlo k jejich degradaci a nejsou dále použitelné. Nově se tedy předmět smlouvy rozšiřuje o dodávku a výměnu dubových masivních podlahových lišt.

**Změna článku IV. Cena díla**

(1)

Cena díla je **NAVÝŠENA** v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta **O ČÁSTKU** ve výši:

**Cena za dodatek č.1 bez DPH 5 692,- Kč**

**DPH 21% 1 195,32 Kč**

**Cena celkem vč. DPH 6 887,32 Kč**

**Nově bude celková cena činit:**

**Cena celkem bez DPH 128 942,- Kč**

**DPH 21% 27 077,82 Kč**

**Cena celkem vč. DPH 156 019,82 Kč**

**Zhotovitel je plátce DPH.**

**Závěrečné ujednání**

Ostatní ujednání uvedené ve smlouvě o dílo č. ID5893/196/2017 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jeden.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č.1 včetně příloh a s celým obsahem Dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

**Příloha:** cenová nabídka zhotovitele

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Plzni dne 24.8.2017 |  | V Plzni dne 24.8.2017 |
| Za zhotovitele: |  | Za objednatele: |
| Josef Bašta |  | Ing. Jiří Svoboda - ředitel  Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 |