SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:
se sídlem:
za nějž jedná:

bankovní spojení:

statutární město Plzeň

Plzeň, náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00

00075370

CZ00075370

Městským obvodem Plzeň 2 - Slovany

Plzeň, Koterovská 83, PSČ 326 00

na straně jedné
(dále jen „objednatel")
a

Zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:
bankovní spojení:

SILBA - Elstav s.r.o.

Plzeňská 155, 326 00 Letkov
64358844
CZ64358844

na straně jedné
(dále jen „zhotovitel")

tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ust. § 2586 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva")
v tomto znění:

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele za podmínek ujednaných
v této smlouvě stavbu „REKONSTRUKCE A DOSTAVBA HZ HRADIŠTĚ" (dále též jen „dílo") dle
Dokumentace pro provedení stavby, která tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy (dále
též jen „DPS") a podle Stavebního povolení, které tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této
smlouvy (dále jen „Stavební povolení"), a závazek objednatele uhradit za podmínek stanovených
touto smlouvou zhotoviteli cenu díla.

II.

Doba plnění a místo plnění

- Předpokládaný termín předání staveniště:	do 31.01.2026

- Doba pro provedení díla bez vad a nedodělků:	do 30.05.2027.

- Doba pro provedení díla bez vad a nedodělků počíná běžet dnem předání staveniště
objednatelem zhotoviteli a končí uplynutím doby uvedené v odst. 2 tohoto článku. Na běh této
doby nemá vliv prodlení zhotovitele s převzetím staveniště za podmínek ujednaných v této
smlouvě ani klimatické podmínky. Konečný termín pro provedení díla bez vad a nedodělků je
konečný a závazný.

- Místem plnění je budova Hasičské zbojnice Hradiště na adrese Plzeň - Hradiště,
Na Rychtě 13/17, PSČ 326 00 Plzeň, jak je specifikováno v DPS.

III.

Cena díla

1.

2.

3.

Cena díla činí:

- 13 807 083,42 Kč bez DPH

(slovy: třináctmilionůosmsetsedmtisícosmdesáttři korun českých bez DPH)

- DPH v zákonem stanovené výši: 2 899 487,52 Kč

- 16 706 570,94 Kč včetně DPH

(slovy: šestnáctmilionůsedmsetšesttisícpětsetsedmdesát korun českých vč. DPH).

Cena díla specifikovaná v odst. 1 tohoto článku byla stanovena na základě výsledků zadávacího
řízení provedeného objednatelem, v němž byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější ve smyslu zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Oceněný Soupis
prací z nabídky zhotovitele tvoří jako příloha č. 3 nedílnou součást této smlouvy (dále jen „Soupis
prací"). Cena díla takto stanovená se považuje za úplnou, konečnou a nepřekročitelnou.

Požádá-li písemně objednatel z objektivních a předem nepředvídatelných důvodů o provedení
víceprací nebo dojde-li z objektivních důvodů v případě zcela mimořádných a předem
nepředvídatelných okolností dodatečně ke změně díla musí být před provedením takových
víceprací anebo před změnou díla uzavřen písemný dodatek této smlouvy, jehož nedílnou
součástí bude i dohoda o změně ceny dle odst. 1 tohoto článku. Změny díla, podmínek jeho
provádění a v ceně díla jsou přípustné jen za podmínek stanovených v zák. č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a v zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění. Pro případ vzniku potřeby víceprací za podmínek výše uvedených bude změna
ceny díla sjednána ve výši odpovídající rozsahu víceprací a jednotkovým cenám uvedeným
Soupisu prací, a v případě víceprací neoceněných v nabídce z cen v místě a čase obvyklých.
Provede-li zhotovitel jakékoliv vícepráce bez předchozího písemného dodatku této smlouvy,
nemá právo na náhradu s nimi spojených nákladů.

Zhotovitel není oprávněn jednat bez přímé účasti nebo předchozího souhlasu objednatele se
zpracovatelem DPS o změnách díla.

IV.

Platební podmínky

- Podkladem pro zaplacení ceny díla budou jednotlivé dílčí faktury zhotovitele, z nichž každá musí
mít náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými právními předpisy, nejméně však:

- označení a číslo

- identifikaci objednatele a zhotovitele,

- důvod fakturace, popis fakturovaných částí díla, označení díla,

- datum vystavení, uskutečněného zdanitelného plnění a splatnosti,

- označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,

- částku k úhradě bez DPH a s DPH,

- vyznačení pozastávky dle odst. 7 tohoto článku,

- přílohy:

- soupisy provedených prací písemně odsouhlasených technickým dozorem stavebníka -
zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ - CPA v souladu s §
92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění a Pokynem D 300 Ministerstva
financí

k § 26 a k příloze č. 1 pokynu.

- kopie subdodavatelských faktur.

- Soupis provedených prací sestavuje zhotovitel, jednotlivé položky soupisu řadí v návaznosti
na Soupis prací a je povinen používat stejného označení položek. Pro popis položek pak použije
jen zkráceného popisu.

- Pro ocenění provedených prací zhotovitel použije pevné jednotkové ceny uvedené v Soupisu
prací.

- Nesplňuje-li daňový doklad požadavky stanovené zvláštním právním předpisem anebo touto
smlouvou, je objednatel oprávněn jej zhotoviteli vrátit bez proplacení k provedení opravy, a to i
opakovaně; objednatel v takovém případě není v prodlení s úhradou ceny díla.

- Cena díla bude fakturována průběžně měsíčně pozadu na základě soupisu skutečně provedených
prací písemně odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka, přičemž zhotovitel je oprávněn
v každém měsíci účtovat pouze dodávky, služby a práce skutečně realizované v bezprostředně
předcházejícím kalendářním měsíci a objednatelem takto písemně potvrzené, nejvýše však
do částky sjednané v čl. III. odst. 1 této smlouvy.

- Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli.

- Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní cenu do výše 93 % včetně DPH z každé přijaté faktury.
Zbývajících 7 % ceny díla včetně DPH je objednatel dle dohody obou smluvních stran oprávněn
pozastavit, přičemž částka v rozsahu 3,5% ceny díla včetně DPH bude objednatelem doplacena
zhotoviteli až po úplném odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
a částka v rozsahu 3,5% ceny díla včetně DPH bude objednatelem doplacena zhotoviteli
po uplynutí záruční doby.

- Objednatel	je oprávněn započíst pozastávku dle odst. 7 tohoto článku na kteroukoliv svoji

splatnou či	nesplatnou pohledávku za zhotovitelem, včetně pohledávky z titulu náhrady škody či

smluvní pokuty.

- Podkladem	pro vyplacení první části pozastávky v rozsahu 3,5% ceny díla včetně DPH je žádost

zhotovitele a současně protokol o odstranění vad a nedodělků podepsaný bez výhrad

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, popř. protokol o předání a převzetí díla bez vad a
nedodělků. Podkladem pro vyplacení druhé části pozastávky ve zbývajícím rozsahu 3,5 % ceny
díla včetně DPH je písemná žádost zhotovitele doručená objednateli kdykoliv po uplynutí záruční
doby. Pozastávka je splatná do 30 dnů ode dne splnění každé z podmínek uvedených výše
v tomto odstavci.

- Zhotovitel je oprávněn nahradit druhou (záruční) část pozastávky ve výši 3,5%, nejdříve však po
předání díla bez vad a nedodělků objednateli, bankovní zárukou znějící nejméně na
pozastavenou část ceny díla. Objednatel v takovém případě vyplatí pozastavenou část ceny díla
zhotoviteli do 30-ti dnů ode dne, kdy mu bude zhotovitelem předložena v originále či
elektronické podobě (opatřená zaručeným elektronickým podpisem výstavce) záruční listina
vystavená bankou oprávněnou k poskytování bankovních služeb na území České republiky.
Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se
zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného a musí být
vystavena nejméně na dobu trvání záruční doby. Vyčerpá-li objednatel jako oprávněný, byť jen
částečně, bankovní záruku poskytnutou zhotovitelem v souladu s tímto ustanovením, je
zhotovitel povinen nejpozději ve lhůtě 10 dnů doručit objednateli novou záruční listinu, která
bude splňovat požadavky dle tohoto ustanovení, jinak je objednatel oprávněn od této smlouvy
odstoupit. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.

- Objednatel je oprávněn započíst jakýkoliv svůj peněžitý splatný i nesplatný závazek, zejména -
nikoliv však výhradně, vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady, za jakost díla či za škodu
způsobenou objednateli či třetí osobě proti nároku zhotovitele na vyplacení pozastávky
zhotoviteli, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí. Z téhož důvodu je objednatel dle výslovného
souhlasu zhotovitele oprávněn čerpat bankovní záruku vystavenou v jeho prospěch dle odst. 10
tohoto článku nahrazující pozastávku dle odst. 7 a násl. tohoto článku.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel není oprávněn jakoukoliv pohledávku
za objednatelem vzniklou z této smlouvy, a to ani její část, postoupit na třetí osobu bez
předchozího písemného souhlasu objednatele, jakož ani není oprávněn jednostranně započíst
jakoukoliv pohledávku objednatele za zhotovitelem proti své pohledávce za objednatelem
vzniklé z této smlouvy. Právní jednání učiněná v rozporu s tímto ustanovením bude od počátku
neplatná.

- Zálohové platby se nesjednávají.

- Zhotovitel je povinen v daňovém dokladu (faktuře) uvést výhradně číslo účtu dle § 96 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je-li registrován jako plátce.

V.

Smluvní pokuty, náhrada škody

- Smluvní strany sjednávají smluvní pokuty za jednotlivá porušení smlouvy takto:

- Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla bez vad a nedodělků ve lhůtě dle
čl. II. odst. 2 této smlouvy činí 0,3 % ze smluvní ceny díla včetně DPH za každý započatý den
prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s plněním příkazů objednatele v termínech dle čl. VII. této
smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení
s plněním jednotlivého příkazu objednatele.

- Pro případ prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště a jeho uvedením do původního stavu
s přihlédnutím k běžné míře opotřebení se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

- Pro případ prodlení zhotovitele s odstranění vady díla, či vady jakosti díla řádně uplatněné
v záruční době sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den
prodlení a za každou jednotlivou vadu.

- Pro případ porušení jakékoliv jeho další povinnosti zhotovitele dle čl. VII této smlouvy, než
jaké jsou vymezeny výše, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
500,- Kč za každé jednotlivé porušení smlouvy a za každý den trvání takového porušení.

- Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku není dotčen nárok objednatele na náhradu škody,
která objednateli náleží v plném rozsahu vedle smluvní pokuty. Smluvní strany se výslovně
dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2050 občanského zákoníku na tuto smlouvu.

- Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku na úhradu smluvní pokuty dle shora
uvedených odstavců proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla.

VI.

Práva a povinnosti objednatele

- Touto smlouvou se objednatel zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny díla.

- Objednatel se zavazuje protokolárně odevzdat zhotoviteli staveniště a umožnit zhotoviteli řádné
a včasné provedení díla. K převzetí staveniště vyzve objednatel písemně zhotovitele nejméně
5 pracovních dnů předem, přičemž termín předání staveniště bude připadat na jakýkoliv den
v době uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy. O předání staveniště bude sepsán písemný
protokol. Odmítne-li zhotovitel na výzvu objednatele převzít staveniště anebo neposkytne-li
k takovému převzetí nezbytnou součinnost, považuje se staveniště za předané dnem, k němuž
byl zhotovitel k převzetí staveniště objednatelem řádně vyzván.

- Objednatel kontroluje prostřednictvím osoby zajišťující technický dozor stavebníka (dále též jen
„TDS") provádění díla v předepsaných kvalitách. Z tohoto titulu má TDS právo přístup do všech
prostor, kde dochází k provádění díla, jakož i na všechna pracoviště zhotovitele, do dílen a
skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro realizaci díla. Osobu TDS zajistí na své
náklady a na svoji odpovědnost objednatel.

- Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění jednotlivých stavebních
prací a technologických postupů.

- Objednatel si vyhrazuje právo provést nutné úpravy DPS, případně vypustit provedení některých
prací z objektivních důvodů, které nebylo možné předem předvídat ani při vynaložení veškeré
odborné péče, jakou lze po objednateli požadovat. V takovém případě bude mezi smluvními
stranami uzavřen dodatek této smlouvy, jehož předmětem bude zejména úprava rozsahu díla,
termínu plnění a smluvní ceny, a to za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

VII.

Práva a povinnosti zhotovitele

- Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel k provedení požadovaného díla v souladu s DPS a
Stavebním povolením.

- Zhotovitel je povinen provést dílo na svoji odpovědnost a na své nebezpečí ve sjednané době.
V průběhu provádění díla:

- nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci až do protokolárního odevzdání díla
objednateli bez vad a nedodělků,

- je povinen počínaje dnem převzetí staveniště zajistit staveniště a provádění prací způsobem
tak, aby nebyl narušen případný provoz okolních nemovitostí, zajištěny služby (odvoz
odpadků, příjezd vozidel záchranných složek apod.) a nedošlo k poškození zdraví osob.

- Věci a zařízení, která jsou potřebná k provedení díla, je povinen opatřit si zhotovitel vlastním
nákladem a na vlastní odpovědnost.

- Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště včetně vlastního zdroje elektrické
energie a dodávek vody tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních
nemovitostech, a po ukončení uvést staveniště do původního stavu. Po dobu provádění díla
odpovídá zhotovitel za věci uložené na staveništi a nese nebezpečí za škody na zhotovované
věci. Povolení k budování a užívání objektů zařízení staveniště si zajistí zhotovitel vlastním
jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. Náklady dodávky energií a médií a na
vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

- Zhotovitel je povinen v případě užívání veřejných komunikací v souvislosti s prováděním díla
opatřit si příslušná povolení k omezení provozu a provést všechna opatření, která příslušný
silniční správní orgán nebo jiný orgán stanoví. Náklady na tato opatření jsou zahrnuta v ceně
díla.

- Odvoz stavební suti a materiálů na skládku zajistí zhotovitel vlastním nákladem a na vlastní
odpovědnost v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany
životního prostředí a nakládání s odpady. Zhotovitel je povinen na své náklady a na svoji
odpovědnost zajistit ekologickou likvidaci odpadu. Cena za likvidaci odpadu včetně
skládkovného je zahrnuta v celkové ceně díla. Zhotovitel nejpozději při předání díla objednateli
doloží doklad o ekologické likvidaci odpadu.

- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za zachování pořádku
na staveništi. Je povinen plnit případné příkazy TDS a koordinátora BOZP, byl-li objednatelem
určen.

- Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací dodržovat hodnoty hluku dané obecnými
hygienickými předpisy.

- Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění
pozdějších předpisů.

- Zhotovitel je povinen před zahájením prací jmenovat své zástupce a vymezit jejich pravomoc a
rozsah, v jakém jsou oprávněni jeho jménem jednat, oznámit tyto osoby písemně objednateli
včetně telefonického kontaktu na tyto osoby.

- Zhotovitel je oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele využívat k provádění
díla jen poddodavatele uvedené v seznamu poddodavatelů, který předložil jako součást své
nabídky na plnění díla v rámci zadávacího řízení a který tvoří jako příloha č. 4 nedílnou součást
této smlouvy, a to výhradně k těm činnostem, které jsou v tomto seznamu vymezeny.

- Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až
do dne předání stavby bez vad a nedodělků objednateli, jdou k tíži zhotovitele.

- Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným,
osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu v celém
rozsahu včetně ušlého zisku.

- Zhotovitel je povinen umožnit kdykoliv v průběhu provádění díla zhotoviteli, jakož i TDS,
provedení kontroly provádění díla, o čemž bude zapsán zápis do stavebního deníku. Před
zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen včas, a to min. 2 pracovní dny předem, písemně
vyzvat TDS k provedení kontroly. V opačném případě má objednatel právo požadovat opětovné
odkrytí těchto prací či konstrukcí, a to na náklady a odpovědnost zhotovitele. Případné vymezení
rozsahu prací, které budou kontrolovány, bude stanoveno předem zápisem ve stavebním
deníku.

- O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník v souladu s obecně závaznými
právními předpisy, v platném znění. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale
přístupný TDS a objednateli ke kontrole. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje
stavbyvedoucí po provedení prací.

- Záznamy v deníku může provádět zhotovitel, objednatel, TDS, projektant v rámci autorského
dozoru, orgány státního stavebního dohledu a další orgány veřejné moci, stanoví-li tak zvláštní
právní předpis.

- Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku, je povinen
připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu
souhlasí. Jestliže TDS nesouhlasí s obsahem zápisu ve stavebním deníku, je povinen připojit
k záznamu do 10 pracovních dnů svoje vyjádření. Originál stavebního deníku předá zhotovitel
objednateli při protokolárním předání díla. Originál i kopie stavebního deníku musí objednatel i
zhotovitel uchovávat 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.

- Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají smlouvě, platným normám nebo zkouškám,
musí být z nařízení objednatele nebo TDS ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě.
Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.

- Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel
nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, hradí ji zhotovitel.

- Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a vyklizené jej objednateli vrátit do 2 dnů po odevzdání

díla bez vad a nedodělků.

- Zhotovitel písemně oznámí nejméně 10 pracovních dnů předem objednateli datum dokončení

díla a možnost jeho předání.

- Zhotovitel je povinen spolu s dílem předat objednateli následující doklady:

- Protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými zástupci obou stran - (1x
v listinné podobě)

- projektová dokumentace skutečného provedení díla včetně geometrické zaměření díla
(zajistí zhotovitel na vlastní náklady - je započteno v ceně díla) - (3x v listinné podobě, 1x
v elektronické podobě ve formátu PDF),

- prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály (1x v listinné podobě, 1x v elektronické
podobě ve formátu PDF),

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů (1x v listinné podobě, 1x
v elektronické podobě ve formátu PDF),

- zápisy a osvědčení o prověření prací a konstrukcí v průběhu stavby (1x v listinné podobě, 1x
v elektronické podobě ve formátu PDF),

- zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (1x v listinné podobě, 1x v elektronické
podobě ve formátu PDF),

- doklad o ekologické likvidaci odpadu (1x v listinné podobě, 1x v elektronické podobě
ve formátu PDF),

- originál stavebního deníku a montážního deníku (každý 1x v listinné podobě),

- záruční listy zařízení v českém jazyce (1x v listinné podobě, 1x v elektronické podobě
ve formátu PDF),

- návody obsluhy a údržby dodaných zřízení v českém jazyce (1x v listinné podobě, 1x
v elektronické podobě ve formátu PDF),

- plán údržby díla (1x v listinné podobě, 1x v elektronické podobě ve formátu PDF),

- seznam kontaktů na zhotovitele a všechny subdodavatele v rozsahu min. jméno či název,
IČO, adresa, telefon, e-mail. (1x v listinné podobě, 1x v elektronické podobě ve formátu
PDF),

- fotodokumentace provádění díla v průběhu realizace (min. 20 fotografií) (1x v listinné
podobě, 1x v elektronické podobě ve formátu PDF),

Do předání všech výše uvedených dokladů objednateli nebude dílo pro účely této smlouvy

považováno za řádně provedené.

VIN.

Předání díla a odpovědnost za vady

- O předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán závěrečný předávací protokol
podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to na výzvu zhotovitele v souladu s čl.
VII. odst. 21 této smlouvy. Vykazuje-li dílo při jeho předání objednateli takové vady či nedodělky,
které brání jeho řádnému užívání, je objednatel oprávněn odmítnout dílo převzít, což bude
zaznamenáno v předávacím protokole. V takovém případě je zhotovitel povinen vady odstranit
ve lhůtě nejpozději 5-ti pracovních dnů. Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu ani
nárok objednatele na úhradu smluvní pokuty za prodlení s provedením díla bez vad a nedodělků.
Odmítne-li zhotovitel vady či nedodělky odstranit, nebo neodstraní-li je ve lhůtě výše uvedené,
je objednatel oprávněn nechat vady odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele
nebo od smlouvy odstoupit.

- Drobné vady či nedodělky díla, které nebrání jeho řádnému užívání, budou zaznamenány
v předávacím protokole. Objednatel je v takovém případě oprávněn požadovat bezplatné
odstranění vad či nedodělků, nebo přiměřenou slevu z ceny díla, která bude započtena
na úhradu ceny díla.

- V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla dle předchozích ustanovení tohoto článku, je
povinen oznámit objednateli dokončení provádění oprav a dílo protokolárně předat objednateli
bez vad a nedodělků. Pokud vady či nedodělky přetrvávají, je objednatel oprávněn nechat vady
díla či jeho nedodělky odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele nebo od smlouvy odstoupit.
Odpovědnost zhotovitele za škodu tím není dotčena.

- Pro účely této smlouvy se dílo považuje za provedené v okamžiku, kdy je protokolárně
odevzdáno zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků.

IX.

Záruka

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců počínaje protokolárním
předáním díla objednateli bez vad a nedodělků.

- Závady zjištěné v záruční době je zhotovitel povinen odstranit do 30 dnů, nedohodnou-li se
smluvní strany písemně jinak. Pokud tak zhotovitel v této lhůtě neučiní, má objednatel právo
zadat odstranění vad jiné osobě na náklady zhotovitele.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti:

- dojde-li k bezdůvodnému zastavení stavební činnosti po dobu delší než tří dnů, nebo
opakovaně po dobu delší než 24 hodin,

- je-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla po dobu delší 10 dní, nebo

- stanoví-li tak zákon nebo tato smlouva.

Odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli do datové schránky
nebo na adresu jeho sídla zapsanou v obchodním rejstříku, nebo jiném rejstříku, je-li v něm
zapsán.

XI.

Pojištění

- Smluvní strany činí nesporným, že zhotovitel byl povinen před podpisem této smlouvy doložit
objednateli v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky objednatele na výběr dodavatele
díla pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši min. 10,000.000,- Kč a spoluúčastí max. 5 %
uzavřenou na celou dobu platnosti smlouvy o dílo. Opis pojistky anebo pojistné smlouvy tvoří
jako příloha č. 5 nedílnou součást této smlouvy.

- Pozbude-li pojistná smlouva dle odst. 1 tohoto článku kdykoliv v době trvání této smlouvy
platnosti či účinnosti, je zhotovitel povinen uzavřít novou, bezprostředně navazující pojistnou
smlouvu, jinak je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XII.

Závěrečná ujednání

- Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení rady Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany č.
171/2025 ze dne 15.12.2025.

- Tato smlouva je uzavřena v elektronické formě a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

- Jakékoliv změny, týkající se obsahu této smlouvy, lze provádět pouze číslovanými dodatky,
odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

- Pokud není ve smlouvě dohodnuta jiná úprava, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv,
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění provede odpovědný
zaměstnanec statutárního města Plzeň ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední
smluvní stranou. Do 3 dnů pak protistranu informuje o splnění této povinnosti a o případných
změnách a opravách provedených v registru smluv.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem
uveřejněním v registru smluv.

- Nedílnou součástí této smlouvy je:

- příloha č. 1 - dokumentace pro provádění stavby (samostatná příloha)

- příloha č. 2 - stavební povolení

- příloha č. 3 - oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele

- příloha č. 4 - seznam poddodavatelů

V Letkově dne

V	 dne

příloha č. 5 - pojistka či pojistná smlouva

na základě plné moci

za objednatele