### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Vytvoření nové materiálové základny pro 3D printing z Hydal PHA

Ev.č.:	FV20480

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1 | Vývoj základního složení materiálu s vhodnými tokovými a termomechanickými vlastnostmi vhodnými pro extruzi strun a následné zpracování FDM, kombinací základních polymerů s majoritním podílem Hydal PHA. | NAFIGATE, VUT v Brně | 12/2017 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 2 | Aditivace a reaktivní kompaundace základních receptur pro úpravu vlastností vhodných pro zpracování a pro dosažení konečných užitných vlastností produktu 3D tisku, zejména teplotní stability. | NAFIGATE, VUT v Brně | 12/2018 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 3 | Výroba a testování prototypu struny pro 3D tisk, zpětná optimalizace na základě výsledků testů. | NAFIGATE, VUT v Brně | 12/2019 |