**SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY – Dodatek č. 1**

***(dále jen „dodatek“)***

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

 **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

**Pobočka Tachov**

zastoupený: Ing. Jiří Papež

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Tel.: xxxxxx

E-mail: tachov.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČO: 01312774

DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH)

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel: ZVÁNOVEC a.s.**

 **Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice**

zastoupený: Ing. Jaroslav Zvánovec,

 předseda představenstva

tel./fax: xxxxxx

e-mail: xxxxxx

ID DS: rvng683

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx

tel./fax: xxxxxx

e-mail: xxxxxx

bankovní spojení: xxxxxx

číslo účtu: xxxxxx

IČO: 260 26 279

DIČ: CZ26026279

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109.

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.7.2016, č.j. objednatele 887-2016-504204, č.j. zhotovitele 216976.**

**Název díla: Rekonstrukce rybníka: VD 02 v k.ú. Malé Dvorce**

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem I. Předmět a účel smlouvy, odst.4 a s článkem XVII. Dodatečné práce, **se v původní smlouvě o dílo mění v čl. III. Cena díla odst.4 Celková cena za provedení díla.** Zároveň se mění soupis stavebních prací, který je součástí smlouvy o dílo.

Důvody pro změnu celkové ceny za provedení díla (změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek) jsou tyto:

* Méněpráce, vyplývající z dodatečně zjištěných podmínek v území stavby. Z důvodu použití vhodnější mechanizace zhotovitelem nemusel být pokácen jeden strom.

**Původní cena dle smlouvy o dílo:**

Původní celková cena za provedení díla: bez DPH………………1 857 964,- Kč

 DPH 21% ......................390 172,- Kč

 včetně DPH ……… …2 248 136,- Kč

**Nová cena dle dodatku č. 1:**

Méněpráce činí ……………………………………………………………2 141,- Kč

Celková cena za provedení díla: bez DPH…………..……………1 855 823,- Kč

 DPH 21% ......................389 723,- Kč

 včetně DPH ……… …2 245 546,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku č. 1 neuvedené, zůstávají beze změny.

Příloha: soupis prací - méněpráce

 **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

|  |  |
| --- | --- |
| V Plzni dne ……… | V Českých Budějovicích dne ……… |
|  |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Jiří PapežStátní pozemkový úřadŘeditel KPÚ pro Plzeňský kraj | Ing. Jaroslav ZvánovecPředseda představenstvaZVÁNOVEC a.s. |
|  |  |