### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Biodegradovatelné strukturované implantáty vyrobené metodou 3D tisku kovů

Ev.č.:	FV20232

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1 | Návrh implantátu - Návrh požadovaného implantátu s ohledem na použitý materiál a očekávané zatížení, získaných v dalších etapách. Návrh implantátu na základě literární rešerše, využití výpočtových metod a 3D modelování a průběžného porovnání s experimentálními výstupy dalších etap. | ProSpon | Přechází do r. 2018 |
| 2 | Aplikovaný výzkum - optimalizace parametrů výroby implantátu metodou SLM - Optimalizace procesních parametrů laseru pro dosažení definované porozity a kustomizace celého stavebního procesu. Vzorky Mg s požadovanou porozitou. | VUT Brno | Přechází do r. 2018 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 1 | Návrh implantátu - Návrh požadovaného implantátu s ohledem na použitý materiál a očekávané zatížení, získaných v dalších etapách. Návrh implantátu na základě literární rešerše, využití výpočtových metod a 3D modelování a průběžného porovnání s experimentálními výstupy dalších etap. | ProSpon | Přechází do r. 2019 |
| 2 | Aplikovaný výzkum - optimalizace parametrů výroby implantátu metodou SLM - Optimalizace procesních parametrů laseru pro dosažení definované porozity a kustomizace celého stavebního procesu. Vzorky Mg s požadovanou porozitou. | VUT Brno | 09/2018 |
| 3 | Testování vzorků – mechanické vlastnosti Stanovení základních mechanických vlastností v tlaku a v ohybu. Porovnání mechanických vlastností jednotlivých typů vyrobených implantátů. | VŠCHT | Přechází do r. 2019 |
| 4 | Aplikovaný výzkum v oblasti povrchových úprav – Materiály a technologie povrchových úprav - Návrh a optimalizace povrchových úprav na bázi CaP připravovaných elektrochemickými metodami pro zvýšení korozní odolnosti a biokompatibility kovových implantátů. Postup přípravy povrchové úpravy pro objemový, případně i porézní kovový implantát. | VUT Brno | 12/2018 |
| 5 | Příprava a charakterizace vzorků Příprava vzorků všech tří typů pro potřeby následného testování. | VUT Brno | Přechází do r. 2019 |
| 6 | Testování vzorků – elektrochemické korozní testy v simulovaných tělních tekutinách Určení korozní rychlosti a mechanismu koroze v simulovaných tělních tekutinách. Porovnání in vitro elektrochemického korozního chování jednotlivých typů vyrobených implantátů. | VŠCHT | Přechází do r. 2019 |
| 9 | Reporting projektu a publikace výsledků Vytvoření reportů a publikace výsledků. Zobecnění poznatků, publikování výsledků dosažených prací na projektu a případná realizace ochrany průmyslových práv. | VUT Brno, VŠCHT | Přechází do r. 2019 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 1 | Návrh implantátu - Návrh požadovaného implantátu s ohledem na použitý materiál a očekávané zatížení, získaných v dalších etapách. Návrh implantátu na základě literární rešerše, využití výpočtových metod a 3D modelování a průběžného porovnání s experimentálními výstupy dalších etap. | ProSpon | Přechází do r. 2020 |
| 3 | Testování vzorků – mechanické vlastnosti Stanovení základních mechanických vlastností v tlaku a v ohybu. Porovnání mechanických vlastností jednotlivých typů vyrobených implantátů. | VŠCHT | Přechází do r. 2020 |
| 5 | Příprava a charakterizace vzorků Příprava vzorků všech tří typů pro potřeby následného testování. | VUT Brno | Přechází do r. 2020 |
| 6 | Testování vzorků – elektrochemické korozní testy v simulovaných tělních tekutinách Určení korozní rychlosti a mechanismu koroze v simulovaných tělních tekutinách. Porovnání in vitro elektrochemického korozního chování jednotlivých typů vyrobených implantátů. | VŠCHT | Přechází do r. 2020 |
| 7 | Testování vzorků – imerzní testy v simulovaných tělních tekutinách Určení korozní rychlosti a mechanismu koroze v simulovaných tělních tekutinách. Porovnání in vitro korozního chování jednotlivých typů vyrobených implantátů. | VUT Brno | Přechází do r. 2020 |
| 9 | Reporting projektu a publikace výsledků Vytvoření reportů a publikace výsledků. Zobecnění poznatků, publikování výsledků dosažených prací na projektu a případná realizace ochrany průmyslových práv. | VUT Brno, VŠCHT | Přechází do r. 2020 |
|  | Rok 2020 |  |  |
| 1 | Návrh implantátu - Návrh požadovaného implantátu s ohledem na použitý materiál a očekávané zatížení, získaných v dalších etapách. Návrh implantátu na základě literární rešerše, využití výpočtových metod a 3D modelování a průběžného porovnání s experimentálními výstupy dalších etap. | ProSpon | Přechází do r. 2021 |
| 3 | Testování vzorků – mechanické vlastnosti Stanovení základních mechanických vlastností v tlaku a v ohybu. Porovnání mechanických vlastností jednotlivých typů vyrobených implantátů. | VŠCHT | 03/2020 |
| 5 | Příprava a charakterizace vzorků Příprava vzorků všech tří typů pro potřeby následného testování. | VUT Brno | Přechází do r. 2021 |
| 6 | Testování vzorků – elektrochemické korozní testy v simulovaných tělních tekutinách Určení korozní rychlosti a mechanismu koroze v simulovaných tělních tekutinách. Porovnání in vitro elektrochemického korozního chování jednotlivých typů vyrobených implantátů. | VŠCHT | 12/2020 |
| 7 | Testování vzorků – imerzní testy v simulovaných tělních tekutinách Určení korozní rychlosti a mechanismu koroze v simulovaných tělních tekutinách. Porovnání in vitro korozního chování jednotlivých typů vyrobených implantátů. | VUT Brno | Přechází do r. 2021 |
| 8 | Testování vzorků – testy biokompatibility buněčnými kulturami Stanovení cytotoxicity vzorků implantátů. Porovnání cytotoxicity jednotlivých typů implantátů. | VŠCHT | Přechází do r. 2021 |
| 9 | Reporting projektu a publikace výsledků Vytvoření reportů a publikace výsledků. Zobecnění poznatků, publikování výsledků dosažených prací na projektu a případná realizace ochrany průmyslových práv. | VUT Brno, VŠCHT | Přechází do r. 2021 |
|  | Rok 2021 |  |  |
| 1 | Návrh implantátu - Návrh požadovaného implantátu s ohledem na použitý materiál a očekávané zatížení, získaných v dalších etapách. Návrh implantátu na základě literární rešerše, využití výpočtových metod a 3D modelování a průběžného porovnání s experimentálními výstupy dalších etap. | ProSpon | 06/2021 |
| 5 | Příprava a charakterizace vzorků Příprava vzorků všech tří typů pro potřeby následného testování. | VUT Brno | 04/2021 |
| 7 | Testování vzorků – imerzní testy v simulovaných tělních tekutinách Určení korozní rychlosti a mechanismu koroze v simulovaných tělních tekutinách. Porovnání in vitro korozního chování jednotlivých typů vyrobených implantátů. | VUT Brno | 03/2021 |
| 8 | Testování vzorků – testy biokompatibility buněčnými kulturami Stanovení cytotoxicity vzorků implantátů. Porovnání cytotoxicity jednotlivých typů implantátů. | VŠCHT | 05/2021 |
| 9 | Reporting projektu a publikace výsledků Vytvoření reportů a publikace výsledků. Zobecnění poznatků, publikování výsledků dosažených prací na projektu a případná realizace ochrany průmyslových práv. | VUT Brno, VŠCHT | 06/2021 |