D O D A T E K č. 1

smlouvy o dílo

Rekonstrukce oddělení onkologie nemocnice Cheb pavilon C

jako součást veřejné zakázky „Revitalizace objektu „C“, nemocnice Cheb“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

- Karlovarská krajská nemocnice a.s.

- se sídlem: 	Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary

- IČO: 	26365804

- bankovní spojení: 	XXXXXXXX

- čísla účtu: 	XXXXXXXX

- zastoupený: 	MUDr. Jiřím Štefanem, MBA, předsedou představenstva

- Ing. Jiřím Tvrdíkem, MBA, členem představenstva

- na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

- a

- Nemocnice Cheb – společnost VARO a IVPS

- se sídlem: na adrese správce společnosti

- sestávající z:

- Stavební společnost VARO, s.r.o. (společník 1, správce společnosti)

- se sídlem: Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb

- IČO: 26356503

- DIČ: CZ26356503

- jednající: Ing. Rostislav Filip, jednatel

- bankovní spojení: XXXXXXXX

- číslo účtu: XXXXXXXX

- zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C vložka 15072

- a

- IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o. (společník 2)

- se sídlem: Nádražní 271, 253 01 Hostivice

- IČO: 01655221

- DIČ: CZ01655221

- jednající: PhDr. Pavel Siváň

- bankovní spojení: XXXXXXXX

- číslo účtu: XXXXXXXX

- zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 209954

- na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

- (společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
a ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 18.11 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

Rekonstrukce oddělení onkologie nemocnice Cheb pavilon C

jako součást veřejné zakázky „Revitalizace objektu „C“, nemocnice Cheb“

(dále jen „dodatek č. 1“)

- Smluvní strany uzavřely dne 29. 04. 2025 smlouvu o dílo na realizaci stavby: „Rekonstrukce oddělení onkologie nemocnice Cheb pavilon C“ pod ev. č. objednatele SM-AS008283 (dále jen „smlouva“). Ke smlouvě nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby, jejichž bližší specifikace je uvedena v odstavci C) níže.

- Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ. Tyto změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací a jsou specifikovány ve změnových listech číslo 2.1, 2.2, 2.04, 2.06 (příloha č. 1).

- Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy se s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce 
a méněpráce specifikované ve změnovém listu číslo 2.1, 2.2, 2.04, 2.06 ze kterých vyplývá:

Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ

| ZL č. | Popis a důvod změny | Rozšíření | Snížení | ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-) | Hodnota změny (max. 15 %) dle § 222, odst. 4 ZZVZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Úpravy chlazení 1.PP_CT a rozvodna ESI | 83 242,60 Kč | -173 015,00 Kč | -89 772,40 Kč | 0,49% |
| 2.2 | Demontáže ramp mediciálních plynů | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,03% |
| 2.06 | Změna materiálového provedení dělících konstrukcí příček | 1 430 357,13 Kč | -1 693 375,89 Kč | -263 018,76 Kč | 5,99% |
| 2.04 | Zpevněné plochy - komunikace | 1 694 057,20 Kč | -449 175,85 Kč | 1 244 881,35 Kč | 4,11% |
|  | Celkem (bez DPH) | 3 222 656,93 Kč | -2 315 566,74 Kč | 907 090,19 Kč | 10,62% |

Rekapitulace:

|  | cena bez DPH | cena s DPH |
| --- | --- | --- |
| smlouva o dílo na realizaci stavby | 52 128 932,38 Kč | 63 075 234,99 Kč |
| předkládaný dodatek č. 1 | 907 090,19 Kč | 1 097 579,13 Kč |
| smlouva o dílo včetně dodatku č. 1 | 53 035 383,57 Kč | 64 172 814,12 Kč |

- Smluvní strany se dohodly na změně bodu 5.1 článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy, kdy bod 5.1 nově zní takto:

5.1	Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH: 			53 035 383,57 Kč

DPH:				11 137 430,55 Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena včetně DPH: 		64 172 814,12 Kč

(slovy: šedesát čtyři milionů sto sedmdesát dva tisíc osm set čtrnáct korun českých a dvanáct haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), bude používán režim přenesené daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

- Smluvní strany se dohodly na změně textu čl. 18.5. na:

„Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2036 poskytovat informace a dokumentaci (včetně účetních dokladů) související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům, Úřadu evropského veřejného žalobce, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Ministerstva zdravotnictví ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších příslušných vnitrostátních orgánů) a vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost“.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: email (varo@varo.cz). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek 
č. 1 v jím požadovaném rozsahu.

- Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

- Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: 	změnové listy číslo 2.1, 2.2, 2.04, 2.06

Zhotovitel:						Objednatel:

…………………………………		………………………………………….

za zhotovitele (společník 1, správce společnosti) 	za objednatele

Ing. Rostislav Filip 	MUDr. Jiří Štefan, MBA

jednatel 	předseda představenstva

Stavební společnost VARO, s.r.o. 	Karlovarská krajská nemocnice a.s.

…………………………………	………………………………………….

za zhotovitele (společník 2) 	za objednatele

PhDr. Pavel Siváň 	Ing. Jiří Tvrdík, MBA

jednatel 	člen představenstva

IVPS Inženýrská výstavba a 	Karlovarská krajská nemocnice a.s.

pozemní stavby s.r.o.