Příloha č. 2

|  |
| --- |
| **Harmonogram realizace aktivit projektu****- ÚPRAVA** |

Název projektu: Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska

 a Šluknovského výběžku – CESTA

Zkrácený název: Děčínsko jsme my

Žadatel: Ústecký kraj

Číslo a název

prioritní osy: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Investiční priorita: 1.5 Trvalé začlenění mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí „záruky

pro mladé lidi“, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě, včetně těch mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení a mladých lidí z marginalizovaných komunit

Číslo a název výzvy: 03\_15\_116 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region

 NUTS II Severozápad – kraje

Tato příloha č. 4 žádosti o podporu byla zpracována s ohledem na limit 2000 znaků u popisu realizačního týmu projektu v systému IS KP14+ a také v souladu s textem prezentace ze semináře pro žadatele konaného dne 2. 10. 2015

Zpracovala: Ing. Petra Lafková, vedoucí sociálního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje

**Harmonogram realizace aktivit projektu:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity** | **Rok 2016** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| KA 01 Ustanovení expertní poradenské opory v podobě odborné pracovní skupiny |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |
| KA 02 Regionální poradenská pracoviště včetně mobilních poradenských pracovišť (RPP) |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |
| KA 03 Regionální informační a motivační kampaň |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x |
| KA 04 Oslovení a výběr cílové skupiny do projektu |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| KA 05 Modulový poradenský program - PODPORA |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| KA 06 Individuální poradenský program - KARIÉRA |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| KA 07 Program individuálního koučinku pro vybrané zástupce cílové skupiny |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| KA 08 Program "Podnikatelské vzdělávání" |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |
| KA 09 Odborné vzdělávání a rekvalifikace |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| KA 10 Program "Příprava na práci" |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |
| KA 11 Program "Dáváme práci" |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |
| KA 12 Doprovodná opatření |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |
| **Název aktivity** | **Rok 2017** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| KA 01 Ustanovení expertní poradenské opory v podobě odborné pracovní skupiny | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| KA 02 Regionální poradenská pracoviště včetně mobilních poradenských pracovišť (RPP) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| KA 03 Regionální informační a motivační kampaň | x | x |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |
| KA 04 Oslovení a výběr cílové skupiny do projektu | x | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| KA 05 Modulový poradenský program - PODPORA |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | x | x |
| KA 06 Individuální poradenský program - KARIÉRA |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | x | x |
| KA 07 Program individuálního koučinku pro vybrané zástupce cílové skupiny | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| KA 08 Program "Podnikatelské vzdělávání" | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| KA 09 Odborné vzdělávání a rekvalifikace | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| KA 10 Program "Příprava na práci" | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| KA 11 Program "Dáváme práci" | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| KA 12 Doprovodná opatření | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **Název aktivity** | **Rok 2018** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| KA 01 Ustanovení expertní poradenské opory v podobě odborné pracovní skupiny | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| KA 02 Regionální poradenská pracoviště včetně mobilních poradenských pracovišť (RPP) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| KA 03 Regionální informační a motivační kampaň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KA 04 Oslovení a výběr cílové skupiny do projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KA 05 Modulový poradenský program - PODPORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KA 06 Individuální poradenský program - KARIÉRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KA 07 Program individuálního koučinku pro vybrané zástupce cílové skupiny | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| KA 08 Program "Podnikatelské vzdělávání" | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| KA 09 Odborné vzdělávání a rekvalifikace | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| KA 10 Program "Příprava na práci" | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| KA 11 Program "Dáváme práci" | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| KA 12 Doprovodná opatření | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |