# DODATEK č. 1

# ke smlouvě o poskytování auditorských služeb

NEXIA AP a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 14203

se sídlem:	Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8

IČO: 48117013	DIČ: CZ48117013

zastoupený:	Ing. Valdemarem Linkem, předsedou představenstva

bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	19-3168570297/0100

jako poskytovatel auditorských služeb na straně jedné (dále jen „auditor“)

a

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem:	U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

IČ: 000 64 165	DIČ: CZ00064165

zastoupená: 	prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem

#### bankovní spojení:	ČNB

#### číslo účtu:	24035021/0710

jako objednávající auditorských služeb na straně druhé (dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ke smlouvě o poskytování auditorských služeb ze dne 2. 12. 2025, evidované u objednatele pod č. PO 1015/S/25 (dále jen „smlouva“)uzavřené na základě vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Auditorské služby pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze realizované poptávkovým řízením ID na profilu zadavatele VZ0229461 (dále jen Smlouva“), tento

dodatek č. 1:

Článek I.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že v důsledku pozdního předání podkladů pro provedení předauditu dle čl. I. odst. 3 , první odrážka smlouvy ze strany objednatele, se mění doba plnění sjednaná v čl. II. smlouvy.

- Článek II. odst. 2 smlouvy se nahrazuje novým zněním následovně:

„Jednotlivá dílčí plnění budou provedena vždy nejpozději do:

Do 15. 12. roku, za který se vyhotovuje účetní závěrka, provedení předauditu a předání zprávy o provedeném předauditu objednateli s výjimkou provedení předauditu za rok 2025, který bude dokončen, včetně předání zprávy o provedení předauditu do 15. 1. 2026.

Do 30. 4. roku následujícího po roku, pro který byla objednatelem zpracována účetní závěrka provedení auditu účetní závěrky a předání závěrečné zprávy o provedeném auditu. Součástí řádného splnění dílčího plnění je vypracování dílčí závěrečné zprávy o auditu, zpracování dopisu pro vedení objednatele a projednání výsledků dílčího auditu se zástupci objednatele.“

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní smluvní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Pokud je dodatek podepisován elektronicky, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném oběma smluvními stranami elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

| V Praze dne: dle el. podpisu za auditora: |  | V Praze dne: dle el. podpisu za objednatele: |
| --- | --- | --- |
| Ing. Valdemar Linek Předseda představenstva |  | prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze |