Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

který uzavřely

na straně jedné: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: 	Střechy, hydroizolace - Čížek s.r.o.

IČO: 048 25 501, DIČ: CZ04825501

sídlo Gruzínská 1912/10, Předměstí, 568 02 Svitavy

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 36980

zastoupen jednatelem Robertem Čížkem

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19.9.2025 Smlouvu o dílo ohledně díla „Oprava střešního pláště a dodávka FVE ČOV Svitavy“, která byla měněna dodatky č. 1 a č. 2 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 19.9.2025; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 26.11.2025; dodatek č. 2 nabyl účinnosti dne 19.12.2025.

B.

Z důvodu nečinnosti ČEZ Distribuce při vyřízení podané žádosti o uvedení zařízení do trvalého provozu požádal zhotovitel o prodloužení termínu pro provedení díla do 27.2.2026, a proto se objednatel a zhotovitel dohodli, že stávající znění bodu 2.4. Smlouvy o dílo ruší a nahrazují takto:

„2.4.	Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební a montážní práce na díle a provést dílo do 27.2.2026.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

C.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

D.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 12.1.2026.

Ve Svitavách dne 12.01.2026

Za objednatele:		Za zhotovitele:

………..………………………………	………………….…………………….

Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Robert Čížek, jednatel

starosta města Svitavy  	Střechy, hydroizolace - Čížek s.r.o.