Smlouva o dílo č. 043/OPI/2025 
na rekonstrukci zdrojů nepřetržitého napájení a zajištění jejich monitoringu

(Evidenční číslo VZ: ID 2500747)

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

## Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

se sídlem: 			Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3

kterou zastupuje: 			Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel

IČO: 			41197518

DIČ: 			CZ41197518

bankovní spojení: 		Česká národní banka
číslo účtu: 			1110504001/0710 (rekonstrukce)

1110209221/0710 (servis)

datová schránka: 			i48ae3q
zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, není zapsána v obchodním rejstříku

(dále jen „Objednatel“ nebo též „VZP ČR“)

a

Silektro s.r.o.

se sídlem:			Perunova 804/17, 130 00 Praha 3

kterou zastupuje:			Ing. Pavel Čapek, Ph.D., jednatel

IČO:			48116742

DIČ:			CZ48116742

datová schránka: 			vjy2b2c

bankovní spojení:			Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu:			222831475/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16887

dále jen „Zhotovitel“)

(společně též „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Předmět Smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v této Smlouvě provést pro Objednatele rekonstrukci zdrojů nepřetržitého napájení v objektu Objednatele na adrese: Orlická 202/4, Praha 3, zahrnující výměnu stávajících zdrojů nepřetržitého napájení za nové vč. zajištění monitoringu nových zdrojů po dobu 5 let včetně souvisejících činností (dále jen „dílo“). Náhradní zdroje nepřetržitého napájení zajišťují v budově VZP ČR – Ústředí, Orlická 2020/4, Praha 3 nepřetržité zálohování datových sálů a dalších důležitých zařízení budovy elektrickou energií.

  - Dílo musí být provedeno v souladu s projektovou dokumentací ze dne 1.10.2024, zpracovanou XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX která byla součástí zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce.

  - Předmětem díla je provedení zejména následujících činností a prací:

    - demontáž a likvidace stávajících technologií – demontáž, odvoz a ekologická likvidace zdrojů nepřetržitého napájení typ PW9390-80-NHS.v provedení 2+1 (80 kVA a 80 kVA + 80 kVA), včetně navazujících technologií (rozvaděč, 120 ks baterií);

    - dodávka a instalace nových zdrojů nepřetržitého napájení (dále též „zdroje nepřetržitého napájení“) – dodávka 3 (tří) kusů zdrojů nepřetržitého napájení v modulárním provedení 3x100 kW, baterií a dalších navazujících technologií (rozvaděč, 120 ks baterií). Dodané zařízení musí být nové, nikoliv použité nebo repasované;

    - provedení testů zdrojů a uvedení systému nepřetržitého napájení do provozu. Maximální doba realizace výměny zařízení je 40 hodin (zahájení provádění díla v sobotu v 02:00 hodin a dokončení provádění díla v neděli v 18:00 hodin).

  - Součástí díla, sjednaného touto Smlouvou, je provedení souvisejících činností spočívajících v dodání veškeré dokumentace (3 ks paré v listinném provedení a 1x na flash discu) obsahující veškeré zkoušky, revize, provedení měření a regulace hluku v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, vně i uvnitř objektu, zregulování a zkušební provoz, zaškolení obsluhy, protokol o ekologické likvidaci materiálu, zpracování a předání projektové dokumentace skutečného provedení systému, zpracování a předání technické dokumentace, která bude obsahovat návod k obsluze a údržbě, provozní řád zdrojů nepřetržitého napájení v českém jazyce a prohlášení o shodě.

  - Řádným provedením díla se rozumí úplné dokončení díla bez vad a nedodělků, vyklizení a úklid staveniště po skončení provádění díla, podepsání protokolu o předání a převzetí díla, předání veškerých podkladů a atestů o předepsaných zkouškách a revizích a veškeré dle této Smlouvy požadované dokumentace a protokoly Objednateli.

  - Před plánovaným předáním díla jako celku bude kromě vyžadovaných zkoušek a revizí instalovaného zařízení, jejichž úspěšné ukončení bude prokázáno příslušnými protokoly o provedení kontrol, zkoušek a revizí, proveden zkušební provoz nově instalovaného zařízení v délce 72 hodin. Průběh zkušebního provozu bude konzultován se Zhotovitelem, který je povinen bez odkladu reagovat na jakékoli písemné či telefonické zprávy a dotazy ze strany Objednatele. V případě výskytu jakékoliv poruchy na technologiích bude 72hodinový zkušební provoz prováděn opakovaně.

  - Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za jeho provedení cenu ve výši a za podmínek uvedených v čl. III. odst. 1. bod 1.1. této Smlouvy.

- Současně se Zhotovitel v návaznosti na provedenou rekonstrukci zdrojů nepřetržitého napájení zavazuje k provádění jejich monitoringu, havarijního servisu, pravidelného záručního i mimozáručního servisu (dále jen: „servisní služby“) po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provádění servisních služeb zdrojů nepřetržitého napájení, které jsou předmětem této Smlouvy, což osvědčil předložením příslušného certifikátu vydaného výrobcem zařízení před podpisem této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provádět pro Objednatele zejména následující servisní služby:

  - Servisní služby zahrnuté v paušální ceně dle čl. III. této Smlouvy:

    - Zajištění nepřetržitého monitoringu a havarijních servisních zásahů – Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli 5 let servisní služby k zajištění řádného fungování zdrojů nepřetržitého napájení.

    - Monitoring zajišťovaný z Hot-line dispečinku v režimu 365/7/24, zajištěný pracovníkem Zhotovitele přes GSM bránu (zasílání SMS o stavu zdrojů nepřetržitého napájení na Hot–line Zhotovitele a současně na 3 telefonní čísla Objednatele). Technologii vyjma SIM karet pro monitoring si Zhotovitel zajišťuje na vlastní náklady.

    - Stálá a nepřetržitá havarijní služba musí být Zhotovitelem zajištěna prostřednictvím jeho dispečinku po dobu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v kalendářním roce.

    - Zajištění havarijních servisních zásahů – zahájení opravy zařízení nejpozději do 1 (jedné) hodiny po zaslání SMS z GSM brány na Hot–line Zhotovitele tel. č.   XXXXXXXXXX a současně na tři telefonní čísla Objednatele XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nebo od telefonátu na Hot-line Zhotovitele tel. číslo XXXXXXXXXXX a následně zasláním servisního požadavku ze strany Objednatele – (zaslání e-mailu Zhotoviteli na e-mail XXXXXXXXXXX nejpozději následující pracovní den). Za zahájení opravy se považuje fyzická přítomnost pracovníka Zhotovitele u zdroje nepřetržitého napájení v místě plnění. Dokončení každé opravy musí být provedeno nejpozději do 5 hodin od zahájení opravy. Při nedokončení doby opravy do 5 hodin od jejího zahájení je Zhotovitel povinen poskytnout bezplatně náhradní zdroj nepřetržitého napájení pro dobu do dokončení opravy zařízení nebo obnovit provoz zařízení náhradním řešením do 24 hodin od zahájení opravy.

    - Zajištění pravidelného a mimozáručního servisu, profylaktických úkonů dle potřeb zařízení, zajištění revizí a zkoušek, všech dodaných zařízení dle ČSN a EN, včetně výměn filtrů v rozsahu min. 2x ročně.

2.2.	Servisní služby nad rámec paušální ceny:

2.2.1.	Mimozáruční opravy a opravy vad způsobených vandalismem, nevhodným zacházením nebo živlem budou Zhotovitelem prováděny na základě písemné objednávky Objednatele vyhotovené na podkladě jím předem vyžádané cenové nabídky Zhotovitele. Objednávky budou vystavovány pověřenými osobami Objednatele (viz čl.  XV. odst. 8. bod 8.1.této Smlouvy).

2.2.2.   Zhotovitel je povinen v závislosti na druhu požadované mimozáruční služby vypracovat pro Objednatele písemnou nabídku.

2.2.3. 	Zhotovitel provede objednanou mimozáruční službu či výkon ve lhůtě přiměřené či obvyklé vzhledem k povaze a rozsahu objednaného plnění počítané ode dne potvrzení konkrétní objednávky Zhotovitelem.

2.3.	Záruční opravy, údržba a servis zdrojů nepřetržitého napájení budou prováděny Zhotovitelem v rámci bezplatného záručního servisu.

Článek II.

Místo a doba plnění

- Místem plnění (realizace díla) je budova Objednatele – Ústředí VZP ČR na adrese: Orlická 2020/4, 130 00, Praha 3.

- Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat Objednateli v těchto termínech:

  - Zahájení díla: 	dnem nabytí účinnosti Smlouvy.

  - Předpokládaný termín zahájení plnění: 1/2026

  - Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště do 60 kalendářních dní po nabytí účinnosti smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště po výzvě Objednatele, zaslané Zhotoviteli s předstihem nejméně 7 dnů před termínem fyzického předání a převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den a hodinu předání, resp. převzetí staveniště se považuje den (čas), kdy dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

  - Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 7 dnů po převzetí staveniště.

  - Objednatel si vyhrazuje možnost z provozních důvodů posunout termín převzetí staveniště o dalších 90 kalendářních dní.

2.7	Zhotovitel provede, dokončí a předá dílo v celém rozsahu v termínu nejpozději do 40 hodin od převzetí staveniště (sobota 02:00 hodin až neděle 18:00 hodin, kdy bude zahájen 72 hodinový zkušební provoz).

- Poskytovatel vyhotoví a do 2 týdnů od nabytí účinnosti této Smlouvy předloží jedné z pověřených osob Objednatele uvedené v čl. XV. odst. 8. bod 8.1. této Smlouvy k odsouhlasení předběžný časový harmonogram plnění, respektující níže uvedené podmínky a rozdělení do následujících částí:

3.1 	Fáze 1 – Demontáž stávajících zařízení a příprava prostoru: Tato fáze zahrnuje likvidaci starých zdrojů nepřetržitého napájení a přípravu prostor pro instalaci nových zdrojů nepřetržitého napájení.

3.2	Fáze 2 – Instalace nových zdrojů nepřetržitého napájení včetně připojení k elektrickému rozvodu a propojení monitorovacích systémů.

3.3	Fáze 3 – Testování a uvedení do provozu: po montáži bude provedeno testování systému v plném provozu. Součástí je školení pracovníků Objednatele k obsluze systému.

3.4	Fáze 4 – Pravidelný servis a monitoring: po úspěšném dokončení instalace zdrojů nepřetržitého napájení začne fáze jejich pravidelných kontrol, údržby a monitoringového dohledu.

- Jestliže dojde z jakéhokoliv důvodu k nebezpečí prodlení či faktickému prodlení Zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu (milníku) provádění díla dle harmonogramu, je Zhotovitel povinen předcházet tomuto prodlení či jej minimalizovat zvýšeným úsilím, např. nasazením většího počtu pracovníků, prací na více směn apod. tak, aby bylo zajištěno splnění všech dotčených a také následujících termínů provádění díla dle tohoto článku Smlouvy a harmonogramu.

- Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

- V případě omezení postupu prací vlivem Objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností Zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení díla. V případě posunutí termínu předání dokončeného díla musí být v souladu s čl. XV. odst. 4. Smlouvy uzavřen dodatek k této Smlouvě.

- Splněním díla se rozumí jeho úplné dokončení, tj. provedení všech prací, dle dokumentace a Smlouvy ve znění případných dodatků. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště 
a podepsání zápisu o jeho předání a převzetí, předání veškerých dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla. Dílo se považuje za dokončené a předané Objednateli podpisem protokolu o předání a převzetí díla 
a v případě vad a nedodělků, se kterými bylo převzato, jejich úplným odstraněním (viz čl. V. Smlouvy).

Článek III.

Cena díla, platební a fakturační podmínky

- Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

  - za řádně provedené dílo specifikované v čl. I. odst. 1. této Smlouvy ve výši 3 228 600 Kč (slovy: tři milióny dvě stě dvacet osm tisíc šest set korun českých) bez DPH. Bude-li Zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění plátcem DPH, bude k takto dohodnuté ceně Zhotovitelem účtována DPH ve výši dle příslušných předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

    - Cena díla ve výši dle předchozího bodu byla určena na základě závazného položkového rozpočtu obsaženého v cenové nabídce Zhotovitele a je tedy závazná i v případě změn podmínek, za nichž byl rozpočet zpracován. Takto dohodnutá cena v sobě zahrnuje veškeré ekonomicky uznatelné náklady Zhotovitele potřebné na řádné provedení díla, tj. zejména veškeré práce, materiály, dodávky a s nimi spojené služby, dopravu a ostatní výkony nezbytné k řádnému provedení díla.

    - Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena díla dle bodu 1.1. tohoto článku bude Objednatelem uhrazena jednorázově, a to na základě daňového dokladu - faktury (dále jen „faktura“) vystavené Zhotovitelem po protokolárním převzetí díla Objednatelem dle čl. V. této Smlouvy a po odstranění veškerých případných vad zaznamenaných v předávacím protokolu (kumulativní podmínka).

  - Za servisní činnost specifikovanou v čl. I. odst. 2. bodu 2.1. této Smlouvy ve výši 33 210 Kč (slovy: třicet tři tisíce dvě stě deset korun českých) bez DPH měsíčně.

    - Takto dohodnutá cena byla stanovena v závislosti na režimu provádění servisních činností ke dni uzavření této Smlouvy. Tato cena je cenou paušální. V případě nutnosti změny režimu dohodnutého v této Smlouvě z důvodu nutnosti uvedení četnosti Smlouvou dohodnutých servisních činností do souladu s požadavky platné normy, Smluvní strany upraví Smlouvu v souladu s touto změnou. Pokud nedojde mezi Smluvními stranami k dohodě o úpravě této Smlouvy, jak shora uvedeno, je kterákoli ze Smluvních stran oprávněna od této Smlouvy odstoupit.

    - Daň z přidané hodnoty paušální ceny se řídí vždy ustanoveními zákonných předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Za den uskutečnění zdanitelného plnění Smluvní strany sjednávají poslední den měsíce, za který je faktura vystavena.

    - Paušální platba bude hrazena zvlášť a je splatná za čtyřměsíční období ve výši příslušného násobku ceny uvedené v Příloze č. 1 - Kopie cenové nabídky Zhotovitele, položky 19-21, této Smlouvy a bude provedena na základě jednoho daňového dokladu, vystaveného vždy zpětně za čtyři (4) předcházející měsíce (dále též jen „čtyřměsíční období“). Čtyřměsíčním obdobím se rozumí období čtyř kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Dnem uskutečnění předmětného zdanitelného plnění je poslední den příslušného čtyřměsíčního období; následující čtyřměsíční období navazuje na období předešlé a jeho běh je obdobný.

    - Servisní služby prováděné nad rámec paušálu dle čl. I. odst. 2. bod 2.2. budou hrazeny jednotlivě, vždy jedna faktura za vyřízení jedné mimozáruční služby (opravy); přílohou každé faktury bude vždy Servisní protokol podepsaný oběma Smluvními stranami a odsouhlasená Cenová kalkulace opravy. Den podpisu příslušného Servisního protokolu bude považován za den uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. Zhotovitel bude při vypracování cenové nabídky respektovat cenu práce na mimozáručních opravách dle Přílohy č. 1 – Kopie cenové nabídky Zhotovitele, položka 22, této Smlouvy.

    - V případě prodlení platby o více než 30 (třicet) dnů upozorní Zhotovitel písemně Objednatele na tuto skutečnost. Pokud prodlení platby přesáhne 45 (čtyřicet pět) dnů, je Zhotovitel oprávněn provádění servisních činností dle této Smlouvy pozastavit, a to až do úplného splnění všech splatných pohledávek Zhotovitele Objednatelem. Upozornění na prodlení od Zhotovitele obdrží Objednatel alespoň 5 (pět) dnů před pozastavením servisních služeb.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 občanského zákoníku se nepoužije.

- Všechny faktury budou Zhotovitelem zasílány Objednateli elektronickou cestou, a to na e-mailovou adresu pověřené osoby Objednatele uvedené v čl. XV. odst. 8.bod 8.1. písm. b) této Smlouvy s potvrzením o přijetí zprávy. Lhůta splatnosti každé faktury činí 30 (třicet) dnů ode dne jejího doručení Objednateli (pověřené osob Objednatele).

- Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu, stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Objednatel vždy obdrží originál faktury. Faktura musí vždy obsahovat číslo Smlouvy. Přílohou faktury za dílo (odst. 1. bod 1.1. tohoto článku Smlouvy) bude kopie závěrečného předávacího protokolu týkajícího se kompletní výměny zdrojů nepřetržitého napájení ve smyslu čl. I. odst. 1. bod 1.4 a 1.5 Smlouvy potvrzeného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

- Dnem zaplacení faktury se pro účely této Smlouvy rozumí den odepsání celkové fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

- Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu bez zaplacení vrátit, pokud nebude obsahovat veškeré výše uvedené a dohodnuté náležitosti nebo budou v jejím obsahu jiné vady. V průvodním dopisu k vrácené faktuře bude vyznačen důvod vrácení. Zhotovitel je v tomto případě povinen fakturu opravit či vyhotovit nově, tím přestává běžet původní lhůta splatnosti a celá nová 30denní lhůta běží znovu ode dne doručení opravené či nově vyhotovené faktury zpět do sídla Objednatele.

- Objednatel je oprávněn započíst své splatné pohledávky za Zhotovitelem proti jeho faktuře vystavené na základě této Smlouvy.

Článek IV.

Povinnosti a závazky Smluvních stran

- Veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle platných právních předpisů k provádění díla zabezpečuje na své náklady Zhotovitel.

- Veškeré změny dohodnutého díla musejí být písemně odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat ve věcech této Smlouvy. Obdobně budou Smluvní strany postupovat v případě nutných víceprací, jejichž schválení musí být provedeno písemným dodatkem k této Smlouvě.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí, nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, a ustanovení této Smlouvy, při realizaci díla je povinen se řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele a rozhodnutími příslušných správních orgánů.

- Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, je výlučně odpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.

- Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a je povinen staveniště střežit a řádně zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob.

- Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy, za jejichž dodržování nese během provádění díla odpovědnost Zhotovitel, zejména zákonem 
č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi

- Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel při provádění díla nedodržuje předepsané technologické postupy, nebo provádí dílo zřejmě nekvalitně, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v nejkratším možném nebo dohodnutém termínu na své náklady odstranit. Jestliže tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

- Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty či poškození materiálu 
a zařízení Zhotovitele umístěných v prostoru staveniště.

- Provedení zkoušek díla je zahrnuto v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky neprokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

- Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

- Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

- Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební a montážní činnosti Zhotovitele uvede Zhotovitel před předáním díla Objednateli do původního stavu; v případě jejich zničení je Zhotovitel povinen nahradit je novými.

- Po dokončení díla Zhotovitel staveniště vyklidí a do 3 dnů po protokolárním převzetí díla Objednatelem (viz čl. V. této Smlouvy) jej předá protokolárně zpět Objednateli. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného dohodou Smluvních stran, jinak do stavu původního.

- Smluvní strany se dohodly, že servisní služby budou po dobu účinnosti této Smlouvy prováděny pouze Zhotovitelem v souladu s požadavky platné legislativy.

- Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli přístup k provedení servisních služeb dle této Smlouvy, resp. umožnit vstup do objektu Objednatele a k servisovanému zařízení.

- Zhotovitel se zavazuje provádět servisní činnost dle této Smlouvy s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku Objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména zajišťovat odborné pracovní síly, vybavení a materiál potřebný k provedení servisních činností řádným způsobem, zajistit kvalitní řízení a dohled nad prováděním servisních činností nezávisle na kontrole prováděné Objednatelem a činnosti dle této Smlouvy vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, jinak nese veškerou odpovědnost za porušení právních předpisů. Zhotovitel nese odpovědnost za případnou škodu způsobenou těmito osobami.

- Objednatel kontroluje plnění Zhotovitele dle této Smlouvy a pokud zjistí, že je Zhotovitelem prováděno v rozporu s jeho povinnostmi, upozorní ho na zjištěnou skutečnost písemně a může se dožadovat odstranění závad a nedostatků. Pokud nedojde k nápravě ani do 3 (tří) dnů ode dne doručení písemné výzvy Zhotoviteli, může Objednatel od této Smlouvy odstoupit.

Článek V.

Předání a převzetí díla

- Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí díla nejméně 1 pracovní den předem. Zhotovitel je oprávněn vyzvat Objednatele k přejímacímu řízení pouze za předpokladu, že dílo je dokončeno, je způsobilé k řádnému užívání a veškerá dokumentace je kompletní.

- K zahájení přejímajícího řízení je Zhotovitel povinen předložit zejména dokumenty obsahující veškeré zkoušky, provedení měření, zkušební provoz, zaškolení obsluhy, zpracování a předání, projektové dokumentace skutečného provedení systému, zpracování a předání technické dokumentace, která bude obsahovat návod k obsluze a údržbě, provozní řád zdrojů nepřetížitelného napájení v českém jazyce, prohlášení o shodě, protokoly o likvidaci odpadů vzniklých montážní činností a revizní zprávy elektroinstalace.

- Ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla Objednatelem. Objednatel v takovém případě dílo převezme a Zhotovitel je povinen drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.

- O předání a převzetí díla bude mezi Stranami sepsán protokolární zápis – předávací protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní stranu. V předávacím protokolu Smluvní strany uvedou veškeré případné vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění.

Článek VI.

Součinnost Smluvních stran, způsob předávání podkladů

- Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a Zhotovitelem požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení předmětu Smlouvy. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem tak, že se bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 1 pracovního dne od vyžádání Zhotovitele, závazně vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a včasném provádění předmětu plnění dle této Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen po řádném splnění předmětu Smlouvy vrátit Objednateli veškeré dokumenty a podklady, které mu Objednatel v souvislosti s plněním podmínek této Smlouvy poskytl.

- Vyskytnou-li se skutečnosti nebo nastanou-li okolnosti, které jedné nebo oběma Smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o těchto skutečnostech bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

- Závazná forma komunikace je zápis z jednání, předávací protokol. Tyto dokumenty musejí být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci Objednatele a/nebo Zhotovitele.

Článek VII.

Záruka za jakost, vady díla

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo úplně, řádně a bezchybně v souladu s příslušnými předpisy, s maximální péčí a v kvalitě, která odpovídá jeho odborným znalostem a zkušenostem.

- Zhotovitel odpovídá za to, že provedené a Objednateli předané dílo bude mít vlastnosti požadované Objednatelem a stanovené v projektové dokumentaci, v technických normách a předpisech platných v České republice vážících se k dílu.

- Zhotovitel se zavazuje po celou dobu záruční doby poskytovat Objednateli bezplatný záruční servis včetně výchozích a následných revizí a výchozích a následných prohlídek zahrnující vedle oprav také nezbytnou údržbu zařízení v souladu s platnými předpisy ČSN a EN.

4.	Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jím provedené dílo dle této Smlouvy, jakož i na veškeré části a součásti, a jejich odpovídající kvalitu v délce 60 měsíců ode dne řádného předání, resp. převzetí díla Objednatelem (oboustranného podpisu příslušného předávacího protokolu) dle ustanovení čl. V. odst. 4. této Smlouvy. V případě výskytu vad (vyjma havarijních), jež nebyly zjevné při převzetí díla a byly Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámeny (vytčeny) v průběhu záruční doby, se Zhotovitel zavazuje takové vady odstranit do 24 hodin od doručení písemného oznámení Objednatele o jím vytčených vadách Zhotoviteli.

- Neodstraní-li Zhotovitel vytčené vady ve lhůtách uvedených v předchozím odstavci tohoto článku, či v jiné, písemně dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit a vyměnit vadnou či neúplně funkční část zařízení. Veškeré takto vzniklé náklady je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu. Tímto postupem se Zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části.

- Uplatněním práv ze záruky za jakost díla nejsou dotčena práva Objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

- V případě, že Zhotovitel odstranil záruční vadu, je povinen provedenou opravu Objednateli protokolárně předat zápisem do Provozního deníku.

- Nebezpečí škody na díle, jakož i na veškerých jeho částech či součástech, nese po dobu realizace díla až do řádného protokolárního předání a převzetí díla Objednatelem Zhotovitel.

Článek VIII.

# Odpovědnost za škodu

- Odpovědnost za škodu se řídí ustanovením § 2894 a násl. občanského zákoníku.

- Smluvní strana, která poruší svoji povinnost z této Smlouvy, je povinna nahradit škodu tím způsobenou druhé Smluvní straně. Povinnosti k náhradě škody se zprostí, prokáže – li, že jí ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, vzniklá nezávisle na její vůli. Škoda, způsobená zaměstnanci nebo spolupracovníky zavázané Smluvní strany nebo třetími osobami, které zavázaná Smluvní strana pověří nebo zaváže k plnění svých závazků dle Smlouvy, bude posuzována jako škoda způsobená zavázanou Smluvní stranou a v tomto případě je zavázaná Smluvní strana povinna nahradit způsobenou škodu oprávněné Smluvní straně stejně, jako by ji způsobila sama zavázaná Smluvní strana. Ustanovení § 2914 věta druhá občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužije.

- Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, odpovídá zavázaná Smluvní strana za jakoukoli škodu, která druhé Smluvní straně vznikne v souvislosti s porušením povinností zavázané Smluvní strany podle této Smlouvy.

- Překážka vzniklá z osobních poměrů Smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla Smluvní strana s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byla Smluvní strana podle této Smlouvy povinna překonat, jí však povinnosti k náhradě nezprostí.

- Smluvní strana, která porušila právní povinnost, nebo může a má vědět, že jí poruší, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně, které z toho může újma vzniknout, a upozorní ji na možné následky. Jestliže zavázaná Smluvní strana tuto povinnost nesplní nebo oprávněné straně není oznámení včas doručeno, má poškozená Smluvní strana nárok na náhradu škody, která jí tím vznikla.

- Zhotovitel vždy ručí za splnění povinnosti subdodavatele k náhradě škody, pokud by subdodavatel za škodu vzniklou Objednateli při realizaci plnění dle této Smlouvy odpovídal, tj. že uspokojí Objednatele, pokud subdodavatel Objednateli takovou škodu nenahradí (viz ustanovení § 2018 a násl. občanského zákoníku).

- Nebezpečí škody na realizovaném díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání, resp. převzetí, díla Objednatelem.

- Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

- Zhotovitel je povinen nahradit v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této Smlouvy.

Článek IX.

Pojištění

- Zhotovitel se zavazuje sjednat a po dobu účinnosti této Smlouvy udržovat pojištění odpovědnosti za škodu, jakož i platit řádně a včas příslušné pojistné.

- Uvedené pojištění musí být sjednáno pro případ odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s plněním závazků Zhotovitele dle této Smlouvy. Pojištění musí být sjednáno zejména jako pojištění odpovědnosti za škody na věcech, majetku a zdraví s pojistnou částkou ne nižší než 20 000 000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých).

- Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu předložit Objednateli na jeho výzvu příslušnou pojistku či jiný písemný doklad potvrzující uzavření příslušného pojištění.

- Existence pojištění a případné pojistné plnění z pojistné smlouvy nezprošťuje Zhotovitele povinnosti nahradit škodu, za kterou dle této Smlouvy a právních předpisů odpovídá, a která přesahuje vyplacené pojistné plnění či nebude pojištěním kryta.

Článek X.

Sankční ujednání

- Při prodlení Zhotovitele se splněním některého z termínů uvedených v čl. I. odst. 1. v bodě 1.2. nebo čl. II. této Smlouvy může Objednatel v každém jednotlivém případě prodlení vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 40 000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) za každou, i započtenou hodinu prodlení.

- V případě prodlení Zhotovitele s řádným odstraněním vad díla zaznamenaných v předávacím protokolu (viz čl. V. odst. 4. této Smlouvy) je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 40 000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) za každou, i započtenou, hodinu prodlení.

- V případě prodlení Zhotovitele v dohodnuté době nástupu na odstranění reklamovaných vad v záruční době nebo v dohodnuté době provedení havarijního či mimozáručního servisu je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) v každém jednotlivém případě za každou i započatou hodinu prodlení. Smluvní pokutu ve stejné výši má právo požadovat na Zhotoviteli také v případě prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době, a to v každém jednotlivém případě za každou i započatou hodinu prodlení.

- V případě nesplnění kteréhokoliv ze závazků a povinností Zhotovitele uvedených v čl. IX. odst. 1. a 2. této Smlouvy je Objednatel oprávněn mu vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každý den, kdy předmětné pojištění uzavřeno neměl. V případě nesplnění závazku Zhotovitele uvedeného v odst. 3. citovaného článku je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Zhotovitel je povinen takto vyúčtované sankční plnění na písemnou výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu uhradit.

- V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště dle čl. IV. odst. 13. Smlouvy může Objednatel vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a Zhotovitel je povinen tuto částku uhradit.

6.	Porušení ustanovení čl. IV. odst. 14. Smlouvy ze strany Objednatele bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy a zakládá nárok Zhotovitele na smluvní pokutu vůči Objednateli ve výši 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ takového porušení.

7.	V případě prodlení Objednatele se zaplacením oprávněné faktury, může Zhotovitel vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,02 % (slovy: dvě setiny procenta) z nezaplacené částky faktury za každý, i započatý, den prodlení a Objednatel je povinen tuto sankci uhradit.

8.	Smluvní strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna tuto uhradit ve lhůtě 10 dnů ode dne obdržení sankční faktury, nebo ve stejné lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky.

9.	Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, vzniklé v důsledku porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou, stejně tak jako není dotčena povinnost příslušné Smluvní strany splnit své závazky dle této Smlouvy.

10.	Smluvní pokuty podle této Smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této Smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit.

11.	Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele.

Článek XI.

Ochrana informací, údajů a dat

- Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré skutečnosti, informace a údaje týkající se druhé Smluvní strany, předmětu plnění této Smlouvy nebo s předmětem plnění související. Na tyto důvěrné informace se vztahuje ochrana dle § 1730 odst. (2) občanského zákoníku.

- Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany důvěrných informací podle této Smlouvy se vztahuje na Smluvní strany, jejich zaměstnance, pomocníky a třetí osoby, které se s těmito důvěrnými informacemi v rámci plnění podmínek této Smlouvy seznámí.

- Za porušení závazku uvedeného v odst. 1. tohoto článku je Smluvní strana, která závazek poruší povinna uhradit druhé Smluvní straně v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené Smluvní strany na náhradu škody.

- Zhotovitel bere na vědomí, že dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, musí Objednatel jako povinný subjekt na žádost poskytnout informace, a to zejména informaci týkající se identifikace Smluvních stran, informaci o ceně a rámcovou informaci o předmětu plnění Smlouvy. Podle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „ZZVZ“) má dále Objednatel povinnost zveřejnit celý obsah této Smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků na svém profilu zadavatele. Stejnou uveřejňovací povinnost má Objednatel i podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Informace poskytnuté v souladu s citovanými zákony nelze považovat za porušení závazku dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy.

- Závazky Smluvních stran uvedené v tomto článku trvají i po skončení této Smlouvy.

Článek XII.

Uveřejnění Smlouvy

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. (5) zákona o registru smluv do registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv VZP ČR. Notifikace o uveřejnění Smlouvy bude zaslána Zhotoviteli na jeho e-mail: XXXXXXXXX Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tato Smlouva včetně všech příloh a metadat byla řádně v registru smluv uveřejněna. V případě, že Zhotovitel zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen neprodleně o nich písemně informovat VZP ČR. Postup uvedený v tomto odstavci tohoto článku se Smluvní strany zavazují dodržovat i v případě uzavření jakýchkoli dalších dohod, kterými se tato Smlouva bude případně doplňovat, měnit, nahrazovat nebo rušit.

- Zhotovitel si je plně vědom zákonné povinnosti Objednatele uveřejnit na svém profilu zadavatele tuto Smlouvu (celé znění) včetně všech jejích případných změn a dodatků. Povinnost uveřejnění této Smlouvy včetně jejích dodatků je Objednateli uložena ustanovením § 219 ZZVZ a zároveň jeho vnitřním předpisem, na jehož základě je Objednatel povinen uveřejňovat veškeré smlouvy či objednávky, kde cena plnění dosáhne alespoň 50 000 Kč bez DPH.

- Profilem Objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého Objednatel jako veřejný zadavatel dle ZZVZ uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup.

Článek XIII.

Odstoupení od Smlouvy

- Každá ze Smluvních stran může od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem, zejména pak dle ustanovení § 1977 a násl. a § 2001 a násl. občanského zákoníku.

- Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje:

- prodlení Zhotovitele, z důvodů výhradně ležících na jeho straně, se zahájením provádění díla nebo s řádným dokončením díla a jeho předáním Objednateli delší než 5 dní, nebo

- prodlení Objednatele s předáním staveniště či podkladů podstatných pro plnění Smlouvy 
o více než 10 dnů, nebo

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění dle čl. IV. odst. 8. nebo odst. 19. Smlouvy, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, nebo

- prodlení Zhotovitele s odstraněním vad zaznamenaných v předávacím protokolu delší než 5 dní.

- Dále je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy je-li s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že Zhotovitel není schopen dokončit dílo, nebo je-li proti Zhotoviteli vedeno insolvenční řízení, v němž bylo rozhodnuto, že Zhotovitel je v úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nedostačující, nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace.

- Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy, vedle zákonných důvodů a ostatních důvodů uvedených v této Smlouvě, též:

- v případě, že zjistí na servisovaném zařízení zásahy jiných osob podnikajících ve stejném předmětu činnosti jako Zhotovitel nebo

- zjistí-li při provádění sjednaného předmětu plnění nutnost provedení prací bezpečnostního charakteru, jejichž provedení Objednatel odmítne, resp. u Zhotovitele neobjedná. V tomto případě Zhotovitel neodpovídá za škody z tohoto důvodu vzniklé Objednateli nebo třetím osobám, nebo

- při prodlení Objednatele s oprávněnou platbou Zhotoviteli delší než 45 (čtyřicet pět) dnů od data splatnosti. Právo Zhotovitele podle čl. III. odst. 1. bodu 1.2.5. této Smlouvy není tímto dotčeno.

- Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje.

- V případě odstoupení od Smlouvy se Objednatel zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce (i nedokončené) do 3 (tří) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, v němž bude podrobně sepsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, popsány vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od Smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění.

- Odstoupením od Smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení Smlouvy, jež má výslovně či ve svých důsledcích zůstat v platnosti i po zániku Smlouvy, zejména závazku mlčenlivosti a ochrany informací, zajištění a utvrzení závazků.

Článek XIV.

Ostatní ujednání

- Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé Smluvní strany, budou jednat v souladu s účelem této Smlouvy a nebudou jej mařit, přičemž uskuteční veškerá jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu této Smlouvy.

- Zhotovitel je odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární ochrany. Zhotovitel je povinen při provádění díla a servisních služeb provádět a dodržovat účinná protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací.

- Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci jsou proškolení z BOZP a PO a zavazuje se, že po celou dobu provádění díla budou tyto předpisy dodržovány, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Za případné porušení těchto předpisů nese Zhotovitel plnou odpovědnost.

- Původcem odpadů spojených s prováděním díla ve smyslu § 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel, který zajistí na své náklady jejich likvidaci. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu realizace plnění dle této Smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

- Zhotovitel se zavazuje, že v době provádění díla nenaruší svojí činností chod provozu v objektu Objednatele na adrese: Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3.

- Na veškerých písemnostech a korespondenci vztahující se k této Smlouvě, zejména pak na fakturách, je Zhotovitel povinen vždy uvést číslo této Smlouvy.

- Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit či převést jakákoli práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy na jakoukoli třetí osobu; není oprávněn ani tuto Smlouvu postoupit.

- Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci díla, které vnesl na staveniště, včetně stavebních strojů a jiných mechanizmů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

- Vlastníkem všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla do doby jejich zabudování do díla je Zhotovitel. Od okamžiku jejich zabudování či začlenění do díla přechází vlastnické právo k těmto věcem či materiálu na Objednatele. Nebezpečí škody na díle, jakož i na veškerých jeho částech či součástech, nese po dobu realizace díla až do řádného protokolárního předání, resp. převzetí díla Objednatelem, Zhotovitel.

- Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoliv subdodavatele, zejména toho, jehož prostřednictvím prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně subdodavatele mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to počínaje dnem nabytí její účinnosti do uplynutí 60 (slovy: šedesáti) měsíců ode dne protokolárního převzetí dokončeného díla Objednatelem (viz čl. V. odst. 4. Smlouvy). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle čl. XII. této Smlouvy.

- Veškerá ústní i písemná ujednání Smluvních stran, uskutečněná v souvislosti s přípravou či procesem uzavírání této Smlouvy, pozbývají uzavřením této Smlouvy účinnosti a relevantní jsou nadále jen ujednání obsažená v této Smlouvě, jejích přílohách a případných dodatcích.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že ustanovení § 1740 odst. (3) občanského zákoníku se nepoužijí, resp. vylučují možnost přijetí návrhu smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou.

- Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dosažení úplného konsensu Smluvních stran na veškerém obsahu její změny či doplnění, a to pouze písemnými, vzestupně číslovanými, dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují. Uzavření písemného smluvního dodatku není třeba pouze v případě změny identifikačních údajů Smluvních stran uvedených v záhlaví Smlouvy a dále v případě změny pověřených osob nebo jejich kontaktních údajů, uvedených odstavcích 8. a 9. tohoto článku, kdy stačí písemné oznámení zaslané do datové schránky druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu po vzniku takové změny. Jakákoliv ústní ujednání při realizaci díla dle Smlouvy, která nejsou písemně potvrzena oběma Smluvními stranami, jsou právně neúčinná.

- Tato Smlouva a vztahy z této Smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Žádný závazek dle této Smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

- Pokud některé z ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této Smlouvy, pokud je takovéto ustanovení oddělitelné od zbytku této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

- K jednání ve věci plnění podmínek této Smlouvy jsou za Smluvní strany pověřeny tyto osoby:

  - Za Objednatele k jednání ve věci rekonstrukce zdrojů nepřetržitého napájení včetně podpisu předávacího protokolu:

a) 	XXXXXXX, vedoucí oddělení investic a provozu, tel. č.: XXXXXXX, e-mail: XXXXXXXX,  nebo

b) 	XXXXXXXX, specialista provozu, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX,  nebo

c)	XXXXXXXXXX specialista provozu, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX,

  - k jednání ve věcech technických a organizačních včetně kontroly provádění prací a jejich převzetí spojených se servisní činností dle Smlouvy:

a)	XXXXXXXXX, specialista provozu, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX, nebo

b)	XXXXXXXXXX specialista provozu, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX.

9.	Za Zhotovitele je pověřen k jednání ve věci plnění podmínek této Smlouvy (včetně podpisu předávacího protokolu): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

10.	Nedílnou součástí Smlouvy je Příloha č. 1 – Kopie cenové nabídky Zhotovitele o jedné straně textu.

11.	Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jejích jednotlivých ustanovení včetně příloh stvrzují svými podpisy.

12.	Tato Smlouva se uzavírá písemně v elektronické podobě. Smlouva je podepsána elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSVD“). Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel podepíše Smlouvu uznávaným elektronickým podpisem v souladu s ustanovením § 6 odst. (2) ZSVD; Objednatel Smlouvu podepíše v souladu s § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Praze							V Praze

Objednatel:							Zhotovitel:

Všeobecná zdravotní pojišťovna 				Silektro s.r.o.

České republiky

______________________________				__________________________

Ing. Zdeněk Kabátek					          Ing. Pavel Čapek, Ph.D.

ředitel   						                 jednatel

Příloha č. 1 – Kopie cenové nabídky Zhotovitele

V Praze							V Praze

Objednatel:							Zhotovitel:

Všeobecná zdravotní pojišťovna 				Silektro s.r.o.

České republiky

______________________________				__________________________

Ing. Zdeněk Kabátek					          Ing. Pavel Čapek, Ph.D.

ředitel   						                       jednatel