


DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. 100040/2025
I.
Smluvní strany
1. Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, příspěvková organizace
se sídlem:	Těšínská 1296/2a, Podlesí, 73601 Havířov
zastoupena:	PhDr. Mgr. Nazim Afana, LL.M. - ředitel
IČ:	00306754
DIČ:	CZ00306754
e-mail:			xxxxxxxxxxxx
tel.:			xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)
A
2. „MFA Havířov – Rekonstrukce fotbalového hřiště ČESKÝ TRÁVNÍK + AUBÖCK“ 
ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.
se sídlem:	č.p. 32, 37001 Litvínovice	
zastoupena:	Václav Houška, prokukrista
IČO:	28081722	
DIČ:	CZ28081722	
bankovní spojení:	ČSOB a. s. 
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 16169
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
xxxxxxxxxxxxxxxx
a
Auböck s.r.o.
se sídlem:	Poříčí 247, 37382 Boršov nad Vltavou	
zastoupena:	Ing. Martin Ciml, prokurista
IČO:	26089785	
DIČ:	CZ26089785	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 13372
(dále jen „zhotovitel“)
II.
1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 9. 2025 smlouvu o dílo na provedení prací stavebních úpravy tréninkového fotbalového hřiště. Při realizaci prací vyvstala potřeba provedení dalších prací, které nebyly zahrnuty v původním předmětu díla. Dále byly zjištěny skutečnosti, které umožňují upustit od realizace některých původně předpokládaných prací. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě. 
2. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy se upravuje následovně:
a) Po provedení hutnících zkoušek a vyhodnocení jejich výsledků nebude realizována vrstva štěrkodrti 0/32 v tl. 250 mm, jelikož by se jednalo o práce nadbytečné.
b) Pro zlepšení odvodnění celé plochy došlo k záměně původně předpokládaného plného potrubí d160 (svod drenáže) za perforované potrubí d160. 
c) Po odstranění vegetačních vrstev byly objeveny základy původních tribun z betonu, obrubníky a odvodňovací žlaby. Tyto prvky je nutno odstranit a zlikvidovat. 
d) Smluvní strany se dohodly, že činnost geotechnického dozoru bude zajišťovat objednatel. 
e) Odstranění hráčských střídaček bylo provedeno provozovatelem, nebude tudíž realizováno zhotovitelem. 
f) Objednatel požaduje provedení zemní patky budoucího stožáru osvětlení, čímž se odstraní riziko poškození nové plochy při následné realizaci osvětlení. 
g) Objednatel požaduje provedení vodohospodářského řešení, které je součástí projektové dokumentace, avšak nebylo zahrnuto v celkovém výkazu výměr, který byl předmětem zadávacího řízení. 
Rozsah prací je definován v oboustranně odsouhlaseném změnovém listu č. 1. 
Výše uvedené změny závazku ze smlouvy v odst. a) a c) jsou uzavírány dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jelikož se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
V části dle odst. f) a g) jsou změny závazku ze smlouvy uzavírány dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, jelikož se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. 
V části b), d) a e) jsou změny závazku ze smlouvy uzavírány dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, jelikož se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. 
III.
1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní následovně:
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH	 18 999 890,05 Kč
§ 222 odst. 4 vícepráce	     114 479,18 Kč
§ 222 odst. 4 méněpráce	   - 140 479,18 Kč
§ 222 odst. 5	  1 170 660,47 Kč
§ 222 odst. 6	- 2 139 080,46 Kč
Celkem bez DPH – D1	18 005 470,06 Kč
DPH 21 %	  3 781 148,71 Kč
Cena včetně DPH		         21 786 618,77 Kč
IV.
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 
2. Tento dodatek je uzavírán elektronicky. 
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

	V Havířově dne 14.01.2026



…………………………………….
za objednatele

	
	V Českých Budějovicích dne 14.01.2026



……………………………..
za zhotovitele
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