dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 100040/2025

I.
Smluvní strany

- Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, příspěvková organizace

se sídlem:	Těšínská 1296/2a, Podlesí, 73601 Havířov

zastoupena:	PhDr. Mgr. Nazim Afana, LL.M. - ředitel

IČ:	00306754

DIČ:	CZ00306754

e-mail:			xxxxxxxxxxxx

tel.:			xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

A

- „MFA Havířov – Rekonstrukce fotbalového hřiště ČESKÝ TRÁVNÍK + AUBÖCK“

ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.

se sídlem:	č.p. 32, 37001 Litvínovice

zastoupena:	Václav Houška, prokukrista

IČO:	28081722

DIČ:	CZ28081722

bankovní spojení:	ČSOB a. s.

číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 16169

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxxxxxxxxxxxxxxx

a

Auböck s.r.o.

se sídlem:	Poříčí 247, 37382 Boršov nad Vltavou

zastoupena:	Ing. Martin Ciml, prokurista

IČO:	26089785

DIČ:	CZ26089785

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 13372

(dále jen „zhotovitel“)

II.

- Smluvní strany uzavřely dne 2. 9. 2025 smlouvu o dílo na provedení prací stavebních úpravy tréninkového fotbalového hřiště. Při realizaci prací vyvstala potřeba provedení dalších prací, které nebyly zahrnuty v původním předmětu díla. Dále byly zjištěny skutečnosti, které umožňují upustit od realizace některých původně předpokládaných prací. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě.

- Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy se upravuje následovně:

- a) Po provedení hutnících zkoušek a vyhodnocení jejich výsledků nebude realizována vrstva štěrkodrti 0/32 v tl. 250 mm, jelikož by se jednalo o práce nadbytečné.

- b) Pro zlepšení odvodnění celé plochy došlo k záměně původně předpokládaného plného potrubí d160 (svod drenáže) za perforované potrubí d160.

- c) Po odstranění vegetačních vrstev byly objeveny základy původních tribun z betonu, obrubníky a odvodňovací žlaby. Tyto prvky je nutno odstranit a zlikvidovat.

- d) Smluvní strany se dohodly, že činnost geotechnického dozoru bude zajišťovat objednatel.

- e) Odstranění hráčských střídaček bylo provedeno provozovatelem, nebude tudíž realizováno zhotovitelem.

- f) Objednatel požaduje provedení zemní patky budoucího stožáru osvětlení, čímž se odstraní riziko poškození nové plochy při následné realizaci osvětlení.

- g) Objednatel požaduje provedení vodohospodářského řešení, které je součástí projektové dokumentace, avšak nebylo zahrnuto v celkovém výkazu výměr, který byl předmětem zadávacího řízení.

- Rozsah prací je definován v oboustranně odsouhlaseném změnovém listu č. 1.

- Výše uvedené změny závazku ze smlouvy v odst. a) a c) jsou uzavírány dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jelikož se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- V části dle odst. f) a g) jsou změny závazku ze smlouvy uzavírány dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, jelikož se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

- V části b), d) a e) jsou změny závazku ze smlouvy uzavírány dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, jelikož se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

III.

- Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	 18 999 890,05 Kč

§ 222 odst. 4 vícepráce	     114 479,18 Kč

§ 222 odst. 4 méněpráce	   - 140 479,18 Kč

§ 222 odst. 5	  1 170 660,47 Kč

§ 222 odst. 6	- 2 139 080,46 Kč

Celkem bez DPH – D1	18 005 470,06 Kč

DPH 21 %	  3 781 148,71 Kč

Cena včetně DPH		         21 786 618,77 Kč

IV.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

- Tento dodatek je uzavírán elektronicky.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

| V Havířově dne 14.01.2026 ……………………………………. za objednatele |  | V Českých Budějovicích dne 14.01.2026 …………………………….. za zhotovitele |
| --- | --- | --- |