### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Vývoj lehkých novodobých stavebních materiálů s využitím lehkého kameniva na bázi odpadní skleněné moučky

Ev.č.:	FV20086

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1 | Výběr vstupních surovina vývoj inovovaného kameniva na bázi odpadní skleněné moučky | REFAGLASS, VUT v Brně | Přechází do r. 2018 |
| 2 | Vývoj lehkých betonů a omítek | REFAGLASS, VUT v Brně | Přechází do r. 2018 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 1 | Výběr vstupních surovina vývoj inovovaného kameniva na bázi odpadní skleněné moučky | REFAGLASS, VUT v Brně | Přechází do r. 2019 |
| 2 | Vývoj lehkých betonů a omítek | REFAGLASS, VUT v Brně | Přechází do r. 2019 |
| 3 | Vývoj deskových izolantů z lehkého kameniva | REFAGLASS, VUT v Brně | Přechází do r. 2019 |
| 4 | Návrh využití vyvinutých materiálů a výrobků ve stavebních konstrukcích a studium jejich chování | REFAGLASS, VUT v Brně | Přechází do r. 2019 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 1 | Výběr vstupních surovina vývoj inovovaného kameniva na bázi odpadní skleněné moučky | REFAGLASS, VUT v Brně | 12/2019 |
| 2 | Vývoj lehkých betonů a omítek | REFAGLASS, VUT v Brně | Přechází do r. 2020 |
| 3 | Vývoj deskových izolantů z lehkého kameniva | REFAGLASS, VUT v Brně | Přechází do r. 2020 |
| 4 | Návrh využití vyvinutých materiálů a výrobků ve stavebních konstrukcích a studium jejich chování | REFAGLASS, VUT v Brně | Přechází do r. 2020 |
| 5 | Praktické aplikace | REFAGLASS, VUT v Brně | Přechází do r. 2020 |
|  | Rok 2020 |  |  |
| 2 | Vývoj lehkých betonů a omítek | REFAGLASS, VUT v Brně | 11/2020 |
| 3 | Vývoj deskových izolantů z lehkého kameniva | REFAGLASS, VUT v Brně | 11/2020 |
| 4 | Návrh využití vyvinutých materiálů a výrobků ve stavebních konstrukcích a studium jejich chování | REFAGLASS, VUT v Brně | 12/2020 |
| 5 | Praktické aplikace | REFAGLASS, VUT v Brně | 12/2020 |