D o d a t e k č.1

ke

Smlouvě o dílo a o výkonu autorského dozoru ze dne 17.07.2013

- Objednatel:	Město Dobruška

sídlo: nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Dobruška

číslo účtu: 1721571/0100

IČ: 00274879,	DIČ: CZ 00274879

zastoupené Ing. Mgr. Petrem Tojnarem, starostou

na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Architektonické studio Hysek, spol. s.r.o.

sídlo: Jiráskovo náměstí 1727/18, 362 00 Plzeň

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Plzeň

číslo účtu: 2466000247/0100

IČ:  25201255, DIČ: CZ 25201255

zastoupený: Ing. arch. Oldřichem Hyskem, jednatelem

zapsaný v OR vedeném Krajský soudem v Plzni, oddíl C vložka 7924

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a o výkonu autorského dozoru ze 17. 07. 2013:

I.

Úvodní ustanovení

1. Výše uvedené smluvní strany konstatují, že dne 17.07.2013 spolu uzavřely Smlouvu o dílo a o výkonu autorského dozoru (dále jen „Smlouva“) na zpracování vícestupňové projektové dokumentace pro stavbu  „Sportovní hala v Pulické ulici v Dobrušce“ a na výkon dalších souvisejících činností.

2. Smluvní strany tímto dodatkem mění obsah jimi uzavřené Smlouvy, a to v rozsahu uvedeném v čl. II. tohoto dodatku.

II.

Změny Smlouvy

1. Smluvní stany nahrazují stávající znění čl. II. odst. 2.1. a odst. 2.2. Smlouvy tímto novým zněním:

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje:

2.1.1. provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo – vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu „Sportovní hala v Pulické ulici v Dobrušce“ (dále jen „Stavba“) v rozsahu:

2.1.1.1. projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)

2.1.1.2. projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

2.1.1.3. projektová dokumentace pro provádění stavby DPS včetně projektu vybavení interiéru sportovní haly nábytkem

(dále jen „projektová dokumentace“), včetně výkonu související inženýrské činnosti.

2.1.2. vykonávat pro objednatele autorský dozor při realizaci stavby dle projektové dokumentace vypracované zhotovitelem.

2.1.3. poskytnout objednateli součinnost při zadávacím řízení či řízeních na výběr zhotovitele Stavby a dodavatele nábytku pro interiér Stavby.

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu a dále zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za výkon autorského dozoru.

  - A) Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) včetně výkonu související inženýrské činnosti (IČ)

DÚR musí být vypracována v členění a rozsahu dle Přílohy č. 1 vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci vypracování této části projektové dokumentace je zhotovitel povinen zajistit:

- Zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek, měření potřebných pro kompletní zpracování projektové dokumentace.

- Projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s objednatelem.

- Projednání  dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi a správci sítí,  zapracování jejich oprávněných požadavků do projektové dokumentace a zajištění jejich vyjádření, stanovisek a rozhodnutí.

- Projednání dokumentace s účastníky územního řízení a doložení dokladů o tomto projednání.

- Vypracování změn projektové dokumentace na základě jejího projednání v územním  řízení.

B) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)

DSP musí být vypracována v členění a rozsahu dle Přílohy č. 5 vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci vypracování této části projektové dokumentace je zhotovitel povinen zajistit:

- Zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek, měření potřebných pro zpracování DSP.

- Projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi a správci sítí, zapracování  jejich oprávněných požadavků do projektové dokumentace a zajištění jejich vyjádření, stanovisek a rozhodnutí.

-  Projednání dokumentace s účastníky stavebního řízení a doložení dokladů o tomto projednání.

- Projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s objednatelem.

- Prezentace DSP, bude-li objednatelem požadována.

- Vypracování změn projektové dokumentace na základě jejího projednání ve stavebním  řízení.

- Zpracování propočtu předpokládaných investičních nákladů stavby.

2. Smluvní stany nahrazují stávající znění čl. II. odst. 2.3. bodu 2.3.3.4. Smlouvy tímto novým zněním:

2.3.4. zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace

3. Smluvní strany nahrazují stávající znění čl. III. odst. 3.1. a odst. 3.2. Smlouvy o dílo tímto novým zněním:

3.1. Cena za vypracování projektové dokumentace byla stanovena dohodou smluvních stran podle zák. č. 526/1990  Sb. o cenách, v platném znění, jako cena pevná takto:

Cena bez  DPH         		DPH 21 % 	  	Cena včetně DPH

3.1.1. DÚR		150.000 Kč			  31.500 Kč			  181.500 Kč

3.1.2. IČ k DÚR	  40.000 Kč			    8.400 Kč			    48.400 Kč

3.1.3. DSP		300.000 Kč			  63.000 Kč			  363.000 Kč

3.1.4. IČ k DSP	  30.000 Kč			    6.300 Kč			    36.300 Kč

3.1.5. DPS 		330.000 Kč         		  69.300 Kč      		  399.300 Kč

CELKEM 		850.000 Kč	               	178.500 Kč         		1.028.500Kč

3.2. Zhotovitel prohlašuje, že ve sjednané ceně za vypracování projektové dokumentace jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele a přiměřený zisk. V ceně za zpracování DPS jsou zahrnuty i odměna zhotovitele a náklady za poskytnutí součinnosti dle odst. 2.5. čl. II. této smlouvy.

4. Smluvní strany nahrazují stávající znění čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy tímto novým zněním:

4.1.  Zhotovitel je povinen dokončit a předat objednateli jednotlivé části projektové dokumentace v těchto termínech:

4.1.1. DÚR vč. IČ		nejpozději do 10 měsíců od uzavření této smlouvy

4.1.2. DSP vč. IČ	nejpozději do 3 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí

4.1.3. DPS 		nejpozději do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního

povolení

5.  Smluvní strany nahrazují stávající znění čl. V. odst. 5.6. Smlouvy tímto novým zněním:

5.6. Zhotovitel je oprávněn předložit DÚR a DSP příslušným subjektům za účelem získání jejich vyjádření, rozhodnutí či stanovisek až po odsouhlasení příslušné projektové dokumentace objednatelem.   Objednatel se zavazuje k odsouhlasení předanou projektovou dokumentaci odsouhlasit či sdělit zhotoviteli připomínky k ní nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bude tato dokumentace zhotovitelem  předložena. O dobu prodlení objednatele se prodlužuje sjednaný termín pro předání této části dokumentace.

6.  Smluvní strany nahrazují stávající znění čl. XIV. odst. 14.1. Smlouvy tímto novým zněním:

14.1. Oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech plnění této smlouvy jsou:

a) na straně objednatele:

Ing. Petr Zima, vedoucí odboru rozvoje města,

tel. 494 629 662, mobil:                      , email:  p.zima@mestodobruska.cz

Ing. Tomáš Vondráček, referent odboru rozvoje,

mobil:                     , tel.:                              , e-mail:

b) na straně zhotovitele:

Ing. arch. Oldřich Hysek, jednatel a vedoucí projektant,

mobil:                             , tel.                            , e-mail:

7. V ostatních ujednáních se Smlouva nemění.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti jeho uzavřením.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

4. Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 27.8.2014.

V Dobrušce dne 16.09.2014					V Plzni dne 05.09.2014

Za objednatele:						      Za zhotovitele:

Otisk razítka						        Otisk razítka

______________________________			         ________________________________

Ing. Mgr. Petr Tojnar 		    		    	         Ing. arch. Oldřich Hysek

starosta                   					         jednatel