**DODATEK č. 2 č. 325/2017/01**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 208/2015/01**

**ev.číslo zhotovitele : 1517.502 4063 LLO**

uzavřené dle § 2586 a následujících zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dne 26.8.2015

**I. Smluvní strany**

1.1 Objednatel:

**Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou**

Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30

zastoupený Ing. Jiřím Mejsnarem, místostarostou městského obvodu

bankovní spojení: ČS, a.s., č.ú.: 984943369/0800

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Mejsnar, místostarosta městského obvodu

zástupce ve věcech plnění díla a převzetí prací: Podlipný Pavel – vedoucí TO

stavební dozor investora, který bude zapsán ve stavebním deníku

1.2 Zhotovitel:

**EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1

Telefon: 485252311, e-mail: miroslav.slatinka@eurovia.cz

Zastoupený Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci ze dne 22.12.2014

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

IČ: 45274924, DIČ: CZ 45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha

Číslo účtu: 141320112/0100

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Miroslav Slatinka

Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat (vyjma podpisu smluvních dokumentů):

Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:

Ing. Ladislav Lorenc, hlavní stavbyvedoucí

Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následující Dodatek č. 2 ke smlouvě dílo (dále jen „Dodatek č. 2“):

**II. Preambule**

2.1 Na základě Smlouvy a Dodatku č.1 jsou realizovány práce na díle **„Lesopark v ulici Seniorů, Vratislavice nad Nisou“**,které zahrnuje úpravu prostoru mezi rochlickým sídlištěm a sídlištěm „Nové Vratislavice“ provedením nového trasování a stabilizací cest a jejich povrchovou úpravu, terénní úpravy, vegetační úpravy stávajících porostů a nové vegetační úpravy.

2.2 Objednatel se rozhodl že nebude realizovat některé části díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1, dále se rozhodl, že přesune některé části díla z III. etapy do II. etapy. Z tohoto důvodu smluvní strany ujednávají vypuštění některých částí z II. etapy díla a přesun některých částí díla z III. etapy do II. etapy.

Dále pak smluvní strany ujednávají změny některých termínů plnění uvedených ve Smlouvě.

**III. Změna Smlouvy a Dodatku č. 1**

3.1 Smluvní strany ujednaly následující změnu čl. 2.2 a 3.2 Dodatku č. 1 a čl. 4.4 a 4.5 Smlouvy:

3.2 Článek 2.2 nově zní:

Dílo, které je předmětem smlouvy bude realizováno ve třech etapách:

**I. etapa** - zájmové území od ulice Seniorů za křížení cest

* demolice a příprava území; kácení a likvidace porostů (dílčí rozsah); přeložka chodníku; pojízdná cesta 1.část; povalový chodník; veřejné osvětlení; tůně 1 a 2; křížení cest; příčná cesta-část k ul. Seniorů; vstupní brána; náhradní výsadba (dílčí rozsah); dosadba a vegetační úpravy.

V I. etapě nebude realizováno: svodnice, zídka.

**II. etapa** - zájmové území od ulice Zelené údolí k prostoru „ohniště“

* kácení a likvidace porostů (dílčí rozsah); pojízdná cesta 2.část; křížení cest; lesní cesta; násypy a terénní úpravy; dosadba a vegetační úpravy; demontáž hracích prvků, opevnění břehu tůně.

V II. etapě nebude realizováno: příčná cesta - část do ul. Zelené údolí; lávka; oplocení, část kácení.

Z III. etapy bude do II. etapy přesunuta realizace: terénní schody a chodník.

**III. etapa** - zájmové území od prostoru „ohniště“ k ulici U Sila

* kácení a likvidace porostů (dílčí rozsah); chodník; horský chodník; ptačí pozorovatelna; dosadba a vegetační úpravy.

Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

3.3 Článek 3.2 nově zní:

Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Cena celkem za I. etapu bez DPH 2 105 067,- Kč

Cena celkem za II. etapu bez DPH 2 138 802,- Kč

Cena celkem za III. etapu bez DPH 2 551 282,- Kč

**Cena díla celkem bez DPH 6 795 151,- Kč**

DPH …21% 1 426 982,- Kč

Cena díla celkem včetně DPH 8 222 133,- Kč

Položkový rozpočet, který je součástí smlouvy se změní v rozsahu změnových listů, které jsou přílohou Dodatku č. 1 a tohoto Dodatku č. 2 a stanou se nedílnou součástí položkového rozpočtu.

3.4 Článek 4.4 nově zní:

**III. etapu** se zhotovitel zavazuje **zahájit na základě písemné výzvy objednatele,** a to max. do 15 dnů ode dne doručení výzvy zhotoviteli(předpoklad zahájení 03/2018) a tuto etapu **dokončit nejpozději do 5 měsíců** od jejího zahájení.

3.5 Článek 4.5 nově zní:

**Nejzazší termín pro dokončení celého díla je 31.12.2019.**

**IV. Závěrečná ustanovení**

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.
  2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
  3. Tento Dodatek č. 2 bude v souladu s ustanovením § 147a ZVZ zveřejněn na profilu objednatele.
  4. Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou Městského obvodu Liberec – Vratislavice n.N. dne 28.08.2017, usn. č. 383/08/2017.
  5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

|  |  |
| --- | --- |
| V Liberci dne 11.09.2017  Za objednatele:  ................................................  Ing. Jiří Mejsnar  místostarosta Městského obvodu | V Liberci dne 08.09.2017  Za zhotovitele:  ................................................  Ing. Miroslav Slatinka  ředitel závodu Liberec  na základě plné moci |