# Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: Tsm/2025/099/Ka
# Název veřejné zakázky: S - rekonstrukce STK oddělení ortodoncie 3.NP
# Číslo veřejné zakázky: 185/2024
# Dodatek č. 1
# ke smlouvě o dílo
# (dále jen jako „Dodatek“)
# I.
# Smluvní strany
1. Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví bez zákonné povinnosti zápisu do obchodního rejstříku
sídlo:	Pekařská 664/53, 602 00 Brno
jednající:	Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
IČ:	00159816
DIČ:	CZ00159816
bank. spojení:	Česká národní banka, pobočka Brno-město
č. účtu:	71138621/0710
SWIFT:	CNBACZPP
IBAN:	CZ97 0710 0000 0000 7113 8621

2. Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.
zápis v OR:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26670
sídlo:	Příkop 838/6, 602 00 Brno
jednající:	Ing. Jan Šenkýř, jednatel
IČO:	25337009
DIČ:	CZ25337009
bank. spojení:	Raiffeisenbank a.s.
č. účtu:	1014030379/5500
# II.
# Předmět Dodatku
Smluvní strany uzavřely dne 3. 2. 2025 smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: Tsm/2025/099/Ka (dále jen „Smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavebních pracích v rámci akce S - rekonstrukce STK oddělení ortodoncie 3.NP (dále jen „dílo“).

V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení víceprací a méněprací, a to jak z důvodů na straně objednatele, tak v důsledku potřeby provedení dodatečného plnění ze strany zhotovitele, které nebylo zahrnuto v původní smlouvě, a dále z důvodu potřeby vzniklé v důsledku výskytu okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Popis včetně specifikace konkrétních víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku – Změnové listy. Smluvní strany se s ohledem na potřebu provedení víceprací a méněprací v souladu s čl. XVIII. odst. 7 Smlouvy dohodly na provedení specifikovaných víceprací a méněprací a uzavření tohoto dodatku.

Objednatel prohlašuje, že v případě víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech č. 3 a 5 se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť jde o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku na stavební práce, která není koncesí. Přímé zadání víceprací zhotoviteli, tj. dodavateli, který realizuje původní zakázku, je v případě změnových listů č. 3 a 5 odůvodněno postupem v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Dle změnových listů č. 3 a 5 jsou provedeny vícepráce v hodnotě: 301 735,03 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě -212 401,05 Kč bez DPH. Cena díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy se z důvodů změnových listů uvedených v předchozí větě zvyšuje o 89 333,98 Kč. Hodnota změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (vícepráce + méněpráce) provedená tímto dodatkem činí 514 136,08 Kč bez DPH.

Objednatel prohlašuje, že v případě víceprací uvedených ve změnovém listě č. 8, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými objednatelem jako zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by objednateli jako zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Přímé zadání víceprací zhotoviteli, tj. dodavateli, který realizuje původní zakázku, je odůvodněno postupem v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.

Dle změnového listu č. 8 jsou provedeny vícepráce v hodnotě: 12 480 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě: -102 114,20 Kč bez DPH. Cenový pokles související se změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ provedený tímto dodatkem činí -89 634,20 Kč bez DPH.

Objednatel prohlašuje, že v případě víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech č. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10 a 11 se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť jde o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Přímé zadání víceprací zhotoviteli, tj. dodavateli, který realizuje původní zakázku, je odůvodněno postupem v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

Dle změnových listů č. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10 a 11 jsou provedeny vícepráce v hodnotě: 2 144 292,09 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě -1 306 516,87 Kč. Cenový nárůst související se změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ provedený tímto dodatkem (vícepráce – méněpráce dle změnových listů č. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10 a 11) činí 837 775,22 Kč bez DPH.

Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ (čl. II. odst. 5 až 8 této smlouvy) při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 748 141,02 Kč bez DPH, tj. nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ.

S ohledem na výše uvedené se cena díla stanovená v čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem zvyšuje o 837 475,00 Kč bez DPH a nově celková cena díla dle Smlouvy (včetně víceprací provedených dle tohoto Dodatku) činí 15 977 302,33 bez DPH.

Smluvní strany se dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní takto:

„1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. IV. této smlouvy tuto cenu:
Cena bez DPH: 15 977 302,33 Kč
DPH: 3 355 233,49 Kč

Dílo podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. „
Zhotovitel se v čl. VIII. odst. 2 Smlouvy zavázal dokončit a předat dílo objednateli do 195 kalendářních dnů ode dne předání staveniště, včetně inženýrské činnosti a získání kolaudačního souhlasu.

1. S ohledem na nutnost provedení víceprací popsaných ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 11 bylo potřeba prodloužit původně sjednanou lhůtu pro dokončení díla, a to celkem o 65 dní (ZL č. 1: 15 dní – nutnost upravení skladby podlah podle nálezového stavu; ZL č. 2: 5 dní – nutnost provedení požárních ucpávek mezi podlažími; ZL č. 3: 2 dny – nutnost provést rozdělení chodby a otevřených místností kvůli napojení kazetových podhledů; ZL č. 4: 4 dny – výměna či zaslepení nefunkčních potrubí kanalizace a vody v podhledech 3. NP; ZL č. 5: 2 dny – čidla měření teplot, doplnění a přesun zásuvek, žlaby a příchytky pro rozvody elektro; ZL č. 6: 2 dny – demontáž stávajících rozvodů a jednotek chlazení a VZT, které vedly pod stropy; ZL č. 7: 10 dní – opravy omítek, provedení stěrkové vrstvy s perlinkou a nového štuku na stávajících stěnách; ZL č. 8: 5 dní – provedení obkladových pásů z Akrovynu a umístění keramických obkladů; ZL č. 11: 20 dní – doplnění dveří, SDK opláštění ve strojovně – nálezový stav, výměna dveří, panikové kování + opláštění výtahu a stoupačky vody s revizními dvířky, doplnění elektro).
2. Smluvní strany se proto dohodly na změně čl. VIII. odst. 2 Smlouvy, který se mění a nově zní takto:

„2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do 260 kalendářních dnů od předání staveniště, včetně inženýrské činnosti a získání kolaudačního souhlasu.“

# III.
# Závěrečná ustanovení

Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Objednatel je jako státní příspěvková organizace povinen tento Dodatek uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím „návazného záznamu“ k původní smlouvě. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto Dodatku.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

  1. Příloha č. 1: Změnové listy
  2. Příloha č. 2: Rekapitulace změnových listů

# Za zhotovitele: Za objednatele:
# V Brně dne 19. 1. 2026 V Brně dne 22. 1. 2026
# ................................................. ..................................................
WELLCO Brno s.r.o.	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ing. Jan Šenkýř	Ing. Vlastimil Vajdák
jednatel	ředitel
#