| Změnový list č. 2/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Název a evidenční číslo Stavby: Přístaviště Strážnice – zvýšení přístavní kapacity – Zhotovitel stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: |  |  | Pořadové číslo ZBV: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S/ŘVC/125/R/SoD/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Číslo projektu 562 553 0010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 - Pevné molo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Název ZBV: Variace č. 2 - SANACE PODLOŽÍ POD PEVNÝM MOLEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.12.2022 (dále jen Smlouva): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel: IDS Olomouc a.s., Albertova 229/21, 77900 Olomouc, IČO: 25869523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Související dokumenty Změnového listu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paré č. |  |  |  | Příjemce |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rozpis ocenění změn položek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Návrh na Variaci č. 2 - SANACE PODLOŽÍ POD PEVNÝM MOLEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Supervize |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iniciátor změny: Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popis Změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na základě provedených zkoušek únosnosti podloží pod konstrukcí pevného mola během realizace bylo zjištěno, že se zde nachází nevhodné základové podloží, které nebylo zastiženo IG průzkumem. Z tohoto důvodu bylo provedeno odtěžení sedimentu a zemního tělesa v rozsahu nutném pro správné založení a proveden hutněný štěrkový polštář. Neúnosnost podkladu by měla za vznik sedání betonové konstrukce mola a špatné spolupůsobení se zaberaněnou štětovnicovou stěnou. Výkop byl zasypán kamenivem ŠD 8/63 se zhutněním vrstev po 300 mm na netkanou geotextilii 600 g/m2. Při provádění zásypových prací byly průběžně prováděny i hutnící zkoušky. Celkový objem výkopových prací v rámci této změny byl zaměřen geodetem stavby. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn kladných |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 Kč |  |  |  |  |  |  | 1 119 673,60 Kč |  |  |  |  | 1 119 673,60 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu |  |  |  |  |  |  | 0 dnů |  |  |  |  | 0 dnů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Charakter změny (nehodící škrtněte) |  |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a: a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Ne, nemohl předvídat. Situace vyvstala až z okolností v průběhu realizace. b) nemění celkovou povahu zakázky - Ne, celková povaha zakázky se nemění. c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Ne, hodnota dodatečných prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Ne, nemohl předvídat. Situace vyvstala až z okolností v průběhu realizace. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) nemění celkovou povahu zakázky - Ne, celková povaha zakázky se nemění. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Ne, hodnota dodatečných prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant (autorský dozor) |  |  |  |  |  |  |  | jméno |  |  |  | xxxx |  |  |  |  | datum |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  |  |  | K rozsahu variace se AD nevyjadřuje. Variace nemá vliv na celkové projektové řešení a vydané stavební povolení. AD nemá námitky. Z hlediska projektu konstatujeme, že DVZ byla zpracována základě podkladů dodaných investorem - IGP. IGP v provedeném rozsahu nezaznamenal méně únosné částí podloží. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Garant smlouvy objednatele |  |  |  |  |  |  |  | jméno |  |  |  | xxxx |  |  |  |  | datum |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Supervize |  |  |  |  |  |  |  | jméno |  |  |  | xxxx |  |  |  |  | datum |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Správce stavby |  |  |  |  |  |  |  | jméno |  |  |  | xxxx |  |  |  |  | datum |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | číslo smlouvy: S/ŘVC/125/R/SoD/2022 |  |  |  |  |  |  |  | předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH: |  |  |  |  | Předpokládaný termín úhrady |  |  |  |  | 15.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | týká se bodu: |  |  |  |  |  |  |  | 1 354 805,06 Kč |  |  |  |  | Dle skutečně provedených prací |  |  |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objednatel |  |  |  |  |  |  |  | jméno |  |  |  | xxxx |  |  |  |  | datum |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vedoucí oddělení garanta smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  | jméno |  |  |  | xxxx |  |  |  |  | datum |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | příkazce operace: |  |  |  |  |  |  |  | jméno |  |  |  | xxxx |  |  |  |  | datum |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: |  |  |  |  |  |  |  | jméno |  |  |  | xxxx |  |  |  |  | datum |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statutární orgán – ředitel |  |  |  |  |  |  |  | jméno |  |  |  | Ing. Lubomír Fojtů |  |  |  |  | datum |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  | jméno |  |  |  | xxxx |  |  |  |  | datum |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |  |  |  |  |  |  |  |