Číslo smlouvy Objednatele:	2026-004

Číslo smlouvy Zhotovitele:	D70325/INV/2026/9

SMLOUVA O NÁVRHU A DODÁVCE TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ MULTIFUNKČNÍ HALY V BRNĚ

Smluvní strany:

- ARENA BRNO, a.s.

Zastoupená:		Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva

Ing. arch. Petrem Bořeckým, místopředsedou představenstva

Se sídlem:			Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno

IČO:			09133267

DIČ:			CZ09133267

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:		10689462/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. B 8383.

(dále jen „Objednatel“)

a

- Obchodní firma: 	HOCHTIEF CZ a. s.

Zastoupená: 		xxxxxxx

Se sídlem: 		Praha 5, Plzeňská 16/3217 PSČ 150 00

IČO: 			46678468

DIČ: 			CZ46678468

Bankovní spojení:		UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu:		1491516064/2700

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským / Městským soudem 
v Praze, pod sp. zn. B 6229

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají tuto smlouvu v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), § 1746 odst. 2, § 2586 a násl., § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“)

(dále jen „Smlouva“)

Obsah:

1	Základní ustanovení a předmět smlouvy	3

2	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	4

3	DODÁVKA A INSTALACE	7

4	PRÁVA A POVINNOSTI STRAN	9

5	LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ	11

6	Přejímací řízení	12

7	Záruční doba	14

8	VLASTNICTVÍ VĚCÍ	14

9	CENA a PLATEBNÍ PODMÍNKY	14

10	BANKOVNÍ ZÁRUKA	16

11	ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ	19

12	NÁHRADA ÚJMY A PREVENČNÍ POVINNOST	20

13	POJIŠTĚNÍ	21

14	SMLUVNÍ POKUTY	22

15	DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ	24

16	OCHRANA INFORMACÍ	25

17	SOUČINNOST	26

18	UKONČENÍ SMLOUVY	27

19	OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	28

Příloha č. 1	31

Příloha č. 2	32

Příloha č. 3	33

Příloha č. 4	35

Příloha č. 5	37

Příloha č. 6	38

# Základní ustanovení a předmět smlouvy

## Účelem Smlouvy je uspokojení potřeby Objednatele spočívající v zajištění nezbytné projektové dokumentace a realizace dodávky, instalace a řádného zprovoznění technologií pro Multifunkční sportovní a kulturní halu v Brně (dále jen „Hala“), jež jsou vymezeny v Příloze č. 2 této Smlouvy, a to tak, aby tento systém byl komplexně funkční s ohledem a v návaznosti na stavební realizaci Haly, jejíž dokončení dle smluvního vztahu se zhotovitelem Haly má být provedeno do 25. 10. 2026.

## Smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele řádně, tj. komplexně a kompletně, provést zpracování dokumentace, a to v následujícím rozsahu:

## pro části Díla, které mají přesah do realizace stavby Haly, bude zpracována dokumentace v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby ve smyslu vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;

## ve zbývající části Díla bude dokumentace zpracována v takové podrobnosti, aby podle ní bylo možné Dílo realizovat, a to jakoukoliv kvalifikovanou třetí osobou (tj. realizační dokumentace, výrobní dokumentace, dílenská dokumentace atd.);

## dále pro obě dokumentace jen „Realizační dokumentace“) a

## dokumentace skutečného provedení díla

## (dále souhrnně dokumentace dle písm. a) až c) jen jako „Projektová dokumentace“),

## jakož i zpracovat podrobnou technickou specifikaci zobrazovacích zařízení, která nejsou součástí Díla, avšak která musí být s Dílem kompatibilní, pro účely jejího budoucího pořízení Objednatelem podle ZZVZ (tj. zadání musí být bez dalšího dle ZZVZ využitelné), a provést kompletní dodávku a instalace technologií, vč. jejich propojení, konfigurace, zprovoznění, zkušebního provozu a součinnosti při zkušebním provozu Haly jako celku, zaškolení obsluhy a poskytnutí uživatelské a provozní dokumentace v nezbytném rozsahu pro řádné užívání plnění (dále jen jako „Dodávka”), jakož i poskytovat součinnost při zkušebním provozu Haly jako celku a poskytnout další plnění specifikované touto Smlouvou, a to vše za podmínek dále touto Smlouvou stanovených a blíže specifikovaných v Příloze č. 2 (společně dále jen jako „Dílo”).

## Tato Smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Technologické vybavení multifunkční haly v Brně“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle ZZVZ.

## Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené na titulní straně Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke Smlouvě dodatek.

## Pro výklad Smlouvy platí následující interpretační pravidla, ledaže z kontextu vyplývá jinak:

### odkaz na Smlouvu v sobě zahrnuje i její případné změny, pokud byly učiněny způsobem, který je v souladu se Smlouvou;

### odkazy na právní předpisy či technické normy odkazují na příslušný předpis či technickou normu ve znění pozdějších předpisů v době zprovoznění Dodávky, případně na odpovídající ustanovení právního předpisu či technické normy, jímž bude odkazovaný právní předpis či technická norma nahrazena;

### v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Smlouvy.

# PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

## Zhotovitel je povinen zajistit zpracování Realizační dokumentace tak, aby dle ní bylo možné realizovat Dodávku, jakož i následně provedené Dílo řádně dokončit a provozovat, a to zejména v souladu:

### se všemi závaznými právními předpisy a technickými normami, se zohledněním obecně závazných bezpečnostních, technických a environmentálních předpisů (včetně předpisů o odpadech);

### se všemi nezbytnými stanovisky, vyjádřeními či povoleními, která jsou nezbytně nutná pro realizaci Díla anebo jeho budoucí provoz a souvisí výlučně s Dílem; tím není dotčena povinnost Objednatele zajistit stanoviska, vyjádření anebo povolení, která mají přímý dopad do stavby Haly (povolení změny stavby před dokončením), a rovněž s požadavky plynoucími z provozu Haly;

### s podmínkami dle této Smlouvy a dle jejích příloh, a to včetně nabídky Zhotovitele (viz odst. 3.1.4 Smlouvy).

Platí-li dle Smlouvy pro Zhotovitele některá ustanovení pro Realizační dokumentaci, platí též pro zpracování technické specifikace zobrazovacích zařízení.

## Zhotovitel je povinen zpracovat Realizační dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení Díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy, jsou-li na uvedené aplikovatelné, a technickými normami, které se vztahují na daný typ zařízení a jeho instalaci. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo s využitím předchozího ověření podkladů a skutečnosti (např. přeměření) přímo v místě plnění. Realizační dokumentace jako celek musí být zpracována tak, aby řešila každou část technologie (scénická technologie, odbavovací technologie, AV technologie, LED mantinely) zvlášť.

## Zhotovitel je povinen zpracovat Realizační dokumentaci  a dokumentaci skutečného provedení Díla, a to v rozsahu u kterého je to technicky možné, s využitím metody Building information Modeling/Informační model budovy (dále jen „BIM“) coby datového modelu v otevřeném formátu .ifc za použití nástrojů informačního modelování staveb. BIM musí být poskytnut převážně v české jazykové mutaci (ojedinělé použití anglických výrazů nepředstavuje porušení tohoto pravidla, jedná-li se o výrazy běžně známé).

## 3D model řešených technologií bude zpracován ve stupni grafické podrobnosti nejméně LOD 200, nedohodnou-li se strany jinak, navazující na BIM model Haly. Úroveň grafické podrobnosti 3D modelů musí být taková, aby výkresy generované z BIM modelu odpovídaly požadavkům na způsob zobrazení dle relevantních právních předpisů, především vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

## Zhotovitel je povinen v BIM provést propojení souborů a prvků a u nich zanést základní technické parametry.

## Dohodnou-li se strany, Zhotovitel je povinen v rámci členění a podrobnosti BIM zohlednit skutečné funkční členění Haly a jejích prvků a zařízení z hlediska budoucí údržby a oprav jednotlivých stavebních součástí.

## Při zpracování BIM Zhotovitel dodrží zejména následující zásady:

### modely budou mít sjednocené umístění polohy, podlaží a osového systému;

### prvky se umisťují na odpovídajícím podlaží;

### modely nepřesáhnou (po doplnění provedeném Zhotovitelem) optimální velikost souboru pro daný software;

### prvky budou vytvářené jako 3D prvky v koordinačních rozměrech a reálných pozicích;

### prvky určitého druhu budou v celém modelu tvořeny stejným způsobem;

### prvkům budou přiděleny základní materiálové informace pro účely vykazování materiálů;

### musí být zajištěn takový postup, aby nedocházelo k tvorbě duplicit ve více modelech.

## Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost při zpracování Projektové dokumentace s využitím metodiky BIM, kterou po něm lze spravedlivě vyžadovat, a to ve vazbě na rozsah dle odst. 2.3 Smlouvy..

## Zhotovitel je dále povinen při přípravě, provedení a dokončení Realizační dokumentace na vlastní nebezpečí a náklady:

### zajistit průběžné informování Objednatele o postupu provádění dokumentace; na písemnou žádost Objednatele předložit podrobné informace o rozsahu rozpracovanosti a stavu předmětu plnění do 3 pracovních dnů od doručení žádosti;

### poskytovat jakékoliv výstupy své činnosti (nejen Projektové dokumentace) v otevřených formátech jako jsou MS Word (textová část), MS Excel (výpočty),.dwg (výkresová část), .ifc (BIM), je-li to technicky možné;

### realizovat plnění v úzké spolupráci s Objednatelem a jím ve Smlouvě určenými osobami, přičemž Zhotovitel je povinen koordinovat práce poddodavatelů a odpovídá za zajištění a řádné zpracování všech podkladů nutných k realizaci Díla; Zhotovitel je povinen vždy zajistit, aby Objednatel byl písemně pozván nejméně 3 dny před avizovaným termínem k jednání, která mohou mít vliv na Finální lhůtu plnění dle Smlouvy tak, aby byla umožněna účast Objednatele nebo jeho zástupce na těchto jednáních.

### průběžně informovat Objednatele o relevantních aspektech souvisejících s plněním Smlouvy, jakož i neprodleně odpovídat na otázky, které jsou podstatné pro rozhodování Objednatele v souvislosti s dosažením účelu Smlouvy;

### není-li ve Smlouvě uvedeno či neurčí-li Objednatel jinak, Zhotovitel předá Objednateli Projektovou dokumentaci, kterou dle této Smlouvy má provést s využitím BIM, zpřístupněním v BIM modelu; ostatní dokumentace budou předány ve fyzické podobě, a to ve 4 vyhotoveních.

## Zhotovitel se zavazuje Dílo realizovat tak, aby byla zajištěna maximální možná plynulost a návaznost činností a dosaženo účelu Smlouvy. Zajištění činností vedoucích k provedení Díla je odpovědností Zhotovitele; Objednatel je povinen zajistit k uvedenému součinnost pouze v nezbytném rozsahu, kterou lze po Objednateli v souvislosti s projektovou činností spravedlivě požadovat.

## Zhotovitel je povinen Realizační dokumentaci, případně její část řešící příslušnou technologii, Objednateli poskytnout za účelem kontroly, že Dílo bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a též za účelem koordinace s ohledem na stavbu Haly. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že uvedené nezbavuje Zhotovitele povinnosti postupovat tak, aby Dílo mohlo být řádně zprovozněno v souladu s účelem Smlouvy.

## Odpovědnost Zhotovitele za zpracování Realizační dokumentace není postupem dle předešlého odstavce dotčena.

## Případné připomínky Objednatele vznesené k Realizační dokumentaci poskytnuté podle odst. 2.11 nemají vliv na povinnost Zhotovitele realizovat Dílo v souladu s touto Smlouvou, mohou však sloužit jako naplnění prevenční povinnosti Objednatele předcházet škodám či případných budoucích výhrad při přebírání Díla.

## Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných výrobních výborů organizovaných Objednatelem, neurčí-li k organizování Zhotovitele, a kontrolních dnů stavby Haly, jakož i kdykoliv na požádání Objednatele, neurčí-li Objednatel v konkrétním případě jinak. Účast na prvním výrobním výboru se řídí odstavcem odst. 5.3 Smlouvy. Objednatel je oprávněn na výrobních výborech vznášet připomínky ke zpracovávané Projektové dokumentaci za účelem jejího zpracování v souladu s účelem Smlouvy a koordinací s realizací stavby Haly.

## Součástí předávané Realizační dokumentace bude i cenový rozpad nabízeného plnění, a to alespoň v podrobnosti, v jaké Zhotovitel předložil týž cenový rozpad ve své nabídce. Zhotovitel je povinen na odůvodněný pokyn Objednatele předložit podrobnější cenový rozpad, a to zejména z daňových a účetních důvodů, a to i po převzetí Díla.

# DODÁVKA A INSTALACE

## Zhotovitel je povinen provést Dodávku v souladu s:

### požadavky Objednatele uvedenými v Příloze č. 2 Smlouvy,

### Realizační dokumentací, nedohodnou-li se strany jinak, a

### účelem Smlouvy, a

### nabídkou Zhotovitele, která tvoří součást tohoto smluvního vztahu, avšak protože je smluvním stranám známa, není nedílnou součástí Smlouvy; nabídka Zhotovitele je součástí smluvního vztahu v rozsahu, který není upraven shora uvedenými dokumenty anebo informacemi; součástí nabídky Zhotovitele je rovněž seznam koncových zařízení a komponent, včetně jejích příslušenství, který definuje, jaké konkrétní zařízení a komponenty budou předmětem Dodávky.

### V případě kolize nabídky Zhotovitele se shora uvedenými dokumenty mají shora uvedené dokumenty anebo informace přednost; v případě kolize mezi jednotlivými shora uvedenými dokumenty má vždy přednost dokument či princip uvedený v seznamu výše.

## Smluvní strany si vyhrazují možnost dohodnout se na nahrazení jednotlivých technologických prvků, které jsou součástí Dodávky, a to za novější anebo modernější prvky, a to za předpokladu, že to bude odůvodnitelné budoucími provozními potřebami Objednatele anebo nebude z objektivních důvodů možné dodávat původní technologické prvky; nové technologické prvky musí být kvalitativně srovnatelné anebo lepší a nesmí být cenově méně výhodné než nahrazované. V takovém případě se postupuje obdobně dle úpravy změnového řízení v čl. 11 Smlouvy.

## Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Dodávek včetně doby potřebné pro odstraňování případných vad Díla plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy na úseku BOZP (tj. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále jen „BOZP“) a požární ochrany, a to ve vztahu ke svým zaměstnancům, poddodavatelům a zaměstnancům poddodavatelů, a zajistit tak bezpečnost a ochranu zdraví všech fyzických osob, které jsou oprávněny se zdržovat v místě plnění dle odst. 5.1 této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen po dobu realizace Díla zajistit přítomnost odpovědné osoby za dodržování BOZP, tzv. koordinátora BOZP, který je povinen respektovat pokyny BOZP na straně Objednatele. Zhotovitel je povinen respektovat též platné pokyny a plány týkající se BOZP a požární ochrany na stavbě.

## Zhotovitel bere na vědomí, že Dodávka a instalace bude probíhat během výstavby Haly; Dodávku musí tedy koordinovat se zhotovitelem dalších stavebních celků a technologií.

## Místo plnění se Zhotovitel zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby bylo možno Dodávky provádět řádně a bezpečně. Zhotovitel je povinen místo plnění odpovídajícím způsobem v mezích objektivních okolností zabezpečit. Zhotovitel odpovídá za dostatečnost, stálost a bezpečnost všech činností v rozsahu místa plnění a všech metod Dodávek. Zhotovitel odpovídá za veškeré své vybavení, zařízení, materiál a obdobné věci, které umístí v rozsahu místa plnění. Zhotovitel se zavazuje místo plnění (či jeho relevantní část) zcela vyklidit a vyčistit nejpozději do 3 dnů od převzetí Díla v souladu s Přílohou č. 1 Smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak.

## Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen postupovat v souladu a dodržovat veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.

## Zhotovitel se zavazuje umožnit orgánům státního stavebního dozoru (kontrolní činnost) a jimi přizvaným osobám vstupovat na místo plnění, nahlížet do dokumentace Díla a vytvářet další předpoklady pro výkon (kontrolní činnosti) státního stavebního dozoru.

## Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky předepsané zvláštními předpisy, technickými normami, Projektovou dokumentací nebo stanovené příslušným správním úřadem. O konání jednotlivých zkoušek je Zhotovitel povinen vyrozumět Objednatele písemně alespoň 5 dnů předem. Zhotovitel je po vzájemné dohodě povinen umožnit Objednateli provedení dalších kontrolních zkoušek, a to v rozsahu určeném Objednatelem. Tyto dodatečné zkoušky budou provedeny na náklady Objednatele; pokud provedená zkouška prokáže vadu realizovaného Díla, náklady účelně vynaložené na provedení takové zkoušky hradí Zhotovitel. Objednatel je povinen zohlednit při provádění takových zkoušek aktuální průběh realizace Díla a neprovádět zkoušky způsobem, které by představovaly excesivní objektivní překážku anebo zpoždění realizace Díla.

## Smluvní strany se dohodly, že Dodávky budou dodány v I. jakosti, přičemž I. jakostí se rozumí nové Dodávky bez vad, splňující technické a kvalitativní parametry uvedené v Příloze č. 2.

## Zhotovitel odpovídá za uplatňování svých nároků z vad Díla vůči svým případným poddodavatelům. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že jakékoli náklady/výdaje, které je třeba vynaložit na odstranění záruční vady a související škody či újmy, nese Zhotovitel.

## Součástí Dodávky je zaškolení pracovníků Objednatele pro účely řádného provozování a údržby všech částí Díla a systémů;  zaškolení dle uvedeného proběhne v nezbytném rozsahu k dosažení zde uvedených cílů a naplnění účelu Smlouvy.

# PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

## Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. V případě, že se na provádění Díla budou podílet i jiné osoby, nese Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění Díla v rozsahu Dodávky v maximální možné míře respektovat účel Smlouvy. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály, konstrukce a technologie vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů, bez vad, vzájemně kompatibilní a přizpůsobené provozu Haly.

## Zhotovitel odpovídá za správnost dokumentů, které je povinen vyhotovit v souvislosti s prováděním Díla, za jím navržené technologické postupy realizace Díla a za jím navržené změny způsobu provádění Díla.

## Zhotovitel je povinen opatřit věci, které jsou potřebné k provedení Díla. Náklady na pořízení a opotřebení takových věcí nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen provést Dílo takovým způsobem a s využitím takových dodávek a smluvních vztahů, že toto bude z důvodu naplnění povinnosti ochrany proti vendor lock-in servisovatelné i jinými osobami než Zhotovitelem anebo jeho poddodavateli.

## Zhotovitel řídí a nese odpovědnost za nasazení prostředků, technik, metod, postupů a jejich návazností, je odpovědný za koordinaci jednotlivých fází Dodávky provedení Díla.

## Zhotovitel se zavazuje zajistit a plně odpovídá za to, že provádění Díla, jakož i vypořádání vad v rámci záruční doby, bude probíhat pod přímým vedením odborně způsobilých osob. Zhotovitel, jakož i uvedené osoby jsou v této oblasti povinni poskytovat součinnost příslušným orgánům veřejné moci. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na výzvu Objednatele prokázat, že povinnost dle věty první je splněna. Zhotovitel se zavazuje klíčové činnosti realizovat prostřednictvím osob, prostřednictvím kterých prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku; takové osoby se musí účastnit všech kontrolních dnů či výrobních výborů ve vztahu ke své odbornosti a zaměření dané osoby dle Přílohy č. 3 Smlouvy, jakož i být přítomny v místě plnění kdykoliv na požádání Objednatele vyjma závažných důvodů. Výměna takové osoby je možná jen po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Souhlas může být udělen pouze po předložení dokladů k nové osobě, které potvrzují zachování splnění podmínek kvalifikace v zadávacím řízení; Objednatel bez vážného důvodu neodmítne poskytnutí souhlasu.

## Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odpovídajícím využitím poddodavatelů, pomocí kterých prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení vedeném za účelem zadání Veřejné zakázky a kteří jsou uvedeni v Příloze č. 4 Smlouvy. Výměna takové osoby je možná jen po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Souhlas může být udělen pouze po předložení dokladů k nové osobě, které potvrzují zachování splnění podmínek kvalifikace v zadávacím řízení; Objednatel bez vážného důvodu neodmítne poskytnutí souhlasu.

## Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla postupovat ve vztahu k majetku Objednatele a třetích stran tak, aby nedošlo k poškození majetku , znehodnocení, zničení nebo ztrátě a učinit veškerá opatření na ochranu života a zdraví svých zaměstnanců, zaměstnanců svých poddodavatelů, zaměstnanců Objednatele a všech třetích osob.

## Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti (jakost) odpovídající Smlouvě, zejména bude vyhovovat účelu Smlouvy, a to po dobu trvání záruční doby dle čl. 7 Smlouvy.

## Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění dle této Smlouvy dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené je Zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. Vůči poddodavatelům je Zhotovitel povinen zajistit srovnatelnou úroveň smluvních podmínek s podmínkami této Smlouvy a rovněž je povinen řádně a včas hradit své finanční závazky vůči svým poddodavatelům.

## Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této Smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle Příloh č. 1 těchto nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

## Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že Zhotovitel není:

### ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,

### právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé odrážky, nebo

### fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v předešlých odrážkách.

Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za Zhotovitele kvalifikaci), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.

## Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost Zhotovitele dle předchozího odstavce. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle předchozího odstavce.

# LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ

## Místem realizace Díla vč. zaškolení personálu Objednatele je Hala, neurčí-li Objednatel jinak.

  - Dílo bude realizováno a dokončeno (Finální lhůta) v souladu se smluvními milníky dle Přílohy č. 1 Smlouvy. Řádné splnění smluvních milníků (s výjimkou posledního) bude Objednatelem potvrzeno postupovou zprávou (popřípadě předávacím protokolem) o splnění smluvního milníku; odstavec. 6.6 se použije přiměřeně.

  - Zhotovitel je povinen svolat nejpozději do 3 pracovních dnů od účinnosti Smlouvy vstupní výrobní výbor pro účely koordinace postupu prací. Na tomto výrobním výboru bude dohodnuta frekvence konání dalších činností realizovaných Zhotovitelem, o čemž musí Zhotovitel dávat Objednateli pravidelné zprávy, minimálně na měsíční bázi, nedohodnou-li se strany jinak. Objednatel má však vždy právo svolat výrobní výbor s povinnou účastí Zhotovitele.

## Nejpozději na prvním výrobním výboru je Zhotovitel povinen předložit Objednateli základní harmonogram realizace plnění dle této Smlouvy, který je povinen nadále udržovat aktuální po celou dobu do převzetí Díla Objednatelem. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen poskytnout větší míru detailu harmonogramu. Takto zpracovaný harmonogram musí respektovat smluvní milníky dle Přílohy č. 1 Smlouvy a musí být v souladu s harmonogramem platným pro realizaci stavby Haly.

## Objednatel je oprávněn v návaznosti na průběh realizace stavby Haly rozhodnout jednostranně o prodloužení doby plnění pro milníky Úspěšné dokončení zkušebního provozu a Převzetí díla (Finální lhůta) dle Přílohy č. 1 Smlouvy, a to adekvátně ve vazbě na případné prodloužení realizace stavby Haly oproti termínu uvedenému v odst. 1.1 Smlouvy. Tuto skutečnost je povinen oznámit Zhotoviteli; překročí-li takové prodloužení souhrnně 3 měsíce, má Zhotovitel nárok na náhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů spojených s takovým prodloužením doby plnění.

# Přejímací řízení

## Zhotovitel nejpozději 5 kalendářních dnů před smluvním milníkem Dokončení instalace (příslušné) technologie dle Přílohy č. 1 Smlouvy oznámí písemně Objednateli, že Dílo je připraveno ke zkušebnímu provozu. Zkušební provoz bude trvat 1 měsíc, nedohodnou-li se smluvní strany vzhledem k okolnostem jinak. V rámci zkušebního provozu musí být ověřeno zejména:

### prokázání funkčnosti systému s uživatelskými scénáři a provozními režimy, které budou odpovídat Smlouvě  a jejím přílohám a které Objednateli definuje nejpozději 4 měsíce před plánovaným ukončením milníku Dokončení instalace (příslušné) technologie dle přílohy č. 1 Smlouvy,

### úspěšné provedení zkoušek vyžadovaných právními předpisy (včetně zkoušek HZS a koordinačních zkoušek, které lze realizovat v této fázi plnění a realizace Haly), a

### soulad s technickými normami a požadavky podle Smlouvy a jejích příloh, včetně nabídky Zhotovitele.

## Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli potřebnou součinnost při zkušebním provozu jen v nezbytně nutném rozsahu.

## Během zkušebního provozu bude provedeno zaškolení obsluhy dle odst. 3.11 Smlouvy; na závěr zkušebního provozu dojde k předání veškerých dokumentů a dokladů o provedení potřebných zkoušek dle této Smlouvy (zejména dle Přílohy č. 2 Smlouvy) a dokumentace skutečného provedení Díla.

## Po provedení zkušebního provozu bude Dílo připraveno k převzetí; Zhotovitel je povinen Objednateli alespoň 3 kalendářní dny předem písemně oznámit, že Dílo je připraveno k převzetí. Dílo bude předáno a převzato na základě písemného předávacího protokolu který bude odsouhlasen oběma smluvními stranami. Předání Díla je podmíněno úspěšným dokončením zkušebního provozu. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí Díla nebo jeho části nutná.

## Objednatel není oprávněn Dílo nepřevzít pro drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání Díla (i v kontextu Haly jako celku) ke Smlouvou definovanému účelu.

## Předávací protokol obsahuje zejména:

- označení předmětu Smlouvy, resp. Díla nebo jeho části,

- označení Objednatele a Zhotovitele,

- termín dokončení Díla,

- seznam převzaté dokumentace,

- prohlášení Objednatele, že předávané Dílo přebírá či nikoliv,

- soupis příloh,

- soupis změn a odchylek od Realizační dokumentace,

- datum a místo sepsání protokolu,

- seznam případných drobných vad a nedodělků, které nebrání řádnému převzetí nebo užívání Díla, se stanovením lhůty a způsobu jejich odstranění či vyřešení,

- informace o průběhu a výsledku zkušebního provozu,

- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele.

## Dílo je dokončeno okamžikem předání a převzetí Díla Objednatelem.

## Objednatel je v průběhu přejímacího řízení oprávněn provést veškeré inspekce a testy (nad rámec zkušebního provozu) a vyžadovat po Zhotoviteli kvalifikované odpovědi a vysvětlení na veškeré jeho dotazy. Objednatel je oprávněn rozhodnout, že jakékoliv inspekce a testy za něho v rámci přejímacího řízení učiní pověřená osoba.

## V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíší obě strany protokol, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění, a dohodnou náhradní termín předání a převzetí Díla přiměřený povaze a počtu vad a nedodělků včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla v náhradním termínu sepíší strany předávací protokol s náležitostmi podle odst. 6.6 Smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že náklady na odstranění nedostatků bránících převzetí Díla nese Zhotovitel. Náklady související s odstraněním nedostatků bránících převzetí Díla, za něž odpovídá Objednatel, nese Objednatel.

## Smluvní strany sjednávají, že je možné se dohodnout i na zkušebním provozu části Díla či určité technologie, pokud je to objektivně možné a nemá přímý dopad na ověření funkčnosti Díla jako celku v rámci zkušebního provozu. V takovém případě se postupuje přiměřeně dle předchozích odstavců tohoto článku.

# Záruční doba

## Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na celé Dílo v délce 24 měsíců od protokolárního převzetí Díla jako celku. Pro vybrané části Díla definované Přílohou č. 2 Smlouvy poskytuje Zhotovitel delší záruku.

## Bližší podmínky záruky, a to zejména včetně záručního servisu, jakož i mimozáručního servisu jsou vymezeny v Příloze č. 5 Smlouvy; smluvní strany uzavírají servisní smlouvu společně s touto Smlouvou.

## Zhotovitel uzavřením Smlouvy garantuje dostupnost všech náhradních dílů pro všechny dodané technologie nejméně po dobu 10 let od převzetí Díla Objednatelem. Zhotovitel uzavřením Smlouvy rovněž garantuje, že na relevantním trhu budou nejméně po dobu 5 let od převzetí Díla Objednatelem dostupní dodavatelé, kteří jsou schopni poskytovat servisní služby v souladu s přílohou č. 5 Smlouvy.

# VLASTNICTVÍ VĚCÍ

## Smluvní strany sjednávají, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, že:

### všechny věci poskytnuté Objednatelem pro plnění Smlouvy zůstávají ve vlastnictví Objednatele;

### všechny věci, které Zhotovitel poskytuje pro plnění Smlouvy a které se stanou součástí nebo příslušenstvím Díla nebo které vznikají jako výsledek plnění Smlouvy, se nabývají do vlastnictví Objednatele, a to okamžikem, kdy se takto staly součástí nebo příslušenstvím Díla.

## Zhotovitel rovněž není oprávněn požadovat po Objednateli uzavření smlouvy s bankou či jinou finanční institucí pro účely naplnění účelu Smlouvy.

# CENA a PLATEBNÍ PODMÍNKY

## Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za zhotovení Díla a veškerého plnění v souladu s touto Smlouvou celkovou cenu dle odst. 9.2 Smlouvy.

## Celková cena za splnění celého předmětu Smlouvy se sjednává ve výši 449 789 695,- Kč bez DPH (dále jen „Celková cena“).

## Celková cena bude hrazena postupně v souladu s následujícím platebním harmonogramem s využitím záloh (plnění je v režimu přenesené daňové povinnosti, zálohy nepodléhají odvodu DPH):

### 1. zálohová platba bude uhrazena Zhotoviteli ve výši 30 % z Celkové ceny bez DPH – po účinnosti této Smlouvy, proti vystavené faktuře na zálohu a po vystavení Bankovní záruky za řádné dokončení díla ve výši 5 % z Celkové ceny dle odst. 10.1 a Bankovní záruky za poskytnutou zálohu dle odst. 10.4. Splatnost zálohové platby nastává do 30 dnů ode dne doložení bankovních záruk ze strany Zhotovitele Objednateli.

### 2. zálohová platba bude uhrazena Zhotoviteli ve výši 50 % z Celkové ceny bez DPH – po dokončení milníku Dokončení instalace technologií zahrnující poslední z technologií a vystavení Bankovní záruky za poskytnutou zálohu dle odst. 10.4 za tuto platbu, a to na základě zálohové faktury. Splatnost zálohy je do 30 dnů ode dne doručení faktury.

### Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum předání Díla jako celku (včetně veškeré související dokumentace). Do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění vystaví Zhotovitel konečnou fakturu - daňový doklad v režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. V rámci tohoto daňového dokladu dojde k vyúčtování záloh dle odst. 9.3.1 a 9.3.2. Zbývající platba ve výši 20 % z Celkové ceny Díla bude uhrazena po převzetí Díla (včetně veškeré související dokumentace) do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli.

## Celková cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu Smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele.

## Smluvní strany sjednávají, že Celkovou cenu lze bez dalšího překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek a uplatní se vždy aktuální výše daně.

## Zhotovitel předkládá konečnou fakturu vč. předávacího (potvrzovacího) protokolu v digitální podobě k odsouhlasení Objednatelem, a to do 10 dnů po předání a převzetí Díla.

## Zhotovitel je povinen vystavit jakoukoliv fakturu dle této Smlouvy včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, a zaslat ji do datové schránky Objednatele.

## Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ZDPH, náležitosti dle § 435 občanského zákoníku a dále též tyto údaje:

- označení banky a číslo účtu dle Smlouvy,

### označení předmětu Smlouvy,

### evidenční číslo Smlouvy Objednatele a Zhotovitele,

### číselný kód klasifikace produkce (CZ-CPA),

### příloha – předávací protokol nebo postupová zpráva podepsané Objednatelem,

### kontaktní údaje osoby, která daňový doklad vystavila.

## Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoli fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.

# BANKOVNÍ ZÁRUKA

Bankovní záruka za řádné dokončení Díla

## Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději ke dni vystavení zálohové faktury podle odst. 9.3.1 bankovní záruku ve výši 5 % Celkové ceny bez DPH splňující tyto podmínky:

### Bankovní záruka za řádné dokončení Díla obsahuje písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky Objednatele do výše shora uvedené částky, pokud Zhotovitel poruší v průběhu realizace Díla jakékoliv své povinnosti dle Smlouvy, zejm. nedodrží smluvní milníky dle přílohy č. 1 Smlouvy a/nebo Finální lhůtu a/nebo neodstraní drobné vady do 14 dnů po předání a převzetí Díla Objednatelem, případně ve lhůtě sjednané smluvními stranami při předání a převzetí Díla, a/nebo nevyklidí Staveniště ve sjednané lhůtě a/nebo nedodrží své povinnosti odst. 10.1.2 nebo 10.1.3 Smlouvy. Bankovní záruka za řádné dokončení díla pokryje veškeré finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených povinností nebo jiných povinností Zhotovitele. Záruční listina nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné dokončení Díla bude neodvolatelná, splatná bez námitek a na první vyžádání. Text Bankovní záruky za řádné dokončení Díla předloží Zhotovitel k předchozímu schválení Objednateli. Nevyjádří-li se Objednatel do 7 dnů, má se za to, že obsah záruční listiny schválil. Originál Bankovní záruky za řádné dokončení Díla bude mít v držení po celou dobu provádění díla Objednatel.

### Bankovní záruka za řádné dokončení Díla musí být Zhotovitelem udržována v platnosti po celou smluvenou dobu realizace Díla prodlouženou vždy nejméně o dobu alespoň 30 dnů po aktuálně sjednané době pro předání a převzetí Díla.

### Zhotovitel je povinen zajistit, aby bankovní záruka byla udržována v požadované výši odpovídající poměru k aktuální Ceně za Dílo po celou stanovenou dobu a v případě jejího čerpání ze strany Objednatele byla nejpozději do 30 dnů doplněna na požadovanou minimální výši a byl o tom předložen Objednateli řádný doklad.

### Bankovní záruka za řádné dokončení Díla bude Zhotoviteli uvolněna do 14 dnů od převzetí Díla, případně od předložení zápisu o odstranění drobných vad, bude-li mít Dílo při předání vady, nejdříve však poté, co Zhotovitel předloží řádnou Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek.

### Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné dokončení Díla zajišťovány (např. z titulu uplatněné náhrady škody či smluvních pokut), částka uvedená v Bankovní záruce za řádné dokončení díla bude plněna na výzvu Objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet Objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy či na bankovní účet určený ve výzvě.

### Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

## Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek

## K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů po převzetí Díla Objednatelem poskytnout Objednateli bankovní záruku (dále jen „Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek“) ve výši 10 % z Celkové ceny bez DPH, platné ke dni vystavení konečné faktury, ve smyslu § 2029 a násl. Občanského zákoníku splňující tyto podmínky:

### Bankovní záruka za splnění záručních podmínek musí v záruční listině obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí Objednatele v rozsahu do výše shora uvedené částky, pokud Zhotovitel v průběhu trvání záruční doby poruší jakékoliv své povinnosti plynoucí ze záruky nebo nedodrží své povinnosti podle odst. 10.2.2 Smlouvy. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek pokryje veškeré finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele. Záruční listina nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Text Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek Zhotovitel předloží k předchozímu schválení Objednateli. Nevyjádří-li se Objednatel do 15 dnů, má se za to, že obsah záruční listiny schválil. Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží Zhotovitel Objednateli v originále. Originál Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude mít v držení po celou záruční dobu Objednatel.

### Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň do uplynutí 2 měsíců po skončení záruční doby.

### Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné splnění záručních podmínek zajišťovány, částka uvedená v Bankovní záruce za řádné splnění záručních podmínek bude plněna na výzvu Objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu Smlouvy či na bankovní účet určený ve výzvě.

## Po uplynutí záruční doby v délce 24 měsíců je Zhotovitel oprávněn snížit výši Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek na 1 % z Celkové ceny bez DPH platné ke dni uplynutí záruční doby v délce 24 měsíců. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek musí nadále splňovat podmínky uvedené v odst. 10.2 Smlouvy.

## Bankovní záruka za poskytnutou zálohu

## K zajištění skutečnosti, že Objednatel Zhotoviteli poskytne zálohu podle odst. 9.3.1 a 9.3.2 Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději při vystavení faktury na zálohovou platbu dle odst. 9.3.1 poskytnout Objednateli bankovní záruku (dále jen „Bankovní záruka za zálohu“) ve výši zálohové platby podle odst. 9.3.1 Smlouvy, platnou ke dni vystavení první faktury, ve smyslu § 2029 a násl. Občanského zákoníku splňující tyto podmínky:

### Bankovní záruka za zálohu musí v záruční listině obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí Objednatele v rozsahu do výše shora uvedené částky, pokud v průběhu trvání Smlouvy nedojde ke zúčtování zálohové platby podle odst. 9.3.1 Smlouvy anebo k jejímu vrácení v souladu se Smlouvou (tj. v případě jejího předčasného ukončení a vypořádání vztahů). Záruční listina nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za zálohu bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Text Bankovní záruky za zálohu Zhotovitel předloží k předchozímu schválení Objednateli. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů, má se za to, že obsah záruční listiny schválil. Bankovní záruku za zálohu předloží Zhotovitel Objednateli v originále. Originál Bankovní záruky za zálohu bude mít v držení do jejího uvolnění Objednatel.

### Bankovní záruka za zálohu bude uvolněna po zúčtování zálohové platby dle odst. 9.3.1 Smlouvy anebo po vrácení zálohy v případě předčasného ukončení Smlouvy.

### Obdobně se odst. 10.4.1 a 10.4.2 aplikuje i na zálohovou platbu poskytnutou Objednatelem dle odst. 9.3.2 dle výše této zálohové platby, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout (navýšit) Bankovní záruku za poskytnutí zálohy i na tuto další platbu.

### Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za zálohu zajišťovány, částka uvedená v Bankovní záruce za zálohu bude plněna na výzvu Objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu Smlouvy či na bankovní účet určený ve výzvě.

### Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

## Jakákoliv bankovní záruka podle tohoto článku Smlouvy musí být vydána českou bankou nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání, nebo zahraniční bankou se sídlem v členském státu EU nebo Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“) s pobočkou v České republice nebo zahraniční bankou se sídlem v členském státu EU nebo EHP působící v České republice na základě práva volného pohybu služeb.

# ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

## Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny specifikace Díla před jeho dokončením. Žádná ze smluvních stran však není povinna změnu navrhovanou druhou stranou akceptovat.

## V případě oboustranného zájmu smluvních stran na realizaci změny Zhotovitel provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Celkové ceny, jakož i sjednané ceny dílčích části plnění předmětu Smlouvy, a případně též na termíny plnění, součinnost Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnocení v době, na které se obě smluvní strany dohodnou. Hodnocení dopadů na výši Celkové ceny bude Zhotovitelem oceněno obvyklou cenou. Objednatel na uvedené hodnocení zareaguje do 7 dnů.

## Jakékoliv výše uvedené změny musí být sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V závislosti na těchto písemných ujednáních může být upravena Celková cena, jakož i sjednané ceny dílčích částí plnění předmětu Smlouvy, požadovaný rozsah plnění, součinnost Objednatele apod. Změnu nebo doplnění Smlouvy, které nezvyšují Celkovou cenu, ani neprodlužují Finální lhůtu a nemění jiné než technické či časové aspekty realizace Díla, je oprávněna za Objednatele činit Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních dle Přílohy č. 3 této Smlouvy.

## Smluvní strany jsou při změnových řízeních podle tohoto článku povinny postupovat v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména ZZVZ.

# NÁHRADA ÚJMY A PREVENČNÍ POVINNOST

## Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a Smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za plnění Smlouvy rovněž v případě, že příslušnou část plnění poskytuje prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele).

## Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

## Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši určené dle Smlouvy.

## Smluvní strany si sjednávají maximální limit pro náhradu škody, kterou smluvní strany mohou v souvislosti se Smlouvou uplatnit; tento limit činí 50 % Celkové ceny v Kč bez DPH.

## Zhotovitel se dále zavazuje nahradit Objednateli zejména:

### škodu, která vznikne Objednateli v souvislosti s realizací Díla a za kterou nese odpovědnost Zhotovitel anebo jeho poddodavatelé;

### škodu, která vznikne v důsledku uspokojení nároku na náhradu škody na majetku, životě nebo zdraví jakékoliv třetí osoby, včetně jakýchkoliv osob na straně Objednatele, který tato osoba vznese vůči Objednateli, a který vyplývá nebo jakkoliv souvisí s Dílem a jeho užíváním;

### škodu, která vznikne v důsledku splnění povinnosti Objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s realizací Díla

to vše však s výjimkou případů, za něž Zhotovitel neodpovídá (nejde o důsledek porušení povinnosti Zhotovitele).

## Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel nese odpovědnost, má se dle dohody smluvních stran za to, že v případě uplatnění jakéhokoli oprávněného nároku třetí osoby vůči Objednateli plynoucí z takové odpovědnosti Zhotovitele vypořádá takové nároky v plné výši Zhotovitel.

## Zhotovitel není po dobu trvání situace odpovědný za prodlení s plněním svých závazků a za škodu v situaci, která

### vznikla v důsledku nesplnění závazku Objednatele podle Smlouvy, a to včetně závazku k poskytnutí součinnosti ve Smlouvou stanoveném rozsahu; to neplatí, pokud prodlení Objednatele bylo zcela marginální či s přihlédnutím ke všem okolnostem nemělo vliv na včasnou realizaci Díla;

### spočívá na nevhodných pokynech Objednatele, na jejichž nevhodnost Zhotovitel prokazatelně písemně bezodkladně upozornil;

### vznikla v důsledku vyšší moci ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ.

# POJIŠTĚNÍ

## Zhotovitel se zavazuje mít od doby nejpozději 1 měsíce od účinnosti Smlouvy (případně dříve, pokud by realizace Dodávky probíhala v místě plnění na stavbě dříve) do doby

## nejméně 1 měsíce po převzetí Díla pro pojištění dle odst. 13.1.1, a

- uplynutí záruční doby dle čl. 7 pro pojištění dle odst. 13.1.2,

## platné a účinné pojistné smlouvy, jejichž předmětem je pojištění nejméně v následujícím rozsahu:

### pojištění montážních rizik (EAR) pro dodavatele, poddodavatele a investora s následujícími minimálními parametry:

- Hodnota díla je vyjádřena Celkovou cenou; Zhotovitel je povinen udržovat dále uvedené limity vždy s ohledem na aktuální úroveň Celkové ceny

- Rozsah pojištění odpovídá obvyklé praxi s obvyklými parametry a dále následujícími podmínkami:

- dle Standardu Munich RE

  - Doložka 200 riziko výrobce/dodavatele

  - Doložka 201 (004) záruka min 24 měsíců

  - Doložka 115 riziko návrhu/projektanta

s tím, že vše výše uvedené dle tohoto písm. a) musí být sjednáno s limitem pojistného plnění do úrovně min. 20 % aktuální Celkové ceny;

- krytí rizika vichřice krupobití a povodně či záplavy musí být sjednáno s limitem pojistného plnění do úrovně min. 50 % aktuální Celkové ceny

- krytí

  - rizika práce přesčas, expresní příplatky

  - zkušebního provozu

  - škod na Díle i po dílčím převzetí

  - okolního majetku

s tím, že vše výše uvedené dle tohoto písm. c) musí být sjednáno s limitem pojistného plnění min. 50 000 000 Kč.

### pojištění odpovědnosti za škodu či újmu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem při výkonu jeho podnikatelské činnosti třetím osobám či Objednateli  včetně pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem či vadně vykonanou prací a následných finančních škod (dále jen „Pojištění odpovědnosti“). Celkový limit pojistného plnění Pojištění odpovědnosti bude činit minimálně 250 000 000 Kč na jednu pojistnou událost a musí krýt i případné škody způsobené poddodavateli. Zhotovitele. Rozsah pojištění odpovídá obvyklé praxi s obvyklými parametry a dále následujícími podmínkami:

  - krytí čistých finančních škod se sublimitem minimálně 50 000 000 Kč

  - krytí škod na věcech převzatých se sublimitem minimálně 20 000 000 Kč.

### Zhotovitel předloží Objednateli kopii příslušné pojistné smlouvy či smluv nejpozději ve lhůtě dle věty prvé tohoto odstavce 13.1. Zhotovitel je povinen Objednatele informovat o jakýchkoli změnách v Pojištění odpovědnosti do 5 dní od jejich vzniku.

## Žádná ze stran se nesmí dopustit jednání nebo opomenutí nebo umožnit jiné osobě, aby se dopustila takového jednání nebo opomenutí, jehož následkem by neměl pojistitel povinnost poskytnout pojistné plnění v celé výši či by měl Zhotovitel nebo Objednatel povinnost pojistné plnění, byť jen zčásti, vrátit.

# SMLUVNÍ POKUTY

## V případě, že strany budou v prodlení s placením jakékoliv částky dle Smlouvy nebo její části, zaplatí povinná strana druhé straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně za každý i započatý den prodlení s úhradou peněžitého plnění.

## V případě porušení povinností dle čl. 16 Smlouvy je smluvní strana, která danou povinnost porušila, povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 75 000 Kč.

## Objednatel má právo po Zhotoviteli požadovat tyto smluvní pokuty:

### ve výši 100 000 Kč za každý započatý den prodlení s předáním řádně provedeného Díla bez vad a nedodělků bránících užívání Díla Objednatelem,

### ve výši 20 000 Kč v případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající z odst. 2.14 Smlouvy, a to za každý zjištěný případ porušení této povinnosti. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost Zhotovitele bez zbytečného odkladu sjednat nápravu. Pokud Zhotovitel nápravu dle předchozí věty nesjedná, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení Smluvní pokuty i opakovaně,

## ve výši 15 000 Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti dle odst. 5.4 Smlouvy,

## ve výši 50 000 Kč za každé porušení povinností Zhotovitele dle odst. 4.5 nebo 4.6 Smlouvy a každý započatý den prodlení

## ve výši 100 000 Kč za porušení povinnosti dle odst. 4.3 Smlouvy,

## ve výši 500 000 Kč za každé porušení pravidel dle odst. 4.10 nebo 4.11 Smlouvy,

## ve výši 50 000 Kč za každé porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle čl. 13 Smlouvy, a to každý jednotlivý případ porušení a každý i jen započatý den prodlení s plněním povinnosti,

## ve výši 50 000 Kč za porušení povinností dle čl. 10 Smlouvy a každý započatý den prodlení,

## ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ poskytnutí licence v rozporu s čl. 15 Smlouvy,

## ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti nebo každý i započatý den prodlení v souvislosti s nakládáním s odpady dle Smlouvy;

## ve výši 15 000 Kč za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

## V případě prokazatelného porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem či osobami, za které Zhotovitel odpovídá, za kterou Smlouva nedefinuje zvláštní smluvní pokutu či jiný druh finanční penalizace, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a každý i jen započatý den prodlení s plněním povinnosti.

## Sjednává se maximální výše, do které je Objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu v souvislosti se Smlouvou; maximální výše činí 20 % z Celkové ceny bez DPH.

## Nároky na smluvní pokuty je Objednatel oprávněn uspokojit z bankovní záruky poskytnuté dle článku 10 Smlouvy.

# DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

## Zhotovitel uděluje Objednateli anebo pro Objednatele zajistí výlučně pro účel Smlouvy a užívání Díla nevýhradní, časově, množstevně a územně neomezené užívací právo a oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci dle příslušné právní úpravy) k Projektové dokumentaci zpracované nebo zajištěné Zhotovitelem dle Smlouvy a takto i poskytnuté Objednateli, a dále též nevýhradní licenci k veškerému software či jiné části plnění, které může být pod ochranou duševního vlastnictví, poskytnutým na základě této Smlouvy, přičemž na základě tohoto práva (licence) je Objednatel zejména oprávněn:

### užívat Projektovou dokumentaci a obslužný software či jiné části plnění k účelu, k němuž byly vytvořeny a/nebo dodány;

### měnit či doplňovat Projektovou dokumentaci sám nebo prostřednictvím třetí osoby, avšak až po převzetí Díla;

### zpracovat či zapracovat Projektovou dokumentaci v rámci jiné projektové dokumentace;

### kopírovat jakýmkoliv způsobem Projektovou dokumentaci;

### udělit jakékoli třetí osobě podlicenci v celém rozsahu udělené licence anebo zajistit přístup třetí osobě v celém rozsahu udělené licence ve smyslu odst. 15.1 Smlouvy; a

### postoupit třetí osobě, která je přímo nebo nepřímo ovládanou osobou ze strany statutárního města Brna anebo která bude vybrána jako provozovatel Haly, takto udělenou licenci v celém či i jen částečném rozsahu.

## Zhotovitel nese veškeré náklady na zajištění užívacího práva a oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licence), včetně autorské odměny za poskytnutí licence ve smyslu právní úpravy. Zhotovitel poskytuje Objednateli sjednanou licenci, přičemž odměna za ni je zahrnuta v Celkové ceně.

## Sjednanou licenci a práva z ní plynoucí není Objednatel povinen využít.

## Zhotovitel se zavazuje, že zajistí nerušený výkon práv dle tohoto článku Smlouvy Objednatelem, a to i po uplynutí Finální lhůty, přičemž Objednatel musí být oprávněn činit i změny takového díla po uplynutí Finální lhůty bez omezení, avšak vždy v souladu s odst. 15.1. Smlouvy.Zhotovitel se zavazuje po celou dobu záruční doby poskytovat update, upgrade, patche či jiné aktualizace software tak, aby byla garantována maximální ochrana software (včetně kybernetické), který je součástí Dodávky, pokud Objednatel v konkrétním případě nesdělí, že požaduje zachování stávající verze, případně downgrade v odůvodněných případech. Poskytování plnění dle tohoto odstavce je součástí Celkové ceny.

# OCHRANA INFORMACÍ

## Informace, které se smluvní strany dozví v souvislosti s plněním dle této Smlouvy a které představují obchodní tajemství druhé smluvní strany a jsou takto příslušnou smluvní stranou výslovně označeny, jsou považovány za důvěrné. To neplatí, mají-li být za účelem plnění Smlouvy potřebné informace zpřístupněny poddodavatelům, osobám, s nimiž je smluvní strana v holdingovém či koncernovém vztahu, financujícím institucím, poradcům, konzultantům nebo zaměstnancům smluvních stran, orgánům nebo jejich členům, kteří se podílejí na plnění Smlouvy za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v tomto článku, a to jen v rozsahu nezbytně nutném pro řádné plnění Smlouvy.

## Ochrana informací se nevztahuje na případy, kdy:

### smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost způsobila sama smluvní strana,

### smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění druhou smluvní stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem,

### smluvní strana získala bezúplatně tuto informaci od třetí osoby, která není omezena v jejím zpřístupnění,

### obdrží smluvní strana od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat danou informaci, nebo

### je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci,

### se příslušná smluvní strana domáhá zákonem stanoveným způsobem svých práv u soudu.

## Obě smluvní strany se zavazují nakládat s důvěrnými informacemi, které jim byly poskytnuty druhou smluvní stranou nebo je jinak získaly v souvislosti s plněním Smlouvy, jako s obchodním tajemstvím; zavazují se zejména uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení.

## Smluvní strany se zavazují, že poučí osoby dle odst. 16.1 Smlouvy, kterým jsou zpřístupněny důvěrné informace, o povinnosti utajovat tyto důvěrné informace ve smyslu tohoto článku.

## Povinnost utajovat důvěrné informace ve smyslu tohoto článku zavazuje smluvní strany po dobu trvání Smlouvy a po dobu 2 let ode dne ukončení Smlouvy.

## Povinnosti Objednatele podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nejsou ustanoveními tohoto článku jakkoliv dotčeny a plnění těchto povinností Objednatelem nemůže být v žádném případě porušením Smlouvy.

## Pokud bude při realizaci Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen dodržovat všechny povinnosti vyplývající z těchto předpisů a v případě, že je třeba souhlasu subjektu údajů, zajistit tento souhlas tak, aby bylo možné osobní údaje předat Objednateli. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že porušení právních předpisů v souvislosti s nakládáním s osobními údaji Zhotovitelem bude považováno za porušení Smlouvy.

# SOUČINNOST

## Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si všechny informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o všech skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Smlouvy. V případě potřeby se smluvní strany zavazují udělit druhé smluvní straně plnou moc pro výkon činností k plnění účelu Smlouvy. Současně obě strany deklarují, že jsou srozuměny s tím, že veškeré plnění dle Smlouvy je realizováno Zhotovitelem v režimu Design & Build (Zhotovitel tedy nese plnou odpovědnost za návrh, realizaci a koordinaci plnění) a součinnost Objednatele se omezuje jen na zcela nezbytný rozsah.

## Smluvní strany jsou povinny vzájemně si písemně oznámit relevantní informace, jakmile se dozví, že probíhá nebo hrozí soudní, rozhodčí nebo správní řízení nebo spor řešený jiným způsobem, pokud by takové řízení nebo takový spor mohl nepříznivě ovlivnit schopnost jakékoliv smluvní strany plnit závazky plynoucí ze Smlouvy.

## Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli jakoukoliv nezbytnou součinnost při změně Zhotovitele v souladu s vyhrazenou změnou zhotovitele dle odst. 3.4.1 zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření smlouvy s novým zhotovitelem a pro jeho pokračování v provádění činností k provedení Díla.

## Objednatel se zdrží úmyslného vytváření jakýchkoli překážek pro plnění Smlouvy Zhotovitelem. Objednatel je v rámci své součinnosti povinen zajistit připravenost Haly v nezbytném rozsahu dle přílohy č. 6 Smlouvy; Objednatel neodpovídá za absenci připravenosti, pokud je tento stav přičitatelný zhotoviteli Haly. Objednatel v rámci součinnosti zajišťuje pouze potřebná veřejnoprávní povolení přímo související se stavbou Haly.

## Zhotovitel se zavazuje, že veškerá poskytovaná plnění budou v souladu s požadavky účinné právní úpravy a požadavky Objednatele na kybernetickou bezpečnost; obě strany berou na vědomí, že Objednatel zejména usiluje o předcházení bezpečnostním incidentům, zajištění dostupnosti, integrity a důvěrnosti využívaných dat. Zhotovitel v případě potřeby umožní Objednateli  monitorovat (anebo zajistit monitorování) dodaná zařízení a systémy prostřednictvím agendy pro log management a detekci bezpečnostních hrozeb či síťových anomálií, jakož i to, aby v průběhu trvání Smlouvy byly prostřednictvím třetí osoby (např. externí auditorské nebo bezpečnostní) prováděny audity nebo kontroly v souvislosti s hardwarem, softwarem či jinými dodávkami a službami, které jsou předmětem plnění; výstupy z těchto auditů a kontrol je Zhotovitel povinen respektovat a řídit se jimi. Vzniknou-li Zhotoviteli přiměřené a účelně vynaložené náklady s tím spojené a nebudou-li tyto přičitatelné (přímo či nepřímo) prodlení či neplnění některé povinnosti Zhotovitelem, Objednatel mu tyto náklady uhradí. Zhotovitel je rovněž povinen poskytovat nezbytnou součinnost s řešením otázek kybernetické bezpečnosti ve vztahu k Technologii a jejímu provozu.

## Zhotovitel bere na vědomí, že pohledávky vzniklé Objednateli na základě této Smlouvy ve vztahu k Dílu, jakož i Zhotovitelem poskytnuté bankovní záruky mohou být zajištěny zástavním právem ve prospěch financující osoby - instituce poskytujících peněžní prostředky Objednateli k úhradě nákladů Díla, nebo mohou být použity na předčasné splácení úvěru.

# UKONČENÍ SMLOUVY

## Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou, nebo odstoupením, a to vždy písemně.

## Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně doposud nerealizované části Díla; v případě odstoupení ze strany Objednatele však jen tehdy, pokud se nerozhodne odstoupit od Smlouvy od počátku.

## Za podstatné porušení Smlouvy pokládají smluvní strany též tato porušení smluvních závazků:

### prodlení Zhotovitele delší než 30 dnů oproti jakékoliv lhůtě dle přílohy č. 1 Smlouvy;

### neprokázání existence pojištění za podmínek stanovených v čl. 13 této Smlouvy;

### prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 45 dnů;

### opakované hrubé porušení postupů při provádění Díla

### .Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v těchto případech:

### bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

### bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele.

## Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

## Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, a to včetně za porušení Smlouvy, které vedlo k jejímu předčasnému ukončení, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, licenční ujednání, další ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto Smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením od Smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení.

## Smluvní strana, která svým  jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této Smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let.

# OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto Smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

## Tato Smlouva se řídí českým právem. Tato Smlouva se uzavírá jako nepojmenovaná smlouva v souladu s § 1746 odst. 2 OZ.

## Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými, postupně číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami.

## Pokud se některý článek nebo odstavec Smlouvy ukáže anebo se stane z jakéhokoli důvodu neplatným nebo nevynutitelným, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku a platnost a účinnost ostatních článků nebo odstavců zůstane v plném rozsahu zachovaná. Pro takové případy se smluvní strany dohodly, že část Smlouvy, která bude prohlášená za neplatnou či neúčinnou, znovu projednají a nahradí ji v maximálním možném rozsahu takovým platným a účinným zněním, které bude z právního hlediska přijatelné a bude se blížit obsahu a účelu původního nahrazovaného ustanovení, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá obsahu a účelu původního nahrazovaného ustanovení.

## Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu smluv registru smluv uveřejní Objednatel.

## Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

## Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1		Harmonogram realizace Díla

Příloha č. 2		Technické požadavky Objednatele

Příloha č. 3		Kontaktní osoby včetně realizačního týmu

Příloha č. 4		Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5		Servisní smlouva

Příloha č. 6		Požadovaná připravenost Haly

NA DŮKAZ TOHO PŘIPOJUJÍ SMLUVNÍ STRANY SVÉ PODPISY

V Brně, dne dle el. podpisu				V Ostravě, dne dle el. podpisu

za Objednatele					za Zhotovitele

| ………………………………….. Ing. Petr Kratochvíl předseda představenstva | ………………………………….. xxxxxx |
| --- | --- |
| ………………………………….. Ing. arch. Petr Bořecký místopředseda představenstva | ………………………………….. xxxxxx |

# Příloha č. 1

SMLUVNÍ MILNÍKY

Dílo bude realizováno podle tohoto časového harmonogramu:

|  | Milník | Lhůta od účinnosti Smlouvy ve dnech |
| --- | --- | --- |
|  | Dokončení Realizační dokumentace pro část Odbavovací technologie a dokončení instalace Odbavovací technologie | 270 dnů |
|  | Dokončení Realizační dokumentace pro část Scénické technologie a dokončení instalace Scénické technologie | 270 dnů |
|  | Dokončení Realizační dokumentace pro část AV technologie, LED mantinely a kompletní technologii jako celku a dokončení instalace AV technologie, LED mantinelů a kompletní technologie jako celku | 270 dnů |
|  | Úspěšné dokončení zkušebního provozu všech částí technologie | 1 měsíc od dokončení instalace (lhůta se adekvátně zkracuje, pokud by objektivně v době počátku jejího běhu měla mít vliv na Finální lhůtu, nejméně však vždy na 10 dnů) |
|  | Převzetí Díla (Finální lhůta) | do 25. 10. 2026 |

# Příloha č. 2

TECHNICKÉ POŽADAVKY OBJEDNATELE

Příloha je tvořena samostatným dokumentem, technickou specifikací pro jednotlivé části Technologie

# Příloha č. 3

KONTAKTNÍ OSOBY VČETNĚ REALIZAČNÍHO TÝMU

OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

Osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních:

Jméno:	xxxxx

E-mail:	xxxxx

Telefon:	xxxxx

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

Jméno:	xxxxx

E-mail:	xxxxx

Telefon:	xxxxx

OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE; REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE

Specialista – LED zobrazovací technika/technologie

Jméno:	xxxxx

E-mail:	xxxxx

Telefon:	xxxxx

Specialista – technologie pro obrazovou produkci

Jméno:	xxxxx

E-mail:	xxxxx

Telefon:	xxxxx

Specialista – informační systémy pro AV obsah

Jméno:	xxxxx

E-mail:	xxxxx

Telefon:	xxxxx

Osoba oprávněna jednat ve věcech obchodních:

Jméno:	xxxx

E-mail:	xxxxx

Telefon:	xxxxx

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

Jméno:	xxxxx

E-mail:	xxxxx

Telefon:	xxxxx

# Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů

| Specifikace poddodávek | Poddodavatel |
| --- | --- |
| - dodávka a montáž LED video zobrazovací techniky - dodávka a montáž technologie pro obrazovou produkci - dodávka a instalace informačního systému sloužícího k vytváření a distribuci audiovizuálního obsahu - poskytnutí osob ve funkci: - Specialista – LED zobrazovací technika/technologie - Specialista – technologie pro obrazovou produkci - Specialista – informační systémy pro AV obsah | AVT Group a.s. V lomech 2376/10a, Chodov, 149 00 Praha 4 IČO: 01691988 |
| - dodávka a montáž radiálních paprsků - dodávka a montáž technologických posuvných lávek pro zavěšení techniky - dodávka a montáž jevištní technologie - dodávka a montáž tahů zvedání sítí pro zavěšení bezpečnostních sítí | GRADIOR TECH a.s. Křižíkova 3126/68o, Královo Pole, 612 00 Brno IČO: 63473542 |
| - dodávka a montáž zavazadlových rentgenů, - dodávka a montáž bezpečnostních rámů, - dodávka a instalace vysokokapacitního průchozího detekčního zařízení s primární funkcí detekce zbraní, - dodávka a montáž odbavovacích turniketů a současně ručních čteček | Trade FIDES, a.s. Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno IČO: 61974731 |

| - dodávka a montáž mantinelů | Mátl & Bula, spol. s r.o. Stará pošta 750, 66461 Rajhrad IČO: 25313568 |
| --- | --- |

# Příloha č. 5

SERVISNÍ SMLOUVA

Příloha je tvořena samostatným dokumentem

# Příloha č. 6

POŽADOVANÁ PŘIPRAVENOST HALY

- Část: AV technologie

- Teplota pro instalaci/montáž zařízení a jeho následného nastavení kdy je nutné, aby bylo zařízení zapnuté je minimálně 15 °C, relativní vlhkost maximálně 55 % RH a prašnost prostředí jak pro PM(PMI)10 – hrubší prach hodnoty maximálně 50 µg/m3 prachu, tak pro PM(PMI)2.5 – jemnější prach maximálně 15 µg/m3 prachu.

Termín požadované připravenosti:

- Bude upřesněno v HMG prací, termín připravenosti nejpozději 25. 8. 2026

- Část: LED mantinely

- Dva dny před dokončením instalace zahájí Objednatel výrobu a vrstvení ledové plochy do tloušťky min. 2 cm tak, aby po dokončení instalace mantinelů mohlo být provedeno jejich nezbytné mechanické seřízení a prověření funkčnosti.

Termín požadované připravenosti:

- Bude upřesněno v HMG prací, termín připravenosti nejpozději 25. 8. 2026

- Část: Odbavovací technologie

- Zajištění IT infrastruktury – servery pro instalaci aplikačního SW, nakonfigurovaná síť, zprovozněné Wi-Fi pokrytí a zajištění konektivity na prodejce vstupenek a vzdálenou správu systému.

Termín požadované připravenosti:

- Bude upřesněno v HMG prací, termín připravenosti nejpozději 25. 8. 2026