Dodatek č. 2 ke Smlouvě o přepravě a souvisejících službách č. 250943

Národní muzeum

příspěvková organizace zřízená MK, zřizovací listinou čj. 17 461/2000 ze dne 27. 12. 2000

se sídlem Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1, Nové Město

IČ: 00023272, DIČ: CZ00023272

zastoupené: Mgr. Petrem Brůhou, náměstkem pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost

(dále jen „NM“) jako objednatel služeb

a

KUNSTTRANS PRAHA, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4831

se sídlem ul. Dukelských hrdinů 530/ 47, 170 00 Praha 7

IČ: 40615243

zastoupená ředitelem Ing. Liborem Veselým

(dále jen „KTP“) jako dopravce a poskytovatel služeb souvisejících

I.

Předmět dodatku

1.	Smluvní strany uzavřely dne 1. 7. 2025 Smlouvu o přepravě a souvisejících službách č. 250943 (dále jen „smlouva“).

2.	Vzhledem k nutným úpravám plnění díla na základě doplňujících požadavků objednatele i nepředvídaným skutečnostem se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách a doplněních smlouvy:

  - Doplňuje se Příloha č. 1 smlouvy.

  - Upravuje se cena Díla, části ROZVOZ:

nová cena Díla, části ROZVOZ se zvyšuje o 48.299,82 Kč (bez DPH). Vzhledem k realizaci v Etiopii je DPH 0 %.

Tyto skutečnosti spočívají zejména ve změnách časového harmonogramu a organizace prací, konkrétně ve zkrácení doby balení a vybalování exponátů v Praze a v Addis Abebě, dále v poskytování smluvních služeb v době státního svátku dne 28. října 2025 a v zajištění pohotovosti pracovníků v souvislosti s odkladem a změnou termínu odletu způsobenou administrativními a provozními omezeními v rámci mezinárodní letecké dopravy.

Součástí úprav je rovněž nutnost zajištění pohotovosti zaměstnanců KTP pro okamžitý odlet, provedení technologických úprav přepravních beden za účelem splnění bezpečnostních požadavků půjčitele a leteckého dopravce zvoleného pro realizaci přepravy, jakož i navýšení počtu kurýrů zajišťujících doprovod exponátů.

Tento dodatek je uzavírán k tomuto datu z důvodu pozdního dodání faktury subdodavatelem Mobull Art Packers.

II.

Závěrečná ustanovení

- Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva, ke které je tento dodatek vyhotoven, nezměněna.

- Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží dopravce a dva stejnopisy obdrží objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne _______________				V Praze dne _______________

_________________________				_________________________

Mgr. Petr Brůha						Ing. Libor Veselý

náměstek pro centrální					ředitel

sbírkotvornou a výstavní činnost