DODATEK č 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 31.10.2025
I.
Smluvní strany
1. Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
se sídlem: zastoupena:
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov 
ředitelem
kontaktní osoba:
provozně-technický náměstek, 
email: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
manažer investic, 
email: 
008 44 896 
CZ00844896
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899 (dále jen „objednatel ")
2. Obchodní firma: Maveka Trade, s.r.o.
se sídlem: Těšínská 285/8, 735 42Těrlicko
zastoupena: jednatel
IČ: 29381011
DIČ: CZ29381011
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37659 Kontaktní osoba:
(dále jen „zhotovitel")
II.
Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku jsou více a méně práce dle ustanovení smlouvy o dílo ze dne 31.10.2025, hlava V. bod 2. písmeno a), b) a c) a bod 3. Podrobné rozpisy více a méně prací jsou v Rozpočtu - Příloze tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.
III.
Nová smluvní cena
1. Smluvní cena dle Smlouvy o dílo bez DPH
733 281,00 Kč
Méněpráce bez DPH dle Dodatku č. 1
190 599,80 Kč
Vícepráce bez DPH dle Dodatku č. 1
185 525,84 Kč
2. Nová smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 1 728 207,04 Kč






































IV. 
Nový termín plnění
Z důvodu změn dodávek prací (víceprací) a jejich druhu se prodlužuje termín plnění dodávky stavby do 16.1.2026.
V. 
Závěrečná ujednání
1. Změnit nebo doplnit tento dodatek č. 1 mohou smluvní strany pouze písemnou formou.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede, v souladu se zákonem, objednatel.
6. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, (dále jen „nemocnice"), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice - www.nemocnicehavirov.cz
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Rozpočet
VTěrlicku dne 2.1.2026V Havířově dne

2

2

za objednatele
za zhotovitele







, ředitel
[bookmark: bookmark0]REKAPITULACE STAVBY - ESÍPoc^T T^Í-OM 4	c. 1
Kód:	25_06_HavNem
Stavba:	Centrum Paliativní péče - Zasedací místnost, WC, Konzultační místnost
	KSO:
Místo:	Nemocnice Havířov
	CC-CZ:
Datum:
	02.01.2026

	Zadavatel:
	IC:
	00844896

	Nemocnice Havířov, p.o.
	DIČ:
	CZ00844896

	Zhotovitel: MAVEKA Trade s.r.o,
	IČ:
DIČ:
	29381011
CZ29381011

	Projektant:
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	06369201

	Amun Pro s.r.o.
	DIČ:
	CZ06369201



Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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	Sazba dané
	Základ daně

	DPH základní
	21,00%
	646 599,04

	snížená
	12,00%
	0,00



Cena bez DPH
[bookmark: bookmark2]Cena s DPH
[bookmark: bookmark4]v CZK
728 207,04
Výše daně
135 785,80
0,00
[bookmark: bookmark6]863 992,84













[bookmark: bookmark8]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	Kód:
	25 06 HavNem

	Stavba:
Místo:
	Centrum Paliativní péče - Zasedací místnost, WC, Konzultační místnost
Nemocnice Havířov	Datum:
	02.01.2026

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	Nemocnice Havířov, p.o.	Projektant:
Zpracovatel:
	Amun Pro s.r.o.




	Kód
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	Náklady stavby celkem
	728 207,04
	863 992,84
	

	01
	Zasedací místnost, WC
	636 170,84
	762 545,24
	STA

	02
	Konzultační místnost
	92 036,20
	101 447,60
	STA
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CC-CZ:
Datum:

[bookmark: bookmark10]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Paliativní péče - Zasedací místnost, WC, Konzultační místnost Oblekt:
01 - Zasedací místnost, WC
[bookmark: bookmark12]KSO:
Místo:	Nemocnice Havířov
Zadavatel:
Nemocnice Havířov, p.o.
Zhotovitel:
Projektant
Zpracovatel:
Amun Pro s.r.o.
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH
	IČ:
	00844896

	DIČ:
	CZ00844896

	IC:
DIČ:
	29381011
CZ29381011


18.01.2026

IC:
DIČ:
	IC:
DIČ:
	06369201
CZ06369201




	
	636 170,84

	Základ dané
	
	Sazba daně
	Výše daně

	601 782,84
	
	21,00%
	126 374,40

	0,00
	
	12,00%
	0,00

	
	v CZK
	
	762 545,24
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Datum:
18.01.2026
Projektant:
Zpracovatel: Amun Pro s.r.o.
Cena celkem [CZK]
636 170,84
153 207,36
1 042,24
90 580,60
35 445,32
26 139,20
415 883,48
4 183,40
3 874,10
19 108,50
3 038,20
4 266,40
9 518,40
133 706,88
49 207,00
24 793,00
10 943,60
57 123,00
67 453,00
4 870,00
12 423,00
11 375,00
22 080,00
45 000,00

[bookmark: bookmark14]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Paliativní péče - Zasedací místnost, WC, Konzultační místnost Objekt:
01 - Zasedací místnost, WC
Místo:	Nemocnice Havířov
Zadavatel:	Nemocnice Havířov, p.o.
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
[bookmark: bookmark16]HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
[bookmark: bookmark18]PSV - Práce a dodávky PSV
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
734 - Ústřední vytápění - armatury
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
742 - Elektroinstalace
763 - Konstrukce suché výstavby
766 - Konstrukce truhlářské
771 - Podlahy z dlaždic
776 - Podlahy povlakové
781 - Dokončovací práce - obklady
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy
[bookmark: bookmark20]HZS - Hodinové zúčtovací sazby
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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15 000,00
20 000,00
10 000,00

VRN2 - Příprava staveniště
VRN4 - Inženýrská činnost
VRN7 - Provozní vlivy

[bookmark: bookmark23]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Paliativní péče - Zasedací místnost, WC, Konzultační místnost Objekt:
01 - Zasedací místnost, WC
Místo:	Nemocnice HavířovDatum:	18.01.2026
Projektant:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Nemocnice Havířov, p.o.

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu
	celkem
	
	
	636 170,84

	□ HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	153 207,36

	D 3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	1 042,24

	1 K 342272215
	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm
	m2
	2,000
	521,12 i	1 042,24 CS ÚRS 2023 02

	PP
Online PSC
	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm https://podmlnky.urs.cr/item/CS URS 2023 02/342272215
	
	
	

	D 6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní
	
	
	90 580,60

	2 K 612131101
pp Online PSC
	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/612131101
	m2
	0,000
	75,00j	0,00ICS ÚRS 2023 02

	W
	10,2*3+22,6*3
	
	98,400
	

	3 K 612135002
	Vyrovnáni podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm
	m2
	0,000
	66,80	0,00 CS ÚRS 2023 02

	PP
Online PSC
	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tlouštky do 10 mm cementovou stěn https://oodmmky.uts.cr/item/CS URS 2023 02/612135002
	
	
	

	4 K 612135092
	Příplatek k vyrovnáni vnitřních stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl
	i m2
	0,0001
	34.00	O.OOjCS ÚRS 2023 02

	pp
Online PSC
	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tlouštky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn
https://podminkyurs.cz/item/CS URS 2023 02/612135092
	
	
	

	5 K 612142001
	(Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknltým vtlačením do tmelu stěn
	m2
	0,000
	170,00	0,00

	pp
	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknltým vtlačením do tmelu stěn
	
	
	

	w
	98,4*1,3
	
	127,920
	

	6 K (612311131 pp
Online PSC
	(Potaženi vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm
Potaženi vnitřních ploch vápenným štukem tlouštky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
MtosJ/vodmtnkv. urs.cz/itemJCS URS 2023 02/612311131
	m2
	0,000
	168,00|	0,00 CS ÚRS 2023 02

	W
	98.4*1,1
	
	108,240
	

	7 K 612315222
	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách
	kus
	0,000 (
	277,00	0,00; CS ÚRS 2023 02

	PP
Online PSC
	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2 https://podminky.urs.cz/ltem/CS URS 2023 02/612315222
	
	
	

	5 K 612142001
	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknltým vtlačením do tmelu stěn - WC
	m2
	22,000
	170,00	3 740,00

	pp
	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknltým vtlačením do tmelu stěn
	
	
	

	w
	98,4*1,3
	
	127,920
	

	3 j K *612135002
	Vyrovnáni podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm - WC
	m2
	17,000
	66,80	1 135,60 CS ÚRS 2023 02

	PP
	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tlouštky do 10 mm cementovou stěn
	
	
	

	Online PSC
	ht:ps:;/podminky.urs.cr/item/CS URS 2023 02/612135002
	
	
	

	4 K (612135092
	1 Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl - WC
	m2
	17,000
	34,00	578,00 CS ÚRS 2023 02


Zpracovatel: Amun Pro s.r.o.


	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	pp
Online PSC
K
	Vyrovnáni nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k conó za každých dalších 5 mm tlouštky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn
https//podminky.urs.g/item/CS URS 2023 02/612135092
Akustický sádrokarton
	m2
	10,000	700,00
	7 000,00 CS ÚRS 2023 02

	
	K
	Vata izolační akustická
	m2
	10,000	250,001
	2 500.00ICS ÚRS 2023 02

	
	K
	Srovnání stěn obkladem SDK desek
	m2
	80,000 j	635,00 j
	50 800,00 CS ÚRS 2023 02

	
	K
	Oprava příčky Urologie pro MT přívodu vody a odpadu - zazdění, omítka, malba Omítka sádrová
	m2
m2
	1,3001	520,00
6,000	1 200,00
	676,00
7 200,00 CS ÚRS 2023 02

	8
	M 55331485
	zárubert jednokřídlá ocelová pro zdáni tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm
	kus
	1,000	1 732,00
	1 732,00 CS ÚRS 2023 02

	9
	PP
M 55331719
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění II stány 110-150mm rozmění 600/1970, 2100mm
zárubeři dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 1250/1970, 2100mm
	kus
	1,000	2 560,00
	2 560,00 CS ÚRS 2023 02

	10
	pp
K 619995001
	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 1250/1970,2100mm
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
	m
	45,000	243,00
	10 935,00 CS ÚRS 2023 02

	11
	PP
Online PSC
K 642942611
	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
hjtps//ppdmjn!<y,ury,cr/jteni/CS_UR$_2O23_p2/619995OOl
Osazováni zárubni nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu
	kus
	1,000	748,00
	748,00 CS ÚRS 2023 02

	12
	PP
Online PSC
K 642942721
	Osazování zárubni nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2 https://podminkv.urs,g/item/CS URS 2023 02/642942611
Osazování zárubni nebo rámů dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na montážní pěnu
	kus
	1,000	976,00
	976,00 CS ÚRS 2023 02

	13
	PP
Online PSC
D 9
K 949101111
	Osazováni zárubni nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2
https:/7podmlnky.urs.g/ítem/CS URS 2023 02/642942721
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíženi do 150 kg/m2
	m2
	35,000	56,00
	35 445,32
1 960,00 CS ÚRS 2023 02

	14
	PP
Online PSC
K 965046111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatíženi do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m htlps://podminkv.urs.g/item/CS URS 2023 02/949101111
Broušeni stávajících betonových podlah úběr do 3 mm
	m2
	35,000	172,00
	6 020,00 CS ÚRS 2023 02

	15
	PP
Online PSC
K 965046119
	Broušeni stávajících betonových podlah úběr do 3 mm
https://podminkv.ursa/item/CS URS 2023 02/965046111
Příplatek k broušeni stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru
	m2
	245,000	55,00
	13 475,00 CS ÚRS 2023 02

	16
	pp
Online PSC vv
| K 978013191
	Broušeni stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru hJUlsy/podmlnky.urs.g/ite^CS^	02/965046119
35‘7
Otlučeni (osekáni) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %
	m2
	245,000
137,160	102,00
	13 990,32 CS ÚRS 2023 02

	17
	PP
Online PSC
D 997
K 997013153
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spař, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 50 do 100 %
https://podminkr.urs.g/item/CS URS 2023 02/978013191
Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace
	t
	6,800	1 300,00
	26 139,20
8 840,00 CS ÚRS 2023 02

	18
	PP
Online PSC
• K 997013501
	Vnltrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovné do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m hltps:/jimdmlnkí,urs._gyitem/CS_URS_2023_02/937013153
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	6,800	296,00
	2 012,80

	1S
	PP
l K 997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	136,000	12,90
	1 754,40
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	! PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	pp
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	

	w
	6.8'20
	136,000

	20í K 997013631
	Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t	6,800'	1 990,00’	13 532,00|CS ÚRS 2023 02

	pp
Online PSC
	Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
https://podminkY.ur3.c.’/item/CS URS 2023 02/997013631
	

	D PSV
	Práce a dodávky PSV
	415 883,48

	D 721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	4 183,40

	21 K |721174043
	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50
	m	2,000	150,00!	300,00

	PP
	Potrubí z trub polypropylenových připojovací ON 50
	

	22 K 721210813
	Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti podlahových DN 100
	kus |	1,000	45.001	45,00 CS ÚRS 2023 02

	PP
Online PSC
	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových DN 100 httpi://r^dmlnkv.urs.a/item/CS URS 2023 02/721210813
	

	23 K 721211421
	D+M Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115, vč. úpravy a dopojení na stávající kanalizaci
	kus	1,000	3 650,00 i	3 650,00

	PP
24 K [721290822
	D+M Podlahové vpusti sejyislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115, vč. úpravy a dopojení na stávající kanalizaci
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovné do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t	0.100	942,00	94,20

	pp
	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	

	25 K 998721102
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t	0,100	942,00	94,20

	pp
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	

	D 722
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	3 874,10

	26 K 722170801
	j Demontáž rozvodů vody z plastů do 0 25 mm
	m	8,000	58,00	464,001

	PP
	Demontáž rozvodů vody z plastů do 0 25 mm
	

	27 K [722174022
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných potyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4, vč. tvarovek, ucpávek
	m	8,000	345,00	2 760,00

	PP
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfiizně PN 20 (SDR B) D 20 x 3,4, vč. tvarovek, ucpávek
	

	28 K 722181221 pp
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tlouštky Izolace přes 6 do 9 mm vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
	m	4,000	54,00	216.001

	29 K 722181241
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm. vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
	m .	4,000	65,00 i	260,00

	pp
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, liouštky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru Izolace DN do 22 mm
	

	30 K 1722290822
	Vnitrostaveništní přemístěni vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v I objektech výšky přes 6 do 12 m
	t í	0,100	841,001	84,101

	PP
	Vnitrostaveništní přemístěni vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	

	31 K 1998722102
	IPřesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní [vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t	0,100	900,00'	90,00

	PP
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	

	0	725
	Zdravotechnika - zařizovací předměty
	19 108,50

	36 K 725110811
	Demontáž klozetů splachovacích s nádrži nebo tlakovým splachovačem
	soubor;	1,000	213j	213,00

	PP
	Demontáž klozetů splachovacích s nádrži nebo tlakovým splachovačem
	

	37 K i 725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný
	soubor	1,000	1 752,00	1 752,00 CS ÚRS 2023 02

	pp
Online PSC
	Zařízeni záchodů klozety keramické závésné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný hnps://podminky.urs.a/item/CS URS 2023 02/725112022
	




	PC Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	41 K 725210821 PP
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
	soubor
	1,000
	165,00
	165,00

	38 K 725211615
	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby
	soubor
	1,000
	2 250,00
	2 250,00 CS ÚRS 2023 02

	PP
	Umyvadla keramická bilá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 500 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	httfs://podmInkr.urs.a/itern/CS URS 2023 02/725211615
	
	
	
	

	42 K 725211616
	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby
	soubor
	0,000
	2550
	0,00 CS ÚRS 2023 02

	pp
	Umyvadla keramická bilá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	http!:7/podmln>'y.urs.a/item/CS UPS 2023 02/725211616
	
	
	
	

	43 K 725310823
	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách
	soubor
	1,000
	213,00
	213,00

	PP
	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách
	
	
	
	

	44 K 725311121
	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou
	soubor
	0,000
	2 200,00
	0,00

	PP
	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezově s odkapávači plachou 560x480 mm a mlskou
	
	
	
	

	45 K 725590812
	Vnitrostaveništni přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,300
	983,00
	294,90

	PP
	Vnitrostaveništni přemístěni vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	

	46 K 725813111
	Ventily rohové vč. připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"
	soubor
	8,000
	193,00
	1 544,00

	pp
	Ventily rohově vč. připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2'
	
	
	
	

	47 K 725820801
	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4
	soubor
	2,000
	99,00
	198,00

	PP
	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4
	
	
	
	

	48 K 725821329
	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou
	soubor
	0,000
	1 400,00
	0,00

	pp
	Baterie dřezové stojánkové pákově s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou
	
	
	
	

	39 K 725822611 pp
	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti
Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti
	soubor
	1,000
	655,00
	655,00

	49 K 725840850 pp
	Demontáž baterii sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1
Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1
	kus
	1,000
	186,00
	186,00

	50 K 725841312 pp
	Baterie sprchové nástěnné pákové vč. sprchové hlavice a držáku
D+M Baterie sprchové podomítkové pákové vč. sprchové hlavice a držáku
	soubor
	1,000
	1 500,00
	1 500,00

	51 K 725860811
PP
	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých
Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovaci předměty jednoduchých
	kus
	3,000
	17
	51,00

	52 K 725861102
PP
	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40
	kus
	2,000
	170
	340,00

	53 K 725862113
	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50
	kus
	1,000
	195
	195,00

	pp
	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50
	
	
	
	

	40 K 726111031.GBT
	| Instalační předsténa Kombifix pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 závěsný
	soubor
	1,000
	6 000,00
	6 000,00 CS ÚRS 2023 02

	PP
Online PSC
	Instalační předsténa Kombifix pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 závěsný h<tes://podmlnkY.urs.ci/iten)/CSJJKS_2023_02/726111031,SST
	
	
	
	

	
	Odpadkový koš
	ks
	1
	480,00
	480

	
	WC štětka závěsná skleněná
	ks
	1
	699,00
	699

	
	Poličky skleněné sprchovací kout
	ks
	2
	420,00
	840

	
	Věšák na oblečení nerez
	ks
	1
	250,00
	250

	
	Věšák na oblečení dveřní nerez
	ks
	1
	650,00
	650

	54 K ,78149102R PP
	Montáž vybaveni sociálního zázemí
Montáž vybavení sociálního zázemí
	celek
	1,000
	350
	350,00

	55 K 998725102
pp
	Přesun hmot pro zařizovaci předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
Přesun hmot pro zařizovaci předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,300
	942
	282,60




	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	D 733
	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	
	
	
	3 038,20

	56
	K 733110803
	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15
	m
	4,000!
	30,001
	120,00

	
	PP
	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15
	
	
	
	

	57
	K <733223301
	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C 0 15/1
	m
	4,000
	4561
	1 824,00

	
	PP
	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110"C 0 15/1
	
	
	
	

	58
	K 733291101 pp
	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných 0 do 35/1,5
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných 0 do 35/1,5
	m
	4,000
	50
	200,00

	59
	K i733293902
	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech 0 15/1
	kus
	2,000
	4001
	800,00

	
	PP
	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazeni odboiky na stávající potrubí o rozměrech 0 15/1
	
	
	
	

	60
	K Í998733102
PP
	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,100
	942
	94,20

	
	D 734
	Ústřední vytápění - armatury
	
	
	
	4 266,40

	61
	K 734200812
	Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1/2 do G 1
	kus
	4,0001
	50,00
	200,00

	
	PP
	Demonláž armatur závitových s Jedním závitem přes 1/2 do G 1
	
	
	
	

	62
	K 734209105
	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1 (DN 25)
	kus
	4,000|
	240,00 (
	960,001

	
	PP
	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1 (DN 25)
	
	
	
	

	63
	M 60O0O52360M
	Termostatická hlavice bílá s ochranou proti odcizení
	kus
	2,000
	487
	974,00

	
	PP
	Termostatická hlavice bílá s ochranou proti odcizení
	
	
	
	

	64
	M 16000052235
	Ventil termostatický 1/2" přímý s automatickým omezením průtoku
	kus
	2.000
	730
	1 460,00

	
	pp
	Ventil termostatický 1/2" přímý s automatickým omezením průtoku
	
	
	
	

	65
	K 734261717
	Sroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 1/2
	kus
	2,000
	238
	476,00

	66
	pp
K (998734102
	Sroubení regulační radiátorové přimé s vypouštěním G 1/2
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,200
	982,00
	196,40

	
	pp
	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	

	67
	D 735
K 735000912
	Ústřední vytápění - otopná tělesa
Regulace otopného systému při opravách vyregulováni dvoj regulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním
	kus
	2,000
	80,00
	9 518,40
160,00

	
	PP
	Regulace otopného systému při opravách vyregulováni dvojregulačnich ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním
	
	
	
	

	68
	K 735151475.KRD
PP
Online PSC
	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha, typ 21 výška/délka 600/800 mm výkon 1030W
Otopné léleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha, typ 21 výška/délka 600/800 mm výkon 1030 W
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 O2/7351S147S.KRD
	kus
	1,000
	3 600,00
	3 600,00 CSÚRS 2023 02

	69
	K 735151580.KRD
PP
	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy, typ 22 výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy, typ 22 výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W
	kus
	1,000
	5200
	5 200,00 OS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cr/item/CS URS 2023 02/73S1S1S30.KRD
	
	
	
	

	70
	K 735161811
	Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými lamelami, stavební délky do 1500 mm
	kus
	2,000
	65,00
	130,00

	
	PP
	Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými lamelami, stavební délky do 1500 mm
	
	
	
	

	71
	K [735191905
	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa
	kus
	2,000
	42
	84,00

	
	pp
	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnéni télesa
	
	
	
	

	72
	K 1735291800
	I Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu
	kus
	2,000
	40
	80,00

	
	PP
	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu
	
	
	
	

	73
	K 735494811
	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrži
	m2
	1,400
	78
	109,20

	
	pp
	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrži
	
	
	
	




PČ Typ Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
	74
	K 998735102
	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní	(
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
Přesun hmot pro otopné tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky
přes 6 do 12 m
	0,100
	1552
	155,20

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	D 742
	Elektroinstalace
	
	
	133 706,88

	75
	K 1000320
PP
	MONTÁŽNÍ SADA M6 50X ŠROUB	kus
MONTÁŽNÍ SADA M6 50X ŠROUB
	1,000
	10,001
	10,00

	76
	K 1040076961
PP
	Patch kabel 9/125 E2000apc/LCupc SM OS 2m duplex	kus
Patch kabel 9/125 E2000apc/LCupc SM OS 2m duplex
	0,000
	502,00
	0,00

	77
	K ,1040076964
PP
	Patch kabel 9/125 E2000apc/E2000apc SM OS 2m duplex	kus
Patch kabel 9/125 E2000apc/E2000apc SM OS 2m duplex
	0,000
	502,00
	0,00

	76
	K 1040076961 pp
	Patch kabel 9/125 E2000apc/LCupc SM OS 2m duplex	kus
Patch kabel 9/125 E2000apc/LCupc SM OS 2m duplex
	13,000
	502,00*
	6 526,00

	77
	K 1040076964
PP
	Patch kabel 9/125 E2000apc/E2000apc SM OS 2m duplex	kus
Patch kabel 9/125 E2000apc/E2000apc SM OS 2m duplex
	13,000
	502,00
	6 526,00

	78
	K 1149486
PP
	ZÁŘEZOVÝ NASTROJ LSA+	kus
ZÁŘEZOVÝ NASTRO7LSA+
	1,000
	450,00
	450,00

	79
	K 1490173
PP
	PANEL 24x RJ45 STP 6A	. ..	i kus
PANEL 24x RJ45 STP 6A
	1,000
	1 719,00
	1 719,00

	80
	K 1616097 pp
	KRIMP. KLESTE-RJ45RJ12RJ11	kus
KRIMP. KLESTE PROF.UNI. - RJ45 RJ12 RJ11
	1,000
	1 461,00
	1 461,00

	81
	K 1616100
PP
	STIPACI KLESTE	kus
STIPACI KLESTE
	1,000
	650,00
	650,00

	82
	K 1616102
PP
	TESTER KABELU UTP/FTP/STP KE NAS TEST	kus
TESTER KABELU UTP/FTP/STP KE NAS TEST
	1,000
	405
	405,00

	83
	K 1616390 pp
	HACEK XXXXX KOVOVÝ	kus
HACEK XXXXX KOVOVÝ
	4,000
	4,5
	18,00

	84
	K 1693477
PP
	STRIPOVACI NUZ NA OPTICKÉ KABELY LK25	kus
STRIPOVACI NUZ NA OPTICKÉ KABELY LK25
	1,000
	2 800,00
	2 800,00

	85
	K 1719153 pp p
	ZASUVKA 2XRJ 45 CAT.6A EA STP	kus
ZASUVKA 2XRJ 45 CAT.6A EA STP
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 73ks - na povrch 30ks - pod omítku lllks-dopaprapetnlho žlabu 17ks ■ modul DIN
	7,000
	120,00
	840,00

	96
	K 741310003
PP
Online PSC
	Montáž spínačů nástěnných, zvýšené kryti IP, se zapojením vodičů a jejich dodávkou	kus
Montáž spínačů nástěnných, zvýšené krytí IP. se zapojením vodičů a jejich dodávkou
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023 02/741310003
	3,0001
	624,00
	1 872,00 CS ÚRS 2023 02

	97
	M 34535016 pp
	spínač nástěnný dvojpólový, s čirým průzorem, se signalizační doutnavkou, IP44, šroubově svorky	kus
spínač nástěnný, IP44, šroubové svorky
	3,000
	248
	744,00 CS ÚRS 2023 02

	98
	K 741310201 pp
Online PSC
	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojeni 1-jednopólový se zapojením vodičů	kus
Demontáž do suti a nová montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální vypínačů, řazeni 1 -jednopólových
https://podminky.urs.c--/item/CS_URS 2023 02/741310201
	3,000
	150,00
	450,00 CS ÚRS 2023 02

	99
	M 34539000
PP
	D+M Vypínač nástěnný jednopólový, šroubové svorky, včetně krytu	kus
D+M Vypínač nástěnný jednopólový, šroubová svorky, včetně krytu
	3,000
	258
	774,00 CS ÚRS 2023 02

	100 K 741313032
PP
Online PSC
	Montáž zásuvka vestavná šroubové připojeni 2P se zapojením vodičů	kus
Demontáž do suli a nová montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojeni vestavných 10 popř. 16 A bez odvrtáni
profilovaného otvoru, provedení 2P
httpsy/podmink/urs.cr/Ltem/CSJJ^^^^^
	3,000
	150,00
	450,00 CS ÚRS 2023 02

	10
	1 M 34555243 pp
	D+M zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, šroubové svorky	kus
D+M zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami. šroubové svorky
	11,000
	252,00
	2 772,00 CS ÚRS 2023 02




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	106
	K
	741321003
	D+M proudový chránič + jistič 10A, se zapojením vodičů nn do 25 A ve skříni
	kus
	2,000
	1 240,00
	2 480,00 CS ÚRS 2023 02

	
	PP
Online PSC
	D+M proudový chránič + jistič 10A, se zapojením vodičů nn do 25 A ve skříni https://podmlnky.urs.a/ltem/CS URS 2023 02/741321003
	
	
	
	

	102
	K
	741372112
	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů
	kus
	7,000
	] 320,00
	2 240,00 CS ÚRS 2023 02

	
	pp
Online PSC
	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů Intenérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0.09 do 0,36 m2
https://podminky.urs.a/ltem/CS URS 2023 02/741372112
	
	
	
	

	103
	M
	34825011
	svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélnikové 0,09-0,36m2 2200-5000lm
	kus
	7,000
	467
	3 409,00 CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélnikové 0,09-0,36m2 2200-5000ím
	
	
	
	

	104
	K 741372113
PP
Online PSC
	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových stěnových/stropních Montáž svítidel s Integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových sténových/stropnich https://podminky.urs.a/item/CS_ URS 2023 02/741372113
	kus
	1,000
	250,00
	250,00 CS ÚRS 2023 02

	\105
	M
	34825018
	svítidlo přisazené sténové/stropní kruhové D 80-120mm
	kus
	1,000
	220,00
	220,00 CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	svítidlo přisazeni sténové/stropni kruhové D 80-120mm, 29W, 4CO0K, IP54
	
	
	
	

	1107
	K
	741810002
	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízeni přes 100 000 do 500 000,- Kč
	kus
	1,0001
	15000
	15 000,00|CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	
	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohiidka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních práci přes 100 do 500
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/741810002
	
	
	
	

	86
	K
	742110041
	Montáž lišt vkládacich pro slaboproud
	m
	0,000
	85,00
	0.00ICS ÚRS 2023 02

	
	PP
Online PSC
	Montáž Sšt elektroinstalačních vkládacich
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/742110041
	
	
	
	

	87
	M
	34571017
	D+M lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 60x40mm, včetně tvarovek, spojek, montážního materiálů
	m
	0,000 i
	971
	0,00 CS ÚRS 2023 02

	
	pp
w
	
	D+M lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 60x40mm, včetné tvarovek, spojek, montážního matertálů 60*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	63,000
	
	

	88
	K
PP
	742330024
	|Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP
	kus
	1,000
	210,00
	210,00

	88
	K
	742330024
	Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP
	kus I
	0,000
	210,00 j
	0,001

	
	PP
	
	Montáž strukturovaná kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčCin patch panelu 24 portů UTP/FTP
	
	
	
	

	89
	K pp
	742330042
	Montáž datové dvouzásuvky
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky
	kus
	7,000
	230,00
	1 610,00

	90
	K
	ADI.0051142.UR S
	19' polička perforovaná 1U/650mm, max. nosnost 80kg, integrované podpěry
	kus
	1,000
	988,00|
	988,00

	
	pp
	
	19' polička perforovaná 1U/650mm, max. nosnost 80kg, integrované podpěry
	
	
	
	

	91
	K
	ADI.0051174.UR
S
	19" vyvažovači panel 2U jednostranná plastová lišta
	kus
	1,000
	854,00
	854,00

	
	pp
	
	19" vyvažovači panel 2U jednostranná plastová lišta
	
	
	
	

	92
	I K
	ADI.0051199.UR S
	19" rozvodný panel 1U, 7x zásuvka dle ČSN, max. 16A, kabel 3 x 1,5 mm, délka 2m
	kus
	1.000
	1 300,00
	1 300,00

	
	PP
	
	19" rozvodný panel 1U, 7x zásuvka dle ČSN, max. 16A, kabel 3 x 1,5 mm, délka 2m
	
	
	
	

	93
	K
	ADI.0051260.UR
S
	Instalační kabel CAT6A STP LSOHFR Dca
	m
	0,000
	15,20
	0,00

	
	pp
	
	Instalační kabel CAT6A STP LSOHFR B2ca s1 d1 a1 5C0m, oranžový plášť
	
	
	
	

	93
	I K
	ADI.0051260.UR S
	Instalační kabel CAT6A STP LSOHFR Dca
	m
	260,000
	15,20
	3 952,00

	
	pp
	
	Instalační kabel CAT6A STP LSOHFR B2ca s1 d1 a1 500m, oranžový plášť
	
	
	
	

	| 94
	IK
	ADI.0051381.UR S
	Patch kabel CAT6 500MHz STP LSZH 1m
	kus
	14,000
	22,42
	313,88

	
	pp
	
	Patch kabel CAT6 500MHz STP LSZH 1m
	
	
	
	

	108! K
	Poli 7
	Vodic CYA 6 mm2 zeleno žlutý
	m
	30,000;
	234,00
	7 020,00

	
	pp
	
	Vodic CYA 6 mm2 zeleno žlutý
	
	
	
	

	109
	M
	1173381
	KABEL 1-CSKH-V-J 5X1,5 (CXKH-V SE SILIK.
	m
	140,000
	55,00
	7 700,00 CS ÚRS 2023 02

	
	pp
	
	KABEL 1-CXKH-R-J 5X1,5 (B2ca, s1, dO)
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	PČ
	Typ
	Kód

	110
	M pp
	1173403

	111
	M pp
	1441338

	112
	M PP
	8500072180

	113
	M pp
	1186996



114 M 3616059813 PP
95 | K Pol69 PP
117 K Pol74 PP
118 K Pol81 pp
D 763
119 K 763121413
pp
Online PSC
120 K 763135101
pp
121 M 59030570 PP
122 K 763135812 PP Online PSC
123 K 998763302
PP
Online PSC
124 K 998763381
PP
Online PSC
123 K 998763302
pp
Online PSC
124 K 998763381
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	KABEL 1-CSKH-V-J 3X2,5 (B2ca, s1, dO) KABEL 1-CXKH-R-J 3X2.5 (B2ca. si?ďo)
	m
	280,000
	50,19
	14 053,20
	CS ÚRS 2023 02

	KRABICE UNIVERZ. 68 vč. svorkovnice, víčka a montáže
KRABICE UNIVERZ. 68 vč svorkovnice, vička a montáže
	kus
	30,000
	7,26
	217,80
	CS ÚRS 2023 02

	Svorka krabicová 3x2,5 mm2, WAGO 2273-203
Svorka krabicová 3x2,5 mm2, WAGO 2273-203
	kus
	30,000
	35,40
	1 062,00
	CS ÚRS 2023 02

	SVORKA WAGO 273-100 3X1,5 SV.SEDA
SVORKA WAGO 273-100 3X1,5 SV.SEDA
	kus
	30,000
	36,40
	1 092,00
	CS ÚRS 2023 02

	HDMI kabel 2.0. délka 5m
	kus
	2
	600
	1200
	

	HDMI kabel 2.0. délka 10m
	kus
	1
	1200
	1200
	

	Elektroinstalační trubka 20mm ohebná
	m
	50
	12
	600
	

	Elektroinstalační trubka 32mm ohebná
	m
	25
	20
	500
	

	Elektroinstalační trubka 40mm ohebná
	m
	15
	31
	465
	

	D+M PROJEKTOR P5535 DLP, Full HD. LAN. 3D. 16:9, - bílý
	kus
	1
	21 867,00
	21867
	

	D+M DRZAK projektoru SPR-549B - BILA
	kus
	1
	1261
	1261
	

	TV rozvody - kabeláž, spojky, zesilovač, zásuvky
	kus
	1
	2500
	2500
	

	LED osvětleni kuchyňská linka
	kus
	1
	1200
	1200
	

	Sádra stavební šedá, 5 kg
Sádra stavební šedá, 5 kg
	kg
	5,000
	35
	175,00
	CS ÚRS 2023 02

	Vysek.rýh stěna-omitka váp.š.>30mm
Vysek.rýh sténa-omítka váp.š.>30mm
	m
	10,000
	180
	1 800,00
	

	Závěrečné měření rozvodů TV, DATA
Závěrečné měřeni rozvodů TV, DATA
	ks
	1,000
	2000
	2 000,00
	

	Výchozí revize
Výchozí revize
Konstrukce suché výstavby
	hod
	10,000
	650,00
	6 500,00
49 207,00
	

	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez izolace El 15
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukci z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl.
12,5 mm bez izolace, El 15, stěna tl. 87,5 mm, profil 75
Mtps„'/podminky.urs.cz/itcm/CS URS 2023 02/763121413
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšeně nosné konstrukce viditelné
	m2
m2
	6,000
35,000
	1 000,00
503
	6 000,00 CS URS 2023 02
17 605,00

	podhled kazetový bez děrováni viditelný rastr tl 10mm 600x600mm podhled kazetový bez děrováni viditelný rastr tl 10mm 600x600mm
	m2
	38,500
	152
	5 852,00
	

	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěném
Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu polozapuštěném http^/podmln^Mrs.cr/itcm/CS_URS_2023_pz/76333581Z
	m2
	30,000
	200,00
	6 000,00,CS URS 2023 02

	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m
Přesun hmot pro konstrukce montované z dosok sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m hap://podPvnk!.UK<iOtcm/CS_UfíS 2023.0Z'9937G3302
	t
	2,5001	2 500,00
	6 250,00 CS ÚRS 2023 02

	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
https V/podmlnky, UB-fí/Jtem/CíJJRS_2O23_O2/?98 73)381
	t
	2,500	3 000,00
	7 500,00 CS ÚRS 2023 02

	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https77podminkv.urs.ci/item/CS URS 2023 02/498763302
	t
	0,000	2 500,00	0,00 CS ÚRS 2023 02

	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použiti mechanizace
	t
	0,000	3 000,00
	0,00 CS ÚRS 2023 02
































	PČ Typ	Kód
PP
Online PSC
	Popis
Přesun hmot pra konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
http3:'/podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998763381
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	D 766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	24 793,00

	125 K 766414241
	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z aglomerovaných desek do 0,60 m2
	m2
	0,000
	600,00 i
	O.OOiCS ÚRS 2023 02

	PP
Online PSC
	Montáž obloženi stěn panely obkladovými plochy do 5 m2 z aglomerovaných desek, plochy do 0,60 m2 https://podminkr.urs.cz,'ltem/CS URS 2023 02/766414241
	
	
	
	

	126\ M 62432031
	deska kompaktní laminátová HPL tl 0,8mm barevná
	m2
	0,000
	4001
	0,00 CS ÚRS 2023 02

	PP
	deska kompaktní laminátová HPL tl 0,8mm barevná
	
	
	
	

	w
	7 6'1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	8,360
	
	

	1271 K 766662811
	Demontáž dveřních konstrukcí vč. prahu
	kus
	3,0001
	250
	750,00 CS ÚRS 2023 02

	PP
Online PSC
	Demontáž dveřních konstrukcí vč. prahu
httns://podminky.un g/item/CS URS 2023 02/766662811
	
	
	
	

	128 M 61162072 PP
	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 600x1970-21OOmm dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm
	kus
	1,000
	2045
	2 045,00 CS ÚRS 2023 02

	129 M [61161030 pp
	dveře dvoukřídlé voštinové povrch lakovaný plné 1250x1970-21OOmm dveře dvoukřídlé voštinové povrch lakovaný plné 1250x1970-2100mm
	kus
	1,000
	3350
	3 350,00 CS ÚRS 2023 02

	130 M \ 54914622
	| kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl
	kus
	2,000
	690
	1 380,00 CS ÚRS 2023 02

	PP
	kování dveřní vrchní klika včetné štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl
	
	
	
	

	131 M 154925801
	zámek dveřní
	kus
	2,000
	242,00
	484,00 CS ÚRS 2023 02

	PP
	zámek dveřni
	
	
	
	

	132 K 1766691914
PP
Online PSC
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2
Ostatní práce vyvěšeni nebo zavěšeni křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedeni stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
ht,ps://codminkY,ur$.c//item/CS URS 2023 02/766691914
	kus
	2,000
	100,00
	200,00 CS ÚRS 2023 02

	133 K 766695212
	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm
	kus
	1,000
	2301
	230,00 CS ÚRS 2023 02

	PP
Online PSC
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří Jednokřídlových, šířky do 100 mm https://podmlnky.ucs.cr/ltem/CS URS 2023 02/766695212
	
	
	
	

	134 M \61187116
	[práh dveřni dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm á 100mm
	kus
	1,000
	124,00
	124,00 CS ÚRS 2023 02

	PP
	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm
	
	
	
	

	135 K 1766695233
	I Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových š přes 10 cm
	kus
	1,000
	250!
	250,00 CS ÚRS 2023 02

	PP
Online PSC
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm https://podminky.urs.ci/item/CS URS 2023 02/766695233
	
	
	
	

	136 M \61187221 PP
	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm š 150mm práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm š 150mm
	kus
	1,000
	180Í
	180,00 CS ÚRS 2023 02

	137 K 766811111
	|Dodávka a Montáž kuchyňské linky vč. sanity a dopojenl
	m
	0,000
	8000
	0,00 CS ÚRS 2023 02

	PP
Online PSC
	Dodávka a Montáž kuchyňské linky vč. sanity a dopojení https://oodminkv.urs.cr/item/CS URS 2023 02/766811111
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce:
Dolní skfíňky 600mm, ftoml skflňky 400mm, dvifka plná, skCIňky vů. polic a úchytek
	
	
	
	

	138 M 55484450
	D+M Dveře čtyřdílné zasouvací do 1400mm pro sprchový kout
	kus
	1,000
	12500
	12 500,00 CS ÚRS 2023 02

	pp
	D+M Sprchová zástěna vč. dveří
	
	
	
	

	144 K 76681284.6 PP p
	D+M Úložná skříň
D+M Úložná skříň
Poznámka k položce:
parametry viz interiérová studie
	kus
	0,000
	10 200,00
	0,00

	145 K 76681284.7
	D+M Fototapeta
	kus
	0,000
	3 500,00
	0,00

	PP
P
	D+M Fototapeta
Poznámka k položce: parametry viz. interiérová studie
	
	
	
	

	|146 K 766812840 PP
	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2.1 m
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm
	kus
	1,000
	800,00
	800,00 CS ÚRS 2023 02




	PO Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Online PSC
	https//podminky,urs rj/item/C5 URS 2023 02/766812840
	
	
	
	

	p
	Poznámka K položce:
Ole studie interiéru
	
	
	
	

	147' K 998766102
PP
Online PSC
	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m
Přesun hmot pro konslrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky ořeš 6 do 12 m
https://podaiinkvvrs.c//item/C5 URS 2023 02/998766102
	t
	1,000
	2 500,00
	2 500,00 CS ÚRS 2023 02

	D 771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	10 943,60

	148 K 771121011 pp
	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
	m2
	5.000Í
	63
	315,00

	149 K 771161011
PP Online PSC
	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby h ttpsy/padmInky urs. cr/item/CS URS 7023 02/771161011
	m
	5,000
	35,00
	175,00 CS ÚRS 2023 02

	150 M 59054162
	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 6mm
	m
	7,000
	556,00
	556,00 I CS ÚRS 2023 02

	PP
	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 6mm
	
	
	
	

	151 K 771571810
	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty
	m2
	5,000
	189
	945,00 CS ÚRS 2023 02

	PP
Online PSC
	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty
Mtps//podmlnkv.urs.c.-/item/CS URS 2023 02/771671810
	
	
	
	

	152 K 771574262.1
PP
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatíženi protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem volkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2
	m2
	5,000
	360
	1 800,00

	153 M 59761135
	dlažba keramické slinutá nemrazuvzdorná do interiéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2
	m2
	5.000
	504
	2 520,00 CS ÚRS 2023 02

	PP
	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná do interiéru povrch hladký/matný tl do lOrnrn přes 9 do 12ks/m2, R11
	
	
	
	

	154 K 771577114
PP
	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel
	m2
	5,000
	50,00
	250,00 CS ÚRS 2023 02

	Online PSC
	hitps//podminkv.urs.cr/item/CS URS 2023 02/771577114
	
	
	
	

	155 K 775141124
pp
Online PSC
	Příprava podkladu podlah vyrovnání samonivelačni stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm
Příprava podkladu podlah vyrovnáni samonivelačni stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa. tloušťky přes 8 do 10 mm
https7/podmink¥.urs.cz/itcm/CS URS 2023 02/775141124
	m2
	5,000
	250,00
	1 250,00 ICS ÚRS 2023 02

	156 M 56581246 pp
	stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pcd dlažbu
	kg
	5,000
	127,001
	635,00 i CS ÚRS 2023 02

	157 M 59054242
	páska pružná těsnicí hydroizolační -kout
	kus
	8.000
	164
	1312,00 CS ÚRS 2023 02

	pp
	páska pružná těsnicí hydroizolační -kout
	
	
	
	

	158 M 28355022
	páska pružná těsnicí hydroizolační š do 125mm
	m
	12,000
	98,8
	1 185,60 CS ÚRS 2023 02

	pp
	páska pružná těsnicí hydroizolační š do 125mm
	
	
	
	

	D 776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	57 123,00

	159 K 776111116 pp Online PSC
	Odstraněni zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením
Příprava podkladu broušeni podlah stávajícího podkladu pro odstraněni lepidla (po starých krytinách) httPs7/nodminkv.urscz/item/C5 URS 2023 02/776111116
	m2
	30,000
	70,00
	2 100,00 CS ÚRS 2023 02

	160 K 776111311 pp Online PSC
	Vysátí podkladu povlakových podlah
Příprava podkladu vysáti podlah
https://podminky.urs cz/item/CS URS 2023 02/776111311
	m2
	30,000
	78,00
	540,00 CS ÚRS 2023 02

	161 K 776121112
PP Online PSC
	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah
https://pcdminky.urs.cz/itcm/CS URS 2023 02/776121112
	m2
	30,000
	38
	1 140,00 CS ÚRS 2023 02

	162 K 776141114
	Příprava podkladu vyrovnáni samonivelačni stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 25 mm
	m2
	30,000
	223
	6 690,00 CS ÚRS 2023 02

	pp
Online PSC
	Příprava podkladu vyrovnání samonivelačni stěrkou podlah min p: vnosti 20 MPa, tlouštky přes 8 do 25 mm hlWJipodmmky.ws.ri/item/CS URS 2023 02/776141114
	
	
	
	




	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	163' K 776201812
	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně
	m2
	30,000
	162
	4 860,00 CS ÚRS 2023 02

	pp
Online PSC
164 K 776231111
	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou https://podminky.uria/item/CS_URS 2023 02/776201812
Montáž podlahovin z vinylu lepením, standardním lepidlem
	m2
	30,000
	380
	11 400,00 CS ÚRS 2023 02

	pp
Online PSC
1165 M GEF.GERC30
	Montáž podlahovin z vinylu loponlm, standardním lepidlem
https://uodmmky.u--a/item/CS URS 2023 02/776231111
Vinyl v rolích, podlahová krytina odolná proti poškrábáni, Tloušťka 3,1, Nášlapná vrstva 0,4mm, šíře roli 2/4m
	m2
	45,000 |
	498
	22 410,00 CS ÚRS 2023 02

	PP w
166 K 776411224
	Vinyl v rolích, podlahová krytina odolná proti poškrábání, Tlouštka 3,1, Nášlapná vrstva 0,4mm, šíře rolí 2/4m 40,9090909090909*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž soklíkú tahaných (fabiony)
	m
	45,000
23,000
	320
	7 360,00 CS ÚRS 2023 02

	pp
Online PSC 167 K 998776102
	Montáž soklíkú tahaných (fabiony)
https://podniinkv.urs.a/item/CS_URS 2023 02/776411224
Přesun hmot tonážni pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	1,000
	623
	623,00i CS ÚRS 2023 02

	PP
Online PSC
D 781
168 K ,781121011
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
https://pndmlnkyMrs.a/item/CSJJRS_2023_02/998776102
Dokončovací práce - obklady
Nátěr penetrační na stěnu
	m2
	22,000,
	72 j
	67 453,00
1 584,00 CS ÚRS 2023 02

	pp
Online PSC
169' M 58581246.1
	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
https :/JpO dmMy.urs.a/ltern/CS_ URS_2023_q2J78112iqil
stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod obklad
	kg i
	12,000
	127
	1 524,00 CS ÚRS 2023 02

	PP
170 ' M 28355022
	stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod obklad páska pružná těsnicí hydroizolační š do 125mm
	m
	20,000
	48,70
	974,00 CS ÚRS 2023 02

	pp
1711 K 781151031
	páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm
Celoplošné vyrovnáni podkladu stěrkou tl 3 mm
	m2
	22,000
	330
	7 260,00 CS ÚRS 2023 02

	pp
Online PSC
,172 K 781151041
	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tlouštky 3 mm https://podrnlnky.urs.cr/item/CS URS 2023 02/781151031
Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm
	m2
	154,000
	203
	31 262,00|CS ÚRS 2023 02

	pp
Online PSC
W
173 K 781471810
	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tlouštky přes 3 mm https://podminky.urs.a/item/CS URS 2023 02/781151041 22*7
Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty
	m2
	154,000
22,000
	155,00 j
	3 410,00 CS ÚRS 2023 02

	PP
Online PSC
174 K 781474113
	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty
https://Mdmlnky.ur/La/item/CS URS 2023 02/781471810
1 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
	m2
	22,000
	360,00
	7 920,00 CS ÚRS 2023 02

	pp
Online PSC
175 M 59761071
	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ksTm2 https'//podmin-y.urs.a/item/CS URS 2023 02/781474113 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2
	m2
	24,200
	395,00
	9 559,00 CS ÚRS 2023 02

	pp w
j176| K 781477114
	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2
22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárováni tmelem dvousložkovým
	m2
	24,200
22,000
	50
	1 100,00 CS ÚRS 2023 02

	PP
Online PSC
177 K 781494511
	Montáž obkladů vnitřních stén z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel https://podminky.urs.cz/ltem/CS URS 2023 02/781477114
Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem
	m
	22,000
	45
	990,00 |CS ÚRS 2023 02

	PP
Online PSC
1178 K 781495115
	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací vč. dodávky profilu https://podminky.urs.cz/ltem/CS URS 2023 02/781434511
Spárování vnitřních obkladů silikonem
	m
	17,000
	110,00
	1 870,00 CS ÚRS 2023 02

	PP
Online PSC
	Obklad - dokončující práce ostatní prače spárování silikonem https://podmlnky.urs.c:/item/CS URS 2023 02/781495115
	
	
	
	




	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	D 783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	4 870,00

	179 K 783301303
PP Online PSC
	Bezoplachové odrezivěni rozvodů ÚT, zámečnických konstrukcí
Bezoplachové odrezivéni rozvodů ÚT, zámečnických konstrukcí
	m2
	3,000
	65
	195,00 CS ÚRS 2023 02

	180 K 783301401
PP Online PSC
	Příprava podkladu rozvodů ÚT, zámečnických konstrukcí, zárubni, před provedením nátěru ometení
Příprava podkladu rozvodů ÚT. zámečnických konstrukci, zárubni, před provedením nátěru ometeni
	m2
	5,000
	25
	125,00 CS ÚRS 2023 02

	181 K 783314101
PP Online PSC
	Základní jednonásobný syntetický nátěr rozvodů ÚT, zámečnických konstrukci, zárubni Základní nátěr rozvodů ÚT, zámečnických konstrukcí, zárubni. jednonásobný syntetický httw//podmrnkr.urs.c.7ltem/CS URS 2023 02/783314101
	m2
	5,000
	250,00
	1 250,00 CS ÚRS 2023 02

	182l K 783315101
PP Online PSC
	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní rozvodů ÚT, zámečnických konstrukci, zárubni
Mezinátěr rozvodů ÚT, zámečnických konstrukci, zárubni. Jednonásobný syntetický standardní
https://podmir> ..urs.ct/item/CS URS 2023 02/783315101
	m2
	5,000
	260,00
	1 300,00 CS ÚRS 2023 02

	183 K 783317101
PP Online PSC
	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr rozvodů ÚT, zámečnických konstrukcí, zárubni
Krycí nátěr (email) rozvodů ÚT, zámečnických konstrukci, zárubni, jednonásobný syntetický standardní https7/epdrrúni<y.urs_.&ZitmjCS_URS_2^
	m2
	5,000
	270
	1 350,00 CS ÚRS 2023 02

	184 K 783343101
PP Online PSC o 784
	Základní impregnační nátěr rozvodů ÚT, zámečnických konstrukcí!, aktivátorem rzi na zkorodovaný povrch jednonásobný polyuretanový
Základní impregnační nátěr rozvodů ÚT, zámečnických konstrukcii, aktivátorem rzi na zkorodovaný povrch jednonásobný polyuretanový h.:ps://uodminky.urs.c:/item/CS URS 2023 02/783343101
Dokončovací práce - malby a tapety
	m2
	5,000
	130
	650,00 CS ÚRS 2023 02
12 423,00

	185 K 784171101
PP Online PSC
	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí
Zakryti nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkryti podlah dmink Y.urs. cs/item/CS URS _ 2023 02^784171101
	m2
	35,000l
	15
	525,001 CS ÚRS 2023 02

	186 M 58124842 PP
	fólie pro malířské potřeby zakrývacl tl 7p 4x5m fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 7p 4x5m
	m2
	40,000
	1,00
	40,00 CS ÚRS 2023 02

	187 K 784171111
pp
Online PSC
	Zakryti vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkryti svislých ploch např. stěn, oken, dveři v místnostech výšky do 3,80
https7/podmlnky,urs,a/ltem/CS URS 2023 02/784171111
	i m2
	10,000
	20
	200,00 CS ÚRS 2023 02

	188 M 58124842 PP
	fólie pro malířské potřeby zakrývacl tl 7p 4x5m fólie pro malířské potřeby zakrývacl tl 7p 4x5m
	m2
	13,000
	1
	13,00 CS ÚRS 2023 02

	189 K 784171121
PP
Online PSC
	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m
Zakryti nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvkůnapř. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80 https://podmlnky.urs .r/item/CS URS 2023 02/784171121
	m2
	3,000
	30,00
	90,00 CS ÚRS 2023 02

	190 M 58124842 PP
	fólie pro malířské potřeby zakrývacl tl 7p 4x5m fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 7p 4x5m
	m2
	5,000
	1,00
	5,00 CS ÚRS 2023 02

	191 K 784181101
PP Online PSC
	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m https://podminky.ursj :/item/CS URS 2023 02/784181101
	m2
	110,000
	20
	2 200,00 CS ÚRS 2023 02

	192 K 784211101
PP
Online PSC
D 786
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
Malby z malířských směsi oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdomé výborně v místnostech výšky do 3,80 m httns://P0dmlnky.urs ci/item/CS_URS_2023S2/7§42111Q1
Dokončovací práce - čalounické úpravy
	m2
	110,000
	85
	9 350,00 CS ÚRS 2023 02
11 375,00

	193 K 786624111
PP Online PSC
	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích
Montáž zastiňujících žaluzii lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných hUos:7/uodmlnky.urs.cz/ltem/CS URS 2023 02/786624111
	m2
	5,000
	271
	1 355,00 CS ÚRS 2023 02

	194 M 55346200 PP
	žaluzie horizontální interiérové žaluzie horizontální interiérové
	m2
	5,000
	900,00
	4 500,00 CS ÚRS 2023 02




PČ Typ Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
	195 K 786681001
PP Online PSC
	D+M skládacích stěn (vertikální žaluzie) do 4,6 m2, vč. přidruženého materiálů
D+M skládacích stěn (vertikální žaluzie) do 4,6 m2, vč. přidruženého materiálů h:tps://podmlnkY.urs.c2/dem/CS URS 2023 02/166681001
	m2
	4,600
	1 200,00
	5 520,00 CS ÚRS 2023 02

	D HZS
196 K HZS1302
	Hodinové zúčtovací sazby
I Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukci zedník specialista, dokončovací a začišťovací
	hod
	24,000
	500,00
	22 080,00
12 000,00 CS ÚRS 2023 02

	PP
Online PSC
197 K HZS2491
	práce		 	
Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV prováděni konstrukci zedník specialista, dokončovací a začišťovací práce
https://podminky.urs.ci/item/CS URS 2023 O2/HZS13Q2
Hodinové zúčtovací sazby profesi PŠV zednické vypomoci á pomocné prače PSV délnik zednických výpomocí
	hod
	24,000
	420,00
	10 080,00

	PP
D VRN
D VRN2
198i K 020001000
	-zhotovení prostupů a jejich zapraveni
-zhotovení drážek nro nntntbí a ieiich zaoraveni
Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí
-zhotovení prostupů a jejich zapraveni
-zhotovení drážek pro potrubí a jejich zapraveni
Vedlejší rozpočtové náklady
Příprava staveniště
Příprava staveniště
	soubor
	1,000
	5 000,00
	45 000,00
15 000,00
5 000,00 CS ÚRS 2023 02

	PP
Online PSC
1991 K 022002000
	Příprava staveniště
http3:/.'podmlnky.urs.a/ltem/CS URS 2023 02/020001000
Přeložení konstrukci
	soubor
	1,000
	10 000,00
	10 000,00 CS ÚRS 2023 02

	PP
Online PSC
D VRN4
200 K 040001000
	Přeložení konstrukci
https7/podmlnky.ursx:/item/CS URS 2023 O2/O22OO2OOO
Inženýrská činnost		
Inženýrská činnost
	soubor
	1,000
	15 000,00
	20 000,00
15 000,00 CS ÚRS 2023 02

	pp
Online PSC 201 K 045002000
	Inženýrská činnost
hrtps.7/oodminry.ursc.7ítcm/CS URS 2023 02/040001000
Kompletační a koordinační činnost
	soubor
	1,000
	5 000,00
	5 000,00 CS ÚRS 2023 02

	pp
Online PSC
□ VRN7 202! K 070001000
	Kompletační a koordinační činnost https://podminky.urs.ci/item/CS URS 2023 02/045002000
Provozní vlivy
Provozní vlivy
	soubor
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
10 000,00 CS ÚRS 2023 02


PP	Provozní vlivy
Online PSC	https://podmlnkv.urs.afltem/CS URS 2023 02/070001000
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Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Základ daně 44 816,20 0,00
Sazba daně
21,00%
12,00%
Cena s DPH
v CZK
92 036,20
Výše daně 9 411,40 0,00
101 447,60
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Náklady soupisu celkem
D PSV	Práce a dodávky PSV
D 725	Zdravotechnika - zařizovaci předměty
1 K 725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
pp
Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32-50
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4, vč.
Zrcadlo 50x60 cm		
_ iz -měna	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon,
Z r\ /ZbZTloUZ	-,a	,,	_
sirka umyvadla 550 mm
PP	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm
3 K 1725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti
PP	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti
4 K 725861102	Zápachově uzávěrky zanzovacich předmětů pro umyvadla DN 40
PP	Zápachové uzávěrky zanzovacich předmětů pro umyvadla DN 40
qqR s	Přesun hmot pro zařizovaci předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
pp	Přesun hmot pro zařizovaci předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v
objektech výšky přes 12 do 24 m
D 776	Podlahy povlakové
6 K 776212111	Volné položeni textilních pásů s podlepenim spojů páskou
PP	Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepenim spojů páskou pásů
Online PSC	httfis^/podmin<y.urs.cí/item/CS^RS_202^J>l/Z76212_XlÁ
7 M 69751012	koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1500g/m2 š 4m
PP	koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1500g/m2 š 4m
W	19,98'1,1 'Přepočtené koeficientem množství
D 781	Dokončovací práce - obklady
8 K 781121011	Nátěr penetračni na stěnu
PP	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetračni na stěnu
9 M 58581246.1	l stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu
PP	stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod obklad
10 | K 781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm
PP	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tlouštky 3 mm
11 K 781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm
PP	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tlouštky přes 3 mm
w	2*3
	MJ
soubor
soubor soubor kus
soubor
soubor ■
kus
t
m2
m2
m2
kg
m2
m2
	Množství
1,000
1
1
1
1,000
1,000
1,000
0,100
18,500
21,978
21,978
2,000
1,000
2,000
6,00C
6.00C
	Datum:	18.01.2026
Projektant:
Zpracovatel: Amun Pro s.r.o.
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92 036,20
92 036,20
5	793,00
213,00	213,00
560	560
2100	2100
750	750
1 200,001	1 200,00
655,00	655,00
170,00	170,00
1 450,00	145,00
11	196,20
130,00	2 405,00 CS ÚRS 2024 01
400,00	8 791,20 CS ÚRS 2024 01
6	705,00
72,00	144,00	CS	ÚRS 2024
127,00	127,00	CS	ÚRS	2024
330,00	660,00	CS	ÚRS	2024
234,00	1 404,00 CS ÚRS 2024
i




	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	12
	K ,781474154
PP
	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem		 	 	
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/mž
	m2
	0,000
0
	660,00
	0,00 CS ÚRS 2024

	13
	M 59761001
	\obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2
	m2
	0,000
	698,00
	0,00 CS ÚRS 2024

	
	pp
	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2
	
	
	
	

	
	K 781474113
	iMontáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
	m2
	2,000
	360,00
	720,00 CS ÚRS 2023 02

	
	pp
Online PSC
	Montáž obkladů vnitřních stén z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem meloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2 https://podrrlnht.urs.ct/item/CS URS 2023 02/781474113
	
	
	
	

	
	M 59761071 PP
	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 obklad keramický hladký přes 12 do I9ks/m2
	m2 I
	2,000
	395,00
	790,00 CS ÚRS 2023 02

	
	w
	22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	

	14
	K 781477114
	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým
	m2
	2,000
	50,001
	100,00|CS ÚRS 2024

	
	PP
	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel
	
	
	
	

	15
	K 781494511
	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem, nerezové vč, dodávky profilu
	m
	6,000
	350,00
	2 1OO,OojcS ÚRS 2024

	16
	PP
K 1781495115
PP
	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem, nerezové vč. dodávky profilu
Spárování vnitřních obkladů silikonem
Obklad - dokončující práce ostatní práce spárováni silikonem
	m
	6,000
	110,00
	660,00 CS ÚRS 2024

	
	D 784
	Dokončovací práce - malby a tapety	
	
	
	
	20 100,00

	17
	K 1784181101
	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m
	m2
	60,000
	20,00
	1 200,00 CS ÚRS 2024 01

	
	PP
Online PSC
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výSky do 3,80 m https://padminl<v.urs.ct/item/CS URS 2024 01/784181101
	
	
	
	

	18
	K 784221101 pp Online PSC
	| Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
Melby z malířských smésí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdomé dobře v místnostech výiky do 3.80 m https://podmimy.un.cj/item/CS URS 2024 01/784221101
	m2
	60,0001
	105,00
	6 300,00 CS ÚRS 2024 01

	19
	K 784221133
	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění styku 2 barev
	m
	60,0001
	105,00 i
	6 300,00 CS ÚRS 2024 01

	
	pp
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýěenou pracnost pň provádění styku 2 barev
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podmimy.un.er/item/CS URS 2024 01/784221133
	
	
	
	

	20
	K 784221141
	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky
	m2
	60,000
	105,00
	6 300,00 CS ÚRS 2024 01

	
	PP
Online PSC
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za prováděni barevné malby tónované tónovacími přípravky
httpsrr/podminky.un.aíttem/CS URS 2024 01/784221141
	
	
	
	

	
	D 786
	Dokončovací práce - čalounické úpravy
	
	
	
	5 942,00

	21
	K ,786623111
	(Montáž lamelové žaluzie vnitřní manuálně ovládané do oken střešních
	kus
	2,000
	271,00|
	542,00 iCS ÚRS 2024 01

	
	pp
Online PSC
	Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních manuálně ovládaných, do oken střešních hups://podm!my.un.cj/item/CS URS 2024 01/786623111
	
	
	
	

	22
	M 55346200
	žaluzie horizontální interiérové
	m2
	6,000
	900,00
	5 400,00 CS ÚRS 2024 01

	
	pp
W
	žaluzie honzontální interiérové 6
	
	6,000
	
	




	42 300,00

	ID+M Klimatizační jednotka SINCLAIR KEYON 3,2 kw, přívod elektrický 3m, odpadni hadice 16 mm -5 m včetně zasekaní a zazděni, měděné potrubí 13,5 m + oiištováni, vrtání prostupu pro venkovní jednotku
	ks
	1.000
	38 000,00
	38 000,00

	
	
	
	
	

	SDK předstěna z akustického SDK, izolace, ocelová konstrukce
	m2
	3,300
	1 500,00
	1 500,00

	Úprava elektroistalace do lišt, 3x dvojzásuvka, krabice paneláková
	ks
	1
	1800
	1 800,00

	Renovace vstupních dveři - zatmelenl děr, broušení, nový nátěr 2 vrstvy, nové kováni
	ks
	1,000
	1 000,00
	1 000,00



PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava


