DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 3.7.2023

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke smlouvě o dílo na stavbě (dále jen „Dodatek č. 6“):

„GHMP, AREÁL BOUCHALKA, Na Bouchalce 661, Buštěhrad“

Smluvní strany:

- Objednatel

Galerie hl. m. Prahy, příspěvková organizace zřízená Hl. m. Prahou

se sídlem Staroměstské nám. 605/13, 110 00, Praha 1

IČ: 000 64 416

Zastoupená PhDr. Magdalenou Juříkovou, ředitelkou

(dále jen „Objednatel“)

a

- Zhotovitel

společníků: AVERS spol.s r.o.  – „Společník 1 nebo-li Vedoucí společník“ a VISTORIA CZ a.s. – „Společník 2“

se sídlem v sídle „Společníka 1 nebo-li Vedoucího společníka“ - AVERS spol.s r.o. - Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

IČO: AVERS, spol.s r.o.- 41190840, VISTORIA CZ a.s.-25110977

zastoupená Ing. Janem Citou, obchodním ředitelem společnosti AVERS spol.s r.o. – „Společníka 1 nebo-li Vedoucího společníka“ a to na základě plné moci ze dne 25.3.2022 a Ing. Milanem Populem, výrobním ředitelem společnosti AVERS spol.s r.o. – „Společníka 1 nebo-li Vedoucího společníka“ a to na základě plné moci ze dne 25.3.2022

(dále jen „Zhotovitel“)

(obě smluvní strany společně dále jen „Smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

  - Objednatel a Zhotovitel spolu dne 3.7.2023 uzavřeli na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: „GHMP, AREÁL BOUCHALKA, Na Bouchalce 661, Buštěhrad“ vyhlášeného Objednatelem, jako zadavatelem dané zakázky, smlouvu o dílo a dále Dodatek č. 1, Dodatek č. 2, Dodatek č. 3, Dodatek č. 4 a Dodatek č. 5, na jejichž základě se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést dílo, které bylo předmětem dotčené veřejné zakázky a Objednatel se zavázal za to Zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu (dále jen „Smlouva“ a „Dílo“).

II.

Předmět dodatku

  - K uzavření tohoto Dodatku č. 6, který není podstatnou změnou Smlouvy, dochází z důvodů následujících úprav Díla, které jsou nezbytné pro jeho řádné dokončení:

- provětrávaná předstěna z XPS desek přístřešek SO.10; 111

- natažení plotových základů silikonová omítka; 112

- odpočet separačních provazců; 113

- úprava statiky SO.03, SO.10 přístřešku; 114

- lomový kámen před SO.02; 115

- zábradlí u výtahu; 116

- TIČR, odizolovací kleště; 118

- betonáž patek oplocení severní část; 119

- terénní a další úpravy okolo oplocení; 121

- úpravy areálového oplocení; 122

- fasáda – kazety posun výústek VZT; 123

  - Smluvní strany se tímto v souladu se Smlouvou a ustanovením § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění, dohodly na částečné změně díla – dodatečné práce a méně práce, které jsou podrobně specifikovány ve změnových listech č. 111 až 116, 118 a 119, 121 až 123, které tvoří přílohu č. 1 až č. 11 tohoto Dodatku č. 6. Výše uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

  - Cena díla byla dle čl. IV. Smlouvy, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5 stanovena ve výši 190 913 290,97 Kč bez DPH.

  - Tímto zhotovitel a objednatel sjednávají, že s ohledem na výše uvedené se smluvní cena zvyšuje o částku ve výši 202 251,69 DPH, tj. mění v tomto smyslu ustanovení čl. IV. odst. 1 Smlouvy tak, že:

Cena Díla celkem činí částku ve výši 191 115 542,66 Kč bez DPH.

| Cena díla dle smlouvy o dílo vč. Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5 v Kč bez DPH |  | 190 913 290,97 |
| --- | --- | --- |
| Hodnota ZL č. | 111 | 25 131,51 |
| Hodnota ZL č. | 112 | 43 073,36 |
| Hodnota ZL č. | 113 | -8 280,75 |
| Hodnota ZL č. | 114 | -40 949,06 |
| Hodnota ZL č. | 115 | 43 448,53 |
| Hodnota ZL č. | 116 | 8 927,85 |
| Hodnota ZL č. | 118 | -54 614,13 |
| Hodnota ZL č. | 119 | 18 152,90 |
| Hodnota ZL č. | 121 | 29 274,61 |
| Hodnota ZL č. | 122 | 100 721,87 |
| Hodnota ZL č. | 123 | 37 365,00 |
| Hodnota Dodatku č. 5 v Kč bez DPH |  | 202 251,69 |
| Cena díla dle smlouvy o dílo vč. Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 v Kč bez DPH |  | 191 115 542,66 |
| DPH 21 % |  | 40 134 263,96 |
| Cena vč. DPH |  | 231 249 806,62 |

  - Z důvodu nezprovoznění trafostanice, které zajišťuje objednatel a jejíž zprovoznění není předmětem díla Zhotovitele, avšak představuje nezbytnou podmínku pro řádné dokončení díla, neboť bez jejího zprovoznění není možné provedení revizí, zkoušek díla a předání díla v provozuschopném stavu se smluvní strany dohodly na změně čl. III. bodu 1c) následovně:

c) termín protokolárního předání a převzetí díla, kontrolní bod: do 22.3.2026, za předpokladu připojení trafostanice do provozu, instalace elektroměru a spuštění příslušného napětí do rozvodů v objektu nejpozději do dne 20.1.2026.

  - V ostatním zůstává uzavřená Smlouva beze změn.

III.

Přílohy dodatku

3.1.	Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	 - Změnový list č. 111

Příloha č. 2	 - Změnový list č. 112

Příloha č. 3 - Změnový list č. 113

Příloha č. 4 - Změnový list č. 114

Příloha č. 5 - Změnový list č. 115

Příloha č. 6 - Změnový list č. 116

Příloha č. 7 - Změnový list č. 118

Příloha č. 8 - Změnový list č. 119

Příloha č. 9 – Změnový list č. 121

Příloha č. 10 – Změnový list č. 122

Příloha č. 11 – Změnový list č. 123

IV.

Závěrečná ujednání

4.1. 	Smluvní strany berou na vědomí, že ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 6 zůstávají nezměněny.

4.2. 	Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je osobou povinou k uveřejnění obsahu tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

4.3. 	Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 6, obsahu Smluvní strany porozuměly a uzavírají ji prosty tísně či omylu, což stvrzují svými níže připojenými podpisy.

4.4. 	Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu posledním z účastníků smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze v den elektronického podpisu	V Praze v den elektronického podpisu

za Objednatele:	za Zhotovitele:

Galerie hl. m. Prahy	společnost s názvem „BOUCHALKA“

____________________________	_______________________________

Miroslav Koláček, provozní náměstek 	Ing. Jan Cita, obchodní ředitel

na základě Pověření 	společnosti AVERS spol. s r.o. –„Společníka 1 nebo-li Vedoucího společníka“ (na základě plné moci ze dne 25.3.2022)

_______________________________

Ing. Milan Popule, výrobní ředitel společnosti AVERS spol. s r.o. –„Společníka 1 nebo-li Vedoucího společníka“ (na základě plné moci ze dne 25.3.2022)