Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

IČO: 49454561

DIČ: CZ49454561

Sídlo: třída Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupena: Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA – ředitelka společnosti

zástupce ve věcech technických: Ing. Radim Žíla – investiční technik

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 271559869/0300

(dále jen „objednatel“)

a

PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.

IČO: 27677443

DIČ: CZ27677443

Sídlo: Kněžpole 218, 687 12 Bílovice

Obchodní rejstřík vedený u KS v Brně, oddíl C, vložka 51242

zastoupena: Ing. Martin Budař – jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-6593170247/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

„(INV24031) Zlín, Mokrá II – výměna potrubí LT 100 za PE d110“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 	SI00100

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky:		2025-38

- Předmět dodatku

  - Tímto dodatkem dochází ke změně termínu plnění. K posunutí termínu realizace a vzniku vícenákladů došlo v důsledku okolností, které byly zjištěny až po provedení výkopových prací a nebylo s nimi uvažováno při přípravě akce. V průběhu realizace bylo zjištěno, že je nutné prodloužit délku opravy o řad, který je v havarijním stavu a nesplňuje požadovanou jakost dodávané pitné vody. Z tohoto důvodu bylo nezbytné řešit situaci neodkladně, aby byla zachována plynulá dodávka pitné vody v dané lokalitě. V důsledku této skutečnosti se ruší v článku 3. odstavce 3.4. smlouvy ustanovení:

Ukončení provádění díla (všech dílčích částí díla):  		15.11.2025

a nahrazuje se zněním:

Ukončení provádění díla (všech dílčích částí díla):        		28.2.2026

  - Tímto dodatkem se současně navyšuje cena za dílo (viz bod 1.1.). Rozsah prací je podrobně uveden v přiloženém oceněném výkazu výměr.

V důsledku této skutečnosti se ruší v článku 4. odst. 4.2 smlouvy ustanovení:

4.2 Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha této smlouvy) ve výši:

1 796 399,46 Kč bez DPH

377 243,89 Kč DPH (21 %)

2 173 643,35 Kč vč. DPH

a nahrazuje se zněním:

4.2 Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha této smlouvy) ve výši:

3 501 558,77 Kč bez DPH

735 327,34 Kč DPH (21 %)

4 236 886,11 Kč vč. DPH

  - Oceněný soupis prací, který obsahuje předmětné navýšení ceny, je přílohou tohoto dodatku.

  - Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

- Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se

zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude

úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

2.3. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli

a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 3.11.2025			     		V Kněžpoli dne 3.11.2025

_____________________				______________________

Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA			Ing. Martin Budař

ředitelka společnosti					jednatel společnosti

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.				PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.

objednatel            					zhotovitel