|  | ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ÚDAJE STAVBY: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SMLOUVA: |  |  |  | Ze dne: |  |  | Číslo: |  | Objednatele: |  |  |  | SML-2024-013-VZ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NÁZEV STAVBY: |  |  |  |  | Ochranné stání služebních plavidel Brná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.11.2024 |  |  |  |  | Zhotovitele: |  |  |  | 24061059 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Termín dokončení dle původní Smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.09.2025 |  |  |  |  |  |  |
|  | ČÍSLO PROJEKTU: |  |  |  |  | ŘVC/340/2024/OVZ-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Termín dokončení po této změně: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.11.2025 |  |  |  |  |  |  |
|  | ZMĚNOU DOTČENÉ ČÁSTI STAVBY: (SO, IO, PS) |  |  |  |  | PS 01.1 |  |  | PS 01.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | viz. příloha č. 2 ZL Rekapitulace nákladů ZL |  |  |  | Smluvní strany a další přímí účastníci výstavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Objednatel: |  |  | Ředitelství vodních cest ČR |  |  |  | nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2 |  |  |  | Správce stavby / TDS: |  |  | Sdružení Garnets - Beting |  |  |  | Hartigova 2660/141, 130 00 Praha 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zhotovitel: |  |  | Metrostav CZ s.r.o. |  |  |  | Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 |  |  |  | Aut. dozor: |  |  | Provod - inženýrská společnost, s.r.o. |  |  |  | V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem 400 01 |  |  |  |
|  | INICIÁTOR ZMĚNY: |  |  |  |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHARAKTER ZMĚNY DLE § 222 ZZVZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REKAPITULACE CENY DÍLA VČETNĚ ZAPOČTENÍ TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  |  | D |  |  |  | E |  |  |  |  |  | Nabídková cena Zhotovitele - cena dle původní SoD: (Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 737 110,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celková změna ceny díla - souhrn všech ZL vč. tohoto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 168 815,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celková AKTUÁLNÍ cena díla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 905 925,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POPIS ZMĚNY: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NAVRHOVANÉ ZMĚNY CENY DÍLA V TOMTO ZL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PS 01.1, PS 01.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných změn KLADNÝCH |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Předmět změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | podrobný popis viz příloha č. 1 ZL |  |  |  |  |  |  |  | Kč bez DPH |  |  |  | % |  | Kč bez DPH |  |  |  |  | % |  | Kč bez DPH |  |  |  |  |  | % |  |  |
|  | Doplnění nerezové kapotáže ramenátů a lávek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 450,00 Kč |  |  |  |  | 0,3 |  | 118 450,00 Kč |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VLIV TÉTO AKTUÁLNÍ ZMĚNY DÍLA NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Změna počtu dnů dokončení díla z předchozích ZL |  |  |  | 69 |  | Změna počtu dnů dokončení díla v rámci tohoto aktuálního ZL: |  |  |  |  |  |  | Změna počtu dnů dokončení díla celkem: |  |  |  |  |  | 69 |  |  |
|  | POSOUZENÍ ZMĚNY CENY DLE § 222 ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZMĚNOVÉ LISTY CELKEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AKTUÁLNÍ ZMĚNOVÝ LIST č.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LIMIT (%) |  | Kč bez DPH |  |  |  |  |  | % |  | CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LIMIT (%) |  | Kč bez DPH |  |  |  |  |  | % |  |
|  | B |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 15% |  | 2 168 815,00 Kč |  |  |  |  |  | 5,9 |  | B |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 15% |  | 118 450,00 Kč |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
|  | C |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C+D |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C+D |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B+C+D |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 45% |  | 2 168 815,00 Kč |  |  |  |  |  | 5,9 |  | B+C+D |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 45% |  | 118 450,00 Kč |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
|  | B+C+D+E |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 45% |  | 2 168 815,00 Kč |  |  |  |  |  | 5,9 |  | B+C+D+E |  |  |  | Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 45% |  | 118 450,00 Kč |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
|  | Poznámka: |  | 1) | Tabulky, udávající hodnoty změn v Kč bez DPH a v procentech, vyjadřují soulad, nebo případný nesoulad s limitními hodnotami, stanovenými zákonem 134/2016 Sb. V aktuálním znění (07/2023). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu a jejich řešení jsou ve shodě s článkem 10.1 Smlouvy (Oprávnění k variaci). Tento Změnový list NAHRAZUJE dodatek Smlouvy, musí být se Zhotovitelem řádně projednán a odsouhlasen zástupcem Správcem stavby a Objednatelem. Změnový list se pokládá za odsouhlasený dnem podpisu statutárního zástupce Objednatele. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2) | Posouzení změn ve vztahu k §222: |  |  |  |  |  |  |  |  | Změny jsou v souladu se ZZVZ, § 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Změna překračuje zákonem povolený limit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, § 222, ve znění z 07/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0. Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (b) | nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (c) | nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (a) | nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (b) | cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (c) | materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | není možná z ekonomických nebo technických důvodů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (b) | by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (d) | zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VYJÁDŘENÍ, PODPISY: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Autorský dozor (AD): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno Pozice |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provod - inženýrská společnost, s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorský dozor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  | Na základě požadavku Objednatele došlo k doplnění nerezových prvků, které zvýší bezpečnost a odolnost konstrukce ochranných stání. S doplněním souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Správce stavby / TDS / KooBOZP: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno Pozice |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sdružení Garnets - Beting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Správce stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  | Opatření doplňuje původní technické řešení uchycení ramenátů a lávek, kdy pozice OS vůči proudnici a zkušenosti budoucího provozovatele zavdávají důvodné obavy o bezpečnost uchycení při působení účinků spláví při zvýšených průtocích. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno Pozice |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metrostav CZ s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx, ředitel závodu 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx, zástupce ředitele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ředitelství vodních cest ČR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Garant Smlouvy Objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno Pozice |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Investiční referent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedouví oddělení garanta smlouvy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno Pozice |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vedoucí ORE, OPR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odd. vnitř. správy, správce rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno Pozice |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vedoucí OVS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statutární orgán, Objednatel, Přikazce operace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno Pozice |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ing. Lubomír Fojtů |  |  |  |  |  |  |  | 15.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ředitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PŘÍLOHY (1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÉHO LISTU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Podrobný popis a zdůvodnění změn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Rekapitulace nákladů Změnového listu po jednotlivých změnou dotčených objektech a oddílech rozpočtu v členění dle §222 ZZVZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Vyčíslení variace č. 7/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | č.: |  | 03 |  |  |  |  | PŘÍLOHA Č. 1 ZMĚNOVÉHO LISTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PODROBNÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) |  | Předmět změny: |  |  |  |  |  | Nerezová kapotáž ramenátů a lávek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Charakter změny: |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |
|  |  |  | Na základě zkušeností Objednatele a budoucího provozovatele PČR z předchozích obdobných staveb s ohledem na působení naplavenin na a pod ramenáty a přístupové lávky navrhl Zhotovitel doplnění nerezové kapotáže na tyto konstrukce pro oba objekty ochranných stání. Toto doplnění ochrání nově zbudované konstrukce především při povodňových stavech a prodlouží tak životnost stavby jakožto celku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) |  | Předmět změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Charakter změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) |  | Předmět změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Charakter změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) |  | Předmět změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Charakter změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) |  | Předmět změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Charakter změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6) |  | Předmět změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Charakter změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ochranné stání služebních plavidel Brná |  |  |  |  |  | ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  | č.: |  | 03 |  |  |  |  | PŘÍLOHA Č. 2 ZMĚNOVÉHO LISTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACE NÁKLADŮ ZMĚNOVÉHO LISTU V ČLENĚNÍ DLE § 222 ZZVZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dotčený SO, IO, PS |  |  |  |  | ODDÍL (popis) |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |  |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KLADNÉ |  |  |  | ZÁPORNÉ |  |  |  | KLADNÉ |  |  |  | ZÁPORNÉ |  |  |  | KLADNÉ |  |  |  | ZÁPORNÉ |  |  |  | KLADNÉ |  |  |  | ZÁPORNÉ |  |  |  |
|  | č.: | PS 01.1, PS 01.2 |  |  |  | PS 01.1 |  |  |  |  |  |  | 59 225,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PS 01.2 |  |  |  |  |  |  | 59 225,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nerezová kapotáž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kč za objekt celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kladné |  | 118 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | záporné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkem |  | 118 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | č.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kč za objekt celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kladné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | záporné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | č.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kč za objekt celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kladné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | záporné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | č.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výkopové práce horní voda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kč za objekt celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kladné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | záporné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | č.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kč za objekt celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kladné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | záporné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | č.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kč za objekt celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kladné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | záporné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B+ |  |  |  | B- |  |  |  | C+ |  |  |  | C- |  |  |  | D+ |  |  |  | D- |  |  |  | E+ |  |  |  | E- |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CELKEM Kč BEZ DPH |  |  |  |  |  |  | 118 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DPH 21% |  |  |  |  |  |  | 24 874,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CELKEM Kč VČ. DPH |  |  |  |  |  |  | 143 324,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ZMĚNOVÝ LIST CELKEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | B + C + D + E |  |  |  |  |  |  | Kč bez DPH |  |  |  | DPH 21% |  |  |  | Kč vč. DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Změny kladné celkem: |  |  |  |  |  |  | 118 450,00 |  |  |  | 24 874,50 |  |  |  | 143 324,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Změny záporné celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Změny kladné a záporné: |  |  |  |  |  |  | 118 450,00 |  |  |  | 24 874,50 |  |  |  | 143 324,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |