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NPU-450/6521/2026

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo č. NPÚ-450/86117/2025 

na veřejnou zakázku s názvem:

SZ Hradec nad Moravicí, oprava balkonu východního křídla Bílého zámku 
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy NPÚ v Kroměříži 

bankovní spojení: 
ČNB Praha, č. ú.: 59636011/0710 (pro účely dotace)



ČNB Praha, č. ú.: 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
Kontaktní osoba: 
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxx, investiční referent,

M xxxxxxxxxxxxxxx, @ xxxxxxxxxxxxxxxx
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

(dále jen „objednatel“)

a

Farma Hlubočec s.r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34907
IČO: 28616651, DIČ: CZ28616651
se sídlem: Smetanova 517, 747 41 Hradec nad Moravicí
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba: 

xxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti, M xxxxxxxxxxxxx, @ xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále též jednotlivě jen jako „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“) 

I. Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 03.10.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. NPU-450/86117/2025 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je obnova balkonu východního křídla Bílého zámku spočívající v demontáži stávajícího balkonu, ve zpracování podrobné kresebné dokumentace jako podkladu pro získání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče a výrobě a osazení identické kopie balkonu. Všechny části plnění smlouvy jsou podmínkou řádné realizace stavební akce „SZ Hradec nad Moravicí, oprava balkonu východního křídla Bílého zámku“.
II. Předmět dodatku
1. V průběhu provádění demontáže balkonu zhotovitel zjistil technologicky komplikované uložení 4 z 5 nosných konzol balkonu, které neměla žádná ze smluvních stran možnost zjistit jinak než v průběhu provádění demontážních prací, a z nichž vyplynula potřeba technologických změn ve způsobu provádění demontáže balkonu.
2. Zhotovitel proto předložil cenovou nabídku změnových prací – víceprací, které zahrnují odvrtání konzol a následné zapravení fasády, a je podložena výkresovou dokumentací a rozpočtem. 
3. Těmito změnami dojde k navýšení ceny o vícepráce v částce 336.933,97 Kč bez DPH, tj. 407.690,10 Kč včetně DPH při sazbě DPH 21 %.
III. Smluvní cena a platební podmínky
1. Smluvní strany konstatují, že navýšení ceny díla se týká těchto částí díla:

	
	Smluvní navýšení 

bez DPH
	DPH 

ve výši 21 %
	Navýšení 

včetně 21 % DPH

	Dokumentace technologické změny demontáže trámů
	37 000,00
	7 770,00
	44 770,00

	Provedení vrtných prací pro uvolnění 4 nosných trámů
	164 337,40
	34 510,85
	198 848,25

	Zapravení fasády po vrtných pracích 
	135 596,57
	28 475,28
	164 071,85

	Celkem hodnota víceprací
	336 933,97
	70 756,13
	407 690,10


Konečná celková cena díla bude po započtení víceprací dle tohoto dodatku činit:
Celková cena bez DPH:
924.063,97 Kč
Celková cena včetně DPH 21 %:
1.118.117,40 Kč
Dílo bude hrazeno po částech. Doposud byla uhrazena částka ve výši 52.100,00 Kč bez DPH tj. 63.041,00 Kč vč. 21 % DPH. Zhotovitel má nárok na úhradu platby části Smluvní ceny po protokolárním předání části Díla, a to:

· po vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče 

obsahujícího souhlas s navrženým technologickým postupem 
48.250,00 Kč bez DPH

· po předání a převzetí všech stavebních prací, před finální 
instalací kopie dřevěného balkonu
299.933,97 Kč bez DPH
· po předání a převzetí hotového Díla
523.780,00 Kč bez DPH
IV. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že ustanovení dodatku byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní objednatel.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčené a beze změn.
V Hradci nad Moravicí dne 28. 1. 2026
V Hradci nad Moravicí dne 28. 1. 2026
……………………………………………..…                        
……………………………………………..…

                         xxxxxxxxxxxxxxxxx
           xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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