DODATEK č. 5

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Šenov u Nového Jičína

č.: 921-2018-571101, 181013 ze dne 22. 08. 2018

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, na adrese Libušina 502/5, 702 00 Ostrava (dále jen „KPÚ pro MSK“)

Pobočka Nový Jičín, na adrese Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

Zastoupený:	Ing. Kateřinou Neumanovou,

ředitelkou KPÚ pro MSK

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Kateřinou Neumanovou,

ředitelkou KPÚ pro MSK

V technických záležitostech zastoupený:	Ing. Tomášem Hořelicou,

vedoucím pobočky Nový Jičín

Bc. Radmilou Kutáčovou

Kontaktní údaje:

Tel.: 	xxx

E-mail: 	xxx

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

Geocentrum, spol. s r.o.

se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8b, 779 00 Olomouc

Zastoupený:	Ing. Petrem Liškou,

jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Petrem Liškou,

jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupený:	xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 	xxx

E-mail: 	xxx

ID datové schránky: 	6ejp63k

Bankovní spojení: 	KB, a.s.

Číslo účtu: 	59309811/0100

IČ:	47974460

DIČ: 	CZ47974460

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5.

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně údajů Smluvních stran a změně termínů předání dílčí části.

Změna termínů předání dílčí části:

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedená dílčí část:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | 31. 1. 2026 | 30.4.2026 |

- Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací, který je součástí tohoto dodatku.

Odůvodnění

V rámci zpracování návrhu nového uspořádání pozemků v rámci KoPÚ Šenov u Nového Jičína byly předloženy návrhy umístění pozemků pro hospodařící subjekt a současně většinového vlastníka (cca 40% výměry) dotčených pozemků, Veterinární univerzity Brno (LV 4133, 4382, 4641, 5068, 5192, 5231 a 5273). Tento vlastník trval na úpravě návrhu tak, aby reflektoval lokality, na nichž vykonává zemědělskou činnost. Zároveň byla podaná informace o procesních krocích, které jsou nezbytné pro schválení (podepsání) soupisů návrhu. Schvalování proběhne na jednání univerzitního senátu v průběhu měsíců března – dubna 2026.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouva, resp. změna termínu dílčí části 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj | Geocentrum, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Místo: Ostrava | Místo: Olomouc |
| Datum: 28.01.2026 | Datum: 28.01.2026 |
| „elektronicky podepsáno“ Ing. Kateřina Neumanová ředitelka KPÚ | „elektronicky podepsáno“ Petr Liška jednatel společnosti |

Za správnost: Ing. Jiří Kašný

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností