
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
IČO: 49454561	
DIČ: CZ49454561
Sídlo: třída Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín
Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169
zastoupena: Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA – ředitelka společnosti
zástupce ve věcech technických: Ing. Radim Žíla – investiční technik
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 271559869/0300

(dále jen „objednatel“)

a 

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
IČO: 26229455
DIČ: CZ26229455
Sídlo: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267
zastoupena: Ing. Jan Čech – jednatel
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 2622945550/5500

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO


Část A: „(554) Zlín, JS Kocanda – výměna potrubí LT DN100 za PE DN100“
Část B: „(24030) Zlín, Kocanda 2. část – rekonstrukce vodovodu LT 100“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 	SI00093
číslo smlouvy zhotovitele:	………….
číslo veřejné zakázky:		2025-31


1. Předmět dodatku

1.1. [bookmark: _Toc263320920][bookmark: _Toc147298840] Tímto dodatkem dochází ke změně termínu plnění. V průběhu provádění stavby byl odhalen nevyhovující stávající vodovodní řad, z tohoto důvodu bylo nutné rozšířit část opravy, tak aby byla opravena celá dotčená lokalita. V důsledku této skutečnosti se ruší v článku 1. odstavce 1.1. dodatku č. 1 ustanovení:
Ukončení provádění díla (všech dílčích částí díla):  		31.12.2025

a nahrazuje se zněním:

Ukončení provádění díla (všech dílčích částí díla):        		28.2.2026

1.2. Tímto dodatkem se současně navyšuje cena za dílo (viz odstavec 1.1). Rozsah prací je podrobně uveden v přiloženém oceněném výkazu výměr. V důsledku této skutečnosti se ruší v článku 4. odst. 4.2 smlouvy ustanovení: 
 
4.2 Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha této smlouvy) ve výši: 
   8 906 183,80 Kč bez DPH
        1 870 298,60 Kč DPH (21 %)
10 776 482,40 Kč vč. DPH
a nahrazuje se zněním:

4.2 Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha této smlouvy) ve výši:
   9 108 971,59 Kč bez DPH
        1 912 884,03 Kč DPH (21 %)
11 021 855,62 Kč vč. DPH

1.3.  Oceněný soupis prací, který obsahuje předmětné navýšení ceny, je přílohou tohoto dodatku.

1.4.  Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


2. Závěrečná ustanovení

5. 
2.1. Tento dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

2.3. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli 
a na důkaz toho připojují své podpisy.



Ve Zlíně dne 19.12.2025     				Ve Veselí nad Moravou dne 19.12.2025







_____________________				______________________
Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA			Ing. Jan Čech    
ředitelka společnosti					Jednatel 
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.				Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
objednatel						zhotovitel
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